## Planes y programas de la insti.
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PLANIFICADOS
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional |  |  |  | 3. Plan Estratégico Institucional al 2023 | [5 empty] | 1ER. TRIMESTRE | [5 empty] | 2DO. TRIMIESTRE | [5 empty] | 3ER. TRIMESTRE
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas |  |  |  | Plan Operativo Anual 2022_GADP_Napo | [5 empty] | RESPONSABLES DE AREAS | [5 empty] | RESPONSABLES DE AREAS | [5 empty] | RESPONSABLES DE AREAS
Plan Anual de Inversiones (PAI) |  |  |  | 5. Plan Anual de Inversiones (PAI) | [5 empty] | PRESENTAR EL DOC. PDF. | [5 empty] | PRESENTAR EL DOC. PDF. | [5 empty] | PRESENTAR EL DOC. PDF.
Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos estratégicos | Metas | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES | CODIGO | ENERO | OBSERVACIONES | FEBRERO | OBSERVACIONES | MARZO % | OBSERVACIONES | ABRIL % | OBSERVACIONES | MAYO | OBSERVACIONES | JUNIO % | observaciones | JULIO % | Observaciones
OBRAS PÚBLICAS | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | Gestionar la vialidad y la obra pública provincial, a través de la ejecución de proyectos de vialidad rural e infraestructura para el desarrollo en base a las competencias y en coordinación con los gobiernos locales, para contribuir al desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia |  | 30000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA |  |  | 169954 | 2022-06-01 |  | 8. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJAen este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | Proceso en la Dirección de Planificación Con Memorando Nro. 1770-2022-DOP de fecha 01-06-2022 Con Memorando Nro. 1972-2022-DOP de fecha 24-06-2022 se realiza el alcance con las correcciones solicitadas por la Ing. Galdys Montero (Verbalmente) en: Informe técnico, TDRs, Informe maquinaria y vehículos |  | Con Memorando Nro. 1801-2022-DP de fecha 27-07-2022, la Dirección de Planificación remite el proyecto, actualmente en elaboración del informe de Prefactibilidad por parte del Ing. Dario Tintín-OOPP
| AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM. (Plan Pluri A) |  | 6 (2K) | 390000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | BDE: Con Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA |  | Con Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA |  | Con oficio Nro. GADPN-P-2022-0488 de fecha 12-05-2022 Prefectura envia al Director Zonal 8 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transcición Ecológica el IAC correpondiente al pago de las tasas ambientales por pronuncaimiento del informe ambiental del cumplimiento. |  | TPDA actualizado por el Ing. Jhonatan Aucatoma(topógrafo) Proyecto a cargo de la Dirección de Planificación. Mediante Memorando Nro. 1871-2022-DOP de fecha 10-06-2022 se solicitó el cambio de modalidad de contratación a la Srta. Prefecta. Ya Cuenta con la reforma al PAC (Compras Públicas) |  | En etapa preparatoria, en la Dirección de Planificación, se cuenta con el TPDA actualizado, se solicito cambio de modalidad de contratación a la Srta. Prefecta.
| AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. (Plan Pluri A) |  | 6.5(2km) | 390000 | 2022-03-14 |  | 8.- AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. (Plan Pluri A) | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | Con Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0009-O de fecha 31-01-2022 la Dirección de Planificación solicitó certificación de Afectación de predios al GAD Municipal de Tena BDE: Con Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA |  | Con Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA |  | Con Memorando Nro. 1147-2022-DP de fecha 13-05-2022 la Dirección de Planificación solicita a Dirección Financiera los planos originales del estudio. |  | Se encuentra en la etapa preparatoria. TPDA actualizado por el Ing. Jhonatan Aucatoma(topógrafo) Proyecto a cargo de la Dirección de Planificación. ENVIANDO PLANOS DIGITALES Y DEMÁS INFORMACIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL-ILAYACU-SANTA ROSA DE BAJO TALAG" CON Memorando Nro. 0211-2022-SDC Tena, 15 de junio de 2022 |  | En etapa preparatoria, en la Dirección de Planificación, se cuenta con el TPDA actualizado, se solicito cambio de modalidad de contratación a la Srta. Prefecta.
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. (Plan Pluri A) |  | 7.6 (2km) | 390000 | 2022-01-28 |  | 9,- AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de actualización del proyecto por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0256-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | En proceso de actualización del proyecto por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0256-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | En proceso de actualización del proyecto por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0256-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | Planificado para el cuarto trimestre Se encuentra en la etapa preparatoria. A cargo de la dirección de Planificación. |  | En etapa preparatoria, en la Dirección de Planificación, se solicito cambio de modalidad de contratación a la Srta. Prefecta.
| CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI |  |  | 56280.53 | 2022-01-20 | 2022-02-04 | 13. CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Con Memorando Nro. Memorando Nro. 0410-2022-DOP de fecha 04-02-2022 a la Dirección Financiera la solicitud de pago Con Memorando Nro. 0180-2022-P de fecha 17-02-2022 la Srta. Prefecta autoriza el traspaso del recurso para el pago de la planilla de liquidación. Actualmente la planilla se encuentra en la Dirección Financiera |  | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL | 100% | OBRA TERMINADA CUENTA CON ACTA PROVISIONAL |  | OBRA TERMINADA CUENTA CON ACTA PROVISIONAL
| DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI |  |  | 66540.83 | 2021-10-21 | 2022-03-31 | 14. DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001 | [10 empty] | 100% | OBRA TERMINADA CUENTA CON ACTA PROVISIONAL |  | OBRA TERMINADA CUENTA CON ACTA PROVISIONAL
| APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, SECTOR EL DORADO HASTA MERMEJO, PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS |  |  | 200000 | 2022-01-04 |  | 11. APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, SECTOR EL DORADO HASTA MERMEJO, PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la Topografía e informe de Inspección, Socialización en el CD (Ing. Stalin Carrión) |  | Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la Topografía e informe de Inspección, Socialización en el CD (Ing. Stalin Carrión) |  | Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la Topografía e informe de Inspección, Socialización en el CD (Ing. Stalin Carrión) |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. Analizando geometría de la vía según topografía entregada. Técnico a cargo: Ing. Stalin Carrión OO.PP Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la Topografía e informe de Inspección, Socialización en el CD |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. Analizando geometría de la vía según topografía entregada. Técnico a cargo: Ing. Stalin Carrión OO.PP Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la Topografía e informe de Inspección, Socialización en el CD
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA |  |  | 800000 | 2022-01-04 |  | 16. AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | Con Memorando Nro. 0743-2022-SDEP de fecha 15 de marzo de 2022 la Ing. Paola Bravo solicita a la Subdirectora de Estudios y Proyectos el levantamiento topográfico actualizado Actualmente esta Pendiente la entrega del levantamiento topográfico actualizado a cargo de la Dirección de Planificación |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Paola Bravo Se solicitó la actualización del levantamiento topográfico completo verificar si existe o no estudios de suelos Con Memorando Nro. 0743-2022-SDEP de fecha 15 de marzo de 2022 la Ing. Paola Bravo solicita a la Subdirectora de Estudios y Proyectos el levantamiento topográfico actualizado |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Paola Bravo Se solicitó la actualización del levantamiento topográfico completo verificar si existe o no estudios de suelos Con Memorando Nro. 0743-2022-SDEP de fecha 15 de marzo de 2022 la Ing. Paola Bravo solicita a la Subdirectora de Estudios y Proyectos el levantamiento topográfico actualizado
| APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD NARANJITO HASTA SAN JOSÉ DE BOLIVAR, CHONTA PUNTA. |  |  | 200000 | 2022-01-04 |  | 13. APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD NARANJITO HASTA SAN JOSÉ DE BOLIVAR, CHONTA PUNTA. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | Pendiente la Entrega de Formulario de regularización ambiental actualizado conforme lo indica en Memorando Nro. 1165-2022-SDEP de fecha 29-04-2022 Trámite a cargo de Ing. Roberth Muela (Técnico de Subdirección de Estudios y Proyectos) |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Roberto Muela presupuesto para 8 km, En etapa de revisión de calculo de volumenes y gestión permiso ambiental |  | En etapa preparatoria: Recibida la topografía. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Roberto Muela presupuesto para 8 km, En etapa de revisión de calculo de volumenes y gestión permiso ambiental
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANO, PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU. |  |  | 800000 | 2022-01-04 |  | 18.AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANO, PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | • En la sub-dirección de estudios y proyectos para elaboración de diseño a cargo de La Ing. Cristina Baque (Memorando Nro: 0264-2022-SDEP) |  | SOLICITANDO TRAMITE DE REGULARIZACION AMBIENTAL PROYECTO: "Ampliación y asfaltado de la via Lushianta - Casa Blanca - Villano, parroquia San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona, provincia de Napo" - Primera Etapa CON Memorando Nro. 1539-2022-DP Tena, 28 de junio de 2022 |  | SOLICITANDO TRAMITE DE REGULARIZACION AMBIENTAL PROYECTO: "Ampliación y asfaltado de la via Lushianta - Casa Blanca - Villano, parroquia San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona, provincia de Napo" - Primera Etapa CON Memorando Nro. 1539-2022-DP Tena, 28 de junio de 2022
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO, PARROQUIAS MUYUNNA Y PANO. |  |  | 400000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | Pendiente la entrega del diseño por parte de la Ing. Rocio Ribadeneira conforme lo indica en Memorando Nro. 0265-2022-SDEP de fecha 30-01-2022 |  | En etapa preparatoria: A cargo de la Dirección de Planificación. . A cargo de la Ing. Rocío Ribadeneira Subsane las siguientes observaciones paro poder continuar con el diseño de la referida via. Con Memorando Nro. 1408-2022-SDEP Tena, 24 de mayo de 2022 |  | PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EN CALIDAD DE FISCALIZADORA DEL CONTRATO Memorando Nro. 1628-2022-DP, DE FECHA08 de julio de 2022
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CAPRICHO - ISHCAYACU - PINLLUYACU ETAPA I |  |  | 400000 | 2022-03-31 |  | 17. AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CAPRICHO - ISHCAYACU - PINLLUYACU ETAPA I | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | El trámite se encuentra en la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 1151-2021-DP de fecha 13 de julio de 2021 |  | En proceso de actualización del estudio por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0914-2022-SDEP de fecha 31-03-2022 |  | En proceso de actualización del estudio por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0914-2022-SDEP de fecha 31-03-2022 Trámite a cargo de la Ing. Paola Bravo |  | En etapa preparatoria: A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Cristina Baque en proceso de elaboración del diseño Fecha de entrega de diseño y presupuesto hasta la 15 de julio 2022 En proceso de actualización del estudio por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0914-2022-SDEP de fecha 31-03-2022 |  | En etapa preparatoria:
| MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU LONGITUD 4.6 KM. |  |  | 196223.64 | 2022-01-17 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k0OD9gdBPeuCmnoPZvoxEnfCtnWZnZMk6xku_P03hg0, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Memorando Nro. 0181-2022-DOP elaboración del proyecto |  | Memorando Nro. 0181-2022-DOP elaboración del proyecto |  | Memorando Nro. 0181-2022-DOP elaboración del proyecto |  | El trámite se encuentra en la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando 1057-2022-SDEP 19-04-2022 |  | SOLICITANDO ELABORACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU â PAVAYACU EN UNA LONGITUD DE 4.6 KM, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 1731-2022-DOP Tena, 30 de mayo de 2022 |  | Etapa Preparatoria. DISPOSICIÓN ELABORACIÓN INFORME DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU EN UNA LONGITUD DE 4.6 KM, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO con Memorando Nro. 1862-2022-SDEP Tena, 30 de junio de 2022 |  | el proceso nro. MCO-GADPN-007-2022 se encuentra en etapa: Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
| CONSTRU BASES ARMADO INSTAL Y MONTAJE PUENTE BAILEY CALMITO |  |  | 173434.14 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.060.15.01.000.99.99.99.99.001
| MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUDO LONGITUD DE 3.218KM |  |  | 185574.57 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.061.15.01.000.99.99.99.99.001
| CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS |  |  | 279130.95 | 2022-06-20 |  | 24. CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | pendiente completar la documentación actualizada, actualmente se cuenta con el perfil de proyecto conforme lo indica en Memorando Nro. 0209-2022-SDEP de fecha 24-01-2022 |  | SOLICITANDO ELABORAR INFORME DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VÍA SAN ANDRÉS DE LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO Memorando Nro. 0253-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | Con Memorando Nro. 0626-2022-DOP de fecha 22-02-2022 se remite la TOPOGRAFIA en un CD al Ing. Darío Tintin, pendiente culminar consolidación de información para proceso de contratación de estudios de suelos |  | DOP de fecha 22-02-2022 se remite la TOPOGRAFIA en un CD al Ing. Darío Tintin, pendiente culminar consolidación de información para proceso de contratación de estudios de suelos |  | Con Memorando Nro. 1548-2022-DOP de fecha 13-05-2022 se remite a la Dirección Administrativa el expediente a fin de que se continue con el trámite correspondiente. |  | Contrato Nro. 05-OP -GADPN-2022 suscrito el 20-06-2022. Con Memorando Nro. 0362-2022-PS de fecha 22 de junio de 2022 Procuraduría Síndica remite el contrato al Ing. Darío Tintín (Administrador). Pendiente la notificación del anticipo. | 2.63 | EN EJECUCION ORDEN DE INCIO
| CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA |  |  | 29558.56 | 2022-01-05 |  | 20. CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de actualización de la documentación por parte del Ing. Leonardo Sanchez - Técnico de OOPP conforme lo indica en Memorando Nro. 0034-2022-DOP |  | En proceso de actualización de la documentación por parte del Ing. Leonardo Sanchez - Técnico de OOPP conforme lo indica en Memorando Nro. 0034-2022-DOP |  | PORTAL DE COMPAS PUBLICAS COTO-CHACO-001-2022 POR ADJUDICAR ARCHIVO CALIFICACIÓN |  | ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.- Memorando Nro. 0034-2022-DOP Tena, 05 de enero de 2022 |  | 1.- Falta realizar el estudio de suelos para la definición de la cimentación adoptada, está previsto ejecutar por contrato. 2.- Se ha dispuesto obtener más puntos de referencia por haber inconsistencias entre el levantamiento topográfico y la realidad del terreno, ya que en el proyecto aptado, el anclaje está en la vía asfaltada. 3.- Falta la certificación de no afectación de predios por la implantación del proyecto, al respecto solicito se determina que el departamento jurídico se pronuncie, para dar solución. 4.- La superestructura está definida, plasmada en dos láminas. |  | EN ETAPA PREPARATORIA, avance 92%. Elaboración del diseño del puente. Se cuenta con perfiles topográficos para los estudios de suelos. Pendiente certificación de no afectación a predios Superestructura se encuentra definitiva, plasmada en dos láminas. Proceso a cargo del Ing. Leonardo Sánchez |  | EN ETAPA PREPARATORIA, avance 92%. Elaboración del diseño del puente. Se cuenta con perfiles topográficos para los estudios de suelos. Pendiente certificación de no afectación a predios Superestructura se encuentra definitiva, plasmada en dos láminas. Proceso a cargo del Ing. Leonardo Sánchez
| ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA |  |  | 246673.97 | 2022-01-12 | 2022-06-13 | 24. ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA DE ADJUDICACION ASFALTADO DE LA VÍA QUE CONECTA LA TRONCAL AMAZONICA Y EL PARQUE TURÍSTICO KURY YAKU No. Documento: Resolución Nro. GADPN-DA-2022-0008 de fecha 17 de enero de 2022 |  | Informando el pago realizado a EMPRODECO, 50% anticipo del contrato proceso RE-EP-GADPN-005-2021, por el valor de $123,336.05. Memorando Nro. 0146-2022-ST de fecha 24 de febrero de 2022 | 30.87% | EN EJECUCIÓN | 75.94 | EN EJECUCIÓN | 100 | Culminado, Proceso de recepción provisional por entregar la planilla de liquidación | 100% | Culminado, Proceso de recepción provisional |  | Culminado, Proceso de recepción provisional
| CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI |  |  | 1351121.03 | 2022-01-26 |  | 25. CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Fiscalizador solicita designar un profesional en la rama de la ingeniería con el propósito de conformar la COMISIÓN DE RECEPCION de los Estudios, conforme lo indica en Memorando Nro. 0037-2022-UGV de fecha 26-01-2022. |  | SOLICITANDO LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL COMO DELEGADO PARA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE COSULTORÌA LCC GADPN-002-2021 con Memorando Nro 0321-2022-SDEP de fecha 03-02-2022. |  | RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO (LCC-GADPN-002-2021) “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, CANTON TENA", Memorando Nro. 0507-2022-SDEP DE FECHA 21-02-2022 ANEXO ACTA |  | ACTA DEFINITIVA DEL PROCESO (LCC-GADPN-002-2021) “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, PARROQUIA PUERTO |  | Con Memorando Nro. 1273-2022-DOP de fecha 19-04-2022 se solicita al Director Financiero continuar con el trámite pertinente de acuerdo a lo determinado en el Art. 260 del COOTAD. |  | Cuenta con el Informe de Pertinencia, Certificado de PAC y remitió la información del proyecto con Memorando Nro. 1592-2022-DOP de fecha 17-05-2022 |  | Cuenta con el Informe de Pertinencia, Certificado de PAC y remitió la información del proyecto con Memorando Nro. 1592-2022-DOP de fecha 17-05-2022
| CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU |  |  | 280000 | 2022-01-11 |  | 23. CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Actualizacion del proyecto con Memorando Nro. 0066-2022-DP de fecha 11-01-2022. |  | Actualizacion del proyecto con Memorando Nro. 0066-2022-DP de fecha 11-01-2022. |  | Lider de Estudios y Proyectos remite el Informe de Factibilidad del proyecto a la Subdirectora de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0441-2022-SDEP de fecha 14-02-2022. El Sr. Jaime Garzón - Tecnico remite el proyecto actualizado a la Irma Badillo-Subdirección de Estudios y Proyectos con memorando nro. 0505-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 En espera de la respuesta del GAD Municipal de Tena a solicitud realizada por La Directora de Planificación referente a la certificación de no afectación a predios para el proyecto con Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0012-O de fecha 01-02-2022 |  | ENVÍO ACTUALIZACIÓN PROYECTO: PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO ACHIYACU, PARROQUIA PANO, SECTOR DE SAPO RUMI, COMUNIDAD KICHWA DE MULCHIYACU, RIO ACHIYACU, CANTÓN TENA. memorando nro. 0505-2022-SDEP de fecha 21-02-2022. |  | Con Memorando Nro. 1179-2022-SDEP de fecha 03-05-2022 la subdirectora de Estudios y Proyectos remite el proyecto actualizado (consultoria) al Lider de Estudios y Proyectos a fin de que elabore el informe de factibilidad |  | Etapa Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. En proceso de elaboración del Informe de Factibilidad conforme lo indica en Memorando Nro. 1179-2022-SDEP |  | Etapa Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. En proceso de elaboración del Informe de Factibilidad conforme lo indica en Memorando Nro. 1179-2022-SDEP
| MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL |  |  | 44649.09 | 2022-03-03 | 2022-04-05 | 26. MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | RESOLUCION DE ADJUDICACION Mantenimiento del camino vecinal que une la vía Alto Ongota – San Pablo de Ushpayacu No. Documento: Resolución Nro. GADPN-P-2022-0016-RES de fecha 20 de enero de 2022 |  | CONTRATO CÓDIGO No. MCO-GADPN-018-2021 | 28.94% | EN EJECUCIÓN | 98.68 | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL |  | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL |  | Obra Ejecutada. Cuenta con Acta de Recepción Provisional. Liquidado Economicamente. |  | obra fisica cumplido en su totalidad
| MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS |  |  | 264029.69 | 2022-02-17 | 2022-06-03 | 30. MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0.5% | RESOLUCION DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES ASFALTADAS MEDIANTE EL BACHEO ASFALTICO EN LOS PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN LOS CANTONES DE TENA Y ARCHIDONA No. Documento: Resolución GADPN-P-2022-0017-RES de fecha 20 de enero de 2022 |  | EN EJECUCION | 53.23% | EN EJECUCIÓN | 65.41 | EN EJECUCIÓN | 89.18 | EN EJECUCIÓN | 100% | OBRA TERMINADA INFORME DE FISCALIZACIÓN |  | Obra culminada. Cuenta con Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 30-06-2022. Pendiente Revisión y correcciones de la planilla 4 de liquidación, incremento, rubros nuevos y Complementario Administrador: Ing. Ricardo Naucin
| ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTRES TRÁMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO |  |  | 300394.65 | 2022-01-07 |  | 29. ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTRES TRÁMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | elaboracion de la documentacion habiltante a cargo del tecnico responsable con Memorando Nro. 0065-2022-DOP de fecha 07-01-2022 |  | elaboracion de la documentacion habiltante a cargo del tecnico responsable con Memorando Nro. 0065-2022-DOP de fecha 07-01-2022 |  | SOLICITANDO ELABORACIÓN DE PROYECTO E INFORME DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRAMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO CON Memorando Nro 0965-2022-DOP_solicitud enviada a planificacion DE FECHA 21-03-2022 |  | Debido al ajuste de presupuesto, Con Memorando Nro. 1099-2022-DOP de fecha 31-03-2022 se solicita a la Dirección de Planificación la elaboración de Informe de Factibilidad y Perfil de Proyecto. Actualmente continua en la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0796-2022-DP de fecha 31-03-2022 |  | CORRECCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL PROCESO DENOMINADO ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRAMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO. Memorando Nro. 0360-2022-UGV Tena, 24 de mayo de 2022 |  | direccion administrativa SOLICITANDO TRÁMITE CORRESPONDIENTE PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRAMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO". Con Memorando Nro. 2009-2022-DOP Tena, 30 de junio de 2022 |  | El proceso Nro. SIE-GADPN-023-2022 se encuentra en etapa: Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
| REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS |  |  | 25000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | Recursos no presupuestados de Obras contratadas |  | Recursos no presupuestados de Obras contratadas
| MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO |  |  | 6202 | 2021-12-29 | 2022-01-27 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | culminado |  | obra ejecutada y liquidado economicamente | 100 | obra ejecutada y liquidado economicamente
| REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO |  |  | 6348.12 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | culminado |  | obra ejecutada y liquidado economicamente | 100 | obra ejecutada y liquidado economicamente
| MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS |  |  | 6391.88 | 2022-04-21 | 2022-05-19 | 35. MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | culminado Proceso de recepción definitiva por entregar la planilla Unica. |  | obra ejecutada, en proceso de liquidación económica | 100 | obra ejecutada y liquidado economicamente
| MEJORAMIEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO |  |  | 4646.82 | 2021-12-30 | 2022-01-28 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | culminado |  | obra ejecutada y liquidado economicamente | 100 | obra ejecutada y liquidado economicamente
| MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY |  |  | 6685.8 | 2022-06-24 |  | 35. MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | Actualmente se encuentra a cargo de la Ing. Kaina Shiguango, con quien se ha venido coordinando referente al estado del proceso y manifiesta que se encuentra en la Plataforma SUIA para la obtención de la certificación ambiental constante en el Memorando N° 0497-2022-UCAM. |  | SOLICITANDO CONTROL PREVIO Y DE SER PROCEDENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS con Memorando Nro. 1304-2022-DA Tena, 24 de junio de 2022 |  | Pendiente remitir el informe de evaluación de ofertas solicitado con Meorando Nro. Memorando Nro. 2189-2022-DOP de fecha 18-07-2022
| MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO |  |  | 6759.11 | 2028-07-14 | 2022-07-28 | 36. MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.002.750501.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | Con Memorando Nro. 1585-2022-DOP de fecha 17-05-2022 se solicita la publicación en el Portal de Compras Públicas la necesidad de la Infima Cuantía | 100 | Obra en ejecución Avance físico: 100% plazo culmina el 28-07-2022 Fiscalizadora: Ing. Cecilia Escobar
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| APORTE GADs PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERÍA |  |  | 24000 | 2022-01-24 |  | 32. APORTE GADs PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERÍA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | elaboracion de la documentacion habiltante a cargo del tecnico responsable con Memorando Nro. 0261-2022-DOP de fecha 24-01-2022 |  | elaboracion de la documentacion habiltante a cargo del tecnico responsable con Memorando Nro. 0261-2022-DOP de fecha 24-01-2022 |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANFERENCIA DE RECURSOS |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANFERENCIA DE RECURSOS |  |  |  | Con fecha 18 de marzo de 2022 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional y de transferencia de Recursos económicos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ahuano para el Proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO” Con fecha 22 de marzo de 2022 se realizó la transferencia económica por el valor de 24,000.00. Proceso Nro. SIE-GADPRA-002-2022 (se encuentra en etapa: adjudicado – Registro de Contratos. |  | Con fecha 18 de marzo de 2022 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional y de transferencia de Recursos económicos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ahuano para el Proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO” Con fecha 22 de marzo de 2022 se realizó la transferencia económica por el valor de 24,000.00. Proceso Nro. SIE-GADPRA-002-2022 (se encuentra en etapa: adjudicado – Registro de Contratos.
| APORTE GAD REPOTENCIAC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA- ILUMINAC MONUM PRODUCTOR |  |  | 25934.52 | 2022-05-11 |  | 39. APORTE GAD REPOTENCIAC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA- ILUMINAC MONUM PRODUCTOR | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | REMITIENDO OBSERVACIONES AL PROYECTO: "REPOTENCIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CARLOS ACOSTA E ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO AL PRODUCTOR, EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA DEL CANTÓN QUIJOS Oficio Nro. GADPN-DP-2021-0114 de fecha 17-01-2022 se analizando cambair el nombre del proyecto: Gad. Parroquial de San Francisco de Borja, solicita se inicie con la elaboracion de los estudios del proyecto Construccion de un Boulevard en la Av. Carlos Acosta de la parroquia Borja. No. Documento: GADPN-DSG-2022-0331-E |  | SOLICITANDO PROYECTO EN DIGITAL Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0019-O , de fecha 14 de febrero de 2022 |  | REMITIENDO INFORME TÉCNICO DE REVISION DE ARCHIVOS DIGITALES DEL PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CARLOS ACOSTA E ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO AL PRODUCTOR DE LA PARROQUIA BORJA" Memorando Nro. 1058-2022-DOP DE FECHA 29 de marzo de 2022 |  | REMITIENDO INFORME TÉCNICO DE REVISION DE ARCHIVOS DIGITALES DEL PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CARLOS ACOSTA E ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO AL PRODUCTOR DE LA PARROQUIA BORJA" Memorando Nro. 1058-2022-DOP DE FECHA 29 de marzo de 2022 |  | REMITIENDO EL CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GADPN A FAVOR DEL GADPR SAN FRANCISCO DE BORJA con Memorando Nro. 0291-2022-PS Tena, 18 de mayo de 2022 |  | Contrato suscrto el 11-05-2022. Transferencia realizada al GAD Parroquial de Borja el 08-06-2022 |  | Contrato suscrto el 11-05-2022. Transferencia realizada al GAD Parroquial de Borja el 08-06-2022
| APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR DEL CANTÓN TENA |  |  | 600000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En espera del requerimiento |  | on Oficio Nro. GADPN-P-2022-0259-O de fecha 17 de marzo de 2022 se remite al GAD Municipal de Tena, la solicitud de ingreso del proyecto Con Memorando Nro. 1236-2022-DOP de fecha 14-04-2022 se remite el informe técnico a la Dirección Financiera y se solicita el informe favorable para finiquitar el convenio del 2020. |  | Con Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0049 de fecha 12-05-2022 la Dirección de Obras Obras notifica al Alcalde de Tena a fin de que realice la devolución del valor de $ 4.345,95 por rubros no ejecutados del convenio DEL AÑO 2020. |  | Pendiente el Cierre del convenio suscrito en el año 2020 (Tanatopraxia). Con Memorando Nro. 1876-2022-DOP de fecha 13-06-2022 se remite el Informe Técnico de la Dirección de OOPP y se solicitó el informe económico a fin de finiquitar el convenio del año 2020. En proceso de revisión del proyecto nuevo presentado por el GADM del Tena se encuentra en revisión por parte del Ing. Stalin Carrión. |  | Pendiente el Cierre del convenio suscrito en el año 2020 (Tanatopraxia). Con Memorando Nro. 1876-2022-DOP de fecha 13-06-2022 se remite el Informe Técnico de la Dirección de OOPP y se solicitó el informe económico a fin de finiquitar el convenio del año 2020. En proceso de revisión del proyecto nuevo presentado por el GADM del Tena se encuentra en revisión por parte del Ing. Stalin Carrión.
| APORTE GAD MUNICIPAL ARCHIDONA PARA ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA |  |  | 300000 |  |  | 41. APORTE GAD MUNICIPAL ARCHIDONA PARA ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En espera del requerimiento |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0432-O de fecha 22 de abril de 2022 se remite al GAD Municipal de Tena, la solicitud de ingreso del proyecto |  | Informe Juridico de pertinencia a fin de suscribir el convenio de transferencia económica entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Archidona. Informe Jurídico Nro. 0007-2022-PS Tena, 24 de mayo de 2022 |  | Convenio suscrito el 02-06-2022 Pendiente Transferencia al GAD Municipal de Archidona |  | Convenio suscrito el 02-06-2022 Pendiente Transferencia al GAD Municipal de Archidona
| APORTE GAD MUNICIPAL DE QUIJOS PARA EL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE BAEZA |  |  | 300000 | 2022-03-17 |  | 38. APORTE GAD MUNICIPAL DE QUIJOS PARA EL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE BAEZA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En espera del requerimiento |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0253-O de fecha 17 de marzo de 2022 se remite al GAD Municipal de Quijos, la Solicitud de ingreso del proyecto |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0253-O de fecha 17 de marzo de 2022 se remite al GAD Municipal de Quijos, la Solicitud de ingreso del proyecto |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0253-O de fecha 17-03-2022 se remite al GAD Municipal de Quijos, la Solicitud de ingreso del proyecto. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0253-O de fecha 17-03-2022 se remite al GAD Municipal de Quijos, la Solicitud de ingreso del proyecto. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar
| APORTE GADPR COTUNDO PARA EL ADECENTAMIENTO DE LOS EXTERIORES DEL GAD PARROQUIAL DE COTUNDO II ETAPA |  |  | 200000 | 2022-03-22 |  | 38. APORTE GADPR COTUNDO PARA EL ADECENTAMIENTO DE LOS EXTERIORES DEL GAD PARROQUIAL DE COTUNDO II ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En espera del requerimiento |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0289-O de fecha 22 de marzo de 2022 se remite al GAD Prroquial de Cotundo, la solicitud de greso del proyecto. |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0289-O de fecha 22 de marzo de 2022 se remite al GAD Prroquial de Cotundo, la solicitud de greso del proyecto. |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0289-O de fecha 22 de marzo de 2022 se remite al GAD Parroquial de Cotundo, la solicitud de ingreso del proyecto. Hasta la presente fecha no ingresa el proyecto. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0289-O de fecha 22 de marzo de 2022 se remite al GAD Parroquial de Cotundo, la solicitud de ingreso del proyecto. Hasta la presente fecha no ingresa el proyecto. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar
| APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL |  |  | 400000 | 190/04/2022 |  | 44. APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | Con Memorando Nro. 1275-2022-DOP de fecha 19-04-2022 se solicita al Director Financiero el informe favorable del convenio del año 2020 para proceder con el finiquito |  | Pendiente cierre convenio Año 2020. Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0439 de fecha 26-04-2022 la Srta. Prefecta comunica las observaciones del proyecto al Alcalde de GAD Municipal de CJAT. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar |  | Pendiente cierre convenio Año 2020. Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0439 de fecha 26-04-2022 la Srta. Prefecta comunica las observaciones del proyecto al Alcalde de GAD Municipal de CJAT. Técnico a cargo: Ing. Cecilia Escobar
| APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE |  |  | 30000 | 2022-06-07 |  | 45. APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.029.15.01.000.99.99.99.99.002 | [9 empty] | No ingresa el proyecto a la Dirección de Obras Públicas |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0574 de fecha 07-06-2022 se remite las observaciones del proyecto al GAD Parroquial de Borja. |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0574 de fecha 07-06-2022 se remite las observaciones del proyecto al GAD Parroquial de Borja.
| APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC CUBIERTA METALICA CENTRO RECREATIV |  |  | 150000 | 2022-06-23 |  | 46. APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC CUBIERTA METALICA CENTRO RECREATIV | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.030.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | No ingresa el proyecto a la Dirección de Obras Públicas |  | Con Memorando Nro. 1774-2022-SDEP de fecha 23-06-2022 se solicita el informe de factibilidad del convenio a la Dirección de Planificación |  | Solicitud de factibilidad CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL CENTRO RECREATIVO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA Memorando Nro. 1931-2022-SDEP, DE FECHA 07 de julio de 202
| APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES |  |  | 400000 |  |  | 47. APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | Convenio suscrito Transferencia al GAD Municipal de Chaco realizado con fecha 20-06-2022 |  | Convenio suscrito Transferencia al GAD Municipal de Chaco realizado con fecha 20-06-2022
| APORTE GAD MISAHUALLÍ FORTALECIM MOVILI HUMANA 3 JORNA TARABITA |  |  | 11615.46 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | 0
| APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIERTO KM 18 ASOC SARDINAS |  |  | 50000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.003.780104.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | 0
| TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA |  |  | 1285598.12 | 2022-03-28 |  | 48.TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de elaboración de la documentación habilitante por parte de la dirección de planificación |  | En proceso de elaboración de la documentación habilitante por parte de la dirección de planificación |  | Elaboración de perfil del proyecto denominado: TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR TZAHUATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 0872-2022-SDEP de fecha 28 de marzo de 2022 |  | Elaboración de perfil del proyecto denominado: TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR TZAHUATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 1021-2022-SDEP de fecha 14 de ABRIL de 2022 |  | Elaboración de perfil del proyecto denominado: TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR TZAHUATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 1021-2022-SDEP de fecha 14 de ABRIL de 2022 |  | Con Memorando Nro. 1969-2022-DOP de fecha 23-06-2022 se rmite información para el informe de pertinencia a la Dirección Administrativa. |  | Con Memorando Nro. 2311-2022-DOP de fecha 27 de julio de 2022 se remitió el expediente a la Dirección Administrativa para la contratación.
| BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG |  |  | 191270.86 | 2022-01-27 | 2022-03-17 | 40. CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | 100% | PROYECTO TERMINADO |  |  |  | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL |  |  | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL0 |  | Obra ejecutada, cuenta con Acta de Recepción Provisional de fecha 16-03-2022, en trámite la liquidación económica, Administrador: Ing. Wider Frias.
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO |  |  | 7765415.9 | 15/04/2022 |  | www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sv2Zac4EWc5jWwWVvfGojXq3R9h56gmYkpNuZrZEp0E, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 |  | PROCESO LICO-GADPN-006-2021 ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sv2Zac4EWc5jWwWVvfGojXq3R9h56gmYkpNuZrZEp0E, |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION LICO-GADPN-006-2021 |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION LICO-GADPN-006-2021 |  | EN EJECUCIÓN | 1% | EN EJECUCIÓN | 3.48% | Obra en ejecución | 7.48 | Obra en ejecución
| BDE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ |  |  | 3460160 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.01.004.001.750105.057.15.01.000.99.99.99.99.302 | [11 empty] | Cuenta con el Informe de Pertinencia, Certificado de PAC y remitió la información del proyecto con Memorando Nro. 1592-2022-DOP de fecha 17-05-2022 realizar el alcance del informe de justificación del incremento de presupuesto hacer una comparación de costos ing. Ricardo naucin |  | Cuenta con el Informe de Pertinencia, Certificado de PAC y remitió la información del proyecto con Memorando Nro. 1592-2022-DOP de fecha 17-05-2022 realizar el alcance del informe de justificación del incremento de presupuesto hacer una comparación de costos ing. Ricardo naucin
| MANTENIMIENTO DE VARIOS PUENTES EN LOS CANTONES DE TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, EL CHACO, AROSEMENA TOLA |  | 5 PUENTES | 60000 | 44701 |  | 48. MANTENIMIENTO DE VARIOS PUENTES EN LOS CANTONES DE TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, EL CHACO, AROSEMENA TOLA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | ELABORACION DE LA DOCUMENTACION HABILIOTANTE POR PARTE DEL ING. GABRIEL CUNALATA EN BASE A LOS MEMORNADOS 0306-2022-DOP Y 0336-2022-DOP . |  | Con Memorando Nro. 0560-2022-SDMTM de fecha 20-04-2022 el Ing. Gabriel Cunalata (Técnico) remite la documentación habilitante. Con Memorando Nro. 1304-2022-DOP de fecha 21-04-2022 se solicita a la Dirección de Ambiente el permiso ambiental del proyecto |  | ENTREGA DEL EXPEDIENTE PROYECTO "MANTENIMIENTO DE VARIOS PUENTES EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" SOLICITANDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE con Memorando Nro. 1225-2022-DP Tena, 20 de mayo de 2022 |  | En elaboración de Informe de Traspaso de Recursos a fin de solicitar división del proyecto. ENTREGA DEL EXPEDIENTE PROYECTO "MANTENIMIENTO DE VARIOS PUENTES EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" SOLICITANDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE con Memorando Nro. 1225-2022-DP Tena, 20 de mayo de 2022 |  | REMITIENDO EXPEDIENTE PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ EN LA COMUNIDAD BAJO ONGOTA, PARROQUIA TENA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. Memorando Nro. 1819-2022-DP DE FECHA, 28 de julio de 2022
| ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA |  |  | 27017.9 | 2022-06-11 | 2022-07-28 | 56. ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso la actualización del proyecto por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0181-2022-DP de fecha 21-01-2022 |  | Solicitando atender el pedido del Gad. Parroquial de Borja Memorando Nro. GADPN-SDEP-2022-405-TEMP de fecha 25-02-2022 |  | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CÓDIGO DE PROCESO MCO-GADPN-003-2022 |  | POR ADJUDICAR ACAT DE CALIFICACIÓN |  | Proceso Nro. MCO-GADPN-003-2022 contrato de obra , a la espera del anticipo | 50.18 | Obra suspendida a partir del 28 de junio de 2022 |  | Obra culminada. En trámite la recepción Provisional prevista para el 28-07-2022. Administrador: Ing. Dario Tintin
| CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO |  |  | 95435.61 | 2022-01-25 |  | 58. CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Solicitando realizar trámite para permiso de construcción del proyecto Memorando Nro. 0224-2022-SDEP del 25 de enero 2022 |  | INFORMANDO las gestiones realizadas para la obtención del permiso de construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL GONZALO DÍAZ DE PINEDA CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro 0247-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL GAD P NAPO Y EL GAD M DEL CHACO |  | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CÓDIGO DE PROCESO MCO-GADPN-004-2022 |  | El proceso Nro. MCO-GADPN-004-2022 se encuentra Adjudicado, en proceso de elaboración de contrato |  | Obra suspendida a partir del 23 de junio de 2022 | 46.24 | obra en ejecución. plazo culmina el 29-08-2022 Fiscalizadora: Ing. Victor Espinoza
| CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN |  |  | 105000 | 2022-01-27 |  | 44. CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTETICA DE LA FDPN, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 0245-2022-SDEP |  | ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTETICA DE LA FDPN, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 0245-2022-SDEP de fecha 28-01-2022 |  | ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA |  | En proceso de Actualización del proyecto por parte de la subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0245-2022-SDEP de fecha 27-01-2022. no cuenta con permiso de construcción. Con Memorando Nro. 0662-2022-SDEP de fecha 08-03-2022, el Mgtr. Diego Ramón remite el presupuesto actualizado del proyecto a la Subdirectora de Estudios y Proyectos. Con Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0025 de fecha 24 de marzo de 2022 la Dirección de Planificación comunica a la Administradora de la FDN el estado actual del trámite del permiso de Construcción y valores a pagar por el proyecto. |  | CERTIFICACIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO" con Memorando Nro. 0086-2022-USCSEFC Tena, 18 de mayo de 2022 |  | Planificado para el tercer trimestre. Pendiente el Cierre del convenio suscrito en el año 2020. Con Memorando Nro. 1876-2022-DOP de fecha 13-06-2022 se remite el Informe Técnico de la Dirección de OOPP y se solicitó el informe económico a fin de finiquitar el convenio del año 2020. Proyecto actual contiene informe de inspección, informe de prefactibilidad del convenio, pendiente elaboración del informe de factibilidad (Planificación). Técnico a cargo: Ing. Guido Cacoango |  | Planificado para el tercer trimestre. Pendiente el Cierre del convenio suscrito en el año 2020. Con Memorando Nro. 1876-2022-DOP de fecha 13-06-2022 se remite el Informe Técnico de la Dirección de OOPP y se solicitó el informe económico a fin de finiquitar el convenio del año 2020. Proyecto actual contiene informe de inspección, informe de prefactibilidad del convenio, pendiente elaboración del informe de factibilidad (Planificación). Técnico a cargo: Ing. Guido Cacoango
| FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM |  |  | 305378 | 2022-04-15 |  | www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qz6NPTWWxdkVPEN1LKv019fJXeirDEg2h8SV_9X33ws, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | PROCESO LCC-GADPN-004-2021 CALIFICACION DE PARTICIPANTES https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qz6NPTWWxdkVPEN1LKv019fJXeirDEg2h8SV_9X33ws, |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN LCC-GADPN-006-2021 |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN LCC-GADPN-006-2021 |  | EN EJECUCIÓN | 1% | EN EJECUCIÓN | 3.48% | EN EJECUCIÓN | 7.48 | EN EJECUCIÓN
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |  | 1 VOLQUETA |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | PENDIENTE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL GAD DE SAN PABLO
| ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA |  |  | 419696.65 | 2022-01-17 |  | 58. ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Solicitando actualización "Ampliacion y asfaltado de la vía San Pablo-Santo Domingo-Puente Rio Hollin, primera etapa Parroquia San pablo de Ushpayacu, cantón Archidona Memorando Nro. 0170-2022-DOP de fecha 17 de enero de 2022 |  | Solicitando actualización del perfil del Proyecto "Ampliacion y asfaltado de la vía San Pablo-Santo Domingo-Puente Rio Hollin, Primera Etapa Memorando Nro. 0170-2022-DOP de fecha 17 de enero de 2022 Memorando Nro. 0490-2022-SDEP Tena, 17 de febrero de 2022 |  | En proceso de elaboración de la etapa preparatoria por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0745-2022-SDEP de fecha 15-03-2022 |  | Con Memorando Nro. 1342-2022-DOP de fecha 25-04-2022 se solicita la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera. |  | proceso Nro. GADPN-DA-2022-0144 por adjudicar https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DkABjaEkWlT8ibFBUXC5s84Tt6FVfZVhEoZHNn9WUMw, |  | RESOLUCION GADPN-DA-2022-0150 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION DEL PROCESO 07-06-2022 | 0 | Contrato Nro. 08-OP -GADPN-2022 Proceso No. RE-EP-GADPN-005-2022 A ESPERA DEL ANTICIPO
| AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM |  |  | 400000 | 2022-03-14 |  | 59. AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de Actualización del proyecto por parte de la Dirección de Planificación |  | En proceso de Actualización del proyecto por parte de la Dirección de Planificación |  | BDE: Se cuenta con los estudios actualizados de TPDA conforme lo indica en Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 remitidos por el Ing. Jonathan Aucatoma-Topógrafo |  | BDE: Pendiente Recursos Seguimiento Ing. Ricardo Naucin |  | BDE: Pendiente Recursos Seguimiento Ing. Ricardo Naucin |  | Por lo expuesto autorizo realizar la reforma al Plan anual de contratación pública. Con Memorando Nro. 0639-2022-P Tena, 14 de junio de 2022 |  | Por lo expuesto autorizo realizar la reforma al Plan anual de contratación pública.
| MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO |  |  | 200365.88 | 2022-01-27 | 2022-04-26 | 56, MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 85.16% | Avance se reporta conforme a informe de Fiscalizador de fecha 29-03-2022 |  |  | 100% | Obra culminada, Avance Físico 100% se suscribe del Acta de Recepción Provisional con fecha 26 de Abril de 2022 | 100 | Obra ejecutada. Cuenta con Acta de Recepción Provisional de fecha 26-04-2022. Pendiente Recursos Económicos para el proceso para el proyecto: PINTURA DEL PUENTE TIPO WARREN UBICADO SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA.
| LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO |  |  | 200000 | 2022-01-13 | 2022-05-10 | 57. LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | 75.63% | PROCESO ADJUDICADO Resolución Nro. GADPN-P-2022-0009-RES PENDIENTE REMISION DEL CONTRATO POR PARTE DE PROCURADURÍA SINDICA |  | EN EJECUCIÓN | 86.72% | Avance se reporta conforme a informe de Fiscalizador de fecha 28-03-2022 | 104.61 | FINALIZADO | 100% | ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL LASTRADO CAMINO VECINAL ORITOYACU - TAMBAMUYU II ETAPA | 104.6 | Obra ejecutada. Se tiene firmado el acta entrega recepción provisional del contrato principal y del contrato complementario el 10 de mayo del 2022. Con Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0089 y Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0088 de fecha 06 de junio se envió las planillas de liquidación del contrato principal y del contrato complementario para su registro y pago en el área financiera.
| APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 |  |  | 136490 | 2022-03-21 |  | 53. APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0285-O de fecha 21-03-2022 se solicita el ingreso del proyecto al GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0285-O de fecha 21 de marzo de 2022 se remite al GAD Prroquial de San Pablo de Ushpayacu, la solicitud de ingreso del proyecto. |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0285-O de fecha 21 de marzo de 2022 se remite al GAD Prroquial de San Pablo de Ushpayacu, la solicitud de ingreso del proyecto. |  | • Con oficio Nro. GADPN-P-2022-0285-O de fecha 21 de marzo de 2022 se solicita al GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu. |  | Con oficio Nro. GADPN-P-2022-0285-O de fecha 21 de marzo de 2022 se solicita al GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu.
| INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS |  |  | 25735.58 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | 0 |  | Se encuentra en la fase preparatoria |  | Se encuentra en la fase preparatoria
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ATALBAYACU DE LONGITUD DE 40 METROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |  | 1 PUENTE | 128800 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP, actualmente se esta trabajando en el levantamiento topográfico por parte del Topógrafo) |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está considerado para contrato de servicios profesionales. 2.- La certificación de afectación de predios por implantación del proyecto, sugiero se solicite el pronunciamiento jurídco del GADPN. 3.- Se verificó en el sitio de la obra la tubería que dispone el GADRCHP. Se hace ajustes al proyecto, en sitio, la cual formara parte del diseño del proyecto. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está considerado para contrato de servicios profesionales. 2.- La certificación de afectación de predios por implantación del proyecto, sugiero se solicite el pronunciamiento jurídco del GADPN. 3.- Se verificó en el sitio de la obra la tubería que dispone el GADRCHP. Se hace ajustes al proyecto, en sitio, la cual formara parte del diseño del proyecto. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está considerado para contrato de servicios profesionales. 2.- La certificación de afectación de predios por implantación del proyecto, sugiero se solicite el pronunciamiento jurídco del GADPN. 3.- Se verificó en el sitio de la obra la tubería que dispone el GADRCHP. Se hace ajustes al proyecto, en sitio, la cual formara parte del diseño del proyecto.
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA |  | 1 PUENTE | 55190.13 | 2022-04-25 |  | 54.- CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP, actualmente se esta trabajando en el levantamiento topográfico por parte del Topógrafo) |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está previsto realizar mediante contrato de servicios profesionales. 2.- Falta la certificación de no afectación a predios por implantación del proyecto. Se solicite el pronunciamiento jurido. 3.- Se está ejecutando el diseño del puente peatonal, en base a los datos topográficos obtenidos en campo. 4.- A la fecha se están haciendo los planos de diseño estructural de la superestructura. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está considerado para contrato de servicios profesionales. 2.- La certificación de afectación de predios por implantación del proyecto, sugiero se solicite el pronunciamiento jurídco del GADPN. 3.- Se verificó en el sitio de la obra la tubería que dispone el GADRCHP. Se hace ajustes al proyecto, en sitio, la cual formara parte del diseño del proyecto. |  | Con Memorando Nro. 0282-2022-UGV de fecha 25-04-2022 se remite el levantamiento topográfico al Ing. Leonardo Sanchez a fin de que continúe con la elaboración de la documentación habilitante. 1.- Falta el estudio de suelos, el cual está considerado para contrato de servicios profesionales. 2.- La certificación de afectación de predios por implantación del proyecto, sugiero se solicite el pronunciamiento jurídco del GADPN. 3.- Se verificó en el sitio de la obra la tubería que dispone el GADRCHP. Se hace ajustes al proyecto, en sitio, la cual formara parte del diseño del proyecto.
| MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS DE ACCESO VECINALES A LAS COMUNIDADES WAORANI: DESDE SELVA AMAZÓNICA - WENTARO - MEITENO, Y DE JOSÉ TANGUILA A GONTIWANO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. |  |  | 6000 | 2022-03-11 |  | 55. MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS DE ACCESO VECINALES A LAS COMUNIDADES WAORAN | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de Verificación de información por parte del (Sistema unico de Información Ambiental) conforme informa el Analista Técnico Ambiental a fin de que se continue con la regularización ambiental. |  | Con Memorando Nro. 0819-2022-DOP de fecha 10-03-2022 se solicitó el permiso ambiental del proyecto. Con Memorando Nro. 0245-2022-UCAM de fecha 11-03-2022 la Ing. Kaina Shiguando solicita a la Directora de GEstión ambiental que el Area de Patrimonio forestal remita el formulario de viabilidad forestal. |  | Con Memorando Nro. 0053-2022-UPN de fecha 24-03-2022 el técnico de Patrimonio Natural y Forestal emite la viabilidad del proyecto. Se inicio el proceso de regularización en el SUIA mismo que se encuentra en la bandeja del Tecnico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecologina- Ing. RIVADENEIRA AVILA MARIA BELEN para la viabilidad Ambiental desde 29/03/2022 del cual se coordinará la Inpeccioón al proyecto. |  | Con Memorando Nro. 0053-2022-UPN de fecha 24-03-2022 el técnico de Patrimonio Natural y Forestal emite la viabilidad del proyecto. Se inicio el proceso de regularización en el SUIA mismo que se encuentra en la bandeja del Tecnico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecologina- Ing. RIVADENEIRA AVILA MARIA BELEN para la viabilidad Ambiental desde 29/03/2022 del cual se coordinará la Inpeccioón al proyecto. |  | Con Memorando Nro. 0053-2022-UPN de fecha 24-03-2022 el técnico de Patrimonio Natural y Forestal emite la viabilidad del proyecto. Se inicio el proceso de regularización en el SUIA mismo que se encuentra en la bandeja del Tecnico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecologina- Ing. RIVADENEIRA AVILA MARIA BELEN para la viabilidad Ambiental desde 29/03/2022 del cual se coordinará la Inpeccioón al proyecto.
| APERTURA Y LASTRADO DE 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA – ÑACHI YACU EN LA PARROQUIA AHUANO. |  | 1.7 KM | 160000 | 2022-01-13 |  | 67. APERTURA Y LASTRADO DE 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA – ÑACHI YACU EN LA PARROQUIA AHUANO. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | EN PLANIFICACION MEMORANDO 0114-2022-DP DE FECHA 13 - 01 -2022 |  | EN PLANIFICACION MEMORANDO 0114-2022-DP DE FECHA 13 - 01 -2022 |  | En proceso de elaboración de la etapa preparatoria por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0874-2022-SDEP de fecha 28-03-2022 |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación. Con Memorando Nro. 0581-2022-SDEP de fecha 25-02-2022 la Analista 2 de Infraestructura Vial remite el proyecto a la Subdirectora de Estudios y Proyectos. |  | ELABORAR FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROYECTO DENOMINADO APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA WAYSA CUCHA-ÑACHI YAKU PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA , PROVINCIA DE NAPO CON Memorando Nro. 1516-2022-DOP Tena, 11 de mayo de 2022 |  | Con Memorando Nro. 1851-2022-DOP de fecha 09 de Junio de 2022 se solicitó a la Dirección de Planificación el ajuste de presupuesto conforme al POA 2022 29 de junio la direccionn de |  | REMITIENDO ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE PREFACTIBILIDAD PROYECTO DENOMINADO "APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA WAYSA CUCHA - ÑACHI YAKU, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. Memorando Nro. 1824-2022-SDEP Tena, 27 de junio de 2022
| CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALLI. |  | 165M | 55999.84 | 2022-01-28 | 2022-05-11 | 64. CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALLI. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | 60% | EN EJECUCIÓN |  | EN EJECUCIÓN | 99.99% | EN EJECUCION | 99.99% | EN EJECUCION | 100% | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL |  | Obra ejecutada con Acta de Recepción Provisional Pendiente recursos para el proceso: Operación y Mantenimiento.
| APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DENTRO DE LA PARROQUIA PTO. MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |  |  | 35347.52 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de elaboración de documentación habilitante |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación |  | Se encuentra en la Etapa Preparatoria |  | Se encuentra en la Etapa Preparatoria
| APERTURA Y LASTRADO DEL ANILLO VIAL 20 DE ENERO (ESCUELA EUGENIO ESPEJO) HACIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE APUYA, EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO. |  |  | 226000 | 2022-01-04 |  | 70. APERTURA Y LASTRADO DEL ANILLO VIAL 20 DE ENERO (ESCUELA EUGENIO ESPEJO) HACIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE APUYA, EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | SOLICITANDO SE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LAS ASIGNACIÓN DE MINA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. CON Memorando Nro. 1728-2022-DOP Tena, 30 de mayo de 2022 |  | En etapa preparatoria a cargo del Ing. Ricardo Naucin OO.PP. Memorando Nro. 1699-2022-DOP de fecha 26-05-2022 Actualmente a cargo de la Ing Rocío Ribadeneira - Dirección de Planificación |  | En etapa preparatoria a cargo del Ing. Ricardo Naucin OO.PP. Memorando Nro. 1699-2022-DOP de fecha 26-05-2022 Actualmente a cargo de la Ing Rocío Ribadeneira - Dirección de Planificación
| APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO |  |  | 95938.14 | 2022-01-04 |  | 71. APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | se mantuvo una reunión con el presidente del GAD de Pano y se llegó a un acuerdo que se definirá las vias a intervenir (información Ing. Estalin Carrión OOPP) |  | se mantuvo una reunión con el presidente del GAD de Pano y se llegó a un acuerdo que se definirá las vias a intervenir (información Ing. Estalin Carrión OOPP) |  | Proceso a cargo del Ing. Stalin Carrión OO.PP. Con Memorando Nro. 0402-2022-UGV de 01 de junio se solicita el levantamiento topográfico de las vías asignadas para el mantenimiento. (las actividades de topografía se encuentran planificadas para el siguiente mes Julio ya que el proyecto es para el tercer cuatrimestre). (En análisis) Parte de los trabajos se encuentran en la zona urbana, se requiere convenio para su ejecución (El presidente de la junta parroquial informa que la prefecta ha ofrecido en las fiestas de Pano, hacer los trabajos en la zona urbana mediante firma de convenio con el municipio por las competencias institucionales). Actualmente se está realizando el levantamiento topográfico de las vías ( topógrafo asignado: Luis Heras) |  | Proceso a cargo del Ing. Stalin Carrión OO.PP. Con Memorando Nro. 0402-2022-UGV de 01 de junio se solicita el levantamiento topográfico de las vías asignadas para el mantenimiento. (las actividades de topografía se encuentran planificadas para el siguiente mes Julio ya que el proyecto es para el tercer cuatrimestre). (En análisis) Parte de los trabajos se encuentran en la zona urbana, se requiere convenio para su ejecución (El presidente de la junta parroquial informa que la prefecta ha ofrecido en las fiestas de Pano, hacer los trabajos en la zona urbana mediante firma de convenio con el municipio por las competencias institucionales). Actualmente se está realizando el levantamiento topográfico de las vías ( topógrafo asignado: Luis Heras)
| APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. |  |  | 169944.17 | 2022-04-26 |  | 72.APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | en proceso de elaboración de la etapa preparatoria por parte del Ing. José Lobato Técnico de OOPP |  | Con Memorando Nro. 1362-2022-DOP de fecha 26-04-2022 se solicita la elaboración del proyecto e informe de factibilidad a la Dirección de Planificación. |  | SOLICITANDO SE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LAS ASIGNACIÓN DE MINA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. Memorando Nro. 1728-2022-DOP Tena, 30 de mayo de 2022 |  | Se cuenta con la Documentación habilitante del proyecto. Pendiente asignación de Mina vigente, conforme lo indica en Memorando Nro. 1152-2022-DGA |  | Se cuenta con el informe técnic, informe de Prefactibilidad, presupuesto, APU, especificaciones técnicas, planos, prefil de proyecto, permiso ambiental, falta el libre aprovechamiento de la Mina San Pedro de Muyuna.
| APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM |  | 3km | 232667.52 | 2022-01-04 |  | 62, APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | en proceso de elaboración de la documentación habilitante por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos en vista de que ya se centa con el libre aprovechamiento de la mina conforme lo indica en memorando nro. 0609-2022-DGA de fecha 22 de marzo de 2022. |  | Con Memorando Nro. 0709-2022-DP de fecha 22-03-2022 la Directora de Planificación solicita a la Directora de Ambiente la asignación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto. Con Memorando Nro. 0609-2022-DGA de fecha 22 de marzo de 2022 la Directora de Gestión Ambiental informa la designación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto a la Directora de Planificación. El trámite se encuentra en la Subdirección de Estudios y Proyectos. |  | Con Memorando Nro. 0709-2022-DP de fecha 22-03-2022 la Directora de Planificación solicita a la Directora de Ambiente la asignación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto. Con Memorando Nro. 0609-2022-DGA de fecha 22 de marzo de 2022 la Directora de Gestión Ambiental informa la designación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto a la Directora de Planificación. El trámite se encuentra en la Subdirección de Estudios y Proyectos. |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Cristina Baque pendiente permiso ambiental Se seguirá avanzando con el perfil de proyecto. Con Memorando Nro. 0609-2022-DGA de fecha 22 de marzo de 2022 la Directora de Gestión Ambiental informa la designación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto a la Directora de Planificación. |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Cristina Baque pendiente permiso ambiental Se seguirá avanzando con el perfil de proyecto. Con Memorando Nro. 0609-2022-DGA de fecha 22 de marzo de 2022 la Directora de Gestión Ambiental informa la designación del libre aprovechamiento de la mina para la ejecución del proyecto a la Directora de Planificación.
| LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA |  |  | 411917.6 | 2022-02-10 |  | 70. LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | on Memorando Nro. 0432-2022-SDEP de fecha 10 -02-2022 la Subdirectora de Estudios y Proyectos solicita al Tec. Julio Muñoz (Asistente Técnico de Apoyo 3) la elaboración del Prediseño para el proyecto mismo que ya cuenta con el levantamiento topográfico. |  | ALCANCE AL INFORME DEL LIBRE APROVECHAMIENTO PARA EL PROYECTO APERTURA Y LASTRADO DE CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK I ETAPA. Memorando Nro. 1301-2022-SDEP Tena, 11 de mayo de 2022 Actualmente el trámite se encuentra con el Ing. Carlos Espinosa (Técnico Minas). |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Robert Muela pendiente el perfil de proyecto con el ing. Jaime Garzón Fecha aproximada de entrega viernes 01-07-2022 fecha aproximada de entrega del informe de factibilidad por parte del ing. fernando lozada hasta el 04 de julio 2022 |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Robert Muela pendiente el perfil de proyecto con el ing. Jaime Garzón Fecha aproximada de entrega viernes 01-07-2022 fecha aproximada de entrega del informe de factibilidad por parte del ing. fernando lozada hasta el 04 de julio 2022
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA |  |  | 350000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Rocio Ribadeneira pendiente asignación de mina. Debido a que hubo cambio de mina al de sector de Balzayacu fecha aproximada lunes 08 de julio de 2022 |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Rocio Ribadeneira pendiente asignación de mina. Debido a que hubo cambio de mina al de sector de Balzayacu fecha aproximada lunes 08 de julio de 2022
| APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA |  |  | 120604.76 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING DARÍO TINTÍN SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING DARÍO TINTÍN SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | En proceso de elaboración de documentación habilitante para contratación de estudio de suelos por parte del ing Dario Tintin (técnico de OOPP) |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. Pendiente contratación de estudios de suelos. |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. Pendiente contratación de estudios de suelos.
| APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA |  |  | 198710.32 | 2022-01-04 |  | 73. APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación. Con Memorando Nro. 0587-2022-DP de fecha 09-03-2022 la Directora de Planificación solicita a la Directora de Ambiente la asignación de mina para el libre aprovechamiento de material pétreo para la ejecución del proyecto. |  | Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0431 de fecha 22-04-2022 la Srta. Prefecta remite al Ing. Fiodor Mena-Director Zonal 8 MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLOGICA el informe de cumplimiento para revisión y aprobación Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "Apertura y lastrado del camino vecinal Guayusa Loma Chontaita, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo", periodo del 08 de mayo del 2019 al 08 de mayo del 2021 CON Oficio Nro. GADPN-P-2022-0431 Tena, 22 de abril de 2022 Proceso a cargo de la Dirección de Planificación |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0431 de fecha 22-04-2022 la Srta. Prefecta remite al Ing. Fiodor Mena-Director Zonal 8 MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLOGICA el informe de cumplimiento para revisión y aprobación |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Con Oficio Nro. GADPN-P-2022-0431 de fecha 22-04-2022 la Srta. Prefecta remite al Ing. Fiodor Mena-Director Zonal 8 MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLOGICA el informe de cumplimiento para revisión y aprobación
| CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG |  |  | 150000 | 2022-05-26 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=alczWvGV5fhc5jXr3PFb166QgOuG379JLuBjarEfa4Y, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación. |  | SOLICITANDO CONTROL PREVIO Y SUPERVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SUBIR PROCESO .- Memorando Nro. 1070-2022-DA Tena, 26 de mayo de 2022 |  | Cuenta con Autorización de inicio de proceso y disposición de control previo conforme lo indica en memorando nro. 1225-2022-DA |  | El proceso Nro. MCO-GADPN-005-2022 se encuentra en etapa Calificación de Ofertas
| ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA |  |  | 200000 | 2022-01-30 |  | 69. ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE SEGÚN Memorando Nro. 0265-2022-SDEP DE FECHA 30 de enero de 2022 |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación. |  | El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación. |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Rocio Ribadeneira pendiente verificación del levantamiento topográfico |  | Se encuentra en la Fase Preparatoria. A cargo de la Dirección de Planificación. Ing. Rocio Ribadeneira pendiente verificación del levantamiento topográfico
| MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LUZ DE 20M SOBRE EL RÍO CHONTA Y RÍO ALISO EN LA PARROQUIA RURAL DE COSANGA, GADM QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO. |  |  | 54789.65 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN TABLERO PUENTE COLGANTE 20M (RÍO CHONTA) Y 60M (RIO ALISO), PARROQUIA COSANGA CANTÓN QUIJOS POR PARTE DEL ING. GABRIEL CUNALATA(TÉCNICO DE OOPP) |  | En etapa Preparatoria En proceso de elaboración del presupuesto A cargo del Ing. Gabriel cunalata (OO.PP) Se Cuenta con Informe Técnico, Informe de Prefactbilidad, Planos. Pendiente Autorización para solicitud de traspaso de recursos por parte de la Máxima Autoridad debido al cambio de denominación. |  | En etapa Preparatoria En proceso de elaboración del presupuesto A cargo del Ing. Gabriel cunalata (OO.PP) Se Cuenta con Informe Técnico, Informe de Prefactbilidad, Planos. Pendiente Autorización para solicitud de traspaso de recursos por parte de la Máxima Autoridad debido al cambio de denominación.
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO BORJA DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |  |  | 10000 | 2022-04-13 |  | 81. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO BORJA DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. JOSE LOBATO SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. José Lobato (Técnico de OOPP) conforme lo indica en Memorando Nro. 1221-2022-DOP de fecha 13-04-2022 |  | SOLICITANDO ELABORACIÓN PERFIL DE PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO BORJA DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO. CON Memorando Nro. 1484-2022-SDEP Tena, 30 de mayo de 2022 |  | A cargo del Ing. José Lobato(OO.PP). En proceso de corrección a las observaciones emitidas por la Dirección de Planificación conforme lo indica en Memorando Nro. 1910-2022-DOP de fecha 15-06-2022 |  | ELABORACIÓN INFORME DE PREFACTIBIBILIDAD PARA EL PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO BORJA, PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 2211-2022-DOP, DE FECHA 19 de julio de 2022
| APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |  |  | 27956.18 | 2022-07-27 |  | 85. APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. CECILIA ESCOBAR SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | En proceso de elaboración habilitante Conforme lo indica en Memorando Nro. 1307-2022-DOP de fecha 21-04-2022 |  |  |  | En etapa preparatoria por parte de la Ing. Cecilia Escobar OO.PP. , se solicitará el permiso ambiental del proyecto a la Dirección de Ambiente. Fecha máxima 27-06-2022 |  | DISPOSICIÓN REVISIÓN E INFORME DE FACTIBILIDAD proyecto denominado "Apertura del camino de herradura en la parroquia Sumaco" Memorando Nro. 2159-2022-SDEP DE FECHA 27 de julio de 2022
| CONTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL, SOBRE EL RÍO QUIJOS, SECTOR HUACO DE LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |  | 1 | 48000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING LEONARDO SANCHEZ SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | A la espera de contratación de Estudios de Estudios, en proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |  | A la espera de contratación de Estudios de Estudios, en proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) A 1.- Falta realizar el estudio de suelos para la definición de la cimentación adoptada, está previsto ejecutar por contrato. 2.- Se ha dispuesto obtener más puntos de referencia por haber inconsistencias entre el levantamiento topográfico y la realidad del terreno, ya que en el proyecto aptado, el anclaje está en la vía asfaltada. 3.- Falta la certificación de no afectación de predios por la implantación del proyecto, al respecto solicito se determina que el departamento jurídico se pronuncie, para dar solución. 4.- La superestructura está definida plasmada en dos láminas. |  | Etapa preparatoria, en elaboración del diseño del puente. A cargo del Ing. Leonardo Sanchez |  | Etapa preparatoria, en elaboración del diseño de la estructura del puente. Pendiente entrega de estudio de suelos a fin de realizar la implantación
| APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, EN LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |  |  | 10694.49 | 2022-03-16 |  | 84. APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, EN LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | SOLICITUD DE PERMISOS AMBIENTALES SEGÚN Memorando Nro. 0898-2022-DOP DE FECHA 16 de marzo de 2022 |  | Con Memorando Nro. 0898-2022-DOP de fecha 16-03-2022 se solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental el permiso ambiental. |  | Con Memorando Nro. 0898-2022-DOP de fecha 16-03-2022 se solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental el permiso ambiental. El trámite se encuentra con la Ing. Kaina Shiguango técnica de la DGA |  | EcON Memorando Nro. 1835-2022-DOP de fecha 08 de junio de 2022 se solicitó el perfil de proyecto. Actualmente con el Sr. Jaime Garzón |  | DISPOSICIÓN ELABORACIÓN DEL INFORME DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA" Memorando Nro. 2105-2022-SDEP, de fecha 22 de julio de 2022
| TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS |  |  | 50000 | 2022-01-26 |  | 75. TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIO SEGÚN Memorando Nro. 0290-2022-DOP DE FECHA 26 de enero de 2022 |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIO SEGÚN Memorando Nro. 0290-2022-DOP DE FECHA 26 de enero de 2022 |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIO SEGÚN Memorando Nro. 0290-2022-DOP DE FECHA 26 de enero de 2022 |  | El GAD Parroquial de Cosanga no ingresa el proyecto. SEGÚN Memorando Nro. 0290-2022-DOP DE FECHA 26 de enero de 2022 |  | El GAD Parroquial de Cosanga no ingresa el proyecto. SEGÚN Memorando Nro. 0290-2022-DOP DE FECHA 26 de enero de 2022
| ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA |  |  | 250000 | 2022-01-04 |  | 78. ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | En proceso de revisión de los productos entregados de la FASE II del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorando Nro. 0021-2022-DP de fecha 04-01-2022 |  | OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS FASES I, II, Y III, DE LA "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN DISTINTAS VÍAS DE LA PROVINCIA NAPO". Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0014-O de fecha 23-02-2022 |  | REMITIENDO INFORME DE FISCALIZACIÓN No. de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 coforme lo indica en Memorandos Nro. 0515-2022-SDEP, 0516-2022-SDEP, 0517-2022-SDEP de fecha 21-02-2022 |  | Se cuenta con el levantamiento topográfico, el Técnico (Ing. Dario Tintin) informó al presidente sobre el diseño proyectado para lo cual se continú con la elaboración de la documentación habilitante. |  | Se cuenta con el levantamiento topográfico, el Técnico (Ing. Dario Tintin) informó al presidente sobre el diseño proyectado para lo cual se continú con la elaboración de la documentación habilitante. |  | En Fase Preparatoria levantamiento de la información. |  | INFORME DEL LIBRE APROVECHAMIENTO PARA EL ROYECTO ASFALTADO DE LA VÍA RED ESTATAL - SUMACO L1 KM I ETAPA. Memorando Nro. 0786-2022-UCAM, de fecha 27 de julio de 2022
| APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS |  |  | 209790.54 | 2022-01-11 |  | 87. APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | ELABORACIÓN DEL PROYECTO: APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS según Memorando Nro. 0060-2022-DP de 11 de enero de 2022 |  | En elaboración de perfil de proyecto por parte del Sr. Jaime Garzón (SDEP) |  | SOLICITANDO ELABORACION DE INFORME DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO APERTURA Y LASTRADO DE LA VÌA CUYUJA - LOS CEDROS, PARROQUIA CUYUJA, CANTÒN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 1245-2022-SDEP Tena, 06 de mayo de 2022 Proceso a cargo de la Dirección de Planificación |  | REMITIENDO EXPEDIENTE PROYECTO DENOMINADO APERTURA Y LASTRADO DE LA VÌA CUYUJA - LOS CEDROS, PARROQUIA CUYUJA, CANTÒN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO Memorando Nro. 1852-2022-SDEP Tena, 28 de junio de 2022 |  | Completar la documentación. Memorando Nro. 2205-2022-DOP , de fecha 19 de julio de 2022
| CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA |  |  | 180000 | 2022-04-01 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=m74dXQ0ij8mUvwe7bSNYQiUX0gK8YCfyhJ6ka9EDKhM, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CÓDIGO DE PROCESO MCO-GADPN-002-2022 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nLM1MV07_XFvzfsjxfmOF1e6wqoHSZ0PYMxEO7cof14, |  | POR ADJUCICAR ACTA DE CALIFICACIÓN |  | Proceso Nro. MCO-GADPN-002-2022 adjudicado en proceso de elaboración de contrato |  | Contrato suscrito el 13-06-2022 Con Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0105 de fecha 23 de junio de 2022 Se solicita la fecha de acreditación de anticipo a la subdirección de Tesorería |  | Contrato suscrito el 13-06-2022 Obra inicia el 21-07-2022
| CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO DE LA CANCHA DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO |  |  | 18924.19 | 2022-06-21 |  | 89. CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO DE LA CANCHA DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING STALIN CARRION |  | El Viernes 01-04-2021 se traslada a realizar la inspección en sitio, posteriormente continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Stalin Carrión). |  | Se encuentra en la etapa preparatoria por parte del Ing. Stalin Carrión: - Se tiene el Informe Técnico de Diagnostico e idea de proyecto. - Se tiene presupuesto el referencial, APUs, Especificaciones técnicas, fórmula polinómica, cuadrilla tipo, etc. - El presupuesto (21,192.62) del proyecto excede el presupuesto asignado (18,924.19), se requiere contraparte (2,268.4308) de parte del GAD Gonzalo Díaz de Pineda. - Se ha solicitado el aporte de 2,268.4308 al GAD Gonzalo Diaz de Pineda, con la finalidad de proceder a realizar un convenio de cooperación interinstitucional. |  | Con Memorando Nro. 1945-2022-DOP de fecha 21-06-2022 se remite la documentación habilitante a la Dirección de Planificación y solicitud de elaboración de perfil de proyecto. A cargo del Sr. Jaime Garzón (Técnico de l SDEP) conforme lo indica en Memorando Nro. 1775-2022-SDEP. |  | SOLICITANDO CERTIFICACIÓN.- Memorando Nro. 2333-2022-DOP, de fecha 28 de julio de 2022
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO YAGUANA DEL SECTOR CASCABEL 2, DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO. |  |  | 8500 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | Pendiente Autorización de traspaso de recursos por parte de la Máxima Autoridad debido al incremento de monto. Se cuenta con Informe Técnico, Informe de Prefactibilidad, Planos y Presupuesto. |  | Pendiente Autorización de traspaso de recursos por parte de la Máxima Autoridad debido al incremento de monto. Se cuenta con Informe Técnico, Informe de Prefactibilidad, Planos y Presupuesto.
| ADQUISICIÓN Y COLACACIÓN DE ALCANTARILLAS DE HORMIGON DE VARIOS DIAMETROS, EN LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO. |  |  | 30022.22 | 2022-05-24 |  | 91. ADQUISICIÓN Y COLACACIÓN DE ALCANTARILLAS DE HORMIGON DE VARIOS DIAMETROS, EN LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING KLEVER CAIZA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | en función a lo conversado entre el Ex funcionario con la Srta Presidenta informó que no requiere alcantarillas de Hormigón pero si requiere alcantarilla metálica para la cual se le pidió que ingrese el requerimiento con todos los respaldos necesarios debido a que está dentro de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. |  | en función a lo conversado entre el Ex funcionario con la Srta Presidenta informó que no requiere alcantarillas de Hormigón pero si requiere alcantarilla metálica para la cual se le pidió que ingrese el requerimiento con todos los respaldos necesarios debido a que está dentro de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. |  | Documentación remitida a la Dirección de Planificación con Memorando Nro. 1883-2022-DOP de fecha 13-06-2022 previa la solicitud del Informe de Factibilidad |  | Devoluciòn expediente del proyecto denominado "Adquisición, colocación alcantarillas de hormigón varios diámetros para Santa Rosa" Memorando Nro. 1737-2022-SDEP, de fecha 21 de junio de 2022
| RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO, CANTÓN EL CHACO |  |  | 50000 | 2022-06-24 |  | 92. RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO, CANTÓN EL CHACO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING JOSE LOBATO SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | El Viernes 01-04-2021 se traslada a realizar la inspección en sitio, posteriormente continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Jose Lobato). |  | El Viernes 01-04-2021 se traslada a realizar la inspección en sitio, posteriormente continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Jose Lobato). |  | En Etapa Preparatoria. (Ing. José Lobato) en proceso de recopilación de información requerida por la Dirección de Ambiente conforme lo indica en Memorando Nro. 1973-2022-DOP de fecha 24-06-2022 |  | Se cuenta con el informe técnic, informe de Prefactibilidad, presupuesto, APU, especificaciones técnicas, planos, permiso ambiental, en elaboración del perfil de proyecto, falta el libre aprovechamiento al GAD Municipal de El Chaco Mina La Curva
| CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL ASFALTO DE LA VÍA OYACACHI CANGAGUA (ABSCISA) EN LA PARROQUIA DE OYACACHI |  |  | 62468.08 | 2022-03-29 |  | 83.CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL ASFALTO DE LA VÍA OYACACHI CANGAGUA (ABSCISA) EN LA PARROQUIA DE OYACACHI | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | VER FILA 88 |  |  |  | SOLICITANDO ELABORAR EL PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DECUNETAS EN LOS DOS EXTREMOS LATERALES DE LA VIA CANGAHUA âOYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD= 9.65KM. PARROQUIAOYACACHI, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO â (PRIMERA ETAPA) Memorando Nro. 1274-2022-SDEP Tena, 09 de mayo de 2022 |  | En etapa Preparatoria. Documentación habilitante actualizada y remitida con Memorando Nro. 1462-2022-DOP de fecha 05-05-2022. En proceso de elaboración del perfil de proyecto a cargo del Sr. Jaime Garzón conforme lo indica en Memorando Nro. 1274-2022-SDEP. |  | Solicitando elaboración informe del estudio de factibilidad para el proyecto Construcción cunetas laterales en ampliación y asfalto via oyacachi cangahua. Memorando Nro. 2315-2022-DOP, DEL 27 de julio de 2022
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 47 METROS SOBRE EL RÍO SARDINAS, EN LA PARROQUIA SARDINAS |  | 1 PUENTE | 17946.41 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | INICIO PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO SEGÚN MEMORANDO NRO. 0139-2022-SDEP DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022 |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Leonardo Sanchez) |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Leonardo Sanchez) |  | En etapa Preparatoria A cargo del Ing. . Baquero |  | En etapa Preparatoria A cargo del Ing. . Baquero
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 23 METROS SOBRE EL RÍO YAUCANA, EN LA PARROQUIA SARDINAS |  | 1 PUENTE | 13576.81 | 2022-01-17 |  | 85. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 23 METROS SOBRE EL RÍO YAUCANA, EN LA PARROQUIA SARDINAS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | INICIO PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO SEGÚN MEMORANDO NRO. 0139-2022-SDEP DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022 |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Leonardo Sanchez) |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Leonardo Sanchez) |  | En etapa Preparatoria A cargo del Ing. Bquero.fecha aproximada julio 2022 |  | etapa Preparatoria A cargo del Ing. Bquero.
| MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO SARDINAS GRANDE, SECTOR EL ANGEL, BARRIO BRASIL DE FRANCO EN LA PARROQUIA SARDINAS |  | 1 PUENTE | 27416.59 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ING. GABRIEL CUNALATA SEGÚN Memorando Nro. 0626-2022-DOP DE FECHA 22 de febrero de 2022 |  | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Gabriel Cunalata (Técnico de OOPP) |  | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Gabriel Cunalata (Técnico de OOPP) |  | En etapa Preparatoria En proceso de elaboración del presupuesto A cargo del Ing. Gabriel cunalata (OO.PP) Se Cuenta con Informe Técnico, Informe de Prefactbilidad, Planos. |  | SOLICITANDO PARTE AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SARDINAS GRANDE, SECTOR EL ÁNGEL, PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL POA 2022 Memorando Nro. 2325-2022-DOP, DE FECHA 28 de julio de 2022
| AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP |  |  | 1121237.99 | 2022-01-04 |  | 100. AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | 10.02% | PROCESO EN EJECUCION |  |  | 17.81% | EN EJECUCION |  |  |  | EN EJECUCION | 20.25 | Obra en ejecución | 54.29 | Obra en ejecución
| AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI |  |  | 2010479.63 | 2022-01-27 | 2022-06-09 | 101. AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | 81.38% | PROCESO EN EJECUCION |  |  | 84.61% | EN EJECUCION | 87.5 | EN EJECUCION | 87.89 | EN EJECUCION | 93.6 | Obra en ejecución | 100 | OBRA TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION ECONOMICA
| CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG |  |  | 200000 | 2022-04-26 |  | 88. CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | SOLICITANDO ELABORAR PERFIL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LOS DOS EXTREMOS LATERALES DE LA VIA CANGAHUA â OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD= 9.65KM. PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO PROVINCIA DE NAPO (PRIMERA ETAPA)" SEGÚN Memorando Nro. 0889-2022-SDEP DE FECHA 29 de marzo de 2022 |  | EFECTUAR CORRECCIONES " CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LOS DOS EXTREMOS LATERALES DE LA VIA CANGAHUA â OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD= 9.65KM. PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO PROVINCIA DE NAPO â (PRIMERA ETAPA)". Memorando Nro. 1359-2022-DOP Tena, 26 de abril de 2022 |  | SOLICITANDO ELABORAR EL PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DECUNETAS EN LOS DOS EXTREMOS LATERALES DE LA VIA CANGAHUA âOYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD= 9.65KM. PARROQUIAOYACACHI, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO (PRIMERA ETAPA) CON Memorando Nro. 1274-2022-SDEP Tena, 09 de mayo de 2022 |  | En etapa Preparatoria. Documentación habilitante actualizada y remitida con Memorando Nro. 1462-2022-DOP de fecha 05-05-2022. En proceso de elaboración del perfil de proyecto a cargo del Sr. Jaime Garzón conforme lo indica en Memorando Nro. 1274-2022-SDEP. |  | DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LOS DOS EXTREMOS LATERALES DE LA VIA CANGAHUA âOYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD= 9.65KM. PARROQUIAOYACACHI, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO â (PRIMERA ETAPA) Memorando Nro. 2100-2022-DOP, DE FECHA 08 de julio de 2022
| MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO |  |  | 10000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Jose Lobato). |  | Continua en proceso de elaboración de documentación Habilitante (Ing. Jose Lobato). |  | Se realizará el cambio de denominación según los lineamientos de Participación Ciudadana. |  | Se solicitó al presidente del GAD Parroquial de Linares se ingrese el pedido por cambio de nombre Se cuenta con el presupuesto, APUS, especificaciones técnicas, en elaboración de planos y perfil de proyecto
| ATENCIÓN A LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIALIDAD RURAL DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA. |  |  | 119985.96 | 2022-06-10 |  | 101. ATENCIÓN A LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIALIDAD RURAL DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Planificado el levantamiento topográfico por parte del Ing. Jhonatan aucatoma para el día Martes 26-04-2022. |  | Planificado el levantamiento topográfico por parte del Ing. Jhonatan aucatoma para el día Martes 26-04-2022. |  | Se encuentra en la etapa preparatoria: Se tiene el Informe Técnico de Diagnostico e idea de proyecto Se encuentra realizando el presupuesto referencial y diseño de muros de contención. Con Memorando Nro. 1861-2022-DOP de fecha 10 de junio de 2022 se remite la solicitud del permiso ambiental. A cargo del Ing. Stalin Carrión OO.PP. |  | Con Memorando Nro. 1861-2022-DOP de fecha 10 de junio de 2022 se remite la solicitud del permiso ambiental. A cargo del Ing. Stalin Carrión OO.PP.
FOMENTO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO | 02 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | Fomentar el Desarrollo Productivo de la Provincia en las áreas: agrícola, pecuario, acuícola, agroindustria, comercialización, Turismo e Interculturalidad, y Riego y Drenaje; mediante la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos en el sector rural, con nuevas alternativas sustentables de producción, que generen productos y servicios que serán comercializados, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Napo, contribuyendo al cambio de la matriz productiva por medio de la gestión eficiente de la competencia y la articulación interinstitucional. |  |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 5% | adjudicado
| Adquisición de HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 11400 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Informe de Prefactibilidad a Planificación para trámite pertinente (elaboración de convenio) 15 días aprox. |  | SOLICITANDO FACTIBILIDAD A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA ENTREGA DE BIENES A TRAVES DE TRANSFERENCIA GRATUITA |  | SOLICITANDO FACTIBILIDAD A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ENTREGA DE BIENES A TRAVES DE TRANSFERENCIA GRATUITA
| Adquisición de MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 725600 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | EN LA FASE ENTREGA DE MAQUINARIA
| APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO |  | 10 | 200000 | 2022-03-10 |  | 95. APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria |  | Solicito presente el perfil del proyecto respectivo para su parroquia correspondiente al año 2022, hasta el 31 de marzo del año en curso. |  | 3 GAD para firma de convenio /Oyacahi-Gonzalo Díaz de Pineda (Pendiente).. |  | APORTES A LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES
| APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO |  |  | 100000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO PRESENTAN PROYECTO |  |  |  | GAD EL CHACO: SOLICITA EL CAMBIO DE PARTIDA Y NOMBRE DEL PROYECTO MEDIANTE OFICIO NRO. GADMCH-ALMCH-2022-0513-OFI, CON FECHA 13/05/2022
| APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN |  |  | 75000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO PRESENTAN PROYECTO |  |  |  | GAD EL CHACO: SOLICITA EL CAMBIO DE PARTIDA Y NOMBRE DEL PROYECTO MEDIANTE OFICIO NRO. GADMCH-ALMCH-2022-0513-OFI, CON FECHA 13/05/2022
| APORTE GADM EL CHACO PARA FORTALECIMIENTO UNIDADES AGRICOLAS |  |  | 50000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.032.15.01.000.99.99.99.99.001
| APORTE GADM EL CHACO MEJORAM GENETICO TRANSPL EMBRIONES BOVINO |  |  | 25000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.033.15.01.000.99.99.99.99.001
| APORTE GADM EL CHACO MEJORAMIENTO SISTEMAS PRODUC AGRO-PECUARIOS |  |  | 175000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.034.15.01.000.99.99.99.99.001
| APORTE GADPR BROJA PARA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVAR EN LA AVENIDA CARLOS ACOSTA |  |  | 200000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO PRESENTAN PROYECTO |  |  |  | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL GADPRB
| APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT |  |  | 50000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% | Fase preparartoria
| APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA |  |  | 2382.24 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EJECUTADO |  | ADPR HATUN SUMACO: TRANSFERENCIA ENTREGADA MEDIANTE FIRMA DE CONVENIO, PROYECTO DE ARRASTRE. |  | TRANSFERIDO |  |  |  | TRANSFERIDO
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA |  |  |  | 2022-03-21 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-jxC_O5JrLAq7dfAaAcySy3dcSnneXrRbPSt9Aq6gPA, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | No se desarrolla el proyecto |  | Fase preparartoria |  | COMPRAS PUBLICAS: ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUSTAS |  | COMPRAS PÚBLICAS - POR ADJUDICAR 25/04/2022 |  | FIRMA DE CONTRATO - EJECUCION Y ENTREGA DE BIENES A BODEGA |  | FIRMA DE CONTRATO - EJECUCION Y ENTREGA DE BIENES A BODEGA |  | PROYECTO EJECUTADO
| INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS |  |  | 1522 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 2817.7 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS |  |  | 1170 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0%
| MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES |  |  | 1704 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 615 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 312 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 2355 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG |  |  | 76168 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  | 0% | Fase preparartoria | [5 empty] | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO: DISEÑOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS, PLANOS, APU Y ESTUDIO DE MERCADO |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO: DISEÑOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS, PLANOS, APU Y ESTUDIO DE MERCADO
| CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | Fase preparatoria estudio de ingenieria civil
| DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA |  |  | 6344 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  |  | Fase preparartoria |  |  |  | GADPR GONZALO DIAZ DE PINEDA: TRANSFERENCIA ENTREGADA MEDIANTE FIRMA DE CONVENIO. |  |  |  | Tranferido |  | TRANSFERIDO
| APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | Sin ejecutar
| 010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [12 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACIÓN: SOLICITANDO CERTIFICACION POA 2022, MEMORANDO NRO. 2444-2022-DFPRD, 31/05/2022
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 40403.41 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.010.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| SEMOVIENTES |  |  | 20000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.010.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| ACUATICOS |  |  | 20000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.010.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| PROYECTO POLLOS (STA) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se desarrolla el proyecto |  | Proceso TERMINACIÓN UNILATERAL | 80% | El proceso en encuentra en entrega de pollos e insumos por el señor proveedor en coordinación con la técnica responsable. |  | DISOLUSIÓN UNILATERAL (no se realiza) / Entregas parciales GuayusaYaku |  | DIRECCION FINANCIERA: SOLICITANDO EL PAGO |  | DIRECCION FINANCIERA: SOLICITANDO EL PAGO |  | PROYECTO EJECUTADO-ENTREGADO EN SU TOTALIDAD
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 11740.18 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0%
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 20926 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| SEMOVIENTES |  |  | 12950 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| KIT DE INSUMOS (STA) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se desarrolla el proyecto |  | Fase preparartoria | 2% | Elaboración del proyecto, estudio de mercado y prefactibilidad |  | PREPARATORIA (estudio de mercado en proceso - recepción de proformas) 5 días aprox. |  | PLANIFICACION: SOLICITANDO INFORME DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO; MEMORANDO NRO. 2080-2022-DFPRD, 11/05/2022 Y SE ENCUENTRA CON FINIQUITOS PENDIENTES |  | PLANIFICACION: SOLICITANDO INFORME DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO; MEMORANDO NRO. 2080-2022-DFPRD, 11/05/2022 Y SE ENCUENTRA CON FINIQUITOS PENDIENTES |  | ELABORACIÓN DE CONVENIO
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 13000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0%
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 6620 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria |  | Para la reforma falta 40mil |  | PREPARATORIA (Considerado para reforma de $40000) |  | Traspaso |  | Traspaso |  | TRASPASO-FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECYO
| CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS |  |  | 12017.87 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | [5 empty] | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ykHLhew3cqqL9EB8LXNpTkLdN3ayv6Hr_Ie3yQFB2Jk, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria |  |  |  | PREPARATORIA Estudio de Mercado (Se da a conocer POA actualizado en feb.23) - (Compras Públicas para pliegos-primera parte) - Ajuste de presupuesto 120.000USD Topografía (50% avance) |  | Traspaso |  | Traspaso
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 13700 |  |  |  |  | 50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: ELABORACION DE PLIEGOS Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS |  | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: ELABORACION DE PLIEGOS Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 5652.2 |  |  |  |  | 50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| ACUATICOS |  |  | 10000 |  |  |  |  | 50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 0 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | DIRECCION FINANCIERA: SOLICITANDO LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
| HERRAMIENTAS |  |  | 6000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 70% | en ejecución |  | EN EJECUCIÓN(Suspención de contrato hasta elaboración de Convenio) - Conograma de inspección de calificación por Agrocalidad para muestreo. Avance 70% |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | PROYECTO EJECUTADO
| INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO |  |  | 7961.83 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | Fase preparartoria | 2% | En proceso de actualización fase preparatoria y finiquitos de convenios pendientes con el GADM C.J.A.T. Proyecto de vialidad OO.PP. |  | PRECONTRACTUAL (Pendiente certificación de no tener finiquitos pendientes - Informe por parte de Srsayaku) Avance 10% |  |  |  | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE SOCIALIZACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CON CENTRO AGRICOLA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON C.J.A.T.
| SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES |  |  | 45000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% | [6 empty] | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE SOCIALIZACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CON CENTRO AGRICOLA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON C.J.A.T. |  |  |  | FASE PREPARATORIA
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 46760 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 32110 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 35760 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| PLANTAS |  |  | 17600 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 6210 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 2% | SE ESTA EN ELABOACION DEL ESTUDIO DE MERCADO A ESPERA DE LAS PROFORMAS DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2022 |  | equipos -materiales -insumos (Administrativo) |  | SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO |  | SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 7250 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 22750 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Se enuentra en la actualización del la fase preparatoria |  | Fase preparartoria |  |  |  | PRECONTRACTUAL (pendiente informe de necesidad general - se devuelve de planificación para factibilidad) Avance 30% - en una semana aprox. |  | DIRECCION DE FPRD: ESTUDIO DE MERCADO |  | DIRECCIONADMINISTRATIVA: ENTREGANDO EL PROYECTO PARA TRAMITE PERTINENTE, CON MEMORANDO NO. 2707-2022-DFPRD, 15/06/2022. |  | ELABORACIÓN DEL FORMULARIO
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 114506.76 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% |  | 2% | Fase preparatoria- Elaboración del proyecto-formulario de requerimiento
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA-Plantas |  |  | 84480 | 2022-05-26 |  | 157. FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [10 empty] | 100% | Proyecto ejecutado
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA |  |  |  | 2022-03-29 |  | 153. FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Se enuentra en la actualización del la fase preparatoria |  | Fase preparartoria | 25% | Se encuentra en administrativo - solicitar certificación presupuestaaria | 50% | Precontractual (Firma de convenio - pendiente parte alta) Avance 50% |  | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLIEGOS EN COMPRAS PÚBLICAS |  | en el portal de compras publicas: de acuerdo al cronogra ma - recepción de preguntas |  | ELABORACIÓN DE CONTRATO
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 35947.29 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0%
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 11140.84 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 912.16 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA |  |  |  | 2022-05-27 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=622VnbF0WxPnXfdTZiD8W-A9D7uAsg4kQloIYi4DZHw, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 25% | DIRECCION ADMINISTRATIVA: Proyecto entregado con certificación presupuestaria para proceso de contratación, con memorando Nro. 1177-2022-DFPRD, 18/03/2022 |  | CONTRACTUAL (Proceso de Adjudicación) |  | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES |  | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVALIDACION DE ERRORES |  | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ENTREGADO
| PLANTAS |  |  | 118912.32 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001
COMERCIALIZACION | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN |  | se encuentra en financiero para el pago |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATO, Y TRAMITE PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ENTREGA DE BIENES A TRAVES DE TRANSFERENCIA GRATUITA |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATO, Y TRAMITE PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ENTREGA DE BIENES A TRAVES DE TRANSFERENCIA GRATUITA |  | EJECUTADO
| EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES |  |  | 7186 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria |  |  |  | FALTA FIRMA DE CONVENIO MACRO Y ESPECIFICO, PARA ENVIAR A PLANIFICACIÓN PARA EL INFORME DE FACTIBILIDAD. | [5 empty] | PARA LA REFORMA
| Servicios desarrollar análisis físico químicos, estabilización y la representación técnica para la obtención de notificaciones sanitarias (Alimentos, Cosméticos y Medicinales) ( SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS) |  |  | 10000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN |  |  |  | DIRECCION DE PLANIFICACION: ELABORACION DEL INFORME DE FACTIBILIDAD Y FIRMA DE CONVENIO MARCO |  | DIRECCION DE PLANIFICACION: ELABORACION DEL INFORME DE FACTIBILIDAD Y FIRMA DE CONVENIO MARCO
| Materiales y utensilios para queserias y centros de acopio de leche (MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | 10000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| Adquisición de equipos (vitrinas frigoríficas, mostradores) MOBILIARIO |  |  | 15000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN
| Adqusición de equipamiento industrial para pequeños emprendimientos comunitarios (MAQUINARIA Y EQUIPO) |  |  | 40000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN |  |  |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | ELABORACCIÓN -FASE PREPARATORIA
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | Fase preparartoria |  |  |  | Pendiente estudio de Ing. Civil |  | SOCIALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | SOCIALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | SE ENCUENTRA EN FINANCIERO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.
| TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA EL CHACO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO |  |  | 70000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO |  |  | 10000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | NO HAY DISPOSICIÓN |  |  |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE PREPARATORIA |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE PREPARATORIA |  | Proyecto devuelto de la Direccion de Planificación.
| CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA |  |  | 35000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 10% | FASE PREPARATORIA |  | Finiquito pendiente RUKU CAUSAI |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: ELABORACIÓN DEL INFORME DE FACTIBILIDAD Y FIRMA DE CONVENIO MARCO |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: ELABORACIÓN DEL INFORME DE FACTIBILIDAD Y FIRMA DE CONVENIO MARCO |  | Proyecto devuelto de la Direccion de Planificación.
| SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS |  |  | 40000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | PARA LA REFORMA
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria |  |  |  | En planificación - Diseño de proyecto pendiente | [5 empty] | PARA LA REFORMA
| MOBILIARIO |  |  | 30000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 10% | FASE PREPARATORIA
| PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  |  | Fase preparartoria |  | TURISMO E INTERCULTURALIDAD |  |  |  | ADMINISTRATIVO-COMPRAS PUBLICAS |  | ADMINISTRATIVO-COMPRAS PUBLICAS
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |  |  | 20000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | ADJUDICADO |  |  |  | Canoa por entregarse (Pendiente de pago) |  | DIRECCION FINANCIERA: ADJUDICADO - SE ENCUENTRA PARA PROCESO DE PAGO |  | DIRECCION FINANCIERA: ADJUDICADO - SE ENCUENTRA PARA PROCESO DE PAGO |  | PROYECTO EJECUTADO
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 9279.2 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 90% | EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| VEHICULOS |  |  | 20720.78 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA |  |  | 10500 | 2022-02-23 |  | 179. FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 80% | ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICACIÓN |  | Proceso de Contrato |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | EN PROCESO DE PAGO
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | [7 empty] | 50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 25% | FASE PREPARATORIA |  | Elaboración de estudio de mercado (pendiente proforme) |  | EN ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO |  | EN ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 7000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA |  |  |  | 2022-03-29 |  | 183. REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Actualización del proyecto- | [5 empty] | Modificación de Convenio para entrega - Cámara (Modalidad de entrega en Convenio)
| MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES |  |  | 7168 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  | administrartivo | 80% | FASE PRECONTRACTUAL |  |  |  | ADJUDICADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO |  | ADJUDICADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO |  | EJECUTADO
| MOBILIARIO |  |  | 34400 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  | fase preparatoria | 25% | FASE PREPARATORIA |  |  |  | SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DE DISEÑOS |  | SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DE DISEÑOS |  | FASE PREPARATORIA
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 5000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% |  | 2% | FASE PREPARATORIA |  |  |  | FASE PREPARATORIA |  | FASE PREPARATORIA |  | FASE PREPARATORIA
| VEHICULOS |  |  | 40000 |  |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k5-g4jtmKgUBiVIbGJzvcQVoUNyatiNtCuNkbRwC2z8, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  | Se paso el proceso a talleres |  | TALLERES |  |  |  | SE REALIZARA UN SOLO PROCESO DE CONTRATACIÓN CON TALLERES |  | SE REALIZARA UN SOLO PROCESO DE CONTRATACIÓN CON TALLERES |  | TRASPASO
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | proceso adjudicado |  |  |  | Trámite para la aprobación en Sesión de Camará Provincial para la entrega de bienes a traves de transferencia a Titulo Gratuito o Donación a la Asociación KALLARI. | [5 empty] | EJECUTADO
| MATERIALES DE OFICINA |  |  | 4399.71 | 2022-03-22 |  | 189. FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% |  | 100% | EJECUTADO (ESTÁ POR DEFINIR LA FECHA PARA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS) |  |  |  | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA ENTREGA DE BIENES |  | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA ENTREGA DE BIENES
| INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS |  |  | 2240 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MOBILIARIO |  |  | 1760 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 3344 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS |  |  |  | 2022-03-25 |  | 193. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | infima-en administrativo |  |  |  | Elaboración de estudios |  | ADJUDICADO LA ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA |  | ADJUDICADO LA ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA |  | EJECUTADO
| MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | 5000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 10% | FASE PREPARATORIA (SE PRETENDE DAR DE BAJA POR PORQUE LOS BIENES OFERTADOS POR EL PROVEEDOR NO COINCIDEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y EL VALOR TOTAL EXCEDE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESIGNADA
| 019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO COMO IMPULSO AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | DIRECCION FINANCIERA: PROCESO DE PAGO |  | DIRECCION FINANCIERA: PROCESO DE PAGO |  | REFORMULANDO EL PROYECTO
| MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES |  |  | 2760 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.03.001.019.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001
TURISMO E INTERCULTURAL | 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 0 | Fase preparartoria | 0% | Fase preparartoria | 0% | Fase preparartoria |  | Fase preparartoria |  | FUSION DE PROYECTOS -TRASPASO DE PARTIDA
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |  |  | 30000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA |  |  | 10000 | 2022-03-30 |  | 197. APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 5% | Se solicitó 3 certificaciones POA, Convenios vencidos, Certificación presupuestaria. | 5% | Finiquito pendiente | 5% | Finiquito pendiente |  | Finiquito pendiente |  | FASE PREPARATORIA- REMITIR PROFORMAS
| APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | [7 empty] | 50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 0% | Fase preparartoria |  | Pendiente requerimiento transmisión de saberes ancestrales / Mayo-Diciembre | 0% | Pendiente requerimiento transmisión de saberes ancestrales / Mayo-Diciembre |  | Pendiente requerimiento transmisión de saberes ancestrales / Mayo-Diciembre |  | FASE PREPARATORIA
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |  |  | 36000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 5% | Fase preparartoria
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | Se ejecuta para el segundo quismestre |  |  |  | Evento en Septiembre | 0% | Evento en Septiembre |  | Evento en Septiembre |  | FUSION DE PROYECTOS -TRASPASO DE PARTIDA
| EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES |  |  | 15000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | Fase preparartoria
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Se ejecuta en el mes de Julio |  |  |  | Consultoría / caravana de ferias (Sep-Oct-Nov) |  | Consultoría / caravana de ferias (Sep-Oct-Nov) |  | Consultoría / caravana de ferias (Sep-Oct-Nov)
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO Adquisicion de materiales promocionales (impresos, merchandising) |  |  | 15000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | FASE PREPARATORIA
| Promocion y difusion de la muestra turistica, cultural, artesanal y productivo en ferias nacionales EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES |  |  | 36000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | FASE PREPARATORIA
| Diseño y construccion de un stand movil turistico inflable con muebles internos MOBILIARIO |  |  | 7100 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [13 empty] | PARA LA REFORMA
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, EN EL MARCO DEL SEXAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN |  |  | 150895 | 2022-03-28 |  | 207. FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, EN EL MARCO DEL SEXAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 75% | Fase preparartoria | 90% | se remitió a financiero para último pago parcial. |  | Pago / Proceso de Finiquito | 100% | finiquitado y Cancelado |  | finiquitado y Cancelado |  | PROYECTO EJECUTADO
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | [7 empty] | 50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 45% | se encuentra en ejecución | 50% | se encuentra en ejecucion |  | 8 de junio entrega de productos | 70% | 08 de junio entrega de productos |  | 08 de junio entrega de productos |  | ENTREGA Y ACTA DE RECEPCION DIFINITIVA
| CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA |  |  | 80000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001
| 009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [9 empty] | 0% | proceso Precontractual |  | proceso Precontractual |  | FASE DE ADJUDICACIÓN
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |  |  | 19200 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL |  |  |  | 2022-03-30 |  | 213. PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Tramite de permiso Ex MTOP | 0% | Solicitando permiso MTOP | 5% | Tramite MTOP y al Ministerio de Turismo |  | Elaboración de estudios de Ing. Civil | 0% | proceso Precontractual Elaboración de estudios de Ing. Civil |  | proceso Precontractual Elaboración de estudios de Ing. Civil |  | TRASPASO PROYECTO PERSONAL
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO |  |  | 24416 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 |  | Tramite de permiso
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  | 0 | Coordinando fechas | 0% | Coordinando fechas |  | Traspaso de partida | 0% | Traspaso de partida |  | Traspaso de partida |  | TRASPASO PROYECTO PERSONAL
| EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES |  |  | 15000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001
TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | 0% | Fase preparartoria | 0% | Fase preparartoria |  | Precontractual | 0% | proceso Precontractual |  | proceso Precontractual |  | TRASPASO PROYECTO PERSONAL
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |  |  | 11504.7 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001
RIEGO Y DRENAJE | 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA |  |  | 19997.6 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | 0% | ESTA EN REVISION DEL PROYECTO LA MIEMBRO DE LA COMISION ING. CRISTINA BAQUE - DIRECCION DE PLANIFICACION |  |  | 0% | Falta informe ambiental |  |  | 70% | CONSULTORIA CONCLUIDA- PROCESO DECORRECCIONES DE FACTURAS POR PARTE DEL CONSULTOR PARA ENVIO A LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORIA |  | CONSULTORIA CONCLUIDA- PROCESO DECORRECCIONES DE FACTURAS POR PARTE DEL CONSULTOR PARA ENVIO A LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORIA |  | CONSULTORIA CONCLUIDA- PROCESO DECORRECCIONES DE FACTURAS POR PARTE DEL CONSULTOR PARA ENVIO A LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORIA
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA |  |  | 428478.25 | 2022-01-03 |  | 228. RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Permisos Ambientales en trámite |  | OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES - FASE PREPARATORIA |  | OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES - FASE PREPARATORIA
| CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | ESTA EN LA DIRECCION DE AMBIENTE REVISANDO EL PROYECTO Y REALIZANDO EL INVENTARIO FORESTAL |  |  | 0% | Falta permiso Ambiental |  |  | 0% |  |  |  |  | proceso en factibilidad
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [8 empty] | No hay presupuesto
| REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  | 30000 | 2022-04-13 |  | 231. REPUESTOS Y ACCESORIOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | 0% | MEMORANDO NRO. 0029-2022-SDRD - SOLICITA QUE SE REALICE UN PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL ING. STALIN QUEVEDO - SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA |  |  | 0% | No se ejecuta - en talleres |  |  | 5% | PROCESO EN FINANCIERO EN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |  | PROCESO EN FINANCIERO EN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |  | proceso ya adquirido
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS |  |  |  | 2022-05-17 |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [8 empty] | erificado de no tener convenios en controtroversia / Certificado de Partida Presupuestar |  | PROCESO CON FACTIBILIDAD ENVIADO A ADMINISTRATIVO |  | PROCESO CON FACTIBILIDAD ENVIADO A ADMINISTRATIVO
| CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS |  |  | 232052.33 |  |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6JXWm7Sd-ukUyc-Zs8iYm4v9jbnpMJPBm6UWIsJ6qOI, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | 0% | ESTA EN LA DIRECCION SINDICA - PROCESO DE ENAJENACION DEL TERRENO PARA CONSTRUIR EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA |  |  | 0% | Se dio el anticipo |  |  | 5% |  |  |  |  | proceso en compras publicas
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PRODUCTIVO | 06 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación |  | Fase preparartoria
| 001 CANTON ARCHIDONA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO DEL GADP DE COTUNDO EN LA PARROQUIA COTUNDO |  |  | 295774.1 | 2022-05-12 |  | 236. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO DEL GADP DE COTUNDO EN LA PARROQUIA COTUNDO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  |  |  | 5% | Se remitió un oficio para informar el procedimiento a seguir para la ejecución del presupuesto |  | FASE PREPARATORIO Y UNIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DFPRYD-OBRAS PUBLICAS | 0% | SE DEVUELVE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE (PLANOS ARQUITECTONICOS, PERMISO AMBIENTAL |  | SE DEVUELVE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE (PLANOS ARQUITECTONICOS, PERMISO AMBIENTAL |  | Se encuentra en la revision del proyecto en la Direccion de Planificación
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO PARA EL FOMENTO DE LA REPRESENTACIÓN PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y CULTURAL EN LA PARROQUIA HATUN SUMAKU |  |  | 141319.61 | 2022-01-26 |  | 230. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO PARA EL FOMENTO DE LA REPRESENTACIÓN PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y CULTURAL EN LA PARROQUIA HATUN SUMAKU | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 5% | Se remitió un oficio para informar el procedimiento a seguir para la ejecución del presupuesto |  | SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL ESTUDIO DEL BENEFICIARIO | 0% | EL GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKU, SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, DOCUMENTOS HABILITANTES, LISTADO DE BENEFICIARIOS, PERMISO AMBIENTAL, PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS, LEGALIZACIÓN DEL TERRENO PARA EMITIR INFORMES TÉCNICOS DEL PROYECTO EN TURISMO E INGENIERÍA CIVIL. |  | EL GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKU, SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, DOCUMENTOS HABILITANTES, LISTADO DE BENEFICIARIOS, PERMISO AMBIENTAL, PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS, LEGALIZACIÓN DEL TERRENO PARA EMITIR INFORMES TÉCNICOS DEL PROYECTO EN TURISMO E INGENIERÍA CIVIL. |  | Devuelto al requiriente es un proceso de contsrucción.
| APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR |  |  | 113180.73 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% |  |  |  |  | Socialización y cambio del nombre del proyecto | [5 empty] | Fase preparatoria- revision de proyecto
| 002 CANTON TENA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  |  | Fase preparartoria
| ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SECADO DE MAÍZ Y ARROZ A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", Y LOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. |  |  | 50000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | [5 empty] | Etapa de construcción de proyecto |  | Elaboración del proyecto |  | Elaboración del proyecto |  | Fase preparatoria
| ADQUISICIÓN DE SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO PARA EL EMPAQUE DE ARROZ PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. |  |  | 11936.5 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | SIN AVANCE EN LA FASE PREPARATORIA |  | SE VA A REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN Y EL DISEÑO DE LA MARCA PARA LA IMPRESIÓN DE LOS SACOS DE ARROZ. |  | SE VA A REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN Y EL DISEÑO DE LA MARCA PARA LA IMPRESIÓN DE LOS SACOS DE ARROZ. |  | Fase preparatoria
| CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA |  |  | 55000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  | 0% |  |  | FASE PREPARATORIA ESTUDIO TOPOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN |  | Estructuración de proyecto/ estudios de Ing. Civil |  | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y BENEFICIARIOS Y PLANOS ESTRUCTURALES |  | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y BENEFICIARIOS Y PLANOS ESTRUCTURALES |  | Remitir el GAD PR el modelo de gestion
| PROYECTO DE FOMENTO PRODUCTIVO "MAÍZ - AGRICULTURA" ENTREGA KITS AGRÍCOLAS, EN LA PARROQUIA AHUANO. |  |  | 15000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Estructuración de proyecto |  | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO |  | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO |  | Elaboracion de estudio de mercado
| PROYECTO DE FOMENTO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA AHUANO |  |  | 36642.02 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Partida general (un solo monto) |  | SOCIALIZACION DEL PROYECTO |  | SOCIALIZACION DEL PROYECTO |  | Fase preparatoria
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN EN LA PARROQUIA MISAHUALLI. |  |  | 50000 | 2022-03-29 |  | 245. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN EN LA PARROQUIA MISAHUALLI. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 5% | Se remitió un oficio para informar el procedimiento a seguir para la ejecución del presupuesto |  | SIN AVANCE EN LA FASE PREPARATORIA | 0% | SOLICITANDO APOYO TÉCNICO DE ING. CIVIL, PARA LA REVISIÓN Y REMITA UN INFORME DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INFORMACION TURISTICA PARA LA PARROQUIA MISAHUALLI |  | SOLICITANDO APOYO TÉCNICO DE ING. CIVIL, PARA LA REVISIÓN Y REMITA UN INFORME DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INFORMACION TURISTICA PARA LA PARROQUIA MISAHUALLI |  | Devuelto el proceso con las observaciones
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI. |  |  | 75000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | SIN AVANCE EN LA FASE PREPARATORIA |  | EL GAD PARROQUIAL ENTREGO EL PROYECTO, Y SE ESTA ANALIZANDO EL PRESUPUESTO UNITARIO POR EL ING. WASHINGTON SUPE |  | EL GAD PARROQUIAL ENTREGO EL PROYECTO, Y SE ESTA ANALIZANDO EL PRESUPUESTO UNITARIO POR EL ING. WASHINGTON SUPE |  | Fase preparatoria
| TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 A DIÉSEL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PARROQUIA MISAHUALLI. |  |  | 45000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | SIN AVANCE EN LA FASE PREPARATORIA | 0% | Solicitando apoyo técnico de la área civil, arquitectónico y ambiental para la revisión técnica de pre factibilidad del proyecto |  | Solicitando apoyo técnico de la área civil, arquitectónico y ambiental para la revisión técnica de pre factibilidad del proyecto |  | Solicitando apoyo técnico de la área civil, arquitectónico y ambiental para la revisión técnica de pre factibilidad del proyecto
| PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO |  |  | 40701.09 | 2022-02-10 |  | 248. PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 5% | Se remitió un oficio para informar el procedimiento a seguir para la ejecución del presupuesto |  | SIN AVANCE EN LA FASE PREPARATORIA |  | NO PRESENTA EL PROYECTO EL GAD PARROQUIAL DE PUERTO NAPO |  |  |  | Solicitando Juridico Tecnico
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE EXPOSICIÓN ÑUKANCHI KAWSAY DE LA PARROQUIA TALAG |  |  | 154674.82 | 2022-01-31 |  | 249. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE EXPOSICIÓN ÑUKANCHI KAWSAY DE LA PARROQUIA TALAG | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 5% | Se remitió un oficio para informar el procedimiento a seguir para la ejecución del presupuesto |  | socialización y entrega del estudio de los beneficiarios. | 0% | Solicitando apoyo técnico de la area civil,arquitectónico y ambiental del proyecto de infraestructura denominado |  | PARROQUIA TALAG: SOLICITANDO ESTUDIO DE SUELO Y PERMISO AMBIENTAL |  | Fase preparatoria- Revisi{on tecnica inenieria civil y arquitectonica.
| FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS DE CACAO, EN LA PARROQUIA MUYUNA. |  |  | 42498.54 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Estructuración de proyecto |  | SOCIALIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO |  | SOCIALIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO |  | Compras Publicas
| 003 CANTON QUIJOS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [8 empty] | FASE PREPARATORIA
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PARROQUIA PAPALLACTA. |  |  | 69752.74 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Proyecto en elaboración |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO |  | ELABORACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO
| 004 CANTON EL CHACO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación | [5 empty] | FASE PREPARATORIA
| CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA |  |  | 40000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Pago de planilla pendiente para iniciar segunda etapa |  | SOLICITUD PRESENTADO PARA LA REFORMA PORQUE SUPERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO A USD 135.000,00 |  | SOLICITUD PRESENTADO PARA LA REFORMA PORQUE SUPERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO A USD 135.000,00 |  | SOLICITUD PRESENTADO PARA LA REFORMA PORQUE SUPERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO A USD 135.000,00
| ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE CAPACIDAD DE CARGA DE 7 TONELADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FOMENTO PRODUCTIVO Y VIALIDAD DEL GAD PARROQUIAL DE LINARES (VEHICULO ) |  |  | 45273.65 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [7 empty] | Cambio de denominación |  | CAMBIO DE PARTIDA PARA TRANSFERENCIA, REVISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO |  | CAMBIO DE PARTIDA PARA TRANSFERENCIA, REVISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO |  | CAMBIO DE PARTIDA PARA TRANSFERENCIA, REVISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO
| 004 CANTON AROSEMENA TOLA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la planificacion POA Y PAC , NO SE HA EJECUTADO HASTA LA PRESENTE FECHA nin gun avence de proyectos para contratación
| FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA |  |  | 29996.49 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [8 empty] | FASE PREPARATORIA
| FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA |  |  | 29996.49 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 0% | Fase preparatoria |  | Socialización y estructuración de proyecto |  | GEOREFERENCIACION DE LOS BENEFICIARIOS |  | Elaboracion de las especificaciones tecnicas |  | Fase preparatoria
AMBIENTE | ACREDITACIÓN AMBIENTAL | Gobernar, dirigir, ordenar, disponer, organizar y administrar la Gestión Ambiental Provincial, garantizando la preservación y defensoría del Ambiente, la conservación de los ecosistemas, biodiversidad y la integridad del patrimonio natural, a través de; políticas, normas e instrumentos de fomento, de control y de prevención, para evitar el daño ambiental y propender a la recuperación de los espacios naturales degradados, alcanzado un desarrollo sostenible y sustentable ambientalmente equilibrado con la diversidad territorial; respetando sobre todo los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza que se orientan a la adaptación al cambio climático. |  |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) |  |  | $ 21148.04 |  |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k5-g4jtmKgUBiVIbGJzvcQVoUNyatiNtCuNkbRwC2z8, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [10 empty] | 10% | en primera fase del primer semestre, se realizo el pago del arrendamiento del vehículo que fue contratado en el 2021 hasta abril de 2022, y en el segundo semestre actualmente conforme a la reforma realizada, se elaboro un nuevo proceso de arrendamiento, el cual se encuentra en la etapa precontractual presentado a la Dirección Financiera | 10% | Se encuentra en la la Dirección Financiera a la espera de subirse al portal de compras públicas (No se ha realizado avances)
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0%
| VEHICULOS |  |  | 35000 | 2022-05-06 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k5-g4jtmKgUBiVIbGJzvcQVoUNyatiNtCuNkbRwC2z8, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN | 3% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN. En proceso con memorando Nro. 0641-2022-SDMTM. | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN | 0% | El proceso de adquisición de vehículos para la Unidad quedo a cargo de la SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA debido a que ellos realizaran una proceso de compra de vehiculos de forma general para el GADPN
| REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DE NAPO, EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA COMO AAAR |  | 50 |  | 2022-01-04 | 2022-02-10 | 256. Emisión de Certificados Ambientales | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 48% | Se emitieron 24 certificados ambientales este mes | 100% | Se emitieron 35 certificados ambientales este mes | 100% | Se cumplio esta meta
| Emisión de Certificados Ambientales | [14 empty] | 100% | Se cumplio esta meta |  |  | 100% | Se cumplio esta meta | 100% | Se cumplio esta meta
| Emisión de Registros Ambientales |  | 15 |  | 2022-03-14 |  | 278. Emisión de Registros Ambientales | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizado avance | 0% | No se ha realizado avance | 13.33% | Se emitieron 2 registros ambientales. | 46.63% | Se emitieron 5 registros ambientales. | 79.93% | Se emitieron 5 registros ambientales. | 100% | Se emitieron 5 registros ambientales, culminando el 06/06/2022 | 100% | Se emitieron 5 registros ambientales, culminando el 06/06/2022
| Emisión de Licencias Ambientales |  | 2 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizado avance | 0% | No se ha realizado avance | 0% | No se ha realizado avance | 0% | No se ha realizado avance | 0% | No se ha realizado avance | 50% | Se ha emitido una licencia ambiental GADPN-SUIA-LA-2022-00001 (17 de junio de 2022) | 50% | No se ha realizado avance
| SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS PROYECTOS, OBRAS Y /O ACTIVIDADES REGULADOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DE NAPO, EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA COMO AAAR | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Informes de la Revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento de las distintas actividades |  | 300 |  | 2022-01-06 |  | 273. Informes de la Revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento de las distintas actividades | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 11.66% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 35 Informes técnicos | 11.66% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 13 Informes técnicos este mes | 23.36% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 35 Informes técnicos este mes | 46.73% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 70 Informes técnicos este mes | 59.37% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 44 Informes técnicos este mes | 59.37% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 44 Informes técnicos este mes | 75.07% | Se ha realizado la revisión y elaboración de 47 Informes técnicos este mes
| Informes técnico de pronunciamiento a Términos de Referencia. |  | 8 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance
| Informe técnico de pronumciamiento Auditorias Ambientales de Cumplimiento |  | 8 |  | 2022-02-07 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizo avance | 37.5% | Se ha realizado 3 informe acerca el pronunciamiento de auditorías este mes | 62.5% | Se ha realizado 2 informes acerca el pronunciamiento de auditorías este mes | 75% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento de auditorías este mes | 87.5% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento de auditorías este mes | 87.5% | No se ha realizo avance en este mes | 100% | Se cumplio esta meta con el Informe Técnico Nro. 0186-2022-LM-UAA-DGA-GADPN del 18 de julio de 2022 (Memorando 0663-2022-UAA)
| Informes técnico de pronunciamiento a Planes de Acción |  | 8 |  | 2022-01-14 | 2022-04-13 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 12.5% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento del plan de acción | 37.5% | Se ha realizado 2 informe acerca el pronunciamiento del plan de acción este mes | 87.5% | Se ha realizado 4 informes acerca el pronunciamiento del plan de acción este mes | 100% | Se ha realizado 2 informe acerca el pronunciamiento del plan de acción este mes | 100% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento del plan de acción este mes | 100% | Se cumplio esta meta | Cumplido en el II trimestre
| Informes técnico de pronunciamientos monitoreos semestrales |  | 20 |  | 2022-01-14 |  | 261. Informes técnico de pronunciamientos monitoreos semestrales | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 5% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento de monitoreos | 25% | Se ha realizado 4 informe acerca el pronunciamiento de monitoreos | 40% | Se ha realizado 3 informe acerca el pronunciamiento de monitoreos | 60% | Se ha realizado 4 informe acerca el pronunciamiento de monitoreos | 80% | Se ha realizado 2 informe acerca el pronunciamiento de monitoreos | 100% | Se ha realizado 4 informes del pronunciamiento de monitoreos, culminando el 20 de junio de 2022 (0580-2022-UAA)
| Informes técnico de pronunciamiento a informe Ambientales Anuales |  | 10 |  | 2022-01-19 | 2022-04-19 | 262. Informes técnico de pronunciamiento a informe Ambientales Anuales | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 10% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento de un IGAA | 50% | Se ha realizado 4 informe acerca el pronunciamiento de un IGAA | 70% | Se ha realizado 2 informe acerca el pronunciamiento de un IGAA | 100% | Se ha realizado 4 informes acerca el pronunciamiento de un IGAA | 100% | Se ha realizado 1 informe acerca el pronunciamiento de un IGAA | 100% | Se cumplio esta meta
| Informes técnico a puntos de monitoreo |  | 10 |  | 2022-01-26 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 10% | Se ha realizado 1 informe acerca de los puntos de monitoreos | 10% | No se ha realizo avance en este mes | 10% | No se ha realizo avance en este mes | 10% | No se ha realizo avance en este mes | 10% | No se ha realizo avance en este mes | 10% | No se ha realizo avance en este mes | 10% | No se ha realizo avance en este mes
| Informes técnico de atención a denuncias |  | 10 |  | 2022-03-30 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 0% | No se ha realizo avance | 10% | Se realizó 1 informe técnico | 30% | Se realizó 2 informes técnicos | 50% | Se realizó 2 informes técnicos | 70% | Se realizó 2 informes técnicos
| Informes técnico de Seguimiento y Control de proyectos regularizadosy no regularizados |  | 200 |  | 2022-02-02 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se ha realizo avance | 2% | Se ha realizado 4 informe de control y seguimiento | 8.5% | Se ha realizado 13 informes de control y seguimiento | 12.5% | Se ha realizado 8 informes de control y seguimiento | 32% | Se ha realizado 20 informes de control y seguimiento | 37.5% | Se ha realizado 11 informes de control y seguimiento | 40% | Se ha realizado 5 informes de control y seguimiento
| FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | [5 empty] | 271. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Contratación de un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación de Acreditación Ecuatoriana-SAE, mediante la suscripción de un convenio para realizar análisis de aguas a fin de obtener una línea base del estado actual de la calidad de agua de los esteros y ríos de la provincia de Napo. |  | 1 | 6000 | 2021-11-05 |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 5% | Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0827 | 10% |  | 10% | No se realizo avance este mes | 10% | No se realizo avance este mes | 0% | Mediante Memorando Nro. 0451-2022-P, de fecha 29 de abril de 202, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de edicion, impresion, reproduccion, fotocopiado y a la partida vehículos (arrendamiento) a fin de solventar la necesidad que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental y la Unidad de Patrimonio Natural y Cambio Climático. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0451-2022-P, de fecha 29 de abril de 202, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de edicion, impresion, reproduccion, fotocopiado y a la partida vehículos (arrendamiento) a fin de solventar la necesidad que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental y la Unidad de Patrimonio Natural y Cambio Climático. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0451-2022-P, de fecha 29 de abril de 202, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de edicion, impresion, reproduccion, fotocopiado y a la partida vehículos (arrendamiento) a fin de solventar la necesidad que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental y la Unidad de Patrimonio Natural y Cambio Climático.
| REGULARIZACION | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO
| TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS |  |  | 4500 | 2022-01-20 |  | 294. TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS |  | 30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| Obtención de registros ambientales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje. |  | 14 |  | 2022-03-16 |  | 287. Obtención de registros ambientales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se obtuvieron registros ambientales en este mes. | 0% | No se obtuvieron registros ambientales en este mes. | 28.57% | Se obtuvo 4 Registros Ambientales en este mes | 35.71% | Se obtuvo 1 Registros Ambientales en este mes | 42.85% | Se obtuvo 1 Registro Ambiental en este mes | 57.14% | Se obtubieron 2 Registros Ambientales en este mes. | 71.42% | Se obtubieron 2 Registros Ambientales en este mes.
| Obtención de registros ambientales de los libres aprovechamientos de materiales de construcción. |  | 2 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. (La obtención de los permisos ambientales depende de los permisos de minería que obtiene la unidad de regularización minera, hasta la presente fecha no se ha obtenido solicitud a la unidad de regularización ambiental.) | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. (La obtención de los permisos ambientales depende de los permisos de minería que obtiene la unidad de regularización minera, hasta la presente fecha no se ha obtenido solicitud a la unidad de regularización ambiental.) | 0% | No se obtuvieron registros ambientales de libres aprovechamiento este mes. (La obtención de los permisos ambientales depende de los permisos de minería que obtiene la unidad de regularización minera, hasta la presente fecha no se ha obtenido solicitud a la unidad de regularización ambiental.)
| Obtención de certificados ambientales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje. |  | 60 |  | 2022-02-22 |  | 289. Obtención de certificados ambientales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No se obtuvieron certificados ambientales en este mes | 1.66% | Se obtuvo 1 certificado ambiental. | 3.33% | Se obtuvo 1 certificado ambiental. | 15% | Se obtuvo 7 certificado ambiental. | 26.66% | Se obtuvo 7 certificado ambiental en este mes. | 43.33% | Se obtuvo 10 certificados ambientales en este mes. | 55% | Se obtuvo 7 certificados ambientales durante este mes.
| 002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL |  | 1 | 6960 | 2022-06-20 |  | 290. CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [13 empty] | 25% | En revisión de la vigencia de los certificados de acreditación de los consultores Ambientales.
| SERVICIO DE AUDITORIA | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% | Se solicito mediante oficio las proformas a consultores ambientales para la elaboración del estudio del mercado.
| GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO |  | 6 | 2255.52 | 2022-06-27 |  | 300. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [12 empty] | Se realiza una entrega de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales en este mes, del cual se adjunta el informe.
| Realizar la entrega de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales para su manejo a gestores autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional. (SERVICIO DE ASEO) | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% | No se realizaron entregas este mes | 0% | No se realizaron entregas de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales durante este mes | 0% | No se realizaron entregas de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales durante este mes | 33.33% | Se realiza 2 informes de entregas de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales en este mes. | 33.33% | No se realizaron entregas de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales durante este mes | 50% |  | 50% | No se realizaron entregas de los residuos y desechos peligrosos y/o especiales durante este mes
| Declaración anual del Registro del manejo de los desechos peligrosos y especiales generados por el GADPN. (TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS) |  | 1 | 100 | 2022-01-10 |  | 276. Declaración anual del Registro del manejo de los desechos peligrosos y especiales generados por el GADPN. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 100% | Se adjunta capturas de SUIA | 100% | Declaración anual realizado en el mes de enero | 100% | Declaración anual realizado en el mes de enero
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO |  | 1 | 1044.48 | 2022-03-22 | 18/5/2022 | 291. Elaboración de los estudios para la contratación de los servicios de un laboratorio acreditado para el monitoreo, toma de muestras y análisis de los componentes ruido y agua | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% | No se elabora estudios en este mes. | 0% | No se elabora estudios para la contratación de los servicios de un laboratorio acreditado durante este mes. | 30% | Se solicitó la factibilidad del proyecto a la Dirección de Planificación. | 50% | El tramite se encuentra en elaboración del informe de evaluación y calificación de la oferta. | 100% | Ejecutado, se adjunta el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA del PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA NÚMERO IC GADPN-015-2022.
Elaboración de los estudios para la contratación de los servicios de un laboratorio acreditado para el monitoreo, toma de muestras y análisis de los componentes ruido y agua. ( Monitoreo de los componentes ruido y agua de los Talleres del GAD Provincial de Napo.)
| INFORMES DE INSPECCIONES PARA DETERMINAR LA PRE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES QUE EJECUTE EL GADPN. |  | 30 |  | 2022-01-10 |  | 298. INFORMES DE INSPECCIONES PARA DETERMINAR LA PRE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y-O ACTIVIDADES QUE EJECUTE EL GADPN. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Revisión de la información del proyecto, obra o actividad, inspección de campo y elaboración del informe. | [8 empty] | 13.33% | Se elabora 4 Informes | 23.33% | Se elabora 3 Informes de factibilidad Ambiental. | 33.33% | Se elabora 3 Informes de factibilidad Ambiental. | 50% | Se elabora 5 Informes de factibilidad Ambiental. | 63.33% | Se elabora 4 Informes de factibilidad Ambiental durante este mes. | 83.33% | Se elabora 6 Informes de factibilidad Ambiental durante este mes. | 93.33% | Se elabora 3 Informes de factibilidad Ambiental durante este mes.
| FISCALIZACION | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| ADQUSICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD |  |  | 2584 | 2022-01-19 |  | 284. ADQUSICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 5% | Actualización del proceso de adquisición, envio de las especificaciones técnicas, solicitud de certificación, oficios proveedores | 50% | Memorando. Nro. 0445-2022-DGA del 24 de febrero de 2022 se envio el proceso a la Dirección Administrativa para el tramite pertinente. | 50% | Memorando. Nro. 0574-2022-DGA del 21 de marzo de 2022 se envio el proceso a la Dirección Administrativa para el tramite pertinente, las observaciones subsanadas | 75% | Memorando Nro. 0676-2022-DGA del 01 de abril enviado a la Sub Dirección de Compras Públicas | 75% | Memorando Nro. 0676-2022-DGA del 01 de abril enviado a la Sub Dirección de Compras Públicas. Sin Avance | 80% | Se firmo el contrato para la adqusiciónn de materiales e insumos | 80% | Se firmo el contrato para la adqusiciónn de materiales e insumos
| INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS |  |  | 7136 | 2022-01-19 |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 5% |  | 50% |  | 50%
| MOBILIARIO |  |  | 1480 | 2022-01-19 |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 5% |  | 50% |  | 50%
| SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |  | 180 | 5800 | 2022-01-24 |  | 306. SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0.6% | Durante este mes se elaboran 1 IAC para el MAAE | 6% | Durante este mes se elaboran 10 IAC para el MAAE | 13.33% | Durante este mes se elaboran 13 IAC para el MAATE, ENVIADOS | 21.67% | Durante este mes se elaboran 15 IAC para el MAATE, ENVIADOS | 36.11% | Durante este mes se elaboran 26 IAC para el MAATE, ENVIADOS | 43.33% | Durante este mes se elaboran 17 IAC para el MAATE, ENVIADOS | 52.22% | Durante este mes se elaboran 12 IAC para el MAATE, ENVIADOS
Elaboración de informes ambientales de cumplimiento para el MAAE . TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS)
| SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES |  |  | 1280 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento al plan de manejo ambiental presentado por el Contratista previo al pago de planillas. |  | 50 |  | 2022-01-24 |  | 317. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientale | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 4% | Duarante el mes de enero se elaboran 2 informes técnicos | 4% | Duarante el mes de febrero se elaboran 2 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 8% | Duarante el mes de marzo se elaboran 4 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 18% | Duarante el mes de abril se elaboran 1 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 28% | Duarante el mes de abril se elaboran 15 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 32% | Durante el mes de Junio se elaboran 2 informe técnico, ánalis y pronunciamineto al IAC presentado por contratista | 52% | Duarante el mes de Julio se elaboran 3 informe técnico, ánalis y pronunciamineto al IAC presentado por contratista
| Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento a las Guías Generales de Buenas Prácticas Ambientales presentado por el Contratista previo al pago de planillas. |  | 50 |  | 2022-03-09 |  | 318. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento a las Guías Generales de Buenas Prácticas Ambientale | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 8% | Duarante el mes de febrero se elaboran 4 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 6% | Duarante el mes de marzo se elaboran 3 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 26% | Duarante el mes de abril se elaboran 6 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 40% | Duarante el mes se elaboran 7 informe tecnico, analis y pronunciamineto a al IAC presentado por contratista | 72% | Duarante el mes de junio se elaboran 16 informe técnico, anális y pronunciamineto al IAC presentado por contratista | 78% | Duarante el mes de Julio se elaboran 3 Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento a las GGBPA presentado por el Contratista previo al pago de planillas.
| Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes de fiscalización ambiental de proyectos u obras que cuenten con fiscalización externa. |  | 5 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  |  | En este mes no hay avance |  | En este mes no hay avance
| Informes técnicos de inspecciones de fiscalización ambiental de proyectos ejecutados por contratación y administración directa. |  | 30 |  | 2022-01-13 |  | 320. Informes técnicos de inspecciones de fiscalización ambiental de proyectos ejecutados por contratación y administración directa. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 10% | Duarante el mes de enero se elaboran 3 informes de fiscalización ambiental | 0% | En este mes no hay avance | 10% | Duarante el mes de marzo se elaboran 3 informe tecnico de inspeccion de fiscalizacion ambiental | 16.67% | Duarante el mes de abril se elaboran 2 informe tecnico de inspeccion de fiscalizacion ambiental | 20% | Duarante el mes se elaboran 1 informe tecnico de inspeccion de fiscalizacion ambiental | 30% | Duarante el mes de junio se elaboran 3 informe técnico de inspección de fiscalización ambiental |  | En este mes no hay avance
| Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a planes de acción solicitados por los Contratistas cuando se detecten a través de inspecciones de fiscalización ambientales, no conformidades-incumplimientos al plan de manejo ambiental, guía de buenas prácticas ambientales o normativa ambiental aplicable |  | 10 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  | 0% | En este mes no hay avance |  | En este mes no hay avance
| Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a la implementación de las medidas correctivas de los planes de acción aprobados, de acuerdo al cronograma establecido por los contratistas responsables de su cumplimiento. |  | 10 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  | 0% | En este mes no hay avance |  | En este mes no hay avance
| Informes de gestión ambiental anual de proyectos obras o actividades de mediano y alto impacto, pata revisión y pronunciamiento del Ministerio del Ambiente y Agua. |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  | 0% | En este mes no hay avance |  | En este mes no hay avance
| Informes favorables finales del plan de manejo ambiental y/o guía de buenas prácticas ambientales de los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE |  | 1 |  | 2022-03-22 | 2022-03-24 | Informes favorables finales del plan de manejo ambiental y/o guía buenas prácticas ambientales proyectos financiados BDE | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 100% | Duarante el mes de marzo se elaboran 1 informe faborables finales del PMA/ o guia de buenas practicas
| Informes de cierre y abandono de los proyectos para solicitar la extinción de un permiso. |  | 5 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  | 0% | En este mes no hay avance |  | En este mes no hay avance
| Planes emergentes para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada en el plan de manejo ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, para aprobación de la Autoridad |  | 2 |  | 2022-06-21 |  | 326. Planes emergentes para mitigar y reducir los impactos ambientales produ | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% | En este mes no hay avance | 0% |  | 50% | En este mes se realizo 1 informe |  | En este mes no hay avance
| MINERIA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Control y seguimiento minero mediante la Contratación de un auditor minero |  | 1 | 6000 | 2022-03-16 |  | 320. Control y seguimiento minero mediante la Contratación de un auditor minero | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS Contratación de un auditor minero para la elaboración de las Auditorias Mineras a los informes de producción. | [7 empty] | 30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 20% | Memorando Nro. 1046-2022-DGA - SOLICITUD DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | 30% | Memorando Nro. 1171-2022-DGA-SOLICITANDO SE REALICE LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR MINERO | 50% | Memorando Nro. 1432-2022-DA
| Regularización minera para la ejecución de proyectos, obras y/o actividades ejecutados por el GAD Provincial de Napo. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Regularización minera mediante la inscripcion de los permisos de libre aprovechamiento - ARCOM |  | 4 | 800 | 2022-06-22 |  | 323. TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Regularización minera mediante la inscripcion de los permisos de libre aprovechamiento - ARCOM | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 25% | Memorando Nro. 1047-2022-DGA- SOLICITUD DE PAGO INSCRIPCIÓN 30 DE AGOSTO | 25% | no hay avance | 50% | Memorando Nro. 1443-2022-DGA
| COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Regularización mediante protocolos y declaraciones juramentadas en la notaria pública. |  | 4 | 1040 | 2022-01-07 | 2022-03-17 | 310. COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Regularización mediante protocolos y declaraciones juramentadas en la notaria pública. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 50% | NUEVO PARAISO Y SAN CRISTOBAL | 50% |  | DECLARACIÓN JURAMENTADA PANO GADP DE NAPO Y PARADA EL ARCA GADP NAPO | 100% | 100% | FINALIZADO
| ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS. servicios profesionales |  | 1 | 5403.28 | 2021-11-05 | 2022-03-09 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 60% | Memorando Nro. 0110-2022-DF - Arrastre 2021 | Memorando Nro. 0110-2022-DF - Arrastre 2021 | Memorando Nro. 0552-2022-DGA - SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES AL AUDITOR MINERO | 100% | FINALIZADO
| COMISARIA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA |  | 2 | 676 | 2022-02-08 |  | 328. Adquisición de armario archivador de oficina con cerradura, elaborado en materiales estables | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [10 empty] | 98% | Se hizo la adquisición de un armario con la Orden de compra CE-20220002164911 y se encuentra realizado el pago por parte de la Dirección Financiera. Existe un rubro sobrante de la adquisición de $474,63, mediante Memorando Nro. 0695-2022-DGA, de fecha 05 de abril de 2022, se solicitó la adquisición de 4 sillas giratorias para oficina, se tiene conocimiento que ya se encuentran generadas las órdenes de compra, sin embargo, por el paro nacional no puede entregar el proveedor las sillas | 98% | Se hizo la adquisición de un armario con la Orden de compra CE-20220002164911 y se encuentra realizado el pago por parte de la Dirección Financiera. Existe un rubro sobrante de la adquisición de $474,63, mediante Memorando Nro. 0695-2022-DGA, de fecha 05 de abril de 2022, se solicitó la adquisición de 4 sillas giratorias para oficina, se tiene conocimiento que el proveedor va a realizar la entrega de las sillas la semana del 25 al 29 de julio de 2022.
| Adquisición de armario archivador de oficina con cerradura, elaborado en materiales estables (MOBILIARIO) | [8 empty] | 0% |  | 15% | Memorando Nro. 0295-2022-DGA | 90% | Orden de compra CE-20220002164911 | 95% | Orden de compra CE-20220002164911, ya se hizo el ingreso de bien y esta en manos del custodio final | 98% | Se hizo la adquisición con la Orden de compra CE-20220002164911 y actualmente ya se encuentra en la Dirección Financiera para el pago
| MAQUINARIA Y EQUIPOS Adquisición de grabadora de voz. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Características generales: Tipo de batería: incorporada recalgable de larga duración o similares. .. |  | 1 | 1759.03 | 2022-04-01 |  | 330. MAQUINARIA Y EQUIPOS Adquisición de grabadora de voz. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 0$% | Mediante Memorando Nro. 0576-2022-DGA, se solicito el traspaso de crédito a la partida de equipos y paquetes informáticos a fin de solventar la necesidad de computadores que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0354-2022-P, de fecha 01 de abril de 2022, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de equipos y paquetes informáticos a fin de solventar la necesidad de computadores que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0354-2022-P, de fecha 01 de abril de 2022, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de equipos y paquetes informáticos a fin de solventar la necesidad de computadores que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0354-2022-P, de fecha 01 de abril de 2022, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de equipos y paquetes informáticos a fin de solventar la necesidad de computadores que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental. | 0% | Mediante Memorando Nro. 0354-2022-P, de fecha 01 de abril de 2022, la señorita Prefecta autorizó el traspaso de crédito a la partida de equipos y paquetes informáticos a fin de solventar la necesidad de computadores que existe en la Unidad de Acreditación Ambiental.
| EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS Adquisición de computadoras portátiles… |  | 2 | 3975.03 | 2022-02-04 |  | 316. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS Adquisición de computadoras portátiles. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 15% | Memorando Nro. 0295-2022-DGA | 20% | Mediante Memorando Nro. 0576-2022-DGA, se solicito el traspaso de crédito de la partida denominada mauinaria y equipos, en razón de que, el monto que actualmente ésta Dirección dispone para la adquisición de las 2 computadoras tipo portátiles no es suficiente y considerando también que existe la necesidad de un equipo informático adicional. | 40% | Mediante Memorando Nro. 0724-2022-DGA, de fecha 06 de abril de 2022, se solicitó a la Dirección Administrativa proceder con la compra de los equipos informáticos | 40% | Mediante Memorando Nro. 1028-2022-DGA, de fecha 19 de mayo de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental, remitió la justificación de la necesidad de adquisición de equipos informáticos (LAPTOP), solicitada por el Subdirector de Tecnología Informática. | 50% | Mediante Memorando Nro. 1028-2022-DGA, de fecha 19 de mayo de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental, remitió la justificación de la necesidad de adquisición de equipos informáticos (LAPTOP), solicitada por el Subdirector de Tecnología Informática, actualmente se tiene conocimiento que la necesidad fue publicada en la herramienta de necesidades de ínfima cuantía | 50% | Mediante Memorando Nro. 1028-2022-DGA, de fecha 19 de mayo de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental, remitió la justificación de la necesidad de adquisición de equipos informáticos (LAPTOP), solicitada por el Subdirector de Tecnología Informática, actualmente se tiene conocimiento que van a cambiar las especificaciones técnicas de los equipos para proceder nuevamente con la compra, con Memorando Nro. 1400-2022-DGA, de fecha 17 de julio de 2022, se hizo la insistencia de la adquisición a la Dirección Administrativa.
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL, CONFORME LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Inicio de procedimientos administrativos sancionatorios |  | 12 |  | 2022-01-21 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 8.33% | Se realizó 1 acto de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 16.66% | Se realizó 1 acto de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 49.99% | Se realizó 3 acto de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 66.65% | Se realizó 2 actos de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 66.66% | Se realizó 1 acto de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 83.33% | Se realizó 2 actos de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 100% | Se realizó 1 acto de inicio (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario)
| Notificar inicio de procesos administrativos sancionadores por presuntas infracciones ambientales |  | 12 |  | 2022-01-24 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 16.66% | Se realizó 2 notificaciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 41.66% | Se realizó 3 notificaciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 83.32% | Se realizó 3 notificaciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 91.65% | Se realizó 1 notificacion (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 100% | Se realizó 3 notificaciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario)
| Emitir providencias dentro de los procesos administrativos sancionatorios |  | 48 |  | 2022-01-06 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 14.58% | Se emitieron 7 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 27.08% | Se emitieron 6 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 72.91% | Se emitieron 15 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 87.49% | Se emitieron 7 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 95.83% | Se emitieron 11 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 100% | Se emitieron 3 providencias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario)
| Emitir dictámenes dentro de los procesos administrativos sancionatorios |  | 12 |  | 2022-01-07 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 25% | Se emitieron 3 dictámenes (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 41,66% | Se emitieron 2 dictámenes (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 74,99% | Se emitió 1 dictámen (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 91.65% | Se emitió 2 dictamenes (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 75% | Se emitió 1 dictámen (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 83.33% | Se emitió 1 dictámen (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 83.33% | No se emitió ningún dictámen
| Constancia de actos y diligencias dentro del procedimiento administrativo sancionador |  | 48 |  | 2022-01-06 | 2022-04-25 | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 18.75% | Se sentaron 9 constancias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 43.75% | Se sentaron 12 constancias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 85.41% | Se sentaron 20 constancias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 100% | Se sentaron 12 constancias (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario)
| Emitir resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios |  | 12 |  | 2022-01-18 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 8.33% | Se emitió 1 resolución (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 41.66% | Se emitió 4 resolución (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados, misma que es de carácter reservado conforme lo establece el Código Tributario) | 66.65% | Se emitió 2 resolución (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados) | 83.31% | Se emitió 2 resoluciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados) | 91.66% | Se emitió 2 resoluciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados) | 100% | Se emitió 2 resoluciones (No se adjunta los respaldos por cuanto dentro de los procesos administrativos sancionatorios se incluye información tributaria de los administrados)
| ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA AMBIENTAL QUE REGULA LA COMISARÍA DE AMBIENTE. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Publicación de la Ordenaza y su reglamento |  | 1 |  | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 323. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ORDENANZA AMBIENTAL QUE REGULA LA COMISARÍA DE AMBIENTE. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS CON DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. |  |  | 2000 | 2022-05-05 |  | 341. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [11 empty] | Es un proyecto reciente se creo con el movimiento de crédito aprobado por la señorita Prefecta mediante Memorando Nro. 0451-2022-P, de fecha 29 de abril de 2022, Mediante Memorando Nro. 0464-2022-UAA, se remitió a la Directora de Gestión Ambiental, para autorización el informe de necesidad, se está a la espera que la Dirección de Comunicación remita los diseños solicitados mediante Memorando Nro. 0467-2022-DGA, de fecha 02 de marzo de 2022 y proceder con la adquisición | 30% | Mediante Memorando Nro. 1419-2022-DGA, de fecha 19 de julio de 2022, se solicitó a bienes y activos fijos la certificación de verficación de stock en bodega
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO Encuadernación, empastado y reproducción de la ordenanza sustitutiva y su reglamento |  | 113 | [14 empty] | 10% | Es un proyecto reciente se creo con el movimiento de crédito aprobado por la señorita Prefecta mediante Memorando Nro. 0451-2022-P, de fecha 29 de abril de 2022, Mediante Memorando Nro. 0464-2022-UAA, se remitió a la Directora de Gestión Ambiental, para autorización el informe de necesidad, se está a la espera que la Dirección de Comunicación remita los diseños solicitados mediante Memorando Nro. 0467-2022-DGA, de fecha 02 de marzo de 2022 y proceder con la asquisición | 10%
| Adquisición de carpetas tipo portafolios con diseños establecidos para los expedientes administrativos sancionatorios |  | 113
| PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| PRODUCCIÓN FORESTAL | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO |  |  |  | 2022-02-15 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QRIgQSWxq4cANizrTs7z-TB6x5foTsVlHjd4DyoaWbw, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA |  |  | 1500 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 5% | se envio el informe de campo e iffomre de pre factibilidad mediante m Memorando Nro. 0033-2022-UP, y mediante Memorando Nro. 0367-2022-DGA,se solicito verificacion en stock en bodega | 5% | Mediante Oficio Nro. GADPN-DGA-2022-001, se solicito proformas a proveedores locales para realizar el respectivo estudio de mercado | 10% | Mediante Memorando Nro. 0794-2022-DGA, se solicita a la direccion administrativa se proceda con proceso de adquisicion | 10% | Mediante Memorando Nro. 1026-2022-DGA, de fecha 19 de mayo del 2022, se envia las observaciones al proeceso ade adquisicon de herramienta, insumos, y semillas forestales, a la subdirecion de compras publicas | 10% | Mediante Memorando Nro. 1026-2022-DGA, de fecha 19 de mayo del 2022, se envia las observaciones al proeceso ade adquisicon de herramienta, insumos, y semillas forestales, a la subdirecion de compras publicas | 10% | DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SERCOP
| SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS |  |  | 3000 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 1000 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS |  |  | 3000 |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG |  |  | 21272 | 2022-01-06 |  | 351. CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 5% | mediante Memorando Nro. 0029-2022-DGA se solicita, diseño del vivero a la direccion de planifiación | 5% | Mediante Memorando Nro. 0307-2022-DGA, se solicita apoyo en el diseño del vivero forestal a la dirección de producción | 5% | Mediante Memorando Nro. 0600-2022-DG, e solicita apoyo en el diseño del vivero forestal a la dirección de Obras Publicas | 5% | En espera de respuesta | 5% | mediante Memorando Nro. 2395-2022-DFPRD, se recibe los diseños del vivero forestal permanente por parte de la direccion de produccion | 10% | Con Memorando Nro. 1514-2022-DP, la dirección de planificación emite observaciones al proyecto “CONSTRUCCION VIVERO, por ende mediante Memorando Nro. 1263-2022-DGA, se solicita apoyo para la subsanación de observaciones a la dirección de Producción | 10% | Mediante Memorando Nro. 1437-2022-DGA, se realiza una insistencia, para el proceso del vivero forestal
| HERRAMIENTAS |  |  | 1000 | 2022-05-19 |  | 360. HERRAMIENTAS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% | Es parte del proceso de adquisicon de herramientas, insumos y semillas forestales | 10% | Es parte del proceso de adquisicon de herramientas, insumos y semillas forestales
| Elaboración del Plan Provincial de Gestión de Cuencas Hidrográficas con enfoque de Cambio Climático (Fase de Diagóstico) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Adquisición de materiales de oficina para talleres | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha.EN LOS CANTONES :CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA |  |  |  | 2022-03-21 |  | 338. RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha.EN LOS CANTONES :CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Adquisición de HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES |  |  | 1000 |  |  |  |  | 30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% | en elaboracion del informe de campo | 5% | mediante Memorando Nro. 0048-2022-UPN, se envio el informe de campo y informe de pre-factibilidad | 5% | se solicito proformas a proveedores locales mediante correo electronico., para realizar el respectivo estudio de mercado | 10% | mediante Memorando Nro. 1072-2022-DGA, se solicita la certificacion de no finiquitos de las asociaones inmersas dentro del proyecto de restauracion con especies nativas de 100 ha | 10% | mediante Memorando Nro. 1072-2022-DGA, se solicita la certificacion de no finiquitos de las asociaones inmersas dentro del proyecto de restauracion con especies nativas de 100 ha | 10% | en espera de los documentos habilitantes de la asociacion Uckar, con el objetivo de firmar el convenio
| Aquisición de plantas forestales nativas doble propósito PLANTAS |  |  | 13000 |  |  |  |  | 30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10%
| APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Egresos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021) |  |  | 75000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | por falta de recurso no se procede a realizar la tranferencia de recursos a fodesna | 0% | por falta de recurso no se procede a realizar la tranferencia de recursos a fodesna | 0% | por falta de recurso no se procede a realizar la tranferencia de recursos a fodesna | 0% | por falta de recurso no se procede a realizar la tranferencia de recursos a fodesna
| ELA | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Fortalecimiento de las capacidades de la población en temas de gestión ambiental y cultural a través de talleres con la Escuela de Liderazgo Ambiental. |  | 40 |  | 2022-03-22 |  | 345. Fortalecimiento de las capacidades de la población en temas de gestión ambiental y cultural a través de talleres con la Escuela de Liderazgo Ambiental. | [10 empty] | 42% | Con apoyo de MCCh se capacitaron 18personas en BPAs | 42% | Este mes no hubieron avances | 42% | Este mes no hubieron avances
| Talentos humanos capacitados en temas relacionados a: cuencas hidrográficas, cambio climático, buenas prácticas ambientales, elaboración de proyectos, a través de talleres | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 0% |  | 15% | Con apoyod e MCCh se capacitaron 28 personas en BPAs | 33.33% | Con apoyo de MCCh se capacitaron 18personas en BPAs
| Fortalecimiento de las capacidades de la población con el aprendizaje del idioma kcihwa |  | 100 |  | 2022-02-22 |  | 365. Talentos humanos capacitados en el idioma kichwa en los niveles básico, Intermedio I e intermedio II | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 8.33% | Este mes se dio la apertura del segundo periodo de los cursos de kichwa en la práctica con 94 participantes. (N°. De memorandum 0029-2022-UEA) | 30% | Se incorporo un nuevo nivel básico con 30 personas, en intermedio II e Intermedio I son aprticipantes del grupo que inicio en el 2021 | 35% | proceso sigue este mes se evaluaron a los participantes que pasan al proximo nivel y se realizzaron giras de observación | 42% | se iniciaron los procesos apra certificación a 120 personas | 90% | 105 personas se estan capacitando en los niveles intermedio I e Intermedio II de kichwa con el aval de IKIAM | 95%
| Talentos humanos capacitados en el idioma kichwa en los niveles básico, Intermedio I e intermedio II | [21 empty] | 106 personas se estan capacitando en los niveles intermedio I e Intermedio II de kichwa con el aval de IKIAM
[18 empty] | 10% | Se firmo el convenio con SEIBE para el aval de los cursos de kichwa hasta el 2024 | 15% | Con AVAl de SEIBE se estan capacitando 70 personas en el nivel basico de kichwa | 18% | Con AVAl de SEIBE se estan capacitando 70 personas en el nivel basico de kichwa
| LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE |  | 1 |  | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 376. Eventos escolares, extraescolares y comunitarios sobre especies de fauna en peligro de extinción en la provincia de Napo | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [11 empty] | 100% | camapaña con 36 estudiantes Unidad educativa maximiliano spiller
| Eventos escolares, extraescolares y comunitarios sobre especies de fauna en peligro de extinción en la provincia de Napo | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES Limpieza del río Tena por el día mundial del ambiente |  | 10 | 2530 | 2022-05-01 |  | 369. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES Limpieza del río Tena por el día mundial del ambiente | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% | Inicio de proceso | 20% | recepción de proformas. | 30% | solicitud de informe de factibilidad, incluye estudio de mercado, prefactibilidad, inversión, necesidad | 40% | Publicado en portal compras públicas
CAMPAÑA BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES "EL CAMBIO TAMBIÉN DEPENDE DE TI" LAS6 RS DEL RECICLAJE
| Campaña de buenas prácticas |  | 1 | 0 | 2022-05-31 |  | 379. Campaña de buenas prácticas | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | !0% | Acuerdos con IKIAm | !0% | Acuerdos con IKIAm | !0% | Acuerdos con IKIAm | !0% | Acuerdos con IKIAm | 15% | Acuerdos con IKIAM, acta de reunión de trabajo | 15% | Acuerdos con IKIAM, acta de reunión de trabajo | 25% | Acuerdos con IKIAM, acta de reunión de trabajo, carta compromiso
| Campaña buenas practicas ambientales "El cambio también depende de ti" las6 Rs del reciclaje por el 5 de junio bajo el lema una sola tierra, "RECICLA, RESTAURA, REPARA" |  |  | 0 | 2022-06-05 | 2022-06-21 | 382. Campaña buenas practicas ambientales "El cambio también depende de ti" las6 Rs del reciclaje por el 5 de junio bajo el lema una sola tierra, "RECICLA, RESTAURA, REPARA" | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | Se desarrollo la campaña con 7 unidades educativas de Tena y Archidona participaron 312 personas
FISCALIZACIÓN | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Promover una mayor eficiencia y rendimiento de la inversión pública a través de la fiscalización oportuna del cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, para que las obras de contratación, de vialidad y de infraestructura que realiza el GADPN, sea por administración directa o mediante otros procesos de contratación pública, a fin de que la obra se entregue en perfecto estado. |  |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| mantenimiento y reparación de maquinarias y equipo MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENI, Y REPARACION) |  |  | 2000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [6 empty] | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE | 0.00 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE |  | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE
| EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) |  |  | 12600 | 2022-03-01 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [6 empty] | 12 % | EN EJECUCIÓN | 25 % | EN EJECUCIÓN | 8.00 | EN EJECUCIÓN | 8 | EN EJECUCIÓN
| BIENES DE LARGA DURACION | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| MOBILIARIO |  |  | 4000 | 2022-04-06 |  | 368. MOBILIARIO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [6 empty] | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE | 0 | SE SOLICITÓ AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUE SE PROCEDA A LA ADQUISICIÓN | 0.00 | SE SOLICITÓ AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUE SE PROCEDA A LA ADQUISICIÓN |  | SE SOLICITÓ AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUE SE PROCEDA A LA ADQUISICIÓN
| VEHICULOS |  |  | 36000 | 2022-06-14 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=k5-g4jtmKgUBiVIbGJzvcQVoUNyatiNtCuNkbRwC2z8, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [6 empty] | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | 0.00 | Esta en proceso de adquisición en la Dirección Administrativa |  | Esta en proceso de adquisición en la Dirección Administrativa
| EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS |  |  | 1479.72 | 2022-03-11 |  | 370. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | [8 empty] | 0 | SE SOLICITÓ AL SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA LA ADQUISICIÓN | 0.00 | SE SOLICITÓ AL SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA LA ADQUISICIÓN |  | SE SOLICITÓ AL SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA LA ADQUISICIÓN
| 005 LABORATORIO DE ENSAYOS | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS |  |  | 29046.63 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | [6 empty] | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE | 0 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE | 0.00 | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE |  | ESTA CONSIDERADO CONTRATAR DE ACUERDO AL PAC EN EL TERCER CUATRIMESTRE
ESTUDIOS Y PROYECTOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | Liderar, coordinar y asesorar los procesos de planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial provincial, proyectando el desarrollo desde las bases sociales de la Provincia de Napo y promoviendo la participación activa de la población de manera concretada y articulada a las competencias del GAD. Provincial, delineando políticas y estrategias que conlleven a una adecuada inversión pública; en el ámbito de las competencias asignadas a la institución en el marco del sistema Nacional de Planificación y demás normativa conexa vigente. |  |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) 1. ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTON TENA. |  | 2 | 127832.32 |  | 2022-02-21 | 356. ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) 1. ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, PARROQUIA MUISAHUALLI, CANTON TENA. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 50% | SE REMITIO LA PLANILLA DE PAGO DE PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, PARROQUIA MISAHUALLI A DIRECCION FINANCIERA | 100% | EL ESTUDIO 1 SE ENCUENTRA EJECUTADO, Y ENVIADO A LA DIRECCION DE OOPP PARA SU REVISION Y EJECUCION. | 100% | ESTUDIO FINALIZADO CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA . MEMORANDO N°. 0508-2022-SDEP
| ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD GUAYUSA LOMA, PARROQUIA TENA Y PUERTO NAPO |  |  | 72800 | 2022-02-02 | 2022-03-18 | 366. ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD GUAYUSA LOMA, PARROQUIA TENA Y PUERTO NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% |  | 0% |  | 50% | SE CUENTA CON LA RECEPCION DEFINITIVA, EN TRAMITE LA PLANILLA DE PAGO | 100% | PROCESO ADMINISTRATIVO ACTA ENTREGA RECEPCION Y LIQUIDACION AL DIRECTOR FINANCIERO. | 100% | TRAMITE DE LIQUIDACION |  | ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
| ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO |  |  | 53139 | 2022-03-30 |  | 368. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN PROCESO ADMINISTRATIVO, REVISION DE PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONSULTOR EL LUNES 28 DE MARZO DE 2022 | 60% | PROCESO ADMINISTRATIVO PARA DELEGACION DE COMISION TECNICA. | 75% | PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |  | EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA | ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA
| DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INGIENERIAS PARA LAS NUEVAS IMPLANTACIONES: EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LOS HANGARES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO |  |  | 160000 | 2022-02-16 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DuqWFyVKxhhltM_Jg_K9mZCny2lX7O47XluoozUg0Ro, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 0% | DECLARACION DEL PROCESO DESIERTO Y ACTUALIZACION DE LOS TDR PARA APERTURA DE NUEVO PROCESO. |  | ACTUALIZACION DEL PROYECTO, CONFORME AL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO |  | ENVIADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA MEMO 1463-2022-DP | PROCESO DE ADJUDICACION
| ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU - HASTA "Y" FLOR DEL BOSQUE |  |  | 70000 | 2022-04-25 |  | 373. ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU - HASTA "Y" FLOR DEL BOSQUE | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 60% | INICIO DE NUEVO PROCESO DE CONTRATACION. POR AUSENCIA DE OFERENTES. | 70% | EN PROCESO DE ADJUDICACION PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |  | ADJUDICADO EN ELABORACION DE CONTRATO | PROCESO ADJUDICADO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oBhVF2cBFZck1rdrTvinxlnlP4hJXMQC7hwoX0C6yAs,
| ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICO HACIA ISHCAYACU |  |  | 70000 | 2022-03-30 |  | 372. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICO HACIA ISHCAYACU | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 20% | EN ACTUALIZACION | 20% | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 20% | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PRIMERA ETAPA |  | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO I ETAPA POR ADMINISTRACION DIRECTA | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO I ETAPA POR ADMINISTRACION DIRECTA
| ESTUDIOS PARA LA "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE "Y" DE SERENA HASTA LA COMUNIDAD LLUKUS (LAGUNA AZUL), Y DEL PUENTE SOBRE EL RÍO UCHUCULÍN, PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA |  |  | 116670 | 2022-03-25 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bfyAs3zcdCcCIvhAhmWOYi_4Y7CwIoBYQ0mGuV3HeEs, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 60% | RECEPCION DE OFERTAS PARA REVISION Y CALIFICACION. | 75% | EN PROCESO DE ADJUDICACION PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |  | ADJUDICADO EN ELABORACION DE CONTRATO | PROCESO ADJUDICADO
| “ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA: BY PASS DE BORJA, PARROQUIAS SAN FRANCISCO DE BORJA Y BAEZA, CANTÓN QUIJOS. |  |  | 81390 | 2022-03-24 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I06f1Rz3PJVZLNA55PotQfQK3tr-tZfJ6uIgg2YOs9c, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |  | RECEPCION DE OFERTAS PARA REVISION Y CALIFICACION. | 70% | PROCESO ADMINISTRATIVO PARA SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS MEMO 1235-2022-DP |  | EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICASEN ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS | PROCESO ADJUDICADO
| ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE: LA COMUNIDAD DE PUNUNO, SECTOR SAN ANDRÉS HASTA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PALMERAS, PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, CANTÓN TENA |  |  | 83660 | 2022-03-02 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Fk_mo_WAfxlnQKCTsN4ySwuPMvF-l0jZTjz5kqa0E-4, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |  | RECEPCION DE OFERTAS PARA REVISION Y CALIFICACION. | 75% | PROYECTO ADJUIDICADO |  | ADJUDICADO A ESPERA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | PROCESO ADJUDICADO
| ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR COSTA AZUL, LONGITUD = 140 M, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA |  |  | 97500 | 2022-03-29 |  | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Lni91rKV3GLkcPg8a0s5TOG8TMx2S0BlZbOeFIHuwBQ, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 60% | EN LA FASE PRECONTRACTUAL EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS |  | RECEPCION DE OFERTAS PARA REVISION Y CALIFICACION. | 60% | ENVIANDO A DIRECCION ADMINISTRATIVA PROCESO DE CONTRATACION. MEMO 1237-2022-DP |  | EN EL PORTALDE COMPRAS PUBLICAS EN LA ETAPA DE CALIFICACIONES DE PARTICIPANTES | PROCESO ADJUDICADO
| Presupuesto Participativo | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RÍO HUMU YAKU DE 40 METROS DE LONGITUD |  | 1 | 15000 | 2022-01-10 |  | 379. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RÍO HUMU YAKU | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 20% | EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA |  | PROCESO AMINISTRATIVO SUSPENSO. |  | FASE PREPARATORIA |  | EN LA FASE PREPARATORIA, ELABORACION DEL INFORME DE FACTIBILIDAD | PENDIENTE PROCESO ADMINISTRATIVO POR FINANCIAMIENTO
| ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD TAMIA URKU HASTA PASU URKU, EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |  | 1 | 45000 | 2022-02-04 |  | 380. ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD TAMIA URKU HASTA PASU URKU, | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 |  |  |  |  | 20% | EN ELABORACION DE ESTUDIOS |  | PROCESO ADMINISTRATIVO SUSPSENSO. |  | FASE PREPARATORIA |  | FASE PREPARATORIA | FASE PREPARATORIA
| ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU |  | 1 | 18000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | [12 empty] | FASE PREPARATORIA
| DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO" (plan pluri A.) |  | 1 |  | 2022-01-11 |  | 385. DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [5 empty] | 30% | EN ACTUALIZACION DEL PROYECTO |  | PROCESO ADMINISTRATIVO TRAMITE PERMISO DE CERTIFICACION DE AFECTACION DE PREDIOS. | 40% | PROCESO ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICACION DE AFECTACION DE PREDIOS |  | A ESPERA DE LA CERTIFICACION DE AFECTACION DE LOS PREDIOS SOLICITADA AL GAD MUNICIPAL DE TENA CON OFICIO N°. GADPN-DP-0050-2022, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 | A ESPERA DE LA CERTIFICACION DE AFECTACION DE LOS PREDIOS SOLICITADA AL GAD MUNICIPAL DE TENA CON OFICIO N°. GADPN-DP-0050-2022, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022
| TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION |  |  | 350000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [12 empty] | ENVIADO A PREFECTURA PARA AUTORIZACION DE LA ELABORACION DE CONVENIO MEMO 1512-2022-DP | EN REVISION EN LA DIRECCION FINANCIERA PREVIA LA TRANSFERENCIA RESPECTIVA
| APORTE GAD MUNICIPAL ARCHIDONA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CAMPUS ARCHIDONA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | [7 empty] | 10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | [5 empty] | NO EXISTE AVANCE ADMINISTRATIVO. PENDIENTE PARA EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. | 0% | DEVOLUCION EXÉDIENTE PARA SUBSANAR OBSERVACIONES A LOS TRD AL GADMA. |  | EN REVISION DEL EXPEDIENTE INGRESADO CON FECHA 30/5/2022
| FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS (AUTO CAD 2022), (ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA CIVIL 3D) Y (ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS CIVIL CAD). |  |  | 4800 | 2022-05-19 |  | 402. ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS (AUTO CAD 2022), (ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA CIVIL 3D) Y (ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS CIVIL CAD). | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | [5 empty] | NO EXISTE AVANCE ADMINISTRATIVO, PENDIENTE PARA EJECUTARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. |  |  |  | REQUERIMIENTO DE LICENCIAS MEMORANDO N°. 1203-2022-DP |  | SOLICITADA LA RENOVACION DE LICENCIAS MEMO N°. 1203-2022-DP, CON FECHA 19/5/2022 | SOLICITADA LA RENOVACION DE LICENCIAS MEMO N°. 1203-2022-DP, CON FECHA 19/5/2022
| EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS |  |  | 4000 |  |  |  |  | 10.06.003.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002
| FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. |  |  | 300 | 2022-02-08 |  | 387. . FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [6 empty] | EN PROCESO DE AVANCE
| REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESTACIONES TOTALES | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | [9 empty] | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR |  | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR
| REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  | 1700 | 2022-04-11 |  |  |  | 10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | [5 empty] | EN PROCESO DE AVANCE ADMINISTRATIVO. | 60% | EN PROCESO ADMINISTRATIVO DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DE CONTRACTO |  | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR |  | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR | EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRAENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR
| ELABORAR PERFILES DE PROYECTO AL AÑO |  | 30 |  | 2022-01-02 |  | 406. ELABORAR PERFILES DE PROYECTO AL AÑO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 3% |  | 10% |  | 17% |  | 23% |  | 27% |  | 43% |  | 50%
| ELABORAR PROYECTOS COMPLETOS AL AÑO |  | 25 |  | 31/2022 |  | 407. ELABORAR PROYECTOS COMPLETOS AL AÑO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 8% |  | 20% |  | 36% |  | 52% |  | 72% |  | 88% |  | 100%
| ELABORAR UN BANCO DE PROYECTOS ORGANIZADO |  | 1 |  | 2022-01-02 |  | 408. BANCO DE PROYECTOS ORGANIZADO | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8%
| INFORMES DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS |  | 60 |  | 2022-01-02 |  | 409. INFORMES DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 7% |  | 17% |  | 34% |  | 52% |  | 72% |  | 87% |  | 100%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Construcción del presupuesto participativo del GAD Provincial de Napo, para el ejercicio fiscal 2023 | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Conformación del comité institucional y elaboración del cronograma de PP |  | 1 |  | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 411. Conformación del comité institucional y elaboración del cronograma de PP | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | programdo para el mes de junio | 100% | Resolución No. 185-2022-GADPN (1363-2022-DP)
| Asambleas parroquiales de priorización de inversión |  | 20 |  | 2022-06-13 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | programado para 3er. Trimestre |  | programado para 3er. Trimestre
| Asamblea Provincial de validación del anteproyecto del presupuesto |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | programado para 4to. Trimestre |  | programado para 4to. Trimestre
| Seguimiento del presupuesto participativo |  | 1 |  | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 420.Seguimiento del presupuesto participativo I trimestre | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [5 empty] | 100% | [6 empty] | Informe de evaluación del segundo trimestre, se espera hasta el 30 de junio el informe de la Dirección Financiera | 100%
[6 empty] | 2022-07-20 | 415. Seguimiento del presupuesto participativo II trimestre | [14 empty] | 100%
| Rendición de cuentas sobre la gestión pública del Gobierno Provincial de Napo, periodo fiscal 2021 | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Conformación del comité Institucional |  | 1 |  |  |  | 414. Conformación del comité Institucional | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [12 empty] | Se espera el corte presupuestario del mes de junio (30), para la culminación del segundo semestre
| Conformación del Equipo Mixto y aprobación del cronograma de RC |  | 1 |  | 2022-01-24 | 2022-02-10 | 420. Conformación del Equipo Mixto y aprobación del cronograma de RC | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  | 100%
| Recepción de inquietudes ciudadanas en base a los instrumentos de planificación entregados |  | 1 |  | 2022-02-09 | 2022-03-29 | 419. Recepción de inquietudes ciudadanas en base a los instrumentos de planificación entregados | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  |  | 100%
| Elaboración y difusión del Informe narrativo de rendición de cuentas |  | 1 |  | 2022-03-17 | 2022-04-11 | 436. Informe narrativo de rendición de cuentas 2021 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [7 empty] | 100
| Asamblea de Deliberación pública |  | 1 |  | 2022-01-24 | 2022-04-20 | 420. Asamblea de Deliberación pública | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [7 empty] | 100%
| Reporte de la Rendición de Cuentas al Sistema del CPCCS |  | 1 |  | 2022-04-21 | 2022-05-20 | Reporte de la Rendición de Cuentas al Sistema del CPCC | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [7 empty] | 100%
| Fortalecimiento de la democracia participativa, a través de talleres, a los miembros de los Sistemas Parroquiales de Participación Ciudadana de la provincia de Napo, en el año 2022.(formación ciudadana) |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-07-18 | 423. talleres de formación ciudadana 2022 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [9 empty] | 60% | programado hasta diciembre cumplir los 10 talleres de capacitación. |  | Por varios factores no se ha realizado ningún taller junio, hasta el 30 de diciembre se deben realizar 4 talleres
| talleres de formación ciudadana |  | 10 | [18 empty] | 100%
| Elaboración del mapeo e identificación de actores, organizaciones e instituciones de la provincia, para el seguimiento de los procesos participativos y el fomento del uso de los mecanismos de participación. |  | 1 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 424. Elaboración del mapeo e identificación de actores, organizaciones e instituciones de la provincia | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [11 empty] | 70% | Falta el 30% que se refiere a matrices con datos personales de los miembros del SPC | 100%
| Fortalecimiento del sistema provincial de participación ciudadana, como mecanismo de involucramiento social en la gestión del GAD Provincial de Napo en el año 2022. (SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO |  |  | 3000 |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.004.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001
| Activación de las Mesas Temáticas |  | 4 |  | 2022-06-16 |  | 427. . Activación de las Mesas Temáticas | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [12 empty] | Se remite el borrador de la metodología para la conformación de las mesas temáticas o técnicas, falta aprobación de la Dirección de Planificación
| Asamblea de evaluación del PDyOT. |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | programado para IV trimestre |  | programado para IV trimestre
| Vinculación de actores locales al sistema de participación ciudadana. |  | 24 |  | 2022-01-22 | 2022-07-26 | 429. Vinculación de actores locales al sistema de participación ciudadana. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [10 empty] | pendiente. Con mapeo de actores. |  |  | 100%
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de GPS |  | 1 | 3150 | 2022-01-11 |  | 430. Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de GPS | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | 10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva | 0% | Se esta avanzando en el proceso, completando la documentación respectiva
| MAQUINARIA Y EQUIPOS. GPS Spectra Mobile Mapper 60 | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de equipo informático Plotter HP DesignJet de la Serie T830 |  |  |  | 2022-01-11 |  | 412. Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de equipo informático | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Solicitado información del PAC, para el proyecto Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de equipo informático Plotter HP DesignJet de la Serie T830. Memorando Nro. 0034-2022-SDPTPC | 0% |  | 0% | El subdirector de Participación Ciudadana no despacha las solicitudes de pedido a Gestión tecnológica de constancia en el PAC, este pedido se encuentra desde el 11 de enero de 2022. Memorando 0034-2022-SDPTPC | 0% | Solicitando información del PAC, para el proyecto Fortalecimiento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana mediante la adquisición de equipo informático Plotter HP DesignJet de la Serie T830, memorando 0381-2022-SDPTPC | 0% | Se solicito la certificación de constancia en el PAC 2022 | 0% | Se solicito la certificación de constancia en el PAC 2022 | 0% | Se emite un certificado por parte de la subdirectora de compras publicas NÚMERO: GADPN-SDCP-2022-047
| Plotter Impresora multifuncional HP DesignJet de la Serie T830. |  | 1 |  |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Tintas originales para el plotter de color: Amarillo 3, magenta 3 y cian 3, para el equipo HP Serie T830 |  | 9 |  |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Tintas originales para el plotter (negro), para el equipo HP Serie T830 |  | 2 |  |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Kit de sustitución del cabezal de impresión HP DesignJet serie T830 |  | 1 |  |  |  |  | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Seguimiento y evaluación de las metas del PDOT (año 2021) |  | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 402.Seguimiento y evaluación de las metas del PDOT (año 2021) | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Iniciara el proceso en el mes de febrero de 2022 | 80% |  | 100%
| Servicio de apoyo cartográfico en la elaboración de mapas temáticos de pedidos de usuarios internos y externos |  | 40 |  | 2022-02-25 | 2022-07-28 | 438. Servicio de apoyo cartográfico en la elaboración de mapas temáticos de pedidos de usuarios internos y externos | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 3% |  | 10% |  | 10% |  | 52% |  | 67.5% |  | 75% |  | 100% | Superada la meta se tiene 45 mapas
| Informes de Inspecciones |  | 10 |  | 2022-02-25 |  | 439. Informes de Inspecciones | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No hay vehiculo para movilización en el mes de enero | 20% |  | 20% |  | 50% |  | 60% |  | 70% | se ha elaborado 6 informes de inspecciones durante el 2do. Trimestre. Supera la meta. | 75% | se ha elaborado 7 informes de inspecciones durante el inicio del 3er. Trimestre. Supera la meta.
| Actualizar el inventario vial proyectos ejecutados en el año 2022 |  | 1 |  | 2022-02-25 |  | 407. Actualizar el inventario vial proyectos ejecutados en el año 2022 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | No hay vehiculo para movilización en el mes de enero | 10% |  | 10% |  | 30% |  | 40% | La actualización se efectua de acuerdo a la disponibilidad del vehiculo, además se esta digitalizando las vias con imágenes | 50% | La actualización se efectua de acuerdo a la disponibilidad del vehiculo, además se esta digitalizando las vias con imágenes | 60% | La actualización se efectua de acuerdo a la disponibilidad del vehiculo, además se esta digitalizando las vias con imágenes
| Estructuración de encuestas del GADP Napo |  | 4 |  | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 408. Estructuración de encuestas del GADP Napo | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 25% |  | 100%
| Actualización de la información del Sistema de Información Local componente Territorial |  | 1 |  | 2022-01-13 |  | 406. Actualización de la información del Sistema de Información Local componente Territorial | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Este proceso iniciara en el ultimo trimestre del año 2022 | 0% |  | 0% |  | 10% | Solicitando información georreferenciada y validada de los beneficiarios de los proyectos de Fomento Productivo, Riego y Drenaje. Con la finalidad de fortalecer los Sistemas de Información Local (SIL). Memorando 0347-2022-SDPTPC | 10% | Se esta revisando la información del colector kobocollect | 15% | Se esta revisando la información del colector kobocollect | 20% | Se esta revisando la información del colector kobocollect
| Actualizar la información de la infraestructura de datos Visor (cartografia) info.napo.gob.ec | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Generacion de plantillas de metadatos para el servicio de Catálogo de Objetos | [6 empty] | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES
| Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020 – 2023 al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021- 2025 |  | 1 |  | 2022-01-12 | 2022-01-27 | 407. Alineación del PDOT Napo 2020 – 2023 al nuevo PND Creación de Oportunidades 2021- 2025 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 100%
UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS | Elaboracion de la metogologia de capacitación en el fiel cumplimiento de clausulas y compromisos que menciona en los convenios suscritos entre entidades del sector publico y privado. |  | 1 |  | 2022-03-14 |  | 430. Elaboracion de la metogologia de capacitación en el fiel cumplimiento de clausulas y compromisos que menciona en los convenios suscritos entre entidades del sector publico y privadoavance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | En proceso de elaboración de la metodologia por parte de los tecnicos de la Unidad de SCSEFC | 0% |  | 95% | Entregado mediante memorando Memorando Nro. 0052-2022-USCSEFC de fecha 14 de marzo de 2022 (para revisión y aprobación por parte de la directora.) | 95% | Entregado mediante memorando Memorando Nro. 0052-2022-USCSEFC de fecha 14 de marzo de 2022 (para revisión y aprobación por parte de la directora.) | 95% | Entregado mediante memorando Memorando Nro. 0052-2022-USCSEFC de fecha 14 de marzo de 2022 (para revisión y aprobación por parte de la directora.) | 95% | Entregado mediante memorando Memorando Nro. 0052-2022-USCSEFC de fecha 14 de marzo de 2022 (para revisión y aprobación por parte de la directora.) | 95% | Entregado mediante memorando Memorando Nro. 0052-2022-USCSEFC de fecha 14 de marzo de 2022 (para revisión y aprobación por parte de la directora.)
| Capacitación a los técnicos internos de las Direcciones que este dentro del proceso de ejecución del convenio. |  | 2 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma |  |  |  |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia aprobada se ira programando mediante cronograma
| Capacitación a los técnicos de los Gads Municipales y Parroquiales |  | 2 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma |  |  |  |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia aprobada se ira programando mediante cronograma
| Capacitación a los representantes legales o beneficiarios de Instituciones no gubernamentales que mantenga convenios suscritos con el Gad Provincial de Napo. |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma |  |  |  |  | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia se ira programando mediante cronograma | 0% | De acuerdo a la metodologia aprobada se ira programando mediante cronograma
| Seguimiento a los convenios y finiquito de convenios | [5 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [13 empty] | 0% | De acuerdo a la metodologia aprobada se ira programando mediante cronograma
| Seguimiento de convenios |  | 20 |  | 2022-01-05 |  | 452. Seguimiento de convenios | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Se solicito mediante memorando pero hasta la presente fecha no existe respuesta | 30% |  | 55% | Convenios suscritos | 90% | 7 convenios suscritos para seguimiento | 95% | 2 convenios suscritos para seguimiento | 100% | 4 convenio suscrito para seguimiento | 100% | convenio suscrito para seguimiento
| Finiquito de convenios |  | 20 |  | 2022-01-05 |  | 453, Finiquito de convenios | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 15% | Actas finiquitas 3 de la Direccion de Fomento Producitvo (2) y Obras (1) | 20% |  | 25% | Verificadas | 40% | 3 convenios revisados y finiquitados | 75% | 7 convenios revisados y finiquitados | 100% | 6 convenios revisados y finiquitados | 100% | 5 convenios revisados y finiquitados
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | ELABORACIÓN DEL POA INSTITUCIONAL 2023 |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | Segundo Semestre |  |  |  |  | 0 | programado para III trimestre | 0 | programado para III trimestre |  | programado para III trimestre
| ELABORACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL AL 2023 |  | 1 |  |  |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | [5 empty] | 0
| SEGUIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL AL 2023 |  | 1 |  | 2022-05-31 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90% | programado para II trimestre.(junio) | 90%
| REPORTE AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL LITERAL A4 Y K DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL AÑO 2021 |  | 12 |  | 2022-01-31 |  | https://www.napo.gob.ec/website/index.php/transparencia/typo/lotaip-2022 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 10% | avance de enero | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 | reporte es mensual . Cumpliendo | 60% | mes a mes se actualiza la información para solicitar los avances y poder publicar en cumplimiento a la ley.
| ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y SUS REFORMAS DE AÑO 2022. |  | 1 |  | 2022-02-01 | 2022-04-25 | 440. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2022 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  |  | 50% | 80% |  | 100%
|  |  | 1 |  | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 458. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2022, ACTUALIZADO 1ERA. REFORMA | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | [8 empty] | programado para II trimestre (junio) | 100% | actualizado con la 1er. Rforma
| REALIZAR REPORTES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL SIGAD 2021 |  | 1 |  | 2022-04-12 | 2022-06-23 | REALIZAR REPORTES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL SIGAD 2021 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | [5 empty] | 10% |  | 100 | cumplido
| APOYO EN LA EVALUACIÓN DE LAS METAS PDOT DEL AÑO 2021. (PDOT + SIGAD + POA+ LOTAIP+ RC) |  | 1 |  | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 444. APOYO EN LA EVALUACIÓN DE LAS METAS PDOT DEL AÑO 2021. (PDOT + SIGAD + POA+ LOTAIP+ RC) | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% |  | 100%
| REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2019- 2023 |  | 1 |  | 20/0/7/2022 |  | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | [8 empty] | programado para III trimestre |  | programado para III trimestre |  | acta con cronograma de trabajo
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO DE LA PREFECTURA Y VICEPREFECTURA 2019 - 2023 AÑO 2021. |  | 1 |  | 14/02/202 | 2022-03-09 | 446. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO DE LA PREFECTURA Y VICEPREFECTURA 2019 - 2023 AÑO 2021. | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  |  | se esta avanzando desde enero | 50 |  | 100%
| INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 |  | 1 |  | 2022-02-14 | 2022-03-09 | 447. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | se esta avanzando desde enero | 80 |  | 100%
| INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2021 |  | 1 |  | 2022-01-13 | 2022-03-02 | 449.INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2021 | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 25% |  | 95 |  | 100%
| INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2022 POR TRIMESTRE |  | 3 |  | 2022-04-07 | 2022-05-06 | 465. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2022 1ER. TRIMESTRE | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES |  | 0% | se realiza en abril |  |  |  |  | 90% |  | 100
[5 empty] | 2022-07-08 |  | 466. NFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2022 2DO.. TRIMESTRE | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [9 empty] | 0% | programado para julio | 0% | programado para julio | 90% | Iinforme preliminar
[7 empty] | en este mes no hay avance | "NO APLICA", recursos no son provenientes de SENPLADES | [9 empty] | 0% | programado para octubre | 0% | programado para octubre
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN |  |  |  | 0
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | DD/MM/AAAA 31/07/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): |  |  |  | Dirección de Planificación
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): |  |  |  | María Gabriela Trávez Morales
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | mtravez@napo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | 063700-080 ext. 1048
Note on E14: ====== ID#AAAAU_3aJ8k Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E15: ====== ID#AAAAU_3aJ8U Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E16: ====== ID#AAAAU_3aJ8c Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E17: ====== ID#AAAAU_3aJ8M Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E18: ====== ID#AAAAU_3aJ8Q Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E19: ====== ID#AAAAU_3aJ8Y Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E20: ====== ID#AAAAU_3aJ8g Irene Matilde Ledesma Llanda (2022-02-27 14:09:53) Propuesta
Note on E112: Irene Matilde Ledesma Llanda: Propuesta Comisión

## 22 julio
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÉDULA DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 22 DE JULIO DE 2022
Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comp Período | Comp Acumulado | Saldo Asig Dev | Devengado Período | Devengado Acumulado | Saldo Asig Dev | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Compromiso | Saldo por Devengar
| 10 ADMINISTRACION GENERAL | 3510577.64 | -430000 | 3080577.64 | 938258.95 | 938258.95 | 2142318.69 | 770171.26 | 770171.26 | 2310406.38 | 780519.15 | 780519.15 | 2142318.69 | 2310406.38
| 1 PREFECTURA | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 65675.51 | 65675.51 | 74227.79 | 74227.79
| 001 SIN PROYECTO | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 65675.51 | 65675.51 | 74227.79 | 74227.79
| 001 GASTO EN PERSONAL | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 64708.93 | 64708.93 | 74227.79 | 65675.51 | 65675.51 | 74227.79 | 74227.79
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 53234.68 | 53234.68 | 53763.68 | 53234.68 | 53234.68 | 53763.68 | 54201.26 | 54201.26 | 53763.68 | 53763.68
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 53234.68 | 53234.68 | 53763.68 | 53234.68 | 53234.68 | 53763.68 | 54201.26 | 54201.26 | 53763.68 | 53763.68
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10556.53 | 0 | 10556.53 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 9653.52
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 8623.53
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 1029.99
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21381.83 | 0 | 21381.83 | 10571.24 | 10571.24 | 10810.59 | 10571.24 | 10571.24 | 10810.59 | 10571.24 | 10571.24 | 10810.59 | 10810.59
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 12465.3 | 0 | 12465.3 | 6201.86 | 6201.86 | 6263.44 | 6201.86 | 6201.86 | 6263.44 | 6201.86 | 6201.86 | 6263.44 | 6263.44
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 4369.38 | 4369.38 | 4547.15 | 4369.38 | 4369.38 | 4547.15 | 4369.38 | 4369.38 | 4547.15 | 4547.15
| 2 VICEPREFECTURA | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 42959.45 | 42959.45 | 49186.7 | 42608.96 | 42608.96 | 49537.19 | 43312.18 | 43312.18 | 49186.7 | 49537.19
| 001 SIN PROYECTO | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 42959.45 | 42959.45 | 49186.7 | 42608.96 | 42608.96 | 49537.19 | 43312.18 | 43312.18 | 49186.7 | 49537.19
| 001 GASTO EN PERSONAL | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 42959.45 | 42959.45 | 49186.7 | 42608.96 | 42608.96 | 49537.19 | 43312.18 | 43312.18 | 49186.7 | 49537.19
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 36289.46 | 36289.46 | 35586.24 | 35586.24
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 35586.24 | 36289.46 | 36289.46 | 35586.24 | 35586.24
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6751.04 | 0 | 6751.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 6528.04
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 5874.71
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 653.33
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14222.63 | 0 | 14222.63 | 7150.21 | 7150.21 | 7072.42 | 6799.72 | 6799.72 | 7422.91 | 6799.72 | 6799.72 | 7072.42 | 7422.91
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 8291.59 | 0 | 8291.59 | 4169.16 | 4169.16 | 4122.43 | 4169.16 | 4169.16 | 4122.43 | 4169.16 | 4169.16 | 4122.43 | 4122.43
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 2981.05 | 2981.05 | 2949.99 | 2630.56 | 2630.56 | 3300.48 | 2630.56 | 2630.56 | 2949.99 | 3300.48
| 3 ASESORIA DE PREFECTURA | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 36108.21 | 36108.21 | 42472.93 | 35897.87 | 35897.87 | 42683.27 | 36427.44 | 36427.44 | 42472.93 | 42683.27
| 001 SIN PROYECTO | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 36108.21 | 36108.21 | 42472.93 | 35897.87 | 35897.87 | 42683.27 | 36427.44 | 36427.44 | 42472.93 | 42683.27
| 001 GASTO EN PERSONAL | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 36108.21 | 36108.21 | 42472.93 | 35897.87 | 35897.87 | 42683.27 | 36427.44 | 36427.44 | 42472.93 | 42683.27
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 29963.81 | 29963.81 | 30637.15 | 29963.81 | 29963.81 | 30637.15 | 30493.38 | 30493.38 | 30637.15 | 30637.15
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 29963.81 | 29963.81 | 30637.15 | 29963.81 | 29963.81 | 30637.15 | 30493.38 | 30493.38 | 30637.15 | 30637.15
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 5870.08 | 0 | 5870.08 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 5712.53
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 5004.75
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 707.78
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12110.1 | 0 | 12110.1 | 5986.85 | 5986.85 | 6123.25 | 5776.51 | 5776.51 | 6333.59 | 5776.51 | 5776.51 | 6123.25 | 6333.59
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 7060.02 | 0 | 7060.02 | 3490.82 | 3490.82 | 3569.2 | 3490.82 | 3490.82 | 3569.2 | 3490.82 | 3490.82 | 3569.2 | 3569.2
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 2496.03 | 2496.03 | 2554.05 | 2285.69 | 2285.69 | 2764.39 | 2285.69 | 2285.69 | 2554.05 | 2764.39
| 4 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 67626.15 | 67626.15 | 95696.63 | 67425.83 | 67425.83 | 95896.95 | 71594 | 71594 | 95696.63 | 95896.95
| 001 SIN PROYECTO | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 67626.15 | 67626.15 | 95696.63 | 67425.83 | 67425.83 | 95896.95 | 71594 | 71594 | 95696.63 | 95896.95
| 001 GASTO EN PERSONAL | 124137.57 | 0 | 124137.57 | 60015.25 | 60015.25 | 64122.32 | 59905.07 | 59905.07 | 64232.5 | 62948.37 | 62948.37 | 64122.32 | 64232.5
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 46916.57 | 46916.57 | 44589.91 | 46916.57 | 46916.57 | 44589.91 | 49959.87 | 49959.87 | 44589.91 | 44589.91
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 46916.57 | 46916.57 | 44589.91 | 46916.57 | 46916.57 | 44589.91 | 49959.87 | 49959.87 | 44589.91 | 44589.91
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10745.54 | 0 | 10745.54 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 9756.15
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 7167.13
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 2870 | 0 | 2870 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 2589.02
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18885.55 | 0 | 18885.55 | 9500.08 | 9500.08 | 9385.47 | 9389.9 | 9389.9 | 9495.65 | 9389.9 | 9389.9 | 9385.47 | 9495.65
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 11010.01 | 0 | 11010.01 | 5591.83 | 5591.83 | 5418.18 | 5591.83 | 5591.83 | 5418.18 | 5591.83 | 5591.83 | 5418.18 | 5418.18
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 3908.25 | 3908.25 | 3967.29 | 3798.07 | 3798.07 | 4077.47 | 3798.07 | 3798.07 | 3967.29 | 4077.47
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
10.04.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 17071.71 | 0 | 17071.71 | 7610.9 | 7610.9 | 9460.81 | 7520.76 | 7520.76 | 9550.95 | 8645.63 | 8645.63 | 9460.81 | 9550.95
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 1492.07 | 0 | 1492.07 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 982.14
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 794.3
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 410 | 0 | 410 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 187.84
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 6023.52 | 6023.52 | 6961.32 | 6023.52 | 6023.52 | 6961.32 | 7148.39 | 7148.39 | 6961.32 | 6961.32
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 6023.52 | 6023.52 | 6961.32 | 6023.52 | 6023.52 | 6961.32 | 7148.39 | 7148.39 | 6961.32 | 6961.32
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2594.8 | 0 | 2594.8 | 1077.45 | 1077.45 | 1517.35 | 987.31 | 987.31 | 1607.49 | 987.31 | 987.31 | 1517.35 | 1607.49
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 1512.73 | 0 | 1512.73 | 575.67 | 575.67 | 937.06 | 575.67 | 575.67 | 937.06 | 575.67 | 575.67 | 937.06 | 937.06
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 501.78 | 501.78 | 580.29 | 411.64 | 411.64 | 670.43 | 411.64 | 411.64 | 580.29 | 670.43
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
| 004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
| 005 EXPROPIACION DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TERRENOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 663457.99 | 0 | 663457.99 | 314970.92 | 314970.92 | 348487.07 | 191271.14 | 191271.14 | 472186.85 | 198168.14 | 198168.14 | 348487.07 | 472186.85
| 001 SIN PROYECTO | 359483.74 | 2000 | 361483.74 | 158871.92 | 158871.92 | 202611.82 | 158578.24 | 158578.24 | 202905.5 | 166987.38 | 166987.38 | 202611.82 | 202905.5
| 001 GASTO EN PERSONAL | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 158871.92 | 158871.92 | 200611.82 | 158578.24 | 158578.24 | 200905.5 | 166987.38 | 166987.38 | 200611.82 | 200905.5
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 271202.88 | -10101.84 | 261101.04 | 128560.39 | 128560.39 | 132540.65 | 128560.39 | 128560.39 | 132540.65 | 136927.34 | 136927.34 | 132540.65 | 132540.65
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 271202.88 | -15392.4 | 255810.48 | 127899.07 | 127899.07 | 127911.41 | 127899.07 | 127899.07 | 127911.41 | 135741.55 | 135741.55 | 127911.41 | 127911.41
10.05.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 0 | 5290.56 | 5290.56 | 661.32 | 661.32 | 4629.24 | 661.32 | 661.32 | 4629.24 | 1185.79 | 1185.79 | 4629.24 | 4629.24
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34080.24 | -27.2 | 34053.04 | 2392.48 | 2392.48 | 31660.56 | 2392.48 | 2392.48 | 31660.56 | 2392.48 | 2392.48 | 31660.56 | 31660.56
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22600.24 | 0 | 22600.24 | 1366.32 | 1366.32 | 21233.92 | 1366.32 | 1366.32 | 21233.92 | 1366.32 | 1366.32 | 21233.92 | 21233.92
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | -27.2 | 11452.8 | 1026.16 | 1026.16 | 10426.64 | 1026.16 | 1026.16 | 10426.64 | 1026.16 | 1026.16 | 10426.64 | 10426.64
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 0 | 748 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 748
10.05.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88
10.05.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660
5104 | SUBSIDIOS | 0 | 105.84 | 105.84 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 66.16
10.05.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 0 | 105.84 | 105.84 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 39.68 | 39.68 | 66.16 | 66.16
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 9248 | 9248 | 2683.73 | 2683.73 | 6564.27 | 2683.73 | 2683.73 | 6564.27 | 2725.92 | 2725.92 | 6564.27 | 6564.27
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 9248 | 9248 | 2683.73 | 2683.73 | 6564.27 | 2683.73 | 2683.73 | 6564.27 | 2725.92 | 2725.92 | 6564.27 | 6564.27
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54200.62 | 0 | 54200.62 | 25168.44 | 25168.44 | 29032.18 | 24874.76 | 24874.76 | 29325.86 | 24874.76 | 24874.76 | 29032.18 | 29325.86
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 31595.1 | 0 | 31595.1 | 15293.52 | 15293.52 | 16301.58 | 15293.52 | 15293.52 | 16301.58 | 15293.52 | 15293.52 | 16301.58 | 16301.58
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 22605.52 | 0 | 22605.52 | 9874.92 | 9874.92 | 12730.6 | 9581.24 | 9581.24 | 13024.28 | 9581.24 | 9581.24 | 12730.6 | 13024.28
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
10.05.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 UNIDAD DE PROMOCION | 270974.25 | -5500 | 265474.25 | 154099 | 154099 | 111375.25 | 30692.9 | 30692.9 | 234781.35 | 29180.76 | 29180.76 | 111375.25 | 234781.35
| 001 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR (FACHADA) DEL CANAL PÚBLICO ALLY TV | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 002 FORTALECIMEINTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMICIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES | 5000 | -1000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO | 118800 | -9000 | 109800 | 74400 | 74400 | 35400 | 30692.9 | 30692.9 | 79107.1 | 29180.76 | 29180.76 | 35400 | 79107.1
5302 | SERVICIOS GENERALES | 118800 | -9000 | 109800 | 74400 | 74400 | 35400 | 30692.9 | 30692.9 | 79107.1 | 29180.76 | 29180.76 | 35400 | 79107.1
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 91800 | 0 | 91800 | 74400 | 74400 | 17400 | 30692.9 | 30692.9 | 61107.1 | 29180.76 | 29180.76 | 17400 | 61107.1
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 27000 | -9000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 006 REPOTENCIACIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ALLY TV | 139174.25 | -2500 | 136674.25 | 79699 | 79699 | 56975.25 | 0 | 0 | 136674.25 | 0 | 0 | 56975.25 | 136674.25
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 15189.44 | -2500 | 12689.44 | 8227.09 | 8227.09 | 4462.35 | 0 | 0 | 12689.44 | 0 | 0 | 4462.35 | 12689.44
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15040.44 | -2500 | 12540.44 | 8079.88 | 8079.88 | 4460.56 | 0 | 0 | 12540.44 | 0 | 0 | 4460.56 | 12540.44
10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 149 | 0 | 149 | 147.21 | 147.21 | 1.79 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1.79 | 149
8401 | BIENES MUEBLES | 110387.29 | 0 | 110387.29 | 58901.44 | 58901.44 | 51485.85 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 51485.85 | 110387.29
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 103931.45 | -20000 | 83931.45 | 55051.45 | 55051.45 | 28880 | 0 | 0 | 83931.45 | 0 | 0 | 28880 | 83931.45
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 6455.84 | 20000 | 26455.84 | 3849.99 | 3849.99 | 22605.85 | 0 | 0 | 26455.84 | 0 | 0 | 22605.85 | 26455.84
| 003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV | 23000 | 3500 | 26500 | 2000 | 2000 | 24500 | 2000 | 2000 | 24500 | 2000 | 2000 | 24500 | 24500
| 001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN | 2000 | 4500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
10.05.004.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES | 8000 | -3000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.004.002.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 6500 | -5500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6500 | -5500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV | 7000 | 2000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7000 | 2000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
10.05.004.004.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | -6000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2374132.86 | -430000 | 1944132.86 | 411885.29 | 411885.29 | 1532247.57 | 368258.53 | 368258.53 | 1575874.33 | 365341.88 | 365341.88 | 1532247.57 | 1575874.33
| 001 SIN PROYECTO | 566191.54 | 0 | 566191.54 | 299986.93 | 299986.93 | 266204.61 | 290803.17 | 290803.17 | 275388.37 | 287886.52 | 287886.52 | 266204.61 | 275388.37
| 001 GASTO EN PERSONAL | 539637.1 | 0 | 539637.1 | 282954.49 | 282954.49 | 256682.61 | 282286.95 | 282286.95 | 257350.15 | 279483.85 | 279483.85 | 256682.61 | 257350.15
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 352083.6 | -9016.2 | 343067.4 | 170197.03 | 170197.03 | 172870.37 | 170197.03 | 170197.03 | 172870.37 | 167302.51 | 167302.51 | 172870.37 | 172870.37
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 347163.6 | -9016.2 | 338147.4 | 167647.03 | 167647.03 | 170500.37 | 167647.03 | 167647.03 | 170500.37 | 164362.92 | 164362.92 | 170500.37 | 170500.37
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 4920 | 0 | 4920 | 2550 | 2550 | 2370 | 2550 | 2550 | 2370 | 2939.59 | 2939.59 | 2370 | 2370
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 40820.3 | 0 | 40820.3 | 1004.19 | 1004.19 | 39816.11 | 1004.18 | 1004.18 | 39816.12 | 1004.18 | 1004.18 | 39816.11 | 39816.12
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 537.22 | 537.22 | 28803.08 | 537.21 | 537.21 | 28803.09 | 537.21 | 537.21 | 28803.08 | 28803.09
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 466.97 | 466.97 | 11013.03 | 466.97 | 466.97 | 11013.03 | 466.97 | 466.97 | 11013.03 | 11013.03
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 1122 | 0 | 1122 | 429.25 | 429.25 | 692.75 | 429.25 | 429.25 | 692.75 | 429.25 | 429.25 | 692.75 | 692.75
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 132 | 0 | 132 | 99.25 | 99.25 | 32.75 | 99.25 | 99.25 | 32.75 | 99.25 | 99.25 | 32.75 | 32.75
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 990 | 0 | 990 | 330 | 330 | 660 | 330 | 330 | 660 | 330 | 330 | 660 | 660
7104 | SUBSIDIOS | 145.2 | 0 | 145.2 | 72.26 | 72.26 | 72.94 | 72.26 | 72.26 | 72.94 | 72.26 | 72.26 | 72.94 | 72.94
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 51 | 51 | 45 | 51 | 51 | 45 | 51 | 51 | 45 | 45
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 49.2 | 0 | 49.2 | 21.26 | 21.26 | 27.94 | 21.26 | 21.26 | 27.94 | 21.26 | 21.26 | 27.94 | 27.94
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 3095.56 | 3095.56 | 5920.64 | 3095.56 | 3095.56 | 5920.64 | 3198.18 | 3198.18 | 5920.64 | 5920.64
10.06.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 3095.56 | 3095.56 | 5920.64 | 3095.56 | 3095.56 | 5920.64 | 3198.18 | 3198.18 | 5920.64 | 5920.64
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70382.6 | -181.88 | 70200.72 | 33486.9 | 33486.9 | 36713.82 | 32819.37 | 32819.37 | 37381.35 | 32808.17 | 32808.17 | 36713.82 | 37381.35
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 41042.3 | 0 | 41042.3 | 20201.53 | 20201.53 | 20840.77 | 20201.53 | 20201.53 | 20840.77 | 20190.36 | 20190.36 | 20840.77 | 20840.77
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 29340.3 | -181.88 | 29158.42 | 13285.37 | 13285.37 | 15873.05 | 12617.84 | 12617.84 | 16540.58 | 12617.81 | 12617.81 | 15873.05 | 16540.58
7107 | INDEMNIZACIONES | 75083.4 | 181.88 | 75265.28 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 595.98
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
10.06.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 181.88 | 181.88 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 0.08
| 002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN | 26554.44 | 0 | 26554.44 | 17032.44 | 17032.44 | 9522 | 8516.22 | 8516.22 | 18038.22 | 8402.67 | 8402.67 | 9522 | 18038.22
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 8516.22 | 8516.22 | 13657.14 | 8402.67 | 8402.67 | 5140.92 | 13657.14
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 8516.22 | 8516.22 | 13657.14 | 8402.67 | 8402.67 | 5140.92 | 13657.14
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1804791.32 | -433000 | 1371791.32 | 111898.36 | 111898.36 | 1259892.96 | 77455.36 | 77455.36 | 1294335.96 | 77455.36 | 77455.36 | 1259892.96 | 1294335.96
| 001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 507303.94 | 46467.38 | 553771.32 | 109443 | 109443 | 444328.32 | 75000 | 75000 | 478771.32 | 75000 | 75000 | 444328.32 | 478771.32
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 507303.94 | 46467.38 | 553771.32 | 109443 | 109443 | 444328.32 | 75000 | 75000 | 478771.32 | 75000 | 75000 | 444328.32 | 478771.32
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) | 91364.94 | 36467.38 | 127832.32 | 109443 | 109443 | 18389.32 | 75000 | 75000 | 52832.32 | 75000 | 75000 | 18389.32 | 52832.32
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 72800
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | 53139 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 53139
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y HANGARES TALLERES | 120000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99.002 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHO A ISHCAYACU | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN | 104647.82 | 12022.18 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 116670
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS MEJORAMIEN VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA | 63094.83 | 18295.17 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 81390
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M | 101000 | -3500 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 97500
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER | 78790.2 | 4869.8 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 83660
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | 4000 | 4800 | 8800 | 2455.36 | 2455.36 | 6344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 6344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 6344.64 | 6344.64
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 4000 | 800 | 4800 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2344.64
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 4000 | 800 | 4800 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2344.64
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.06.003.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
| 005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA | 115954.53 | -115954.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| 004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 3150 | 3000 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 6150
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
8401 | BIENES MUEBLES | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO MECANISMO DE INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO EN EL AÑO 2022 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.06.004.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3176340.86 | 0 | 3176340.86 | 1305042.6 | 1305042.6 | 1871298.26 | 1283914.08 | 1283914.08 | 1892426.78 | 1263485.96 | 1263485.96 | 1871298.26 | 1892426.78
| 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2106613.41 | 0 | 2106613.41 | 866577.59 | 866577.59 | 1240035.82 | 848762.06 | 848762.06 | 1257851.35 | 842310.27 | 842310.27 | 1240035.82 | 1257851.35
| 001 SIN PROYECTO | 1115479.82 | 3000 | 1118479.82 | 533732.83 | 533732.83 | 584746.99 | 532487.38 | 532487.38 | 585992.44 | 529175.8 | 529175.8 | 584746.99 | 585992.44
| 001 GASTO EN PERSONAL | 1073311.32 | 3000 | 1076311.32 | 520527.44 | 520527.44 | 555783.88 | 519357.09 | 519357.09 | 556954.23 | 516309.64 | 516309.64 | 555783.88 | 556954.23
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 718185.72 | 0 | 718185.72 | 368902.15 | 368902.15 | 349283.57 | 368902.15 | 368902.15 | 349283.57 | 369641.54 | 369641.54 | 349283.57 | 349283.57
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 562473.72 | 0 | 562473.72 | 288346.15 | 288346.15 | 274127.57 | 288346.15 | 288346.15 | 274127.57 | 286858.56 | 286858.56 | 274127.57 | 274127.57
20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 155712 | 0 | 155712 | 80556 | 80556 | 75156 | 80556 | 80556 | 75156 | 82782.98 | 82782.98 | 75156 | 75156
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 94403.95 | 0 | 94403.95 | 3636.41 | 3636.41 | 90767.54 | 3636.41 | 3636.41 | 90767.54 | 3636.41 | 3636.41 | 90767.54 | 90767.54
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 2084.82 | 2084.82 | 59929.13 | 2084.82 | 2084.82 | 59929.13 | 2084.82 | 2084.82 | 59929.13 | 59929.13
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 32390 | 0 | 32390 | 1551.59 | 1551.59 | 30838.41 | 1551.59 | 1551.59 | 30838.41 | 1551.59 | 1551.59 | 30838.41 | 30838.41
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 34782 | 0 | 34782 | 15444.5 | 15444.5 | 19337.5 | 15444.5 | 15444.5 | 19337.5 | 12788.25 | 12788.25 | 19337.5 | 19337.5
20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 4092 | 0 | 4092 | 3695.5 | 3695.5 | 396.5 | 3695.5 | 3695.5 | 396.5 | 3383 | 3383 | 396.5 | 396.5
20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 30690 | 0 | 30690 | 11749 | 11749 | 18941 | 11749 | 11749 | 18941 | 9405.25 | 9405.25 | 18941 | 18941
5104 | SUBSIDIOS | 4149.12 | 0 | 4149.12 | 1921.1 | 1921.1 | 2228.02 | 1921.1 | 1921.1 | 2228.02 | 1693.44 | 1693.44 | 2228.02 | 2228.02
20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 2592 | 0 | 2592 | 1249.5 | 1249.5 | 1342.5 | 1249.5 | 1249.5 | 1342.5 | 1041.25 | 1041.25 | 1342.5 | 1342.5
20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 1557.12 | 0 | 1557.12 | 671.6 | 671.6 | 885.52 | 671.6 | 671.6 | 885.52 | 652.19 | 652.19 | 885.52 | 885.52
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 11758.49 | 11758.49 | 14223.19 | 11758.49 | 11758.49 | 14223.19 | 10855.56 | 10855.56 | 14223.19 | 14223.19
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 11758.49 | 11758.49 | 14223.19 | 11758.49 | 11758.49 | 14223.19 | 10855.56 | 10855.56 | 14223.19 | 14223.19
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 149487.95 | 0 | 149487.95 | 73145.69 | 73145.69 | 76342.26 | 71975.34 | 71975.34 | 77512.61 | 71975.34 | 71975.34 | 76342.26 | 77512.61
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 87474 | 0 | 87474 | 43426.72 | 43426.72 | 44047.28 | 43426.72 | 43426.72 | 44047.28 | 43426.72 | 43426.72 | 44047.28 | 44047.28
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 29718.97 | 29718.97 | 32294.98 | 28548.62 | 28548.62 | 33465.33 | 28548.62 | 28548.62 | 32294.98 | 33465.33
5107 | INDEMNIZACIONES | 46320.9 | 3000 | 49320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 3601.8
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
20.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 42168.5 | 0 | 42168.5 | 13205.39 | 13205.39 | 28963.11 | 13130.29 | 13130.29 | 29038.21 | 12866.16 | 12866.16 | 28963.11 | 29038.21
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3888.69 | 0 | 3888.69 | 757.25 | 757.25 | 3131.44 | 757.25 | 757.25 | 3131.44 | 757.25 | 757.25 | 3131.44 | 3131.44
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 363.7 | 363.7 | 2294.99 | 363.7 | 363.7 | 2294.99 | 363.7 | 363.7 | 2294.99 | 2294.99
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1230 | 0 | 1230 | 393.55 | 393.55 | 836.45 | 393.55 | 393.55 | 836.45 | 393.55 | 393.55 | 836.45 | 836.45
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 10880.2 | 10880.2 | 21024.08 | 10880.2 | 10880.2 | 21024.08 | 10616.07 | 10616.07 | 21024.08 | 21024.08
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 10880.2 | 10880.2 | 21024.08 | 10880.2 | 10880.2 | 21024.08 | 10616.07 | 10616.07 | 21024.08 | 21024.08
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6375.53 | 0 | 6375.53 | 1567.94 | 1567.94 | 4807.59 | 1492.84 | 1492.84 | 4882.69 | 1492.84 | 1492.84 | 4807.59 | 4882.69
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3716.84 | 0 | 3716.84 | 1267.54 | 1267.54 | 2449.3 | 1267.54 | 1267.54 | 2449.3 | 1267.54 | 1267.54 | 2449.3 | 2449.3
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 300.4 | 300.4 | 2358.29 | 225.3 | 225.3 | 2433.39 | 225.3 | 225.3 | 2358.29 | 2433.39
| 002 SERVICIOS INSTITUCIONALES | 451751.3 | 25364.95 | 477116.25 | 152067.41 | 152067.41 | 325048.84 | 140974.7 | 140974.7 | 336141.55 | 138454.38 | 138454.38 | 325048.84 | 336141.55
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318075.6 | 8483.71 | 326559.31 | 135493.69 | 135493.69 | 191065.62 | 124400.98 | 124400.98 | 202158.33 | 121880.66 | 121880.66 | 191065.62 | 202158.33
5301 | SERVICIOS BASICOS | 89640 | 0 | 89640 | 54140.89 | 54140.89 | 35499.11 | 54136.19 | 54136.19 | 35503.81 | 54136.19 | 54136.19 | 35499.11 | 35503.81
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | AGUA POTABLE | 3240 | 0 | 3240 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 2588.04
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ENERGIA ELECTRICA | 50400 | 0 | 50400 | 33044.05 | 33044.05 | 17355.95 | 33039.35 | 33039.35 | 17360.65 | 33039.35 | 33039.35 | 17355.95 | 17360.65
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 36000 | 0 | 36000 | 20444.88 | 20444.88 | 15555.12 | 20444.88 | 20444.88 | 15555.12 | 20444.88 | 20444.88 | 15555.12 | 15555.12
5302 | SERVICIOS GENERALES | 178978.85 | 3144.17 | 182123.02 | 56077.52 | 56077.52 | 126045.5 | 56077.51 | 56077.51 | 126045.51 | 56077.51 | 56077.51 | 126045.5 | 126045.51
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 66102.65 | -10025.13 | 56077.52 | 56077.52 | 56077.52 | 0 | 56077.51 | 56077.51 | 0.01 | 56077.51 | 56077.51 | 0 | 0.01
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 112876.2 | 13169.3 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 126045.5
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11215 | -624.56 | 10590.44 | 5993.9 | 5993.9 | 4596.54 | 5993.9 | 5993.9 | 4596.54 | 3473.9 | 3473.9 | 4596.54 | 4596.54
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 6000 | -2526.1 | 3473.9 | 3473.9 | 3473.9 | 0 | 3473.9 | 3473.9 | 0 | 3473.9 | 3473.9 | 0 | 0
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5215 | 1901.54 | 7116.54 | 2520 | 2520 | 4596.54 | 2520 | 2520 | 4596.54 | 0 | 0 | 4596.54 | 4596.54
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 27041.75 | 5964.1 | 33005.85 | 8193.38 | 8193.38 | 24812.47 | 8193.38 | 8193.38 | 24812.47 | 8193.06 | 8193.06 | 24812.47 | 24812.47
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 8965
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 10000 | 0 | 10000 | 4642.46 | 4642.46 | 5357.54 | 4642.46 | 4642.46 | 5357.54 | 4642.14 | 4642.14 | 5357.54 | 5357.54
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 5541.75 | 3399.1 | 8940.85 | 2515.92 | 2515.92 | 6424.93 | 2515.92 | 2515.92 | 6424.93 | 2515.92 | 2515.92 | 6424.93 | 6424.93
20.01.002.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 2565 | 2565 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 2565 | 2565
| 002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 3934.63
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 3934.63
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 4741.07 | 4741.07 | 3934.63 | 3934.63
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 125000 | 16881.24 | 141881.24 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 130048.59
8401 | BIENES MUEBLES | 125000 | 16881.24 | 141881.24 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 11832.65 | 11832.65 | 130048.59 | 130048.59
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 10000 | 12550.78 | 22550.78 | 11832.65 | 11832.65 | 10718.13 | 11832.65 | 11832.65 | 10718.13 | 11832.65 | 11832.65 | 10718.13 | 10718.13
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15000 | 4330.46 | 19330.46 | 0 | 0 | 19330.46 | 0 | 0 | 19330.46 | 0 | 0 | 19330.46 | 19330.46
20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 87582.51 | -11144.17 | 76438.34 | 9503.99 | 9503.99 | 66934.35 | 6731.77 | 6731.77 | 69706.57 | 6201.88 | 6201.88 | 66934.35 | 69706.57
| 001 GASTO EN PERSONAL | 3000 | 0 | 3000 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 0 | 0 | 2719.48 | 2719.48
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 3000 | 0 | 3000 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 0 | 0 | 2719.48 | 2719.48
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBROGACION | 3000 | 0 | 3000 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 280.52 | 280.52 | 2719.48 | 0 | 0 | 2719.48 | 2719.48
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79582.51 | -6144.17 | 73438.34 | 9223.47 | 9223.47 | 64214.87 | 6451.25 | 6451.25 | 66987.09 | 6201.88 | 6201.88 | 64214.87 | 66987.09
5302 | SERVICIOS GENERALES | 9000 | 0 | 9000 | 261.35 | 261.35 | 8738.65 | 261.35 | 261.35 | 8738.65 | 261.35 | 261.35 | 8738.65 | 8738.65
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 5000 | 0 | 5000 | 261.35 | 261.35 | 4738.65 | 261.35 | 261.35 | 4738.65 | 261.35 | 261.35 | 4738.65 | 4738.65
5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22500 | 0 | 22500 | 5912.03 | 5912.03 | 16587.97 | 3139.81 | 3139.81 | 19360.19 | 3139.81 | 3139.81 | 16587.97 | 19360.19
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL INTERIOR | 2500 | 0 | 2500 | 730.96 | 730.96 | 1769.04 | 512.54 | 512.54 | 1987.46 | 512.54 | 512.54 | 1769.04 | 1987.46
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 1536.64 | 1536.64 | 3463.36 | 1536.64 | 1536.64 | 3463.36 | 1536.64 | 1536.64 | 3463.36 | 3463.36
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 8909.37
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 2553.8 | 2553.8 | 2446.2 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 2446.2 | 5000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9300 | 0 | 9300 | 200 | 200 | 9100 | 200 | 200 | 9100 | 0 | 0 | 9100 | 9100
20.01.003.002.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 0 | 1800 | 1800 | 200 | 200 | 1600 | 200 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 9000 | -1800 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 35558.51 | -6514.17 | 29044.34 | 2556.01 | 2556.01 | 26488.33 | 2556.01 | 2556.01 | 26488.33 | 2511.79 | 2511.79 | 26488.33 | 26488.33
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION | 26558.51 | -3144.17 | 23414.34 | 49.3 | 49.3 | 23365.04 | 49.3 | 49.3 | 23365.04 | 48.44 | 48.44 | 23365.04 | 23365.04
20.01.003.002.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 0 | 119.25 | 119.25 | 119.25 | 119.25 | 0 | 119.25 | 119.25 | 0 | 117.67 | 117.67 | 0 | 0
20.01.003.002.530808.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO | 0 | 23.27 | 23.27 | 22.88 | 22.88 | 0.39 | 22.88 | 22.88 | 0.39 | 22.48 | 22.48 | 0.39 | 0.39
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MEDICAMENTOS | 8000 | -6904.67 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 1095.33
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.01.003.002.530826.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL | 0 | 908 | 908 | 488.97 | 488.97 | 419.03 | 488.97 | 488.97 | 419.03 | 480.41 | 480.41 | 419.03 | 419.03
20.01.003.002.530829.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN | 0 | 181.5 | 181.5 | 65.95 | 65.95 | 115.55 | 65.95 | 65.95 | 115.55 | 64.8 | 64.8 | 115.55 | 115.55
20.01.003.002.530832.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA | 0 | 2266.65 | 2266.65 | 1809.66 | 1809.66 | 456.99 | 1809.66 | 1809.66 | 456.99 | 1777.99 | 1777.99 | 456.99 | 456.99
20.01.003.002.530834.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PRÓTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES COROPORALES | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 370 | 370 | 294.08 | 294.08 | 75.92 | 294.08 | 294.08 | 75.92 | 288.93 | 288.93 | 75.92 | 75.92
20.01.003.002.840115.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS | 0 | 370 | 370 | 294.08 | 294.08 | 75.92 | 294.08 | 294.08 | 75.92 | 288.93 | 288.93 | 75.92 | 75.92
| 003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SEGUROS PERSONAL | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | 437961.37 | -17220.78 | 420740.59 | 157434.95 | 157434.95 | 263305.64 | 157344.95 | 157344.95 | 263395.64 | 157254.95 | 157254.95 | 263305.64 | 263395.64
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 229712.25 | -100032.88 | 129679.37 | 51382.06 | 51382.06 | 78297.31 | 51292.06 | 51292.06 | 78387.31 | 51202.06 | 51202.06 | 78297.31 | 78387.31
5302 | SERVICIOS GENERALES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 12000 | 0 | 12000 | 4599.74 | 4599.74 | 7400.26 | 4509.74 | 4509.74 | 7490.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7400.26 | 7490.26
20.01.004.001.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 5000 | 0 | 5000 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 580.26
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | -4500 | 2500 | 180 | 180 | 2320 | 90 | 90 | 2410 | 0 | 0 | 2320 | 2410
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 101953.99 | 0 | 101953.99 | 46782.32 | 46782.32 | 55171.67 | 46782.32 | 46782.32 | 55171.67 | 46782.32 | 46782.32 | 55171.67 | 55171.67
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 41445.26 | 0 | 41445.26 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 1281.72
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 60000 | -8511.56 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 51488.44
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 508.73 | 8511.56 | 9020.29 | 6618.78 | 6618.78 | 2401.51 | 6618.78 | 6618.78 | 2401.51 | 6618.78 | 6618.78 | 2401.51 | 2401.51
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 BIENES DE LARGA DURACION | 208249.12 | 82812.1 | 291061.22 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 185008.33
8401 | BIENES MUEBLES | 208249.12 | 82812.1 | 291061.22 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 106052.89 | 106052.89 | 185008.33 | 185008.33
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 208249.12 | -3284.13 | 204964.99 | 19958.66 | 19958.66 | 185006.33 | 19958.66 | 19958.66 | 185006.33 | 19958.66 | 19958.66 | 185006.33 | 185006.33
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 86096.23 | 86096.23 | 86094.23 | 86094.23 | 2 | 86094.23 | 86094.23 | 2 | 86094.23 | 86094.23 | 2 | 2
| 005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11223.26 | 11223.26 | 0 | 2615.15
| 001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11223.26 | 11223.26 | 0 | 2615.15
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11223.26 | 11223.26 | 0 | 2615.15
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS P | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11223.26 | 11223.26 | 0 | 2615.15
| 2 DIRECCION FINANCIERA | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 295779.68 | 295779.68 | 388442.8 | 294981.11 | 294981.11 | 389241.37 | 286815.22 | 286815.22 | 388442.8 | 389241.37
| 001 SIN PROYECTO | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 295779.68 | 295779.68 | 388442.8 | 294981.11 | 294981.11 | 389241.37 | 286815.22 | 286815.22 | 388442.8 | 389241.37
| 001 GASTO EN PERSONAL | 421658.94 | 0 | 421658.94 | 171893.6 | 171893.6 | 249765.34 | 171094.64 | 171094.64 | 250564.3 | 162928.75 | 162928.75 | 249765.34 | 250564.3
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 133769.22 | 133769.22 | 187489.86 | 133769.22 | 133769.22 | 187489.86 | 125603.33 | 125603.33 | 187489.86 | 187489.86
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 133769.22 | 133769.22 | 187489.86 | 133769.22 | 133769.22 | 187489.86 | 125603.33 | 125603.33 | 187489.86 | 187489.86
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 36201.59 | -574.22 | 35627.37 | 5392.74 | 5392.74 | 30234.63 | 5392.74 | 5392.74 | 30234.63 | 5392.74 | 5392.74 | 30234.63 | 30234.63
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 3565.1 | 3565.1 | 23206.49 | 3565.1 | 3565.1 | 23206.49 | 3565.1 | 3565.1 | 23206.49 | 23206.49
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | -574.22 | 8855.78 | 1827.64 | 1827.64 | 7028.14 | 1827.64 | 1827.64 | 7028.14 | 1827.64 | 1827.64 | 7028.14 | 7028.14
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 64198.27 | -199.1 | 63999.17 | 31977.07 | 31977.07 | 32022.1 | 31178.11 | 31178.11 | 32821.06 | 31178.11 | 31178.11 | 32022.1 | 32821.06
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 37426.68 | 0 | 37426.68 | 18655.63 | 18655.63 | 18771.05 | 18655.63 | 18655.63 | 18771.05 | 18655.63 | 18655.63 | 18771.05 | 18771.05
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 26771.59 | -199.1 | 26572.49 | 13321.44 | 13321.44 | 13251.05 | 12522.48 | 12522.48 | 14050.01 | 12522.48 | 12522.48 | 13251.05 | 14050.01
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
20.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10000 | 6400 | 16400 | 6560 | 6560 | 9840 | 6560 | 6560 | 9840 | 6560 | 6560 | 9840 | 9840
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 2840
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 2840
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0
20.02.001.003.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0
| 004 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11000 | 0 | 11000 | 6026.1 | 6026.1 | 4973.9 | 6026.49 | 6026.49 | 4973.51 | 6026.49 | 6026.49 | 4973.9 | 4973.51
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 10500 | 0 | 10500 | 6026.1 | 6026.1 | 4473.9 | 6026.49 | 6026.49 | 4473.51 | 6026.49 | 6026.49 | 4473.9 | 4473.51
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COMISIONES BANCARIAS | 10000 | 0 | 10000 | 6026.1 | 6026.1 | 3973.9 | 6026.49 | 6026.49 | 3973.51 | 6026.49 | 6026.49 | 3973.9 | 3973.51
20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| 005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 123648.78
5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 108514.76 | 108514.76 | 123648.78 | 123648.78
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGOPE | 58563.54 | 0 | 58563.54 | 37805.87 | 37805.87 | 20757.67 | 37805.87 | 37805.87 | 20757.67 | 37805.87 | 37805.87 | 20757.67 | 20757.67
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGA | 60000 | 0 | 60000 | 40000 | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL | 120000 | -6400 | 113600 | 30708.89 | 30708.89 | 82891.11 | 30708.89 | 30708.89 | 82891.11 | 30708.89 | 30708.89 | 82891.11 | 82891.11
| 006 BIENES DE LARGA DURACION | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
8401 | BIENES MUEBLES | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
| 3 DIRECCION DE FISCALIZACION | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 76539.56 | 76539.56 | 164009.65 | 74115.28 | 74115.28 | 166433.93 | 71621.69 | 71621.69 | 164009.65 | 166433.93
| 001 SIN PROYECTO | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 76539.56 | 76539.56 | 164009.65 | 74115.28 | 74115.28 | 166433.93 | 71621.69 | 71621.69 | 164009.65 | 166433.93
| 001 GASTO EN PERSONAL | 155422.86 | 0 | 155422.86 | 68311.56 | 68311.56 | 87111.3 | 68131.28 | 68131.28 | 87291.58 | 67133.69 | 67133.69 | 87111.3 | 87291.58
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 57446.44 | 57446.44 | 61121.84 | 57446.44 | 57446.44 | 61121.84 | 56448.85 | 56448.85 | 61121.84 | 61121.84
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 57446.44 | 57446.44 | 61121.84 | 57446.44 | 57446.44 | 61121.84 | 56448.85 | 56448.85 | 61121.84 | 61121.84
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 13160.69 | 0 | 13160.69 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 12696.61
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 9673.28
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 3023.33
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 23693.89 | -95.94 | 23597.95 | 10305.1 | 10305.1 | 13292.85 | 10124.82 | 10124.82 | 13473.13 | 10124.82 | 10124.82 | 13292.85 | 13473.13
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 13813.2 | 0 | 13813.2 | 6692.54 | 6692.54 | 7120.66 | 6692.54 | 6692.54 | 7120.66 | 6692.54 | 6692.54 | 7120.66 | 7120.66
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 9880.69 | -95.94 | 9784.75 | 3612.56 | 3612.56 | 6172.19 | 3432.28 | 3432.28 | 6352.47 | 3432.28 | 3432.28 | 6172.19 | 6352.47
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
20.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18600 | -4000 | 14600 | 8228 | 8228 | 6372 | 5984 | 5984 | 8616 | 4488 | 4488 | 6372 | 8616
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 5984 | 5984 | 6616 | 4488 | 4488 | 4372 | 6616
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 5984 | 5984 | 6616 | 4488 | 4488 | 4372 | 6616
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.03.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
8401 | BIENES MUEBLES | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
20.03.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1479.72 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 1479.72
| 005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
| 4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 66145.77 | 66145.77 | 78809.99 | 66055.63 | 66055.63 | 78900.13 | 62738.78 | 62738.78 | 78809.99 | 78900.13
| 001 SIN PROYECTO | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 66145.77 | 66145.77 | 78809.99 | 66055.63 | 66055.63 | 78900.13 | 62738.78 | 62738.78 | 78809.99 | 78900.13
| 001 GASTO EN PERSONAL | 119819.76 | 0 | 119819.76 | 54484.32 | 54484.32 | 65335.44 | 54394.18 | 54394.18 | 65425.58 | 51227.6 | 51227.6 | 65335.44 | 65425.58
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 90822 | 0 | 90822 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 42244.42 | 42244.42 | 45411 | 45411
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 90822 | 0 | 90822 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 45411 | 42244.42 | 42244.42 | 45411 | 45411
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10848.5 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 10848.5
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 7568.5
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18149.26 | 0 | 18149.26 | 9073.32 | 9073.32 | 9075.94 | 8983.18 | 8983.18 | 9166.08 | 8983.18 | 8983.18 | 9075.94 | 9166.08
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 10580.76 | 0 | 10580.76 | 5290.44 | 5290.44 | 5290.32 | 5290.44 | 5290.44 | 5290.32 | 5290.44 | 5290.44 | 5290.32 | 5290.32
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 3782.88 | 3782.88 | 3785.62 | 3692.74 | 3692.74 | 3875.76 | 3692.74 | 3692.74 | 3785.62 | 3875.76
| 002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 7100 | -2900 | 4200 | 2645.25 | 2645.25 | 1554.75 | 2645.25 | 2645.25 | 1554.75 | 2645.25 | 2645.25 | 1554.75 | 1554.75
5302 | SERVICIOS GENERALES | 6100 | -2900 | 3200 | 2645.25 | 2645.25 | 554.75 | 2645.25 | 2645.25 | 554.75 | 2645.25 | 2645.25 | 554.75 | 554.75
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 1100 | 500 | 1600 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 154.75
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EVENTOS OFICIALES | 5000 | -3400 | 1600 | 1200 | 1200 | 400 | 1200 | 1200 | 400 | 1200 | 1200 | 400 | 400
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CONDECORACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 8865.93 | 8865.93 | 9019.8 | 9019.8
5703 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 8865.93 | 8865.93 | 9019.8 | 9019.8
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 9016.2 | 9016.2 | 9019.8 | 8865.93 | 8865.93 | 9019.8 | 9019.8
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900
20.04.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MOBILIARIO | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900
| 30 GESTION AMBIENTAL | 687156.24 | 0 | 687156.24 | 248235.79 | 248235.79 | 438920.45 | 237268.09 | 237268.09 | 449888.15 | 234684.67 | 234684.67 | 438920.45 | 449888.15
| 1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 221631.8 | 221631.8 | 255506.36 | 210914.1 | 210914.1 | 266224.06 | 206741.75 | 206741.75 | 255506.36 | 266224.06
| 001 SIN PROYECTO | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 221631.8 | 221631.8 | 255506.36 | 210914.1 | 210914.1 | 266224.06 | 206741.75 | 206741.75 | 255506.36 | 266224.06
| 001 GASTOS EN PERSONAL | 320781.98 | 0 | 320781.98 | 163111.04 | 163111.04 | 157670.94 | 162875.68 | 162875.68 | 157906.3 | 159634.36 | 159634.36 | 157670.94 | 157906.3
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 137094.35 | 137094.35 | 107466.25 | 137094.35 | 137094.35 | 107466.25 | 133880.55 | 133880.55 | 107466.25 | 107466.25
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 137094.35 | 137094.35 | 107466.25 | 137094.35 | 137094.35 | 107466.25 | 133880.55 | 133880.55 | 107466.25 | 107466.25
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27350.05 | 0 | 27350.05 | 2228.58 | 2228.58 | 25121.47 | 2228.58 | 2228.58 | 25121.47 | 2201.06 | 2201.06 | 25121.47 | 25121.47
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 1803.54 | 1803.54 | 18576.51 | 1803.54 | 1803.54 | 18576.51 | 1803.54 | 1803.54 | 18576.51 | 18576.51
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6970 | 0 | 6970 | 425.04 | 425.04 | 6544.96 | 425.04 | 425.04 | 6544.96 | 397.52 | 397.52 | 6544.96 | 6544.96
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 48871.33 | 0 | 48871.33 | 23788.11 | 23788.11 | 25083.22 | 23552.75 | 23552.75 | 25318.58 | 23552.75 | 23552.75 | 25083.22 | 25318.58
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 28491.28 | 0 | 28491.28 | 14232.89 | 14232.89 | 14258.39 | 14232.89 | 14232.89 | 14258.39 | 14232.89 | 14232.89 | 14258.39 | 14258.39
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 9555.22 | 9555.22 | 10824.83 | 9319.86 | 9319.86 | 11060.19 | 9319.86 | 9319.86 | 10824.83 | 11060.19
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 74625.52 | 0 | 74625.52 | 32272.46 | 32272.46 | 42353.06 | 32272.46 | 32272.46 | 42353.06 | 31459.68 | 31459.68 | 42353.06 | 42353.06
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6329.18 | 0 | 6329.18 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 5331.88
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 4358.56
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 973.32
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 26572.02 | 26572.02 | 29698.14 | 26572.02 | 26572.02 | 29698.14 | 25759.24 | 25759.24 | 29698.14 | 29698.14
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 26572.02 | 26572.02 | 29698.14 | 26572.02 | 26572.02 | 29698.14 | 25759.24 | 25759.24 | 29698.14 | 29698.14
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11244.65 | 0 | 11244.65 | 4703.14 | 4703.14 | 6541.51 | 4703.14 | 4703.14 | 6541.51 | 4703.14 | 4703.14 | 6541.51 | 6541.51
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 6555.47 | 0 | 6555.47 | 3095.6 | 3095.6 | 3459.87 | 3095.6 | 3095.6 | 3459.87 | 3095.6 | 3095.6 | 3459.87 | 3459.87
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 1607.54 | 1607.54 | 3081.64 | 1607.54 | 1607.54 | 3081.64 | 1607.54 | 1607.54 | 3081.64 | 3081.64
7107 | INDEMNIZACIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 36730.66 | 10000 | 46730.66 | 26248.3 | 26248.3 | 20482.36 | 15765.96 | 15765.96 | 30964.7 | 15647.71 | 15647.71 | 20482.36 | 30964.7
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 29148.04 | 10000 | 39148.04 | 26248.3 | 26248.3 | 12899.74 | 15765.96 | 15765.96 | 23382.08 | 15647.71 | 15647.71 | 12899.74 | 23382.08
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 18000 | 0 | 18000 | 17737.44 | 17737.44 | 262.56 | 8868.72 | 8868.72 | 9131.28 | 8750.47 | 8750.47 | 262.56 | 9131.28
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 11148.04 | 10000 | 21148.04 | 8510.86 | 8510.86 | 12637.18 | 6897.24 | 6897.24 | 14250.8 | 6897.24 | 6897.24 | 12637.18 | 14250.8
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7582.62 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 7582.62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 2582.62 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 2582.62
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
8401 | BIENES MUEBLES | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
| 2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA | 50074.31 | 2960 | 53034.31 | 11269.2 | 11269.2 | 41765.11 | 11019.2 | 11019.2 | 42015.11 | 11019.2 | 11019.2 | 41765.11 | 42015.11
| 001 REGULARIZACION | 7900 | 6960 | 14860 | 2593.93 | 2593.93 | 12266.07 | 2593.93 | 2593.93 | 12266.07 | 2593.93 | 2593.93 | 12266.07 | 12266.07
| 001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 4500 | 0 | 4500 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2461.07
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4500 | 0 | 4500 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2461.07
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 4500 | 0 | 4500 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2038.93 | 2038.93 | 2461.07 | 2461.07
| 002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE AUDITORIA | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
| 003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 600 | 1755.52 | 2355.52 | 0 | 0 | 2355.52 | 0 | 0 | 2355.52 | 0 | 0 | 2355.52 | 2355.52
7302 | SERVICIOS GENERALES | 500 | 1755.52 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 2255.52
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE ASEO | 500 | 1755.52 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 0 | 0 | 2255.52 | 2255.52
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
| 004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 2800 | -1755.52 | 1044.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 489.48
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2800 | -1755.52 | 1044.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 489.48
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2800 | -1755.52 | 1044.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 555 | 555 | 489.48 | 489.48
| 002 FISCALIZACION | 17000 | 0 | 17000 | 4675 | 4675 | 12325 | 4425 | 4425 | 12575 | 4425 | 4425 | 12325 | 12575
| 001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 5800 | 0 | 5800 | 4675 | 4675 | 1125 | 4425 | 4425 | 1375 | 4425 | 4425 | 1125 | 1375
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5800 | 0 | 5800 | 4675 | 4675 | 1125 | 4425 | 4425 | 1375 | 4425 | 4425 | 1125 | 1375
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 5800 | 0 | 5800 | 4675 | 4675 | 1125 | 4425 | 4425 | 1375 | 4425 | 4425 | 1125 | 1375
| 002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
| 003 AUTORIDAD AMBIENTAL | 6000 | -4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS CON DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 004 MINERIA | 14523.28 | 0 | 14523.28 | 3820.47 | 3820.47 | 10702.81 | 3820.47 | 3820.47 | 10702.81 | 3820.47 | 3820.47 | 10702.81 | 10702.81
| 001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR MINERO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 1840 | 0 | 1840 | 493.83 | 493.83 | 1346.17 | 493.83 | 493.83 | 1346.17 | 493.83 | 493.83 | 1346.17 | 1346.17
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 1040 | 0 | 1040 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 673.83
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1040 | 0 | 1040 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 673.83
| 003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
| 004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 1280 | 0 | 1280 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 655
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1280 | 0 | 1280 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 655
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 1280 | 0 | 1280 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 625 | 625 | 655 | 655
| 005 COMISARIA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
8401 | BIENES MUEBLES | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 676 | 0 | 676 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 496.2
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1759.03 | -1759.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2216 | 1759.03 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 3975.03
| 3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 160453.77 | -6000 | 154453.77 | 15334.79 | 15334.79 | 139118.98 | 15334.79 | 15334.79 | 139118.98 | 16923.72 | 16923.72 | 139118.98 | 139118.98
| 001 PRODUCCIÓN FORESTAL | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 15334.79 | 15334.79 | 50118.98 | 15334.79 | 15334.79 | 50118.98 | 16923.72 | 16923.72 | 50118.98 | 50118.98
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 15334.79 | 15334.79 | 50118.98 | 15334.79 | 15334.79 | 50118.98 | 16923.72 | 16923.72 | 50118.98 | 50118.98
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3093.35 | 0 | 3093.35 | 1753.16 | 1753.16 | 1340.19 | 1753.16 | 1753.16 | 1340.19 | 1545.64 | 1545.64 | 1340.19 | 1340.19
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 981 | 981 | 1179 | 981 | 981 | 1179 | 801 | 801 | 1179 | 1179
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 933.35 | 0 | 933.35 | 772.16 | 772.16 | 161.19 | 772.16 | 772.16 | 161.19 | 744.64 | 744.64 | 161.19 | 161.19
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 11772 | 11772 | 14148 | 11772 | 11772 | 14148 | 13568.45 | 13568.45 | 14148 | 14148
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 11772 | 11772 | 14148 | 11772 | 11772 | 14148 | 13568.45 | 13568.45 | 14148 | 14148
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5308.42 | 0 | 5308.42 | 1809.63 | 1809.63 | 3498.79 | 1809.63 | 1809.63 | 3498.79 | 1809.63 | 1809.63 | 3498.79 | 3498.79
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3149.28 | 0 | 3149.28 | 1430.3 | 1430.3 | 1718.98 | 1430.3 | 1430.3 | 1718.98 | 1430.3 | 1430.3 | 1718.98 | 1718.98
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2159.14 | 0 | 2159.14 | 379.33 | 379.33 | 1779.81 | 379.33 | 379.33 | 1779.81 | 379.33 | 379.33 | 1779.81 | 1779.81
7107 | INDEMNIZACIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 2500 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 2000 | -500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 95000 | -6000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 89000
| 001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES: CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| 002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
7302 | SERVICIOS GENERALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS "SEMBRANDO FUTURO" | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 OBRAS PUBLICAS | 34957497.08 | 4040160 | 38997657.08 | 16942897.18 | 16942897.18 | 22054759.9 | 6007356.66 | 6007356.66 | 32990300.42 | 5988579.37 | 5988579.37 | 22054759.9 | 32990300.42
| 1 GESTION DE LA VIALIDAD | 23814217.53 | 3676259.34 | 27490476.87 | 11139508.52 | 11139508.52 | 16350968.35 | 3546741.35 | 3546741.35 | 23943735.52 | 3523879.5 | 3523879.5 | 16350968.35 | 23943735.52
| 001 SIN PROYECTO | 3272370.15 | 533225.43 | 3805595.58 | 1609978.83 | 1609978.83 | 2195616.75 | 1586274.54 | 1586274.54 | 2219321.04 | 1575552.87 | 1575552.87 | 2195616.75 | 2219321.04
| 001 GASTO EN PERSONAL | 335804.94 | -4224 | 331580.94 | 147826.12 | 147826.12 | 183754.82 | 147553.96 | 147553.96 | 184026.98 | 151415.36 | 151415.36 | 183754.82 | 184026.98
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 124340.76 | 124340.76 | 127064.52 | 124340.76 | 124340.76 | 127064.52 | 128202.16 | 128202.16 | 127064.52 | 127064.52
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 124340.76 | 124340.76 | 127064.52 | 124340.76 | 124340.76 | 127064.52 | 128202.16 | 128202.16 | 127064.52 | 127064.52
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 29092.44 | 0 | 29092.44 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 28908.08
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 21188.92
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 7790 | 0 | 7790 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 7719.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51083.22 | 0 | 51083.22 | 23301 | 23301 | 27782.22 | 23028.84 | 23028.84 | 28054.38 | 23028.84 | 23028.84 | 27782.22 | 28054.38
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 29780.78 | 0 | 29780.78 | 14485.69 | 14485.69 | 15295.09 | 14485.69 | 14485.69 | 15295.09 | 14485.69 | 14485.69 | 15295.09 | 15295.09
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 8815.31 | 8815.31 | 12487.13 | 8543.15 | 8543.15 | 12759.29 | 8543.15 | 8543.15 | 12487.13 | 12759.29
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 34899.68 | 0 | 34899.68 | 16847.47 | 16847.47 | 18052.21 | 16802.49 | 16802.49 | 18097.19 | 16497.6 | 16497.6 | 18052.21 | 18097.19
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3800 | 0 | 3800 | 1298.11 | 1298.11 | 2501.89 | 1298.11 | 1298.11 | 2501.89 | 1298.11 | 1298.11 | 2501.89 | 2501.89
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 1861.91
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 1000.02 | 1000.02 | 639.98 | 1000.02 | 1000.02 | 639.98 | 1000.02 | 1000.02 | 639.98 | 639.98
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12655.11 | 12655.11 | 12960 | 12960
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12655.11 | 12655.11 | 12960 | 12960
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5179.68 | 0 | 5179.68 | 2589.36 | 2589.36 | 2590.32 | 2544.38 | 2544.38 | 2635.3 | 2544.38 | 2544.38 | 2590.32 | 2635.3
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3019.68 | 0 | 3019.68 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2160 | 0 | 2160 | 1079.52 | 1079.52 | 1080.48 | 1034.54 | 1034.54 | 1125.46 | 1034.54 | 1034.54 | 1080.48 | 1125.46
| 003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN | 2338769.52 | 105865.4 | 2444634.92 | 1216606.85 | 1216606.85 | 1228028.07 | 1215176.75 | 1215176.75 | 1229458.17 | 1213639.98 | 1213639.98 | 1228028.07 | 1229458.17
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 720850.17 | 720850.17 | 730850.07 | 720850.17 | 720850.17 | 730850.07 | 719328.54 | 719328.54 | 730850.07 | 730850.07
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 720850.17 | 720850.17 | 730850.07 | 720850.17 | 720850.17 | 730850.07 | 719328.54 | 719328.54 | 730850.07 | 730850.07
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 191026.02 | 0 | 191026.02 | 1621.12 | 1621.12 | 189404.9 | 1621.12 | 1621.12 | 189404.9 | 1621.12 | 1621.12 | 189404.9 | 189404.9
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 852.33 | 852.33 | 120853.69 | 852.33 | 852.33 | 120853.69 | 852.33 | 852.33 | 120853.69 | 120853.69
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 69320 | 0 | 69320 | 768.79 | 768.79 | 68551.21 | 768.79 | 768.79 | 68551.21 | 768.79 | 768.79 | 68551.21 | 68551.21
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 109618 | 0 | 109618 | 60741 | 60741 | 48877 | 60741 | 60741 | 48877 | 60741 | 60741 | 48877 | 48877
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 22308 | 0 | 22308 | 13594 | 13594 | 8714 | 13594 | 13594 | 8714 | 13594 | 13594 | 8714 | 8714
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 87310 | 0 | 87310 | 47147 | 47147 | 40163 | 47147 | 47147 | 40163 | 47147 | 47147 | 40163 | 40163
7104 | SUBSIDIOS | 42966.52 | 0 | 42966.52 | 20881.47 | 20881.47 | 22085.05 | 20881.47 | 20881.47 | 22085.05 | 20866.33 | 20866.33 | 22085.05 | 22085.05
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 4032 | 0 | 4032 | 1763.75 | 1763.75 | 2268.25 | 1763.75 | 1763.75 | 2268.25 | 1763.75 | 1763.75 | 2268.25 | 2268.25
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 38934.52 | 0 | 38934.52 | 19117.72 | 19117.72 | 19816.8 | 19117.72 | 19117.72 | 19816.8 | 19102.58 | 19102.58 | 19816.8 | 19816.8
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 2559.43 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 2559.43
40.01.001.003.710509.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 0 | 2559.43 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 0 | 0 | 2559.43 | 2559.43
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 299153.4 | 0 | 299153.4 | 147813.06 | 147813.06 | 151340.34 | 146382.96 | 146382.96 | 152770.44 | 146382.96 | 146382.96 | 151340.34 | 152770.44
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 177447.38 | 0 | 177447.38 | 87582.94 | 87582.94 | 89864.44 | 87582.94 | 87582.94 | 89864.44 | 87582.94 | 87582.94 | 89864.44 | 89864.44
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 60230.12 | 60230.12 | 61475.9 | 58800.02 | 58800.02 | 62906 | 58800.02 | 58800.02 | 61475.9 | 62906
7107 | INDEMNIZACIONES | 125000 | 112077.97 | 237077.97 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 14811.57
40.01.001.003.710704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 0
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75000 | 63000 | 138000 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 1190.08
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 50000 | 38000 | 88000 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 13621.49
7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 68099.71
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | A JUBILADOS PATRONALES | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 42433.63 | 42433.63 | 68099.71 | 68099.71
| 004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 420896.01 | 431584.03 | 852480.04 | 227888.19 | 227888.19 | 624591.85 | 205931.14 | 205931.14 | 646548.9 | 193189.73 | 193189.73 | 624591.85 | 646548.9
7302 | SERVICIOS GENERALES | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 145414.5 | 190000 | 335414.5 | 105341.9 | 105341.9 | 230072.6 | 98278.95 | 98278.95 | 237135.55 | 98278.95 | 98278.95 | 230072.6 | 237135.55
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 144414.5 | 190000 | 334414.5 | 105341.9 | 105341.9 | 229072.6 | 98278.95 | 98278.95 | 236135.55 | 98278.95 | 98278.95 | 229072.6 | 236135.55
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 112600 | 245982 | 358582 | 41095.68 | 41095.68 | 317486.32 | 26201.58 | 26201.58 | 332380.42 | 27510.3 | 27510.3 | 317486.32 | 332380.42
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | -4372 | 8228 | 8228 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 1376.32 | 1376.32 | 0 | 8228
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 50000 | 119954 | 169954 | 32767.68 | 32767.68 | 137186.32 | 26101.58 | 26101.58 | 143852.42 | 26033.98 | 26033.98 | 137186.32 | 143852.42
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 9900 | 100 | 100 | 9900 | 100 | 100 | 9900 | 9900
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 10000 | 130400 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 140400
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 10560 | 10560 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280
40.01.001.004.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 0 | 10560 | 10560 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 18289.25 | 2800 | 21089.25 | 5428 | 5428 | 15661.25 | 5428 | 5428 | 15661.25 | 5428 | 5428 | 15661.25 | 15661.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM | 7789.25 | 0 | 7789.25 | 4780 | 4780 | 3009.25 | 4780 | 4780 | 3009.25 | 4780 | 4780 | 3009.25 | 3009.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 8000 | 2800 | 10800 | 648 | 648 | 10152 | 648 | 648 | 10152 | 648 | 648 | 10152 | 10152
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 124592.26 | -4557.97 | 120034.29 | 70742.61 | 70742.61 | 49291.68 | 70742.61 | 70742.61 | 49291.68 | 56692.48 | 56692.48 | 49291.68 | 49291.68
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 107092.26 | 0 | 107092.26 | 69417.23 | 69417.23 | 37675.03 | 69417.23 | 69417.23 | 37675.03 | 55367.1 | 55367.1 | 37675.03 | 37675.03
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | -4557.97 | 5442.03 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 5434.75
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 3681.9
| 005 BIENES DE LARGA DURACION | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
8401 | BIENES MUEBLES | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 2000 | 0 | 2000 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 1189.8
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000
| 002 MANTENIMENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA | 721816.31 | 260733.53 | 982549.84 | 365750.9 | 365750.9 | 616798.94 | 365706.98 | 365706.98 | 616842.86 | 358070.29 | 358070.29 | 616798.94 | 616842.86
| 001 GASTO EN PERSONAL | 643816.31 | 160733.53 | 804549.84 | 359527.9 | 359527.9 | 445021.94 | 359483.98 | 359483.98 | 445065.86 | 357847.79 | 357847.79 | 445021.94 | 445065.86
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65190.56 | 11445.16 | 76635.72 | 28707.73 | 28707.73 | 47927.99 | 28707.73 | 28707.73 | 47927.99 | 25540.35 | 25540.35 | 47927.99 | 47927.99
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 39590.56 | 6996.07 | 46586.63 | 16296.14 | 16296.14 | 30290.49 | 16296.14 | 16296.14 | 30290.49 | 13475.73 | 13475.73 | 30290.49 | 30290.49
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 25600 | 4449.09 | 30049.09 | 12411.59 | 12411.59 | 17637.5 | 12411.59 | 12411.59 | 17637.5 | 12064.62 | 12064.62 | 17637.5 | 17637.5
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 475086.67 | 127911.16 | 602997.83 | 283451.46 | 283451.46 | 319546.37 | 283451.46 | 283451.46 | 319546.37 | 284982.65 | 284982.65 | 319546.37 | 319546.37
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 475086.67 | 127911.16 | 602997.83 | 283451.46 | 283451.46 | 319546.37 | 283451.46 | 283451.46 | 319546.37 | 284982.65 | 284982.65 | 319546.37 | 319546.37
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 96940.65 | 21377.21 | 118317.86 | 46075.38 | 46075.38 | 72242.48 | 46075.38 | 46075.38 | 72242.48 | 46075.38 | 46075.38 | 72242.48 | 72242.48
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 57365.93 | 20228.62 | 77594.55 | 34131.88 | 34131.88 | 43462.67 | 34131.88 | 34131.88 | 43462.67 | 34131.88 | 34131.88 | 43462.67 | 43462.67
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 39574.72 | 1148.59 | 40723.31 | 11943.5 | 11943.5 | 28779.81 | 11943.5 | 11943.5 | 28779.81 | 11943.5 | 11943.5 | 28779.81 | 28779.81
7107 | INDEMNIZACIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1249.41 | 1249.41 | 5349.02 | 1249.41 | 1249.41 | 5305.1 | 5349.02
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1249.41 | 1249.41 | 5349.02 | 1249.41 | 1249.41 | 5305.1 | 5349.02
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 67000 | 100000 | 167000 | 6223 | 6223 | 160777 | 6223 | 6223 | 160777 | 222.5 | 222.5 | 160777 | 160777
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 60000 | 100000 | 160000 | 6223 | 6223 | 153777 | 6223 | 6223 | 153777 | 222.5 | 222.5 | 153777 | 153777
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 10000 | 0 | 10000 | 6223 | 6223 | 3777 | 6223 | 6223 | 3777 | 222.5 | 222.5 | 3777 | 3777
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
8401 | BIENES MUEBLES | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 11790803.64 | -403409.51 | 11387394.13 | 1782996.48 | 1782996.48 | 9604397.65 | 1505398.41 | 1505398.41 | 9881995.72 | 1500894.92 | 1500894.92 | 9604397.65 | 9881995.72
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -1976026.23 | 6939138.87 | 721374.19 | 721374.19 | 6217764.68 | 464372.91 | 464372.91 | 6474765.96 | 459869.42 | 459869.42 | 6217764.68 | 6474765.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -1976026.23 | 6939138.87 | 721374.19 | 721374.19 | 6217764.68 | 464372.91 | 464372.91 | 6474765.96 | 459869.42 | 459869.42 | 6217764.68 | 6474765.96
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIAC Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANJITO CHONTA P | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHO-ISHCAYACU-PINLLUYACU ETAPA I | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU | 196223.64 | -196223.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 75000 | 0 | 75000 | 65728.24 | 65728.24 | 9271.76 | 65728.24 | 65728.24 | 9271.76 | 61224.75 | 61224.75 | 9271.76 | 9271.76
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | 285890.06 | -6759.11 | 279130.95 | 256551.84 | 256551.84 | 22579.11 | 0 | 0 | 279130.95 | 0 | 0 | 22579.11 | 279130.95
40.01.003.001.750105.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO | 441818.87 | -441818.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | 29558.56 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 29558.56
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | 246673.97 | 29600.65 | 276274.62 | 276272.75 | 276272.75 | 1.87 | 275823.31 | 275823.31 | 451.31 | 275823.31 | 275823.31 | 1.87 | 451.31
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | 3000000 | -1648878.97 | 1351121.03 | 0 | 0 | 1351121.03 | 0 | 0 | 1351121.03 | 0 | 0 | 1351121.03 | 1351121.03
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000
40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 390000 | -390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI | 0 | 66540.83 | 66540.83 | 66540.83 | 66540.83 | 0 | 66540.83 | 66540.83 | 0 | 66540.83 | 66540.83 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU LONGITUD 4.6 KM. | 0 | 196223.64 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 196223.64
40.01.003.001.750105.060.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRU BASES ARMADO INSTAL Y MONTAJE PUENTE BAILEY CALMITO | 0 | 173434.14 | 173434.14 | 0 | 0 | 173434.14 | 0 | 0 | 173434.14 | 0 | 0 | 173434.14 | 173434.14
40.01.003.001.750105.061.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUDO LONGITUD DE 3.218KM | 0 | 185574.57 | 185574.57 | 0 | 0 | 185574.57 | 0 | 0 | 185574.57 | 0 | 0 | 185574.57 | 185574.57
| 002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL | 625704.02 | 45403.14 | 671107.16 | 311687.77 | 311687.77 | 359419.39 | 291090.98 | 291090.98 | 380016.18 | 291090.98 | 291090.98 | 359419.39 | 380016.18
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475704.02 | -104991.51 | 370712.51 | 311687.77 | 311687.77 | 59024.74 | 291090.98 | 291090.98 | 79621.53 | 291090.98 | 291090.98 | 59024.74 | 79621.53
40.01.003.002.750501.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU | 50006.98 | -50006.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | 44649.09 | 0 | 44649.09 | 44062.7 | 44062.7 | 586.39 | 44060.87 | 44060.87 | 588.22 | 44060.87 | 44060.87 | 586.39 | 588.22
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | 250000 | 14029.69 | 264029.69 | 244471.99 | 244471.99 | 19557.7 | 223877.03 | 223877.03 | 40152.66 | 223877.03 | 223877.03 | 19557.7 | 40152.66
40.01.003.002.750501.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI | 106047.95 | -106047.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 25000 | 0 | 25000 | 5956.14 | 5956.14 | 19043.86 | 5956.14 | 5956.14 | 19043.86 | 5956.14 | 5956.14 | 19043.86 | 19043.86
40.01.003.002.750501.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO | 0 | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS | 0 | 6391.88 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 6391.88
40.01.003.002.750501.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY | 0 | 6685.8 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 6685.8
40.01.003.002.750501.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO | 0 | 6759.11 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 6759.11
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 1849934.52 | 641615.46 | 2491549.98 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 1741615.46
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1849934.52 | 641615.46 | 2491549.98 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 749934.52 | 749934.52 | 1741615.46 | 1741615.46
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.003.780104.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.003.780104.029.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.003.003.780104.030.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.01.003.003.780104.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MISAHUALLÍ FORTALECIM MOVILI HUMANA 3 JORNA TARABITA | 0 | 11615.46 | 11615.46 | 0 | 0 | 11615.46 | 0 | 0 | 11615.46 | 0 | 0 | 11615.46 | 11615.46
40.01.003.003.780104.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIERTO KM 18 ASOC SARDINAS | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
| 004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | 8029227.43 | 3285709.89 | 11314937.32 | 7380782.31 | 7380782.31 | 3934155.01 | 89361.42 | 89361.42 | 11225575.9 | 89361.42 | 89361.42 | 3934155.01 | 11225575.9
| 001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 8029227.43 | 3285709.89 | 11314937.32 | 7380782.31 | 7380782.31 | 3934155.01 | 89361.42 | 89361.42 | 11225575.9 | 89361.42 | 89361.42 | 3934155.01 | 11225575.9
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8029227.43 | 3285709.89 | 11314937.32 | 7380782.31 | 7380782.31 | 3934155.01 | 89361.42 | 89361.42 | 11225575.9 | 89361.42 | 89361.42 | 3934155.01 | 11225575.9
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | 263811.53 | -174450.11 | 89361.42 | 89361.42 | 89361.42 | 0 | 89361.42 | 89361.42 | 0 | 89361.42 | 89361.42 | 0 | 0
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO | 7765415.9 | 0 | 7765415.9 | 7291420.89 | 7291420.89 | 473995.01 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 473995.01 | 7765415.9
40.01.004.001.750105.057.15.01.000.99.99.99.99.302 | BDE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 3460160 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 3460160
| 2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 611479.2 | -9647.69 | 601831.51 | 426010.4 | 426010.4 | 175821.11 | 1121.02 | 1121.02 | 600710.49 | 1121.02 | 1121.02 | 175821.11 | 600710.49
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 611479.2 | -9647.69 | 601831.51 | 426010.4 | 426010.4 | 175821.11 | 1121.02 | 1121.02 | 600710.49 | 1121.02 | 1121.02 | 175821.11 | 600710.49
| 001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 300955.79 | -4502.28 | 296453.51 | 120632.4 | 120632.4 | 175821.11 | 1121.02 | 1121.02 | 295332.49 | 1121.02 | 1121.02 | 175821.11 | 295332.49
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 240955.79 | -4502.28 | 236453.51 | 120632.4 | 120632.4 | 115821.11 | 1121.02 | 1121.02 | 235332.49 | 1121.02 | 1121.02 | 115821.11 | 235332.49
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | 27007.9 | 10 | 27017.9 | 27010.45 | 27010.45 | 7.45 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 7.45 | 27017.9
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | 99947.89 | -4512.28 | 95435.61 | 92500.93 | 92500.93 | 2934.68 | 0 | 0 | 95435.61 | 0 | 0 | 2934.68 | 95435.61
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 9000 | 0 | 9000 | 1121.02 | 1121.02 | 7878.98 | 1121.02 | 1121.02 | 7878.98 | 1121.02 | 1121.02 | 7878.98 | 7878.98
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA,ARCHIDONA,QUIJOS,CHACO,AROSEMEN | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
| 002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 8348876.47 | 162320.38 | 8511196.85 | 3634817.81 | 3634817.81 | 4876379.04 | 1188201.14 | 1188201.14 | 7322995.71 | 1192704.63 | 1192704.63 | 4876379.04 | 7322995.71
| 001 SIN PROYECTO | 8348876.47 | 162320.38 | 8511196.85 | 3634817.81 | 3634817.81 | 4876379.04 | 1188201.14 | 1188201.14 | 7322995.71 | 1192704.63 | 1192704.63 | 4876379.04 | 7322995.71
| 001 CANTON ARCHIDONA | 1350022.53 | 6530 | 1356552.53 | 379350.7 | 379350.7 | 977201.83 | 379350.68 | 379350.68 | 977201.85 | 383811 | 383811 | 977201.83 | 977201.85
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1213532.53 | 6530 | 1220062.53 | 379350.7 | 379350.7 | 840711.83 | 379350.68 | 379350.68 | 840711.85 | 383811 | 383811 | 840711.83 | 840711.85
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIA. ASFALTO SAN PABLO-SANTO DOMINGO-PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | 413166.65 | 6530 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 419696.65
40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | 200365.88 | 0 | 200365.88 | 189073.76 | 189073.76 | 11292.12 | 189073.74 | 189073.74 | 11292.14 | 189073.74 | 189073.74 | 11292.12 | 11292.14
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | 200000 | 0 | 200000 | 190276.94 | 190276.94 | 9723.06 | 190276.94 | 190276.94 | 9723.06 | 194737.26 | 194737.26 | 9723.06 | 9723.06
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
| 002 CANTON TENA | 2616855.74 | 5999.84 | 2622855.58 | 55998.52 | 55998.52 | 2566857.06 | 55998.39 | 55998.39 | 2566857.19 | 56041.56 | 56041.56 | 2566857.06 | 2566857.19
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2585120.16 | 5999.84 | 2591120 | 55998.52 | 55998.52 | 2535121.48 | 55998.39 | 55998.39 | 2535121.61 | 56041.56 | 56041.56 | 2535121.48 | 2535121.61
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA–ÑACHI YACU AHUANO | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI | 35347.52 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 35347.52
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA | 169944.17 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 169944.17
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | 232667.52 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 232667.52
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | 411917.6 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 411917.6
40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA | 120604.76 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 120604.76
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | 198710.32 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 198710.32
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA | 128800 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 128800
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA | 55190.13 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 55190.13
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | 95938.14 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 95938.14
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI | 50000 | 5999.84 | 55999.84 | 55998.52 | 55998.52 | 1.32 | 55998.39 | 55998.39 | 1.45 | 56041.56 | 56041.56 | 1.32 | 1.45
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 003 CANTON QUIJOS | 791440.32 | 49790.54 | 841230.86 | 179989.13 | 179989.13 | 661241.73 | 0 | 0 | 841230.86 | 0 | 0 | 661241.73 | 841230.86
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 676650.67 | 49790.54 | 726441.21 | 179989.13 | 179989.13 | 546452.08 | 0 | 0 | 726441.21 | 0 | 0 | 546452.08 | 726441.21
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO | 27956.18 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 27956.18
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA | 10694.49 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 10694.49
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | 160000 | 49790.54 | 209790.54 | 0 | 0 | 209790.54 | 0 | 0 | 209790.54 | 0 | 0 | 209790.54 | 209790.54
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA | 180000 | 0 | 180000 | 179989.13 | 179989.13 | 10.87 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 10.87 | 180000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64789.65 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 64789.65
40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO | 54789.65 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 54789.65
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 CANTON EL CHACO | 3470571.92 | 100000 | 3570571.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 551092.46 | 752852.07 | 752852.07 | 2817719.85 | 752852.07 | 752852.07 | 551092.46 | 2817719.85
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3375708.92 | 100000 | 3475708.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 456229.46 | 752852.07 | 752852.07 | 2722856.85 | 752852.07 | 752852.07 | 456229.46 | 2722856.85
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA | 62468.08 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 62468.08
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | 1121237.99 | 0 | 1121237.99 | 1008999.97 | 1008999.97 | 112238.02 | 82744.1 | 82744.1 | 1038493.89 | 82744.1 | 82744.1 | 112238.02 | 1038493.89
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | 2010479.63 | 0 | 2010479.63 | 2010479.49 | 2010479.49 | 0.14 | 670107.97 | 670107.97 | 1340371.66 | 670107.97 | 670107.97 | 0.14 | 1340371.66
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS | 17946.41 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 17946.41
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SARDINAS | 13576.81 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 13576.81
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64840.78 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 64840.78
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 18924.19 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 18924.19
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL | 27416.59 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 27416.59
40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
| 4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1742560.45 | 1742560.45 | 651591.4 | 1271293.15 | 1271293.15 | 1122858.7 | 1270874.22 | 1270874.22 | 651591.4 | 1122858.7
| 001 SIN PROYECTO | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1742560.45 | 1742560.45 | 651591.4 | 1271293.15 | 1271293.15 | 1122858.7 | 1270874.22 | 1270874.22 | 651591.4 | 1122858.7
| 001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION | 1807923.88 | 242700 | 2050623.88 | 1485441.15 | 1485441.15 | 565182.73 | 1066028.41 | 1066028.41 | 984595.47 | 1065609.48 | 1065609.48 | 565182.73 | 984595.47
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 148000 | 12000 | 160000 | 107065.37 | 107065.37 | 52934.63 | 107065.37 | 107065.37 | 52934.63 | 106908.65 | 106908.65 | 52934.63 | 52934.63
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 98000 | 0 | 98000 | 69284.84 | 69284.84 | 28715.16 | 69284.84 | 69284.84 | 28715.16 | 69128.12 | 69128.12 | 28715.16 | 28715.16
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 50000 | 12000 | 62000 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 24219.47
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1653923.88 | 230000 | 1883923.88 | 1378297.38 | 1378297.38 | 505626.5 | 958884.64 | 958884.64 | 925039.24 | 958622.43 | 958622.43 | 505626.5 | 925039.24
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 770423.88 | -70000 | 700423.88 | 692997.03 | 692997.03 | 7426.85 | 288520.27 | 288520.27 | 411903.61 | 288520.27 | 288520.27 | 7426.85 | 411903.61
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 2984.88 | 2984.88 | 17015.12 | 2984.88 | 2984.88 | 17015.12 | 2984.88 | 2984.88 | 17015.12 | 17015.12
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 860000 | 300000 | 1160000 | 682315.47 | 682315.47 | 477684.53 | 667379.49 | 667379.49 | 492620.51 | 667117.28 | 667117.28 | 477684.53 | 492620.51
| 002 OTROS EGRESOS DE INVERSION | 300000 | -31472.03 | 268527.97 | 204352.74 | 204352.74 | 64175.23 | 204352.74 | 204352.74 | 64175.23 | 204352.74 | 204352.74 | 64175.23 | 64175.23
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 30000 | 0 | 30000 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 20614.02
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 30000 | 0 | 30000 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 9385.98 | 9385.98 | 20614.02 | 20614.02
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 43561.21
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEGUROS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 194966.76 | 194966.76 | 43561.21 | 43561.21
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 912 | 912 | 22233.44 | 74088
8401 | BIENES MUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 912 | 912 | 22233.44 | 74088
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 912 | 912 | 22233.44 | 74088
| 50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 6308638.49 | -150000 | 6158638.49 | 1753873.29 | 1753873.29 | 4404765.2 | 1705323.63 | 1705323.63 | 4453314.86 | 1706620.87 | 1706620.87 | 4404765.2 | 4453314.86
| 1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 1471118.62 | 190928.91 | 1662047.53 | 1150468.16 | 1150468.16 | 511579.37 | 1141836.21 | 1141836.21 | 520211.32 | 1143744.82 | 1143744.82 | 511579.37 | 520211.32
| 001 SIN PROYECTO | 667082.44 | 190928.91 | 858011.35 | 371149.27 | 371149.27 | 486862.08 | 362517.32 | 362517.32 | 495494.03 | 364425.93 | 364425.93 | 486862.08 | 495494.03
| 001 GASTO EN PERSONAL | 392046.39 | 0 | 392046.39 | 179933.44 | 179933.44 | 212112.95 | 179572.61 | 179572.61 | 212473.78 | 180572.97 | 180572.97 | 212112.95 | 212473.78
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 148838.19 | 148838.19 | 149343.21 | 148838.19 | 148838.19 | 149343.21 | 149838.55 | 149838.55 | 149343.21 | 149343.21
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 148838.19 | 148838.19 | 149343.21 | 148838.19 | 148838.19 | 149343.21 | 149838.55 | 149838.55 | 149343.21 | 149343.21
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34278.45 | 0 | 34278.45 | 578.6 | 578.6 | 33699.85 | 578.6 | 578.6 | 33699.85 | 578.6 | 578.6 | 33699.85 | 33699.85
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 330.66 | 330.66 | 24517.79 | 330.66 | 330.66 | 24517.79 | 330.66 | 330.66 | 24517.79 | 24517.79
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 9182.06
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 59586.54 | 0 | 59586.54 | 30516.65 | 30516.65 | 29069.89 | 30155.82 | 30155.82 | 29430.72 | 30155.82 | 30155.82 | 29069.89 | 29430.72
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 34738.09 | 0 | 34738.09 | 17300.38 | 17300.38 | 17437.71 | 17300.38 | 17300.38 | 17437.71 | 17300.38 | 17300.38 | 17437.71 | 17437.71
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 13216.27 | 13216.27 | 11632.18 | 12855.44 | 12855.44 | 11993.01 | 12855.44 | 12855.44 | 11632.18 | 11993.01
| 003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 275036.05 | 166358.98 | 441395.03 | 191215.83 | 191215.83 | 250179.2 | 182944.71 | 182944.71 | 258450.32 | 183852.96 | 183852.96 | 250179.2 | 258450.32
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 28488.98 | 6473.95 | 34962.93 | 9504.6 | 9504.6 | 25458.33 | 9504.6 | 9504.6 | 25458.33 | 9179.52 | 9179.52 | 25458.33 | 25458.33
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22188.98 | 0 | 22188.98 | 4098.01 | 4098.01 | 18090.97 | 4098.01 | 4098.01 | 18090.97 | 3772.93 | 3772.93 | 18090.97 | 18090.97
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6300 | 6473.95 | 12773.95 | 5406.59 | 5406.59 | 7367.36 | 5406.59 | 5406.59 | 7367.36 | 5406.59 | 5406.59 | 7367.36 | 7367.36
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 155322.86 | 126687.47 | 282010.33 | 132545.19 | 132545.19 | 149465.14 | 132545.19 | 132545.19 | 149465.14 | 133887.6 | 133887.6 | 149465.14 | 149465.14
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 155322.86 | 126687.47 | 282010.33 | 132545.19 | 132545.19 | 149465.14 | 132545.19 | 132545.19 | 149465.14 | 133887.6 | 133887.6 | 149465.14 | 149465.14
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31184.7 | 17336.91 | 48521.61 | 21116.88 | 21116.88 | 27404.73 | 21026.74 | 21026.74 | 27494.87 | 21026.74 | 21026.74 | 27404.73 | 27494.87
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 18246.31 | 17336.91 | 35583.22 | 15559.65 | 15559.65 | 20023.57 | 15559.65 | 15559.65 | 20023.57 | 15559.65 | 15559.65 | 20023.57 | 20023.57
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 12938.39 | 0 | 12938.39 | 5557.23 | 5557.23 | 7381.16 | 5467.09 | 5467.09 | 7471.3 | 5467.09 | 5467.09 | 7381.16 | 7471.3
7107 | INDEMNIZACIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 3059.4
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 3059.4
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 10000 | 0 | 10000 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 4870
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 4870
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 32271.4 | 29408.6 | 61680 | 22280.4 | 22280.4 | 39399.6 | 14099.42 | 14099.42 | 47580.58 | 13990.34 | 13990.34 | 39399.6 | 47580.58
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 16680 | 0 | 16680 | 16361.88 | 16361.88 | 318.12 | 8180.94 | 8180.94 | 8499.06 | 8071.86 | 8071.86 | 318.12 | 8499.06
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 15591.4 | 29408.6 | 45000 | 5918.52 | 5918.52 | 39081.48 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.52 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.48 | 39081.52
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 522
50.01.001.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 522
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14069.95 | -14069.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 9069.95 | -9069.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 CONTRATACIÓN DE OPERAD MAQUINARIA AGRÍCOLA TECNIFICACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS, PREPARACIÓN SUELO, SIEMBRA, COSECHA, POST COSECHA DE MAIZ, ARROZ Y OTROS CULTIVOS MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA. | 0 | 24569.93 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 24569.93
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 2424.34 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 2424.34
50.01.001.004.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 0 | 991.67 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 991.67
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
50.01.001.004.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 3520.92 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 3520.92
50.01.001.004.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 0 | 2088.83 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 2088.83
50.01.001.004.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 0 | 1432.09 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 1432.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
| 002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | 804036.18 | 0 | 804036.18 | 779318.89 | 779318.89 | 24717.29 | 779318.89 | 779318.89 | 24717.29 | 779318.89 | 779318.89 | 24717.29 | 24717.29
| 005 MAQUINARIA Y EQUIPO | 737000 | 0 | 737000 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 537.87
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
8401 | BIENES MUEBLES | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
| 009 PROYECTO POLLOS | 45616.18 | 0 | 45616.18 | 42856.76 | 42856.76 | 2759.42 | 42856.76 | 42856.76 | 2759.42 | 42856.76 | 42856.76 | 2759.42 | 2759.42
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 31666.18 | 1000 | 32666.18 | 30656.36 | 30656.36 | 2009.82 | 30656.36 | 30656.36 | 2009.82 | 30505.37 | 30505.37 | 2009.82 | 2009.82
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 11740.18 | 0 | 11740.18 | 9828 | 9828 | 1912.18 | 9828 | 9828 | 1912.18 | 9869.52 | 9869.52 | 1912.18 | 1912.18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 19926 | 1000 | 20926 | 20828.36 | 20828.36 | 97.64 | 20828.36 | 20828.36 | 97.64 | 20635.85 | 20635.85 | 97.64 | 97.64
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13950 | -1000 | 12950 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12351.39 | 12351.39 | 749.6 | 749.6
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 13950 | -1000 | 12950 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12351.39 | 12351.39 | 749.6 | 749.6
| 011 KIT DE INSUMOS | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 21420
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 13000 | 1800 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 14800
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 13000 | 1800 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 14800
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 8420 | -1800 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 6620
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 8420 | -1800 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 0 | 6620 | 6620
| 2 FOMENTO AGROPECUARIO | 1548107.95 | -121773.16 | 1426334.79 | 244576.24 | 244576.24 | 1181758.55 | 244576.24 | 244576.24 | 1181758.55 | 243757.24 | 243757.24 | 1181758.55 | 1181758.55
| 001 SIN PROYECTO | 1548107.95 | -121773.16 | 1426334.79 | 244576.24 | 244576.24 | 1181758.55 | 244576.24 | 244576.24 | 1181758.55 | 243757.24 | 243757.24 | 1181758.55 | 1181758.55
| 001 REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | 52000 | -16647.8 | 35352.2 | 0 | 0 | 35352.2 | 0 | 0 | 35352.2 | 0 | 0 | 35352.2 | 35352.2
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 42000 | -22647.8 | 19352.2 | 0 | 0 | 19352.2 | 0 | 0 | 19352.2 | 0 | 0 | 19352.2 | 19352.2
50.02.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7000 | 6700 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 13700
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10000 | -4347.8 | 5652.2 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 0 | 5652.2 | 5652.2
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 546050
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 546050
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 200000 | 0 | 200000 | 104000 | 104000 | 96000 | 104000 | 104000 | 96000 | 104000 | 104000 | 96000 | 96000
50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO | 100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN | 75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA | 50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT | 0 | 50000 | 50000 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 50
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA FORTALECIMIENTO UNIDADES AGRICOLAS | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO MEJORAM GENETICO TRANSPL EMBRIONES BOVINO | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
50.02.001.002.780104.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO MEJORAMIENTO SISTEMAS PRODUC AGRO-PECUARIOS | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 175000
| 003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
| 004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD" | 12487.8 | -12487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA | 15517.78 | -5022.08 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 10495.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 11301.82 | -4088.12 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 7213.7
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 1299.2 | 222.8 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 1522
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 3195.02 | -377.32 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 2817.7
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 5959.2 | -4789.2 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 1170
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 848.4 | 855.6 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 1704
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1402.52 | -475.52 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1009.4 | -394.4 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 393.12 | -81.12 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
8401 | BIENES MUEBLES | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
| 006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS, ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 68787.53 | -68787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
| 010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 80403.41 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 80403.41
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
50.02.001.010.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.02.001.010.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.010.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | 7961.83 | -7961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 7961.83 | -7961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 7961.83 | -7961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | 183440 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 183440
7302 | SERVICIOS GENERALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 78870 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 78870
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 46760
50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 32110 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 32110
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
8401 | BIENES MUEBLES | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
8401 | BIENES MUEBLES | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | 84480 | 0 | 84480 | 81900 | 81900 | 2580 | 81900 | 81900 | 2580 | 81081 | 81081 | 2580 | 2580
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 84480 | 0 | 84480 | 81900 | 81900 | 2580 | 81900 | 81900 | 2580 | 81081 | 81081 | 2580 | 2580
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 84480 | 0 | 84480 | 81900 | 81900 | 2580 | 81900 | 81900 | 2580 | 81081 | 81081 | 2580 | 2580
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | 48000.29 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 48000.29
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 23296.04 | 23792.09 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 47088.13
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 12510.44 | 23436.85 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 35947.29
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10785.6 | 355.24 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 11140.84
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
| 3 COMERCIALIZACION | 422925.69 | 13669.95 | 436595.64 | 41192.68 | 41192.68 | 395402.96 | 41192.68 | 41192.68 | 395402.96 | 37764.09 | 37764.09 | 395402.96 | 395402.96
| 001 SIN PROYECTO | 422925.69 | 13669.95 | 436595.64 | 41192.68 | 41192.68 | 395402.96 | 41192.68 | 41192.68 | 395402.96 | 37764.09 | 37764.09 | 395402.96 | 395402.96
| 001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 80000 | -25000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 60000 | -5000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 20000 | -5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 7186 | 0 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 496
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 7186 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 496
50.03.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 0 | 7186 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 6690 | 6690 | 496 | 496
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7186 | -7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7186 | -7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 82168 | -37168 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 75000 | -40000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
8401 | BIENES MUEBLES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 10499.98
8401 | BIENES MUEBLES | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 10499.98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9279.2 | 0 | 9279.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 5340.2
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 20720.78 | 0 | 20720.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 5159.78
| 012 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN NAPU MARKA | 0 | 90237.95 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 90237.95
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 90237.95 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 90237.95
50.03.001.012.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 0 | 90237.95 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 0 | 0 | 90237.95 | 90237.95
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
8401 | BIENES MUEBLES | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
8401 | BIENES MUEBLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | 70168 | -18000 | 52168 | 6399.36 | 6399.36 | 45768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 45768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 45768.64 | 45768.64
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 23000 | -18000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 18000 | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
8401 | BIENES MUEBLES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | 14503.71 | -2760 | 11743.71 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 6568.98
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 9399.71 | -2760 | 6639.71 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 2485.44
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 4399.71 | 0 | 4399.71 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 1597.44
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 5000 | -2760 | 2240 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 888
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
8401 | BIENES MUEBLES | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | 21400 | -16400 | 5000 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 0 | 0 | 1571.41 | 1571.41
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 0 | 0 | 1571.41 | 1571.41
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5000 | 0 | 5000 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 3428.59 | 3428.59 | 1571.41 | 0 | 0 | 1571.41 | 1571.41
| 019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO COMO IMPULSO AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
50.03.001.019.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
| 4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD | 650020.7 | -235825.7 | 414195 | 230395 | 230395 | 183800 | 190645 | 190645 | 223550 | 190645 | 190645 | 183800 | 223550
| 001 SIN PROYECTO | 638516 | -224321 | 414195 | 230395 | 230395 | 183800 | 190645 | 190645 | 223550 | 190645 | 190645 | 183800 | 223550
| 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | 58100 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 58100
7302 | SERVICIOS GENERALES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
8401 | BIENES MUEBLES | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | 280000 | -129105 | 150895 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 280000 | -129105 | 150895 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 0
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 280000 | -129105 | 150895 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 150895 | 150895 | 0 | 0
| 007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
| 009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | 24416 | -24416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 24416 | -24416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 24416 | -24416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 11504.7 | -11504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | 11504.7 | -11504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 11504.7 | -11504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 11504.7 | -11504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 RIEGO Y DRENAJE | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 87241.21 | 87241.21 | 820474.03 | 87073.5 | 87073.5 | 820641.74 | 90709.72 | 90709.72 | 820474.03 | 820641.74
| 001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24 | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 87241.21 | 87241.21 | 820474.03 | 87073.5 | 87073.5 | 820641.74 | 90709.72 | 90709.72 | 820474.03 | 820641.74
| 001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS | 188631.06 | 3000 | 191631.06 | 87241.21 | 87241.21 | 104389.85 | 87073.5 | 87073.5 | 104557.56 | 90709.72 | 90709.72 | 104389.85 | 104557.56
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 138249.12 | 0 | 138249.12 | 69124.56 | 69124.56 | 69124.56 | 69124.56 | 69124.56 | 69124.56 | 72961.96 | 72961.96 | 69124.56 | 69124.56
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 97689.12 | 0 | 97689.12 | 48844.56 | 48844.56 | 48844.56 | 48844.56 | 48844.56 | 48844.56 | 51478.3 | 51478.3 | 48844.56 | 48844.56
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 40560 | 0 | 40560 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 21483.66 | 21483.66 | 20280 | 20280
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16440.76 | 0 | 16440.76 | 882.44 | 882.44 | 15558.32 | 882.44 | 882.44 | 15558.32 | 882.44 | 882.44 | 15558.32 | 15558.32
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 538.67 | 538.67 | 10982.09 | 538.67 | 538.67 | 10982.09 | 538.67 | 538.67 | 10982.09 | 10982.09
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 4920 | 0 | 4920 | 343.77 | 343.77 | 4576.23 | 343.77 | 343.77 | 4576.23 | 343.77 | 343.77 | 4576.23 | 4576.23
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 5610 | 0 | 5610 | 1751 | 1751 | 3859 | 1751 | 1751 | 3859 | 1751 | 1751 | 3859 | 3859
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 660 | 0 | 660 | 375 | 375 | 285 | 375 | 375 | 285 | 375 | 375 | 285 | 285
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 4950 | 0 | 4950 | 1376 | 1376 | 3574 | 1376 | 1376 | 3574 | 1376 | 1376 | 3574 | 3574
7104 | SUBSIDIOS | 501.6 | 0 | 501.6 | 220 | 220 | 281.6 | 220 | 220 | 281.6 | 220 | 220 | 281.6 | 281.6
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 51 | 51 | 45 | 51 | 51 | 45 | 51 | 51 | 45 | 45
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 405.6 | 0 | 405.6 | 169 | 169 | 236.6 | 169 | 169 | 236.6 | 169 | 169 | 236.6 | 236.6
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 3000 | 3000 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1756.59 | 1756.59 | 1126.26 | 1126.26
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBROGACION | 0 | 3000 | 3000 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1756.59 | 1756.59 | 1126.26 | 1126.26
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27829.58 | 0 | 27829.58 | 13389.47 | 13389.47 | 14440.11 | 13221.76 | 13221.76 | 14607.82 | 13137.73 | 13137.73 | 14440.11 | 14607.82
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 16308.82 | 0 | 16308.82 | 8372.53 | 8372.53 | 7936.29 | 8372.53 | 8372.53 | 7936.29 | 8288.5 | 8288.5 | 7936.29 | 7936.29
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 5016.94 | 5016.94 | 6503.82 | 4849.23 | 4849.23 | 6671.53 | 4849.23 | 4849.23 | 6503.82 | 6671.53
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
| 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
| 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 SIN PROYECTO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 CANTON ARCHIDONA | 550274.44 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 550274.44
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 437093.71 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 437093.71
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO | 295774.1 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 295774.1
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU | 141319.61 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 141319.61
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
| 002 CANTON TENA | 576452.97 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 576452.97
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 211077.06 | -42498.54 | 168578.52 | 0 | 0 | 168578.52 | 0 | 0 | 168578.52 | 0 | 0 | 168578.52 | 168578.52
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P | 11936.5 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 11936.5
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO | 36642.02 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 36642.02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 42498.54 | -42498.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 42498.54 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
50.06.001.002.731515.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 0 | 42498.54 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 320375.91 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 320375.91
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG | 154674.82 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 154674.82
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | 40701.09 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 40701.09
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
| 003 CANTON QUIJOS | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
| 004 CANTON EL CHACO | 85273.65 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 85273.65
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8401 | BIENES MUEBLES | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
| 005 CANTON AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
| 60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS | 1780000 | 0 | 1780000 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 933333.35
| 1 PROGRAMAS SOCIALES | 1780000 | 0 | 1780000 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 933333.35
| 001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI | 1780000 | 0 | 1780000 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 933333.35
| 001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 1780000 | 0 | 1780000 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 933333.35
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1780000 | 0 | 1780000 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 846666.65 | 846666.65 | 933333.35 | 933333.35
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI | 1600000 | 0 | 1600000 | 666666.65 | 666666.65 | 933333.35 | 666666.65 | 666666.65 | 933333.35 | 666666.65 | 666666.65 | 933333.35 | 933333.35
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0
| 70 DEUDA PUBLICA INTERNA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1283792.26
| 1 SIN SUBPROGRAMA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1265162.12 | 1265162.12 | 1283792.26 | 1283792.26
| 001 SIN PROYECTO | 2174756.06 | 107364 | 2282120.06 | 1263916.05 | 1263916.05 | 1018204.01 | 1263916.05 | 1263916.05 | 1018204.01 | 1263916.05 | 1263916.05 | 1018204.01 | 1018204.01
| 001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 423121.72
5602 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 518254.69 | 518254.69 | 423121.72 | 423121.72
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 29304.21 | 0 | 29304.21 | 16422.52 | 16422.52 | 12881.69 | 16422.52 | 16422.52 | 12881.69 | 16422.52 | 16422.52 | 12881.69 | 12881.69
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 73138.3 | 0 | 73138.3 | 49180.98 | 49180.98 | 23957.32 | 49180.98 | 49180.98 | 23957.32 | 49180.98 | 49180.98 | 23957.32 | 23957.32
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 239072.91 | 0 | 239072.91 | 142995.59 | 142995.59 | 96077.32 | 142995.59 | 142995.59 | 96077.32 | 142995.59 | 142995.59 | 96077.32 | 96077.32
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 18237.46 | 0 | 18237.46 | 11128.26 | 11128.26 | 7109.2 | 11128.26 | 11128.26 | 7109.2 | 11128.26 | 11128.26 | 7109.2 | 7109.2
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 134852.91 | 0 | 134852.91 | 74366.46 | 74366.46 | 60486.45 | 74366.46 | 74366.46 | 60486.45 | 74366.46 | 74366.46 | 60486.45 | 60486.45
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 237909.91 | 0 | 237909.91 | 102709.89 | 102709.89 | 135200.02 | 102709.89 | 102709.89 | 135200.02 | 102709.89 | 102709.89 | 135200.02 | 135200.02
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 157725.97 | 0 | 157725.97 | 121328.69 | 121328.69 | 36397.28 | 121328.69 | 121328.69 | 36397.28 | 121328.69 | 121328.69 | 36397.28 | 36397.28
70.01.001.001.560201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 51012.44 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 51012.44
| 002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 595082.29
9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 745661.36 | 745661.36 | 595082.29 | 595082.29
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 0
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 59879.63 | 0 | 59879.63 | 31599.55 | 31599.55 | 28280.08 | 31599.55 | 31599.55 | 28280.08 | 31599.55 | 31599.55 | 28280.08 | 28280.08
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 131735.18 | 0 | 131735.18 | 84573.48 | 84573.48 | 47161.7 | 84573.48 | 84573.48 | 47161.7 | 84573.48 | 84573.48 | 47161.7 | 47161.7
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 375927.09 | 0 | 375927.09 | 215754.41 | 215754.41 | 160172.68 | 215754.41 | 215754.41 | 160172.68 | 215754.41 | 215754.41 | 160172.68 | 160172.68
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 50499.44 | 0 | 50499.44 | 28968.26 | 28968.26 | 21531.18 | 28968.26 | 28968.26 | 21531.18 | 28968.26 | 28968.26 | 21531.18 | 21531.18
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 158264.98 | 0 | 158264.98 | 83466.25 | 83466.25 | 74798.73 | 83466.25 | 83466.25 | 74798.73 | 83466.25 | 83466.25 | 74798.73 | 74798.73
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 224234.33 | 0 | 224234.33 | 181606.57 | 181606.57 | 42627.76 | 181606.57 | 181606.57 | 42627.76 | 181606.57 | 181606.57 | 42627.76 | 42627.76
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 273902.03 | 0 | 273902.03 | 109743.43 | 109743.43 | 164158.6 | 109743.43 | 109743.43 | 164158.6 | 109743.43 | 109743.43 | 164158.6 | 164158.6
70.01.001.002.960201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 56351.56 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 56351.56
| 002 PASIVO CIRCULANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 265588.25
| 001 DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 265588.25
9701 | DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 265588.25
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DE CUENTAS POR PAGAR | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 1246.07 | 1246.07 | 265588.25 | 265588.25
| Totales=> | 52861800.69 | 3567524 | 56429324.69 | 23300136.58 | 23300136.58 | 33129188.11 | 12115862.49 | 12115862.49 | 44313462.2 | 12085718.79 | 12085718.79 | 33129188.11 | 44313462.2

## 21 junio
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÉDULA DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2022
Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comp Período | Comp Acumulado | Saldo Asig Dev | Devengado Período | Devengado Acumulado | Saldo Asig Dev | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Code_commitment | Saldo por Devengar
| 10 ADMINISTRACION GENERAL | 3510577.64 | -430000 | 3080577.64 | 860694.37 | 860694.37 | 2219883.27 | 660727.86 | 660727.86 | 2419849.78 | 681415.68 | 681415.68 | 2219883.27 | 2419849.78
| 1 PREFECTURA | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 58018.07 | 58018.07 | 80918.65 | 54010.87 | 54010.87 | 84925.85 | 54649.81 | 54649.81 | 80918.65 | 84925.85
| 001 SIN PROYECTO | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 58018.07 | 58018.07 | 80918.65 | 54010.87 | 54010.87 | 84925.85 | 54649.81 | 54649.81 | 80918.65 | 84925.85
| 001 GASTO EN PERSONAL | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 58018.07 | 58018.07 | 80918.65 | 54010.87 | 54010.87 | 84925.85 | 54649.81 | 54649.81 | 80918.65 | 84925.85
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 46543.82 | 46543.82 | 60454.54 | 44318.15 | 44318.15 | 62680.21 | 46738.62 | 46738.62 | 60454.54 | 62680.21
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 46543.82 | 46543.82 | 60454.54 | 44318.15 | 44318.15 | 62680.21 | 46738.62 | 46738.62 | 60454.54 | 62680.21
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10556.53 | 0 | 10556.53 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 9653.52
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 8623.53
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 1029.99
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21381.83 | 0 | 21381.83 | 10571.24 | 10571.24 | 10810.59 | 8789.71 | 8789.71 | 12592.12 | 7008.18 | 7008.18 | 10810.59 | 12592.12
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 12465.3 | 0 | 12465.3 | 6201.86 | 6201.86 | 6263.44 | 5163.08 | 5163.08 | 7302.22 | 4124.3 | 4124.3 | 6263.44 | 7302.22
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 4369.38 | 4369.38 | 4547.15 | 3626.63 | 3626.63 | 5289.9 | 2883.88 | 2883.88 | 4547.15 | 5289.9
| 2 VICEPREFECTURA | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 37173.42 | 37173.42 | 54972.73 | 35469.55 | 35469.55 | 56676.6 | 36410.58 | 36410.58 | 54972.73 | 56676.6
| 001 SIN PROYECTO | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 37173.42 | 37173.42 | 54972.73 | 35469.55 | 35469.55 | 56676.6 | 36410.58 | 36410.58 | 54972.73 | 56676.6
| 001 GASTO EN PERSONAL | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 37173.42 | 37173.42 | 54972.73 | 35469.55 | 35469.55 | 56676.6 | 36410.58 | 36410.58 | 54972.73 | 56676.6
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 30174.04 | 30174.04 | 40998.44 | 29655.2 | 29655.2 | 41517.28 | 31447.46 | 31447.46 | 40998.44 | 41517.28
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 30174.04 | 30174.04 | 40998.44 | 29655.2 | 29655.2 | 41517.28 | 31447.46 | 31447.46 | 40998.44 | 41517.28
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6751.04 | 0 | 6751.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 6528.04
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 5874.71
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 653.33
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14222.63 | 0 | 14222.63 | 6776.38 | 6776.38 | 7446.25 | 5591.35 | 5591.35 | 8631.28 | 4740.12 | 4740.12 | 7446.25 | 8631.28
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 8291.59 | 0 | 8291.59 | 4145.82 | 4145.82 | 4145.77 | 3454.85 | 3454.85 | 4836.74 | 2763.88 | 2763.88 | 4145.77 | 4836.74
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 2630.56 | 2630.56 | 3300.48 | 2136.5 | 2136.5 | 3794.54 | 1976.24 | 1976.24 | 3300.48 | 3794.54
| 3 ASESORIA DE PREFECTURA | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 31426.12 | 31426.12 | 47155.02 | 29838.77 | 29838.77 | 48742.37 | 28317.44 | 28317.44 | 47155.02 | 48742.37
| 001 SIN PROYECTO | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 31426.12 | 31426.12 | 47155.02 | 29838.77 | 29838.77 | 48742.37 | 28317.44 | 28317.44 | 47155.02 | 48742.37
| 001 GASTO EN PERSONAL | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 31426.12 | 31426.12 | 47155.02 | 29838.77 | 29838.77 | 48742.37 | 28317.44 | 28317.44 | 47155.02 | 48742.37
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 25492.06 | 25492.06 | 35108.9 | 24913.73 | 24913.73 | 35687.23 | 24191.08 | 24191.08 | 35108.9 | 35687.23
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 25492.06 | 25492.06 | 35108.9 | 24913.73 | 24913.73 | 35687.23 | 24191.08 | 24191.08 | 35108.9 | 35687.23
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 5870.08 | 0 | 5870.08 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 5712.53
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 5004.75
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 707.78
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12110.1 | 0 | 12110.1 | 5776.51 | 5776.51 | 6333.59 | 4767.49 | 4767.49 | 7342.61 | 3968.81 | 3968.81 | 6333.59 | 7342.61
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 7060.02 | 0 | 7060.02 | 3490.82 | 3490.82 | 3569.2 | 2902.48 | 2902.48 | 4157.54 | 2314.14 | 2314.14 | 3569.2 | 4157.54
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 2285.69 | 2285.69 | 2764.39 | 1865.01 | 1865.01 | 3185.07 | 1654.67 | 1654.67 | 2764.39 | 3185.07
| 4 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 61165.86 | 61165.86 | 102156.92 | 56678.47 | 56678.47 | 106644.31 | 62075.55 | 62075.55 | 102156.92 | 106644.31
| 001 SIN PROYECTO | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 61165.86 | 61165.86 | 102156.92 | 56678.47 | 56678.47 | 106644.31 | 62075.55 | 62075.55 | 102156.92 | 106644.31
| 001 GASTO EN PERSONAL | 124137.57 | 0 | 124137.57 | 54603.27 | 54603.27 | 69534.3 | 50455.98 | 50455.98 | 73681.59 | 54839.32 | 54839.32 | 69534.3 | 73681.59
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 41614.77 | 41614.77 | 49891.71 | 39041.03 | 39041.03 | 52465.45 | 44887.74 | 44887.74 | 49891.71 | 52465.45
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 41614.77 | 41614.77 | 49891.71 | 39041.03 | 39041.03 | 52465.45 | 44887.74 | 44887.74 | 49891.71 | 52465.45
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10745.54 | 0 | 10745.54 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 9756.15
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 7167.13
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 2870 | 0 | 2870 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 2589.02
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18885.55 | 0 | 18885.55 | 9389.9 | 9389.9 | 9495.65 | 7816.35 | 7816.35 | 11069.2 | 6352.98 | 6352.98 | 9495.65 | 11069.2
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 11010.01 | 0 | 11010.01 | 5591.83 | 5591.83 | 5418.18 | 4674.33 | 4674.33 | 6335.68 | 3756.83 | 3756.83 | 5418.18 | 6335.68
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 3798.07 | 3798.07 | 4077.47 | 3142.02 | 3142.02 | 4733.52 | 2596.15 | 2596.15 | 4077.47 | 4733.52
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
10.04.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 17071.71 | 0 | 17071.71 | 6562.59 | 6562.59 | 10509.12 | 6222.49 | 6222.49 | 10849.22 | 7236.23 | 7236.23 | 10509.12 | 10849.22
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 1492.07 | 0 | 1492.07 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 982.14
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 794.3
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 410 | 0 | 410 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 187.84
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 5065.35 | 5065.35 | 7919.49 | 4941.45 | 4941.45 | 8043.39 | 6081.25 | 6081.25 | 7919.49 | 8043.39
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 5065.35 | 5065.35 | 7919.49 | 4941.45 | 4941.45 | 8043.39 | 6081.25 | 6081.25 | 7919.49 | 8043.39
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2594.8 | 0 | 2594.8 | 987.31 | 987.31 | 1607.49 | 771.11 | 771.11 | 1823.69 | 645.05 | 645.05 | 1607.49 | 1823.69
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 1512.73 | 0 | 1512.73 | 575.67 | 575.67 | 937.06 | 449.61 | 449.61 | 1063.12 | 323.55 | 323.55 | 937.06 | 1063.12
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 411.64 | 411.64 | 670.43 | 321.5 | 321.5 | 760.57 | 321.5 | 321.5 | 670.43 | 760.57
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
| 004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
| 005 EXPROPIACION DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TERRENOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 663457.99 | 0 | 663457.99 | 284950.95 | 284950.95 | 378507.04 | 153133.29 | 153133.29 | 510324.7 | 170993.88 | 170993.88 | 378507.04 | 510324.7
| 001 SIN PROYECTO | 359483.74 | 2000 | 361483.74 | 143451.95 | 143451.95 | 218031.79 | 133290.36 | 133290.36 | 228193.38 | 151081.09 | 151081.09 | 218031.79 | 228193.38
| 001 GASTO EN PERSONAL | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 143451.95 | 143451.95 | 216031.79 | 133290.36 | 133290.36 | 226193.38 | 151081.09 | 151081.09 | 216031.79 | 226193.38
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 271202.88 | -6837.84 | 264365.04 | 113719.93 | 113719.93 | 150645.11 | 108191.41 | 108191.41 | 156173.63 | 130657.1 | 130657.1 | 150645.11 | 156173.63
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 271202.88 | -12128.4 | 259074.48 | 113719.93 | 113719.93 | 145354.55 | 108191.41 | 108191.41 | 150883.07 | 130657.1 | 130657.1 | 145354.55 | 150883.07
10.05.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 0 | 5290.56 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 5290.56
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34080.24 | -27.2 | 34053.04 | 2392.51 | 2392.51 | 31660.53 | 1983.46 | 1983.46 | 32069.58 | 1732.28 | 1732.28 | 31660.53 | 32069.58
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22600.24 | 0 | 22600.24 | 1366.32 | 1366.32 | 21233.92 | 1124.81 | 1124.81 | 21475.43 | 944.47 | 944.47 | 21233.92 | 21475.43
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | -27.2 | 11452.8 | 1026.19 | 1026.19 | 10426.61 | 858.65 | 858.65 | 10594.15 | 787.81 | 787.81 | 10426.61 | 10594.15
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 0 | 748 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 748
10.05.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88
10.05.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660
5104 | SUBSIDIOS | 0 | 105.84 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 105.84
10.05.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 0 | 105.84 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 105.84
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 5984 | 5984 | 2156.7 | 2156.7 | 3827.3 | 2139.73 | 2139.73 | 3844.27 | 1612.7 | 1612.7 | 3827.3 | 3844.27
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 5984 | 5984 | 2156.7 | 2156.7 | 3827.3 | 2139.73 | 2139.73 | 3844.27 | 1612.7 | 1612.7 | 3827.3 | 3844.27
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54200.62 | 0 | 54200.62 | 25155.61 | 25155.61 | 29045.01 | 20948.56 | 20948.56 | 33252.06 | 17051.81 | 17051.81 | 29045.01 | 33252.06
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 31595.1 | 0 | 31595.1 | 15400.27 | 15400.27 | 16194.83 | 12853.8 | 12853.8 | 18741.3 | 10307.33 | 10307.33 | 16194.83 | 18741.3
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 22605.52 | 0 | 22605.52 | 9755.34 | 9755.34 | 12850.18 | 8094.76 | 8094.76 | 14510.76 | 6744.48 | 6744.48 | 12850.18 | 14510.76
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
10.05.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 UNIDAD DE PROMOCION | 270974.25 | -5500 | 265474.25 | 141499 | 141499 | 123975.25 | 19842.93 | 19842.93 | 245631.32 | 19912.79 | 19912.79 | 123975.25 | 245631.32
| 001 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR (FACHADA) DEL CANAL PÚBLICO ALLY TV | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 002 FORTALECIMEINTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMICIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES | 5000 | -1000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO | 118800 | -9000 | 109800 | 61800 | 61800 | 48000 | 19842.93 | 19842.93 | 89957.07 | 19912.79 | 19912.79 | 48000 | 89957.07
5302 | SERVICIOS GENERALES | 118800 | -9000 | 109800 | 61800 | 61800 | 48000 | 19842.93 | 19842.93 | 89957.07 | 19912.79 | 19912.79 | 48000 | 89957.07
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 91800 | 0 | 91800 | 61800 | 61800 | 30000 | 19842.93 | 19842.93 | 71957.07 | 19912.79 | 19912.79 | 30000 | 71957.07
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 27000 | -9000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 006 REPOTENCIACIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ALLY TV | 139174.25 | -2500 | 136674.25 | 79699 | 79699 | 56975.25 | 0 | 0 | 136674.25 | 0 | 0 | 56975.25 | 136674.25
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 15189.44 | -2500 | 12689.44 | 8227.09 | 8227.09 | 4462.35 | 0 | 0 | 12689.44 | 0 | 0 | 4462.35 | 12689.44
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15040.44 | -2500 | 12540.44 | 8079.88 | 8079.88 | 4460.56 | 0 | 0 | 12540.44 | 0 | 0 | 4460.56 | 12540.44
10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 149 | 0 | 149 | 147.21 | 147.21 | 1.79 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1.79 | 149
8401 | BIENES MUEBLES | 110387.29 | 0 | 110387.29 | 58901.44 | 58901.44 | 51485.85 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 51485.85 | 110387.29
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 103931.45 | -20000 | 83931.45 | 55051.45 | 55051.45 | 28880 | 0 | 0 | 83931.45 | 0 | 0 | 28880 | 83931.45
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 6455.84 | 20000 | 26455.84 | 3849.99 | 3849.99 | 22605.85 | 0 | 0 | 26455.84 | 0 | 0 | 22605.85 | 26455.84
| 003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV | 23000 | 3500 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 26500
| 001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN | 2000 | 4500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
10.05.004.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES | 8000 | -3000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.004.002.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 6500 | -5500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6500 | -5500 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV | 7000 | 2000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7000 | 2000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
10.05.004.004.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | -6000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2374132.86 | -430000 | 1944132.86 | 387959.95 | 387959.95 | 1556172.91 | 331596.91 | 331596.91 | 1612535.95 | 328968.42 | 328968.42 | 1556172.91 | 1612535.95
| 001 SIN PROYECTO | 566191.54 | 0 | 566191.54 | 276061.59 | 276061.59 | 290129.95 | 254141.55 | 254141.55 | 312049.99 | 251488.51 | 251488.51 | 290129.95 | 312049.99
| 001 GASTO EN PERSONAL | 539637.1 | 0 | 539637.1 | 259029.15 | 259029.15 | 280607.95 | 247044.7 | 247044.7 | 292592.4 | 244391.66 | 244391.66 | 280607.95 | 292592.4
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 352083.6 | -9016.2 | 343067.4 | 147876.83 | 147876.83 | 195190.57 | 141743.35 | 141743.35 | 201324.05 | 143658.12 | 143658.12 | 195190.57 | 201324.05
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 347163.6 | -9016.2 | 338147.4 | 145548.45 | 145548.45 | 192598.95 | 139618.35 | 139618.35 | 198529.05 | 140934.34 | 140934.34 | 192598.95 | 198529.05
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 4920 | 0 | 4920 | 2328.38 | 2328.38 | 2591.62 | 2125 | 2125 | 2795 | 2723.78 | 2723.78 | 2591.62 | 2795
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 40820.3 | 0 | 40820.3 | 1004.19 | 1004.19 | 39816.11 | 908.64 | 908.64 | 39911.66 | 813.1 | 813.1 | 39816.11 | 39911.66
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 537.22 | 537.22 | 28803.08 | 477.09 | 477.09 | 28863.21 | 416.97 | 416.97 | 28803.08 | 28863.21
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 466.97 | 466.97 | 11013.03 | 431.55 | 431.55 | 11048.45 | 396.13 | 396.13 | 11013.03 | 11048.45
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 1122 | 0 | 1122 | 381.22 | 381.22 | 740.78 | 352.75 | 352.75 | 769.25 | 236.72 | 236.72 | 740.78 | 769.25
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 132 | 0 | 132 | 98.75 | 98.75 | 33.25 | 90.25 | 90.25 | 41.75 | 81.75 | 81.75 | 33.25 | 41.75
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 990 | 0 | 990 | 282.47 | 282.47 | 707.53 | 262.5 | 262.5 | 727.5 | 154.97 | 154.97 | 707.53 | 727.5
7104 | SUBSIDIOS | 145.2 | 0 | 145.2 | 71.2 | 71.2 | 74 | 59.51 | 59.51 | 85.69 | 46.76 | 46.76 | 74 | 85.69
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 51 | 51 | 45 | 42.5 | 42.5 | 53.5 | 34 | 34 | 45 | 53.5
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 49.2 | 0 | 49.2 | 20.2 | 20.2 | 29 | 17.01 | 17.01 | 32.19 | 12.76 | 12.76 | 29 | 32.19
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 2297.18 | 2297.18 | 6719.02 | 2193.94 | 2193.94 | 6822.26 | 2940.02 | 2940.02 | 6719.02 | 6822.26
10.06.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 2297.18 | 2297.18 | 6719.02 | 2193.94 | 2193.94 | 6822.26 | 2940.02 | 2940.02 | 6719.02 | 6822.26
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70382.6 | -181.88 | 70200.72 | 32729.23 | 32729.23 | 37471.49 | 27117.21 | 27117.21 | 43083.51 | 22027.64 | 22027.64 | 37471.49 | 43083.51
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 41042.3 | 0 | 41042.3 | 20201.53 | 20201.53 | 20840.77 | 16779.48 | 16779.48 | 24262.82 | 13302.52 | 13302.52 | 20840.77 | 24262.82
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 29340.3 | -181.88 | 29158.42 | 12527.7 | 12527.7 | 16630.72 | 10337.73 | 10337.73 | 18820.69 | 8725.12 | 8725.12 | 16630.72 | 18820.69
7107 | INDEMNIZACIONES | 75083.4 | 181.88 | 75265.28 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 595.98
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
10.06.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 181.88 | 181.88 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 0.08
| 002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN | 26554.44 | 0 | 26554.44 | 17032.44 | 17032.44 | 9522 | 7096.85 | 7096.85 | 19457.59 | 7096.85 | 7096.85 | 9522 | 19457.59
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 7096.85 | 7096.85 | 15076.51 | 7096.85 | 7096.85 | 5140.92 | 15076.51
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 7096.85 | 7096.85 | 15076.51 | 7096.85 | 7096.85 | 5140.92 | 15076.51
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1804791.32 | -433000 | 1371791.32 | 111898.36 | 111898.36 | 1259892.96 | 77455.36 | 77455.36 | 1294335.96 | 77479.91 | 77479.91 | 1259892.96 | 1294335.96
| 001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 507303.94 | 46467.38 | 553771.32 | 109443 | 109443 | 444328.32 | 75000 | 75000 | 478771.32 | 75000 | 75000 | 444328.32 | 478771.32
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 507303.94 | 46467.38 | 553771.32 | 109443 | 109443 | 444328.32 | 75000 | 75000 | 478771.32 | 75000 | 75000 | 444328.32 | 478771.32
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) | 91364.94 | 36467.38 | 127832.32 | 109443 | 109443 | 18389.32 | 75000 | 75000 | 52832.32 | 75000 | 75000 | 18389.32 | 52832.32
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 72800
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | 53139 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 53139
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y HANGARES TALLERES | 120000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99.002 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHO A ISHCAYACU | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN | 104647.82 | 12022.18 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 116670
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS MEJORAMIEN VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA | 63094.83 | 18295.17 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 81390
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M | 101000 | -3500 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 97500
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER | 78790.2 | 4869.8 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 83660
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | 4000 | 4800 | 8800 | 2455.36 | 2455.36 | 6344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 6344.64 | 2479.91 | 2479.91 | 6344.64 | 6344.64
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 4000 | 800 | 4800 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2479.91 | 2479.91 | 2344.64 | 2344.64
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 4000 | 800 | 4800 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2455.36 | 2455.36 | 2344.64 | 2479.91 | 2479.91 | 2344.64 | 2344.64
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.06.003.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
| 005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA | 115954.53 | -115954.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| 004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 3150 | 3000 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 6150
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
8401 | BIENES MUEBLES | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO MECANISMO DE INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO EN EL AÑO 2022 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.06.004.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3176340.86 | 0 | 3176340.86 | 1174253.4 | 1174253.4 | 2002087.46 | 1113050.43 | 1113050.43 | 2063290.43 | 944462.5 | 944462.5 | 2002087.46 | 2063290.43
| 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2106613.41 | 0 | 2106613.41 | 789563.7 | 789563.7 | 1317049.71 | 751248.67 | 751248.67 | 1355364.74 | 605356.41 | 605356.41 | 1317049.71 | 1355364.74
| 001 SIN PROYECTO | 1115479.82 | 3000 | 1118479.82 | 476948.02 | 476948.02 | 641531.8 | 452559.27 | 452559.27 | 665920.55 | 394124.39 | 394124.39 | 641531.8 | 665920.55
| 001 GASTO EN PERSONAL | 1073311.32 | 3000 | 1076311.32 | 465199.95 | 465199.95 | 611111.37 | 441844.46 | 441844.46 | 634466.86 | 384181.49 | 384181.49 | 611111.37 | 634466.86
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 718185.72 | 0 | 718185.72 | 318705.37 | 318705.37 | 399480.35 | 309264.66 | 309264.66 | 408921.06 | 268592.4 | 268592.4 | 399480.35 | 408921.06
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 562473.72 | 0 | 562473.72 | 251525.89 | 251525.89 | 310947.83 | 242134.66 | 242134.66 | 320339.06 | 198530.78 | 198530.78 | 310947.83 | 320339.06
20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 155712 | 0 | 155712 | 67179.48 | 67179.48 | 88532.52 | 67130 | 67130 | 88582 | 70061.62 | 70061.62 | 88532.52 | 88582
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 94403.95 | 0 | 94403.95 | 3660.99 | 3660.99 | 90742.96 | 2964.76 | 2964.76 | 91439.19 | 2293.11 | 2293.11 | 90742.96 | 91439.19
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 2105.86 | 2105.86 | 59908.09 | 1661.11 | 1661.11 | 60352.84 | 1237.4 | 1237.4 | 59908.09 | 60352.84
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 32390 | 0 | 32390 | 1555.13 | 1555.13 | 30834.87 | 1303.65 | 1303.65 | 31086.35 | 1055.71 | 1055.71 | 30834.87 | 31086.35
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 34782 | 0 | 34782 | 13978.34 | 13978.34 | 20803.66 | 12788.25 | 12788.25 | 21993.75 | 8589.34 | 8589.34 | 20803.66 | 21993.75
20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 4092 | 0 | 4092 | 3715 | 3715 | 377 | 3383 | 3383 | 709 | 3081 | 3081 | 377 | 709
20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 30690 | 0 | 30690 | 10263.34 | 10263.34 | 20426.66 | 9405.25 | 9405.25 | 21284.75 | 5508.34 | 5508.34 | 20426.66 | 21284.75
5104 | SUBSIDIOS | 4149.12 | 0 | 4149.12 | 1887.61 | 1887.61 | 2261.51 | 1578.59 | 1578.59 | 2570.53 | 1236.08 | 1236.08 | 2261.51 | 2570.53
20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 2592 | 0 | 2592 | 1249.5 | 1249.5 | 1342.5 | 1041.25 | 1041.25 | 1550.75 | 833 | 833 | 1342.5 | 1550.75
20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 1557.12 | 0 | 1557.12 | 638.11 | 638.11 | 919.01 | 537.34 | 537.34 | 1019.78 | 403.08 | 403.08 | 919.01 | 1019.78
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 9692.56 | 9692.56 | 16289.12 | 9594.35 | 9594.35 | 16387.33 | 9283.58 | 9283.58 | 16289.12 | 16387.33
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 9692.56 | 9692.56 | 16289.12 | 9594.35 | 9594.35 | 16387.33 | 9283.58 | 9283.58 | 16289.12 | 16387.33
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 149487.95 | 0 | 149487.95 | 71555.98 | 71555.98 | 77931.97 | 59934.75 | 59934.75 | 89553.2 | 48467.88 | 48467.88 | 77931.97 | 89553.2
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 87474 | 0 | 87474 | 43194.67 | 43194.67 | 44279.33 | 36150.27 | 36150.27 | 51323.73 | 28631.04 | 28631.04 | 44279.33 | 51323.73
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 28361.31 | 28361.31 | 33652.64 | 23784.48 | 23784.48 | 38229.47 | 19836.84 | 19836.84 | 33652.64 | 38229.47
5107 | INDEMNIZACIONES | 46320.9 | 3000 | 49320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 3601.8
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
20.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 42168.5 | 0 | 42168.5 | 11748.07 | 11748.07 | 30420.43 | 10714.81 | 10714.81 | 31453.69 | 9942.9 | 9942.9 | 30420.43 | 31453.69
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3888.69 | 0 | 3888.69 | 631.66 | 631.66 | 3257.03 | 631.66 | 631.66 | 3257.03 | 543.75 | 543.75 | 3257.03 | 3257.03
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 273.53 | 273.53 | 2385.16 | 273.53 | 273.53 | 2385.16 | 210.41 | 210.41 | 2385.16 | 2385.16
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1230 | 0 | 1230 | 358.13 | 358.13 | 871.87 | 358.13 | 358.13 | 871.87 | 333.34 | 333.34 | 871.87 | 871.87
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 9623.57 | 9623.57 | 22280.71 | 8896.51 | 8896.51 | 23007.77 | 8405.79 | 8405.79 | 22280.71 | 23007.77
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 9623.57 | 9623.57 | 22280.71 | 8896.51 | 8896.51 | 23007.77 | 8405.79 | 8405.79 | 22280.71 | 23007.77
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6375.53 | 0 | 6375.53 | 1492.84 | 1492.84 | 4882.69 | 1186.64 | 1186.64 | 5188.89 | 993.36 | 993.36 | 4882.69 | 5188.89
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3716.84 | 0 | 3716.84 | 1267.54 | 1267.54 | 2449.3 | 1036.44 | 1036.44 | 2680.4 | 843.16 | 843.16 | 2449.3 | 2680.4
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 225.3 | 225.3 | 2433.39 | 150.2 | 150.2 | 2508.49 | 150.2 | 150.2 | 2433.39 | 2508.49
| 002 SERVICIOS INSTITUCIONALES | 451751.3 | 17080.82 | 468832.12 | 139672.04 | 139672.04 | 329160.08 | 128579.33 | 128579.33 | 340252.79 | 127178.49 | 127178.49 | 329160.08 | 340252.79
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318075.6 | 3144.17 | 321219.77 | 123433.68 | 123433.68 | 197786.09 | 112340.97 | 112340.97 | 208878.8 | 110940.13 | 110940.13 | 197786.09 | 208878.8
5301 | SERVICIOS BASICOS | 89640 | 0 | 89640 | 46366.83 | 46366.83 | 43273.17 | 46362.13 | 46362.13 | 43277.87 | 46362.13 | 46362.13 | 43273.17 | 43277.87
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | AGUA POTABLE | 3240 | 0 | 3240 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 2588.04
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ENERGIA ELECTRICA | 50400 | 0 | 50400 | 28264.66 | 28264.66 | 22135.34 | 28259.96 | 28259.96 | 22140.04 | 28259.96 | 28259.96 | 22135.34 | 22140.04
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 36000 | 0 | 36000 | 17450.21 | 17450.21 | 18549.79 | 17450.21 | 17450.21 | 18549.79 | 17450.21 | 17450.21 | 18549.79 | 18549.79
5302 | SERVICIOS GENERALES | 178978.85 | 3144.17 | 182123.02 | 56077.52 | 56077.52 | 126045.5 | 56077.51 | 56077.51 | 126045.51 | 56249.65 | 56249.65 | 126045.5 | 126045.51
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 66102.65 | -10025.13 | 56077.52 | 56077.52 | 56077.52 | 0 | 56077.51 | 56077.51 | 0.01 | 56249.65 | 56249.65 | 0 | 0.01
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 112876.2 | 13169.3 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 126045.5
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11215 | 0 | 11215 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 8705.1
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 6000 | 0 | 6000 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 3490.1
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5215 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 5215
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 27041.75 | 0 | 27041.75 | 7391.43 | 7391.43 | 19650.32 | 7391.43 | 7391.43 | 19650.32 | 5818.45 | 5818.45 | 19650.32 | 19650.32
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 8965
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 10000 | 0 | 10000 | 4624.32 | 4624.32 | 5375.68 | 4624.32 | 4624.32 | 5375.68 | 3051.34 | 3051.34 | 5375.68 | 5375.68
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 5541.75 | 0 | 5541.75 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 3809.64
| 002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4269.99
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4269.99
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4269.99
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 127104
8401 | BIENES MUEBLES | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 127104
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 10000 | 14834.19 | 24834.19 | 11832.65 | 11832.65 | 13001.54 | 11832.65 | 11832.65 | 13001.54 | 11832.65 | 11832.65 | 13001.54 | 13001.54
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15000 | -897.54 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 14102.46
20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 87582.51 | -6144.17 | 81438.34 | 1850.28 | 1850.28 | 79588.06 | 1631.86 | 1631.86 | 79806.48 | 1631.36 | 1631.36 | 79588.06 | 79806.48
| 001 GASTO EN PERSONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBROGACION | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79582.51 | -6144.17 | 73438.34 | 1850.28 | 1850.28 | 71588.06 | 1631.86 | 1631.86 | 71806.48 | 1631.36 | 1631.36 | 71588.06 | 71806.48
5302 | SERVICIOS GENERALES | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22500 | 0 | 22500 | 1821.59 | 1821.59 | 20678.41 | 1603.17 | 1603.17 | 20896.83 | 1603.17 | 1603.17 | 20678.41 | 20896.83
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL INTERIOR | 2500 | 0 | 2500 | 730.96 | 730.96 | 1769.04 | 512.54 | 512.54 | 1987.46 | 512.54 | 512.54 | 1769.04 | 1987.46
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 1090.63 | 1090.63 | 8909.37 | 8909.37
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 9300
20.01.003.002.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 9000 | -1800 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 35558.51 | -6514.17 | 29044.34 | 28.69 | 28.69 | 29015.65 | 28.69 | 28.69 | 29015.65 | 28.19 | 28.19 | 29015.65 | 29015.65
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION | 26558.51 | -3144.17 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 23414.34
20.01.003.002.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 0 | 119.25 | 119.25 | 28.69 | 28.69 | 90.56 | 28.69 | 28.69 | 90.56 | 28.19 | 28.19 | 90.56 | 90.56
20.01.003.002.530808.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 21.27
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MEDICAMENTOS | 8000 | -6904.67 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 1095.33
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.01.003.002.530826.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL | 0 | 910 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 910
20.01.003.002.530829.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5
20.01.003.002.530832.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA | 0 | 2266.65 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 2266.65
20.01.003.002.530834.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PRÓTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES COROPORALES | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370
20.01.003.002.840115.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370
| 003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SEGUROS PERSONAL | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | 437961.37 | -13936.65 | 424024.72 | 157254.95 | 157254.95 | 266769.77 | 157254.95 | 157254.95 | 266769.77 | 71271.69 | 71271.69 | 266769.77 | 266769.77
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 229712.25 | -100032.88 | 129679.37 | 51202.06 | 51202.06 | 78477.31 | 51202.06 | 51202.06 | 78477.31 | 51313.03 | 51313.03 | 78477.31 | 78477.31
5302 | SERVICIOS GENERALES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 12000 | 0 | 12000 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 7580.26
20.01.004.001.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 5000 | 0 | 5000 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 580.26
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | -4500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 101953.99 | 0 | 101953.99 | 46782.32 | 46782.32 | 55171.67 | 46782.32 | 46782.32 | 55171.67 | 46893.29 | 46893.29 | 55171.67 | 55171.67
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 41445.26 | 0 | 41445.26 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 1281.72
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 60000 | -8511.56 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 51488.44
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 508.73 | 8511.56 | 9020.29 | 6618.78 | 6618.78 | 2401.51 | 6618.78 | 6618.78 | 2401.51 | 6729.75 | 6729.75 | 2401.51 | 2401.51
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 BIENES DE LARGA DURACION | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 106052.89 | 106052.89 | 188292.46 | 106052.89 | 106052.89 | 188292.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188292.46 | 188292.46
8401 | BIENES MUEBLES | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 106052.89 | 106052.89 | 188292.46 | 106052.89 | 106052.89 | 188292.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188292.46 | 188292.46
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 208249.12 | 0 | 208249.12 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 188290.46
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 86096.23 | 86096.23 | 86094.23 | 86094.23 | 2 | 86094.23 | 86094.23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| 005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11150.48 | 11150.48 | 0 | 2615.15
| 001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11150.48 | 11150.48 | 0 | 2615.15
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11150.48 | 11150.48 | 0 | 2615.15
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS P | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 11223.26 | 11223.26 | 2615.15 | 11150.48 | 11150.48 | 0 | 2615.15
| 2 DIRECCION FINANCIERA | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 258180.08 | 258180.08 | 426042.4 | 246184.93 | 246184.93 | 438037.55 | 227915.42 | 227915.42 | 426042.4 | 438037.55
| 001 SIN PROYECTO | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 258180.08 | 258180.08 | 426042.4 | 246184.93 | 246184.93 | 438037.55 | 227915.42 | 227915.42 | 426042.4 | 438037.55
| 001 GASTO EN PERSONAL | 421658.94 | 0 | 421658.94 | 150233.55 | 150233.55 | 271425.39 | 138238.4 | 138238.4 | 283420.54 | 119904.89 | 119904.89 | 271425.39 | 283420.54
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 112939.39 | 112939.39 | 208319.69 | 107058.84 | 107058.84 | 214200.24 | 94072.23 | 94072.23 | 208319.69 | 214200.24
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 112939.39 | 112939.39 | 208319.69 | 107058.84 | 107058.84 | 214200.24 | 94072.23 | 94072.23 | 208319.69 | 214200.24
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 36201.59 | -574.22 | 35627.37 | 5392.74 | 5392.74 | 30234.63 | 4583.68 | 4583.68 | 31043.69 | 3774.62 | 3774.62 | 30234.63 | 31043.69
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 3565.1 | 3565.1 | 23206.49 | 3003.98 | 3003.98 | 23767.61 | 2442.86 | 2442.86 | 23206.49 | 23767.61
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | -574.22 | 8855.78 | 1827.64 | 1827.64 | 7028.14 | 1579.7 | 1579.7 | 7276.08 | 1331.76 | 1331.76 | 7028.14 | 7276.08
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 64198.27 | -199.1 | 63999.17 | 31146.85 | 31146.85 | 32852.32 | 25841.31 | 25841.31 | 38157.86 | 21303.47 | 21303.47 | 32852.32 | 38157.86
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 37426.68 | 0 | 37426.68 | 18669.52 | 18669.52 | 18757.16 | 15543.86 | 15543.86 | 21882.82 | 12432.09 | 12432.09 | 18757.16 | 21882.82
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 26771.59 | -199.1 | 26572.49 | 12477.33 | 12477.33 | 14095.16 | 10297.45 | 10297.45 | 16275.04 | 8871.38 | 8871.38 | 14095.16 | 16275.04
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
20.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10000 | 6400 | 16400 | 6560 | 6560 | 9840 | 6560 | 6560 | 9840 | 6624 | 6624 | 9840 | 9840
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 2840
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 160 | 160 | 2840 | 2840
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 6464 | 6464 | 0 | 0
20.02.001.003.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 6464 | 6464 | 0 | 0
| 004 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11000 | 0 | 11000 | 5055.6 | 5055.6 | 5944.4 | 5055.6 | 5055.6 | 5944.4 | 5055.6 | 5055.6 | 5944.4 | 5944.4
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 10500 | 0 | 10500 | 5055.6 | 5055.6 | 5444.4 | 5055.6 | 5055.6 | 5444.4 | 5055.6 | 5055.6 | 5444.4 | 5444.4
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COMISIONES BANCARIAS | 10000 | 0 | 10000 | 5055.6 | 5055.6 | 4944.4 | 5055.6 | 5055.6 | 4944.4 | 5055.6 | 5055.6 | 4944.4 | 4944.4
20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| 005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 138617.83
5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 93545.71 | 93545.71 | 138617.83 | 138617.83
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGOPE | 58563.54 | 0 | 58563.54 | 32048.56 | 32048.56 | 26514.98 | 32048.56 | 32048.56 | 26514.98 | 32048.56 | 32048.56 | 26514.98 | 26514.98
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGA | 60000 | 0 | 60000 | 40000 | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL | 120000 | -6400 | 113600 | 21497.15 | 21497.15 | 92102.85 | 21497.15 | 21497.15 | 92102.85 | 21497.15 | 21497.15 | 92102.85 | 92102.85
| 006 BIENES DE LARGA DURACION | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
8401 | BIENES MUEBLES | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
| 3 DIRECCION DE FISCALIZACION | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 67850.89 | 67850.89 | 172698.32 | 61254.48 | 61254.48 | 179294.73 | 65124.85 | 65124.85 | 172698.32 | 179294.73
| 001 SIN PROYECTO | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 67850.89 | 67850.89 | 172698.32 | 61254.48 | 61254.48 | 179294.73 | 65124.85 | 65124.85 | 172698.32 | 179294.73
| 001 GASTO EN PERSONAL | 155422.86 | 0 | 155422.86 | 59622.89 | 59622.89 | 95799.97 | 56766.48 | 56766.48 | 98656.38 | 62701.33 | 62701.33 | 95799.97 | 98656.38
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 49028.19 | 49028.19 | 69540.09 | 47874.04 | 47874.04 | 70694.24 | 55330.87 | 55330.87 | 69540.09 | 70694.24
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 49028.19 | 49028.19 | 69540.09 | 47874.04 | 47874.04 | 70694.24 | 55330.87 | 55330.87 | 69540.09 | 70694.24
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 13160.69 | 0 | 13160.69 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 12696.61
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 9673.28
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 3023.33
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 23693.89 | -95.94 | 23597.95 | 10034.68 | 10034.68 | 13563.27 | 8332.42 | 8332.42 | 15265.53 | 6810.44 | 6810.44 | 13563.27 | 15265.53
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 13813.2 | 0 | 13813.2 | 6692.54 | 6692.54 | 7120.66 | 5577.35 | 5577.35 | 8235.85 | 4462.16 | 4462.16 | 7120.66 | 8235.85
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 9880.69 | -95.94 | 9784.75 | 3342.14 | 3342.14 | 6442.61 | 2755.07 | 2755.07 | 7029.68 | 2348.28 | 2348.28 | 6442.61 | 7029.68
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
20.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18600 | -4000 | 14600 | 8228 | 8228 | 6372 | 4488 | 4488 | 10112 | 2423.52 | 2423.52 | 6372 | 10112
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 4488 | 4488 | 8112 | 2423.52 | 2423.52 | 4372 | 8112
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 4488 | 4488 | 8112 | 2423.52 | 2423.52 | 4372 | 8112
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.03.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
8401 | BIENES MUEBLES | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
20.03.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1479.72 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 1479.72
| 005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
| 4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 58658.73 | 58658.73 | 86297.03 | 54362.35 | 54362.35 | 90593.41 | 46065.82 | 46065.82 | 86297.03 | 90593.41
| 001 SIN PROYECTO | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 58658.73 | 58658.73 | 86297.03 | 54362.35 | 54362.35 | 90593.41 | 46065.82 | 46065.82 | 86297.03 | 90593.41
| 001 GASTO EN PERSONAL | 119819.76 | 0 | 119819.76 | 48499.98 | 48499.98 | 71319.78 | 45403.6 | 45403.6 | 74416.16 | 37107.07 | 37107.07 | 71319.78 | 74416.16
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 90822 | 0 | 90822 | 39426.66 | 39426.66 | 51395.34 | 37842.5 | 37842.5 | 52979.5 | 31058.19 | 31058.19 | 51395.34 | 52979.5
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 90822 | 0 | 90822 | 39426.66 | 39426.66 | 51395.34 | 37842.5 | 37842.5 | 52979.5 | 31058.19 | 31058.19 | 51395.34 | 52979.5
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10848.5 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 10848.5
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 7568.5
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18149.26 | 0 | 18149.26 | 9073.32 | 9073.32 | 9075.94 | 7561.1 | 7561.1 | 10588.16 | 6048.88 | 6048.88 | 9075.94 | 10588.16
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 10580.76 | 0 | 10580.76 | 5290.44 | 5290.44 | 5290.32 | 4408.7 | 4408.7 | 6172.06 | 3526.96 | 3526.96 | 5290.32 | 6172.06
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 3782.88 | 3782.88 | 3785.62 | 3152.4 | 3152.4 | 4416.1 | 2521.92 | 2521.92 | 3785.62 | 4416.1
| 002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 7100 | -1100 | 6000 | 2645.25 | 2645.25 | 3354.75 | 1445.25 | 1445.25 | 4554.75 | 1445.25 | 1445.25 | 3354.75 | 4554.75
5302 | SERVICIOS GENERALES | 6100 | -1100 | 5000 | 2645.25 | 2645.25 | 2354.75 | 1445.25 | 1445.25 | 3554.75 | 1445.25 | 1445.25 | 2354.75 | 3554.75
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 1100 | 500 | 1600 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 154.75
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EVENTOS OFICIALES | 5000 | -1600 | 3400 | 1200 | 1200 | 2200 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 2200 | 3400
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CONDECORACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 10522.5
5703 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 10522.5
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 7513.5 | 7513.5 | 10522.5 | 10522.5
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
20.04.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MOBILIARIO | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
| 30 GESTION AMBIENTAL | 687156.24 | 0 | 687156.24 | 220043.54 | 220043.54 | 467112.7 | 199457.59 | 199457.59 | 487698.65 | 181210.63 | 181210.63 | 467112.7 | 487698.65
| 1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 199196 | 199196 | 277942.16 | 179076.61 | 179076.61 | 298061.55 | 161786.08 | 161786.08 | 277942.16 | 298061.55
| 001 SIN PROYECTO | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 199196 | 199196 | 277942.16 | 179076.61 | 179076.61 | 298061.55 | 161786.08 | 161786.08 | 277942.16 | 298061.55
| 001 GASTOS EN PERSONAL | 320781.98 | 0 | 320781.98 | 145124.58 | 145124.58 | 175657.4 | 138142.39 | 138142.39 | 182639.59 | 121475.01 | 121475.01 | 175657.4 | 182639.59
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 119343.25 | 119343.25 | 125217.35 | 116714.3 | 116714.3 | 127846.3 | 104010.1 | 104010.1 | 125217.35 | 127846.3
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 119343.25 | 119343.25 | 125217.35 | 116714.3 | 116714.3 | 127846.3 | 104010.1 | 104010.1 | 125217.35 | 127846.3
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27350.05 | 0 | 27350.05 | 2228.58 | 2228.58 | 25121.47 | 1857.15 | 1857.15 | 25492.9 | 1640.42 | 1640.42 | 25121.47 | 25492.9
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 1803.54 | 1803.54 | 18576.51 | 1502.95 | 1502.95 | 18877.1 | 1357.06 | 1357.06 | 18576.51 | 18877.1
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6970 | 0 | 6970 | 425.04 | 425.04 | 6544.96 | 354.2 | 354.2 | 6615.8 | 283.36 | 283.36 | 6544.96 | 6615.8
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 48871.33 | 0 | 48871.33 | 23552.75 | 23552.75 | 25318.58 | 19570.94 | 19570.94 | 29300.39 | 15824.49 | 15824.49 | 25318.58 | 29300.39
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 28491.28 | 0 | 28491.28 | 14232.89 | 14232.89 | 14258.39 | 11858.64 | 11858.64 | 16632.64 | 9484.39 | 9484.39 | 14258.39 | 16632.64
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 9319.86 | 9319.86 | 11060.19 | 7712.3 | 7712.3 | 12667.75 | 6340.1 | 6340.1 | 11060.19 | 12667.75
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 74625.52 | 0 | 74625.52 | 27823.12 | 27823.12 | 46802.4 | 26646.38 | 26646.38 | 47979.14 | 26023.23 | 26023.23 | 46802.4 | 47979.14
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6329.18 | 0 | 6329.18 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 5331.88
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 4358.56
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 973.32
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 22227.85 | 22227.85 | 34042.31 | 21882.84 | 21882.84 | 34387.32 | 22196.59 | 22196.59 | 34042.31 | 34387.32
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 22227.85 | 22227.85 | 34042.31 | 21882.84 | 21882.84 | 34387.32 | 22196.59 | 22196.59 | 34042.31 | 34387.32
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11244.65 | 0 | 11244.65 | 4597.97 | 4597.97 | 6646.68 | 3766.24 | 3766.24 | 7478.41 | 2829.34 | 2829.34 | 6646.68 | 7478.41
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 6555.47 | 0 | 6555.47 | 3095.6 | 3095.6 | 3459.87 | 2549.32 | 2549.32 | 4006.15 | 2003.04 | 2003.04 | 3459.87 | 4006.15
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 1502.37 | 1502.37 | 3186.81 | 1216.92 | 1216.92 | 3472.26 | 826.3 | 826.3 | 3186.81 | 3472.26
7107 | INDEMNIZACIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 36730.66 | 10000 | 46730.66 | 26248.3 | 26248.3 | 20482.36 | 14287.84 | 14287.84 | 32442.82 | 14287.84 | 14287.84 | 20482.36 | 32442.82
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 29148.04 | 10000 | 39148.04 | 26248.3 | 26248.3 | 12899.74 | 14287.84 | 14287.84 | 24860.2 | 14287.84 | 14287.84 | 12899.74 | 24860.2
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 18000 | 0 | 18000 | 17737.44 | 17737.44 | 262.56 | 7390.6 | 7390.6 | 10609.4 | 7390.6 | 7390.6 | 262.56 | 10609.4
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 11148.04 | 10000 | 21148.04 | 8510.86 | 8510.86 | 12637.18 | 6897.24 | 6897.24 | 14250.8 | 6897.24 | 6897.24 | 12637.18 | 14250.8
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7582.62 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 7582.62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 2582.62 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 2582.62
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
8401 | BIENES MUEBLES | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
| 2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA | 50074.31 | 2960 | 53034.31 | 7880.27 | 7880.27 | 45154.04 | 7880.27 | 7880.27 | 45154.04 | 7893.23 | 7893.23 | 45154.04 | 45154.04
| 001 REGULARIZACION | 7900 | 6960 | 14860 | 955 | 955 | 13905 | 955 | 955 | 13905 | 949.45 | 949.45 | 13905 | 13905
| 001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 4500 | 0 | 4500 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 4100
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4500 | 0 | 4500 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 4100
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 4500 | 0 | 4500 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 400 | 400 | 4100 | 4100
| 002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE AUDITORIA | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
| 003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
7302 | SERVICIOS GENERALES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE ASEO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
| 004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 2800 | 0 | 2800 | 555 | 555 | 2245 | 555 | 555 | 2245 | 549.45 | 549.45 | 2245 | 2245
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2800 | 0 | 2800 | 555 | 555 | 2245 | 555 | 555 | 2245 | 549.45 | 549.45 | 2245 | 2245
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2800 | 0 | 2800 | 555 | 555 | 2245 | 555 | 555 | 2245 | 549.45 | 549.45 | 2245 | 2245
| 002 FISCALIZACION | 17000 | 0 | 17000 | 3350 | 3350 | 13650 | 3350 | 3350 | 13650 | 3350 | 3350 | 13650 | 13650
| 001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 5800 | 0 | 5800 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 2450
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5800 | 0 | 5800 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 2450
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 5800 | 0 | 5800 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 3350 | 3350 | 2450 | 2450
| 002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
| 003 AUTORIDAD AMBIENTAL | 6000 | -4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS CON DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 004 MINERIA | 14523.28 | 0 | 14523.28 | 3395.47 | 3395.47 | 11127.81 | 3395.47 | 3395.47 | 11127.81 | 3413.98 | 3413.98 | 11127.81 | 11127.81
| 001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR MINERO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 1840 | 0 | 1840 | 493.83 | 493.83 | 1346.17 | 493.83 | 493.83 | 1346.17 | 512.34 | 512.34 | 1346.17 | 1346.17
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 1040 | 0 | 1040 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 384.68 | 384.68 | 673.83 | 673.83
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1040 | 0 | 1040 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 366.17 | 366.17 | 673.83 | 384.68 | 384.68 | 673.83 | 673.83
| 003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
| 004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 1280 | 0 | 1280 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 1080
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1280 | 0 | 1280 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 1080
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 1280 | 0 | 1280 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 200 | 200 | 1080 | 1080
| 005 COMISARIA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
8401 | BIENES MUEBLES | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 4471.23
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 676 | 0 | 676 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 496.2
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1759.03 | -1759.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2216 | 1759.03 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 3975.03
| 3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 160453.77 | -6000 | 154453.77 | 12967.27 | 12967.27 | 141486.5 | 12500.71 | 12500.71 | 141953.06 | 11531.32 | 11531.32 | 141486.5 | 141953.06
| 001 PRODUCCIÓN FORESTAL | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 12967.27 | 12967.27 | 52486.5 | 12500.71 | 12500.71 | 52953.06 | 11531.32 | 11531.32 | 52486.5 | 52953.06
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 12967.27 | 12967.27 | 52486.5 | 12500.71 | 12500.71 | 52953.06 | 11531.32 | 11531.32 | 52486.5 | 52953.06
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3093.35 | 0 | 3093.35 | 1545.64 | 1545.64 | 1547.71 | 1431.48 | 1431.48 | 1661.87 | 814.49 | 814.49 | 1547.71 | 1661.87
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 801 | 801 | 1359 | 801 | 801 | 1359 | 353.21 | 353.21 | 1359 | 1359
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 933.35 | 0 | 933.35 | 744.64 | 744.64 | 188.71 | 630.48 | 630.48 | 302.87 | 461.28 | 461.28 | 188.71 | 302.87
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 9612 | 9612 | 16308 | 9612 | 9612 | 16308 | 9612 | 9612 | 16308 | 16308
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 9612 | 9612 | 16308 | 9612 | 9612 | 16308 | 9612 | 9612 | 16308 | 16308
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5308.42 | 0 | 5308.42 | 1809.63 | 1809.63 | 3498.79 | 1457.23 | 1457.23 | 3851.19 | 1104.83 | 1104.83 | 3498.79 | 3851.19
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3149.28 | 0 | 3149.28 | 1430.3 | 1430.3 | 1718.98 | 1167.86 | 1167.86 | 1981.42 | 905.42 | 905.42 | 1718.98 | 1981.42
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2159.14 | 0 | 2159.14 | 379.33 | 379.33 | 1779.81 | 289.37 | 289.37 | 1869.77 | 199.41 | 199.41 | 1779.81 | 1869.77
7107 | INDEMNIZACIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 2500 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 2000 | -500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 95000 | -6000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 89000
| 001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES: CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| 002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
7302 | SERVICIOS GENERALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS "SEMBRANDO FUTURO" | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 OBRAS PUBLICAS | 34957497.08 | 4040160 | 38997657.08 | 16122781.32 | 16122781.32 | 22874875.76 | 4997123.71 | 4997123.71 | 34000533.37 | 4920957.05 | 4920957.05 | 22874875.76 | 34000533.37
| 1 GESTION DE LA VIALIDAD | 23814217.53 | 3726049.88 | 27540267.41 | 10542435.08 | 10542435.08 | 16997832.33 | 2630712.05 | 2630712.05 | 24909555.36 | 2547660.18 | 2547660.18 | 16997832.33 | 24909555.36
| 001 SIN PROYECTO | 3272370.15 | 337866 | 3610236.15 | 1361466.7 | 1361466.7 | 2248769.45 | 1275780.35 | 1275780.35 | 2334455.8 | 1200522.12 | 1200522.12 | 2248769.45 | 2334455.8
| 001 GASTO EN PERSONAL | 335804.94 | -4224 | 331580.94 | 131649.56 | 131649.56 | 199931.38 | 122944.26 | 122944.26 | 208636.68 | 122390.14 | 122390.14 | 199931.38 | 208636.68
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 108330.87 | 108330.87 | 143074.41 | 103566.32 | 103566.32 | 147838.96 | 106690.63 | 106690.63 | 143074.41 | 147838.96
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 108330.87 | 108330.87 | 143074.41 | 103566.32 | 103566.32 | 147838.96 | 106690.63 | 106690.63 | 143074.41 | 147838.96
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 29092.44 | 0 | 29092.44 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 28908.08
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 21188.92
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 7790 | 0 | 7790 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 7719.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51083.22 | 0 | 51083.22 | 23134.33 | 23134.33 | 27948.89 | 19193.58 | 19193.58 | 31889.64 | 15515.15 | 15515.15 | 27948.89 | 31889.64
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 29780.78 | 0 | 29780.78 | 14547.2 | 14547.2 | 15233.58 | 12065.47 | 12065.47 | 17715.31 | 9598.44 | 9598.44 | 15233.58 | 17715.31
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 8587.13 | 8587.13 | 12715.31 | 7128.11 | 7128.11 | 14174.33 | 5916.71 | 5916.71 | 12715.31 | 14174.33
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 34899.68 | 0 | 34899.68 | 15094.63 | 15094.63 | 19805.05 | 14210.93 | 14210.93 | 20688.75 | 13614.12 | 13614.12 | 19805.05 | 20688.75
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3800 | 0 | 3800 | 1614.11 | 1614.11 | 2185.89 | 1298.11 | 1298.11 | 2501.89 | 1614.11 | 1614.11 | 2185.89 | 2501.89
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 1861.91
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 1316.02 | 1316.02 | 323.98 | 1000.02 | 1000.02 | 639.98 | 1316.02 | 1316.02 | 323.98 | 639.98
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 10891.16 | 10891.16 | 15028.84 | 10800 | 10800 | 15120 | 10273.77 | 10273.77 | 15028.84 | 15120
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 10891.16 | 10891.16 | 15028.84 | 10800 | 10800 | 15120 | 10273.77 | 10273.77 | 15028.84 | 15120
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5179.68 | 0 | 5179.68 | 2589.36 | 2589.36 | 2590.32 | 2112.82 | 2112.82 | 3066.86 | 1726.24 | 1726.24 | 2590.32 | 3066.86
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3019.68 | 0 | 3019.68 | 1509.84 | 1509.84 | 1509.84 | 1258.2 | 1258.2 | 1761.48 | 1006.56 | 1006.56 | 1509.84 | 1761.48
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2160 | 0 | 2160 | 1079.52 | 1079.52 | 1080.48 | 854.62 | 854.62 | 1305.38 | 719.68 | 719.68 | 1080.48 | 1305.38
| 003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN | 2338769.52 | 103305.97 | 2442075.49 | 1104965.2 | 1104965.2 | 1337110.29 | 1050537.6 | 1050537.6 | 1391537.89 | 993903.07 | 993903.07 | 1337110.29 | 1391537.89
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 615402.4 | 615402.4 | 836297.84 | 600978.25 | 600978.25 | 850721.99 | 579252.46 | 579252.46 | 836297.84 | 850721.99
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 615402.4 | 615402.4 | 836297.84 | 600978.25 | 600978.25 | 850721.99 | 579252.46 | 579252.46 | 836297.84 | 850721.99
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 191026.02 | 0 | 191026.02 | 1621.12 | 1621.12 | 189404.9 | 1436.76 | 1436.76 | 189589.26 | 1252.4 | 1252.4 | 189404.9 | 189589.26
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 852.33 | 852.33 | 120853.69 | 738.81 | 738.81 | 120967.21 | 625.29 | 625.29 | 120853.69 | 120967.21
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 69320 | 0 | 69320 | 768.79 | 768.79 | 68551.21 | 697.95 | 697.95 | 68622.05 | 627.11 | 627.11 | 68551.21 | 68622.05
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 109618 | 0 | 109618 | 63920 | 63920 | 45698 | 51306 | 51306 | 58312 | 43849.22 | 43849.22 | 45698 | 58312
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 22308 | 0 | 22308 | 13968 | 13968 | 8340 | 12484 | 12484 | 9824 | 11344.5 | 11344.5 | 8340 | 9824
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 87310 | 0 | 87310 | 49952 | 49952 | 37358 | 38822 | 38822 | 48488 | 32504.72 | 32504.72 | 37358 | 48488
7104 | SUBSIDIOS | 42966.52 | 0 | 42966.52 | 20087.83 | 20087.83 | 22878.69 | 17361.98 | 17361.98 | 25604.54 | 13130.58 | 13130.58 | 22878.69 | 25604.54
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 4032 | 0 | 4032 | 1746.75 | 1746.75 | 2285.25 | 1453.5 | 1453.5 | 2578.5 | 1156 | 1156 | 2285.25 | 2578.5
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 38934.52 | 0 | 38934.52 | 18341.08 | 18341.08 | 20593.44 | 15908.48 | 15908.48 | 23026.04 | 11974.58 | 11974.58 | 20593.44 | 23026.04
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 299153.4 | 0 | 299153.4 | 146237.04 | 146237.04 | 152916.36 | 121757.8 | 121757.8 | 177395.6 | 98721.6 | 98721.6 | 152916.36 | 177395.6
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 177447.38 | 0 | 177447.38 | 87578.24 | 87578.24 | 89869.14 | 73018.56 | 73018.56 | 104428.82 | 58458.88 | 58458.88 | 89869.14 | 104428.82
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 58658.8 | 58658.8 | 63047.22 | 48739.24 | 48739.24 | 72966.78 | 40262.72 | 40262.72 | 63047.22 | 72966.78
7107 | INDEMNIZACIONES | 125000 | 112077.97 | 237077.97 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 14811.57
40.01.001.003.710704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 0
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75000 | 63000 | 138000 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 1190.08
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 50000 | 38000 | 88000 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 13621.49
7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 75102.93
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | A JUBILADOS PATRONALES | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 35430.41 | 35430.41 | 75102.93 | 75102.93
| 004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 420896.01 | 238784.03 | 659680.04 | 108947.11 | 108947.11 | 550732.93 | 87277.36 | 87277.36 | 572402.68 | 69804.59 | 69804.59 | 550732.93 | 572402.68
7302 | SERVICIOS GENERALES | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 145414.5 | 0 | 145414.5 | 61994.25 | 61994.25 | 83420.25 | 55087.5 | 55087.5 | 90327 | 55087.5 | 55087.5 | 83420.25 | 90327
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 144414.5 | 0 | 144414.5 | 61994.25 | 61994.25 | 82420.25 | 55087.5 | 55087.5 | 89327 | 55087.5 | 55087.5 | 82420.25 | 89327
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 112600 | 245982 | 358582 | 14763 | 14763 | 343819 | 0 | 0 | 358582 | 688.16 | 688.16 | 343819 | 358582
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | -4372 | 8228 | 8228 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 688.16 | 688.16 | 0 | 8228
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 50000 | 119954 | 169954 | 6435 | 6435 | 163519 | 0 | 0 | 169954 | 0 | 0 | 163519 | 169954
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 9900 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9900 | 10000
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 10000 | 130400 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 140400
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 10560 | 10560 | 3520 | 3520 | 7040 | 3520 | 3520 | 7040 | 3696 | 3696 | 7040 | 7040
40.01.001.004.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 0 | 10560 | 10560 | 3520 | 3520 | 7040 | 3520 | 3520 | 7040 | 3696 | 3696 | 7040 | 7040
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 18289.25 | 0 | 18289.25 | 5428 | 5428 | 12861.25 | 5428 | 5428 | 12861.25 | 5314.37 | 5314.37 | 12861.25 | 12861.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM | 7789.25 | 0 | 7789.25 | 4780 | 4780 | 3009.25 | 4780 | 4780 | 3009.25 | 4648.55 | 4648.55 | 3009.25 | 3009.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 8000 | 0 | 8000 | 648 | 648 | 7352 | 648 | 648 | 7352 | 665.82 | 665.82 | 7352 | 7352
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 124592.26 | -4557.97 | 120034.29 | 23241.86 | 23241.86 | 96792.43 | 23241.86 | 23241.86 | 96792.43 | 5018.56 | 5018.56 | 96792.43 | 96792.43
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 107092.26 | 0 | 107092.26 | 21916.48 | 21916.48 | 85175.78 | 21916.48 | 21916.48 | 85175.78 | 3680 | 3680 | 85175.78 | 85175.78
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | -4557.97 | 5442.03 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 5434.75
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1331.28 | 1331.28 | 3681.9 | 3681.9
| 005 BIENES DE LARGA DURACION | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
8401 | BIENES MUEBLES | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 2000 | 0 | 2000 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 1189.8
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000
| 002 MANTENIMENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA | 721816.31 | 38918.03 | 760734.34 | 307425.98 | 307425.98 | 453308.36 | 295379.43 | 295379.43 | 465354.91 | 291209.77 | 291209.77 | 453308.36 | 465354.91
| 001 GASTO EN PERSONAL | 643816.31 | -61081.97 | 582734.34 | 307203.48 | 307203.48 | 275530.86 | 295156.93 | 295156.93 | 287577.41 | 290991.16 | 290991.16 | 275530.86 | 287577.41
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65190.56 | 0 | 65190.56 | 26582.53 | 26582.53 | 38608.03 | 23762.12 | 23762.12 | 41428.44 | 18675.73 | 18675.73 | 38608.03 | 41428.44
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 39590.56 | 0 | 39590.56 | 16296.14 | 16296.14 | 23294.42 | 13475.73 | 13475.73 | 26114.83 | 12851.77 | 12851.77 | 23294.42 | 26114.83
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 25600 | 0 | 25600 | 10286.39 | 10286.39 | 15313.61 | 10286.39 | 10286.39 | 15313.61 | 5823.96 | 5823.96 | 15313.61 | 15313.61
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 233423.28 | 233423.28 | 180581.42 | 232501.48 | 232501.48 | 181503.22 | 241890.14 | 241890.14 | 180581.42 | 181503.22
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 233423.28 | 233423.28 | 180581.42 | 232501.48 | 232501.48 | 181503.22 | 241890.14 | 241890.14 | 180581.42 | 181503.22
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 96940.65 | 0 | 96940.65 | 45904.34 | 45904.34 | 51036.31 | 37643.92 | 37643.92 | 59296.73 | 29175.88 | 29175.88 | 51036.31 | 59296.73
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 57365.93 | 0 | 57365.93 | 34005.82 | 34005.82 | 23360.11 | 27996.55 | 27996.55 | 29369.38 | 21869.62 | 21869.62 | 23360.11 | 29369.38
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 39574.72 | 0 | 39574.72 | 11898.52 | 11898.52 | 27676.2 | 9647.37 | 9647.37 | 29927.35 | 7306.26 | 7306.26 | 27676.2 | 29927.35
7107 | INDEMNIZACIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1249.41 | 1249.41 | 5349.02 | 1249.41 | 1249.41 | 5305.1 | 5349.02
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1249.41 | 1249.41 | 5349.02 | 1249.41 | 1249.41 | 5305.1 | 5349.02
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 67000 | 100000 | 167000 | 222.5 | 222.5 | 166777.5 | 222.5 | 222.5 | 166777.5 | 218.61 | 218.61 | 166777.5 | 166777.5
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 60000 | 100000 | 160000 | 222.5 | 222.5 | 159777.5 | 222.5 | 222.5 | 159777.5 | 218.61 | 218.61 | 159777.5 | 159777.5
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 10000 | 0 | 10000 | 222.5 | 222.5 | 9777.5 | 222.5 | 222.5 | 9777.5 | 218.61 | 218.61 | 9777.5 | 9777.5
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
8401 | BIENES MUEBLES | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 11790803.64 | -38353.48 | 11752450.16 | 1492760.09 | 1492760.09 | 10259690.07 | 970190.85 | 970190.85 | 10782259.31 | 966566.87 | 966566.87 | 10259690.07 | 10782259.31
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -1549354.74 | 7365810.36 | 431137.8 | 431137.8 | 6934672.56 | 291011.51 | 291011.51 | 7074798.85 | 285196.46 | 285196.46 | 6934672.56 | 7074798.85
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -1549354.74 | 7365810.36 | 431137.8 | 431137.8 | 6934672.56 | 291011.51 | 291011.51 | 7074798.85 | 285196.46 | 285196.46 | 6934672.56 | 7074798.85
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIAC Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANJITO CHONTA P | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHO-ISHCAYACU-PINLLUYACU ETAPA I | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU | 196223.64 | -196223.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 75000 | 0 | 75000 | 61644.34 | 61644.34 | 13355.66 | 61644.34 | 61644.34 | 13355.66 | 163539.56 | 163539.56 | 13355.66 | 13355.66
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | 285890.06 | -6759.11 | 279130.95 | 0 | 0 | 279130.95 | 0 | 0 | 279130.95 | 0 | 0 | 279130.95 | 279130.95
40.01.003.001.750105.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO | 441818.87 | -441818.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | 29558.56 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 29558.56
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | 246673.97 | 0 | 246673.97 | 246672.1 | 246672.1 | 1.87 | 106545.81 | 106545.81 | 140128.16 | 0 | 0 | 1.87 | 140128.16
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | 3000000 | -885598.12 | 2114401.88 | 0 | 0 | 2114401.88 | 0 | 0 | 2114401.88 | 0 | 0 | 2114401.88 | 2114401.88
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000
40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 390000 | -338000 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 52000
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI | 0 | 66540.83 | 66540.83 | 66540.83 | 66540.83 | 0 | 66540.83 | 66540.83 | 0 | 65376.37 | 65376.37 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU LONGITUD 4.6 KM. | 0 | 196223.64 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 196223.64
| 002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL | 625704.02 | 45403.14 | 671107.16 | 311687.77 | 311687.77 | 359419.39 | 229244.82 | 229244.82 | 441862.34 | 231435.89 | 231435.89 | 359419.39 | 441862.34
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475704.02 | -104991.51 | 370712.51 | 311687.77 | 311687.77 | 59024.74 | 229244.82 | 229244.82 | 141467.69 | 231435.89 | 231435.89 | 59024.74 | 141467.69
40.01.003.002.750501.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU | 50006.98 | -50006.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | 44649.09 | 0 | 44649.09 | 44062.7 | 44062.7 | 586.39 | 44060.87 | 44060.87 | 588.22 | 44501.48 | 44501.48 | 586.39 | 588.22
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | 250000 | 14029.69 | 264029.69 | 244471.99 | 244471.99 | 19557.7 | 162030.87 | 162030.87 | 101998.82 | 167002.69 | 167002.69 | 19557.7 | 101998.82
40.01.003.002.750501.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI | 106047.95 | -106047.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 25000 | 0 | 25000 | 5956.14 | 5956.14 | 19043.86 | 5956.14 | 5956.14 | 19043.86 | 2734.78 | 2734.78 | 19043.86 | 19043.86
40.01.003.002.750501.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO | 0 | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS | 0 | 6391.88 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 6391.88
40.01.003.002.750501.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY | 0 | 6685.8 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 6685.8
40.01.003.002.750501.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO | 0 | 6759.11 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 0 | 0 | 6759.11 | 6759.11
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 1849934.52 | 580000 | 2429934.52 | 749934.52 | 749934.52 | 1680000 | 449934.52 | 449934.52 | 1980000 | 449934.52 | 449934.52 | 1680000 | 1980000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1849934.52 | 580000 | 2429934.52 | 749934.52 | 749934.52 | 1680000 | 449934.52 | 449934.52 | 1980000 | 449934.52 | 449934.52 | 1680000 | 1980000
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
40.01.003.003.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.003.780104.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.003.780104.029.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.003.003.780104.030.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.01.003.003.780104.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0
| 004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | 400000 | 885598.12 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 0 | 0 | 1285598.12 | 1285598.12
| 004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | 8029227.43 | 3387619.33 | 11416846.76 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4036064.45 | 89361.42 | 89361.42 | 11327485.34 | 89361.42 | 89361.42 | 4036064.45 | 11327485.34
| 001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 8029227.43 | 3387619.33 | 11416846.76 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4036064.45 | 89361.42 | 89361.42 | 11327485.34 | 89361.42 | 89361.42 | 4036064.45 | 11327485.34
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8029227.43 | 3387619.33 | 11416846.76 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4036064.45 | 89361.42 | 89361.42 | 11327485.34 | 89361.42 | 89361.42 | 4036064.45 | 11327485.34
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | 263811.53 | -72540.67 | 191270.86 | 89361.42 | 89361.42 | 101909.44 | 89361.42 | 89361.42 | 101909.44 | 89361.42 | 89361.42 | 101909.44 | 101909.44
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO | 7765415.9 | 0 | 7765415.9 | 7291420.89 | 7291420.89 | 473995.01 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 473995.01 | 7765415.9
40.01.004.001.750105.057.15.01.000.99.99.99.99.302 | BDE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 3460160 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 3460160
| 2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 611479.2 | -9647.69 | 601831.51 | 425890.29 | 425890.29 | 175941.22 | 1000.91 | 1000.91 | 600830.6 | 1000.91 | 1000.91 | 175941.22 | 600830.6
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 611479.2 | -9647.69 | 601831.51 | 425890.29 | 425890.29 | 175941.22 | 1000.91 | 1000.91 | 600830.6 | 1000.91 | 1000.91 | 175941.22 | 600830.6
| 001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 300955.79 | -4502.28 | 296453.51 | 120512.29 | 120512.29 | 175941.22 | 1000.91 | 1000.91 | 295452.6 | 1000.91 | 1000.91 | 175941.22 | 295452.6
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 240955.79 | -4502.28 | 236453.51 | 120512.29 | 120512.29 | 115941.22 | 1000.91 | 1000.91 | 235452.6 | 1000.91 | 1000.91 | 115941.22 | 235452.6
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | 27007.9 | 10 | 27017.9 | 27010.45 | 27010.45 | 7.45 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 7.45 | 27017.9
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | 99947.89 | -4512.28 | 95435.61 | 92500.93 | 92500.93 | 2934.68 | 0 | 0 | 95435.61 | 0 | 0 | 2934.68 | 95435.61
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 9000 | 0 | 9000 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 7999.09
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA,ARCHIDONA,QUIJOS,CHACO,AROSEMEN | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
| 002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM | 310523.41 | -5145.41 | 305378 | 305378 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378 | 0 | 0 | 0 | 305378
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 8348876.47 | 112529.84 | 8461406.31 | 3454828.68 | 3454828.68 | 5006577.63 | 1184500.27 | 1184500.27 | 7276906.04 | 1187497.81 | 1187497.81 | 5006577.63 | 7276906.04
| 001 SIN PROYECTO | 8348876.47 | 112529.84 | 8461406.31 | 3454828.68 | 3454828.68 | 5006577.63 | 1184500.27 | 1184500.27 | 7276906.04 | 1187497.81 | 1187497.81 | 5006577.63 | 7276906.04
| 001 CANTON ARCHIDONA | 1350022.53 | 6530 | 1356552.53 | 379350.7 | 379350.7 | 977201.83 | 379350.68 | 379350.68 | 977201.85 | 383753.07 | 383753.07 | 977201.83 | 977201.85
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1213532.53 | 6530 | 1220062.53 | 379350.7 | 379350.7 | 840711.83 | 379350.68 | 379350.68 | 840711.85 | 383753.07 | 383753.07 | 840711.83 | 840711.85
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIA. ASFALTO SAN PABLO-SANTO DOMINGO-PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | 413166.65 | 6530 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 419696.65
40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | 200365.88 | 0 | 200365.88 | 189073.76 | 189073.76 | 11292.12 | 189073.74 | 189073.74 | 11292.14 | 190073.17 | 190073.17 | 11292.12 | 11292.14
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | 200000 | 0 | 200000 | 190276.94 | 190276.94 | 9723.06 | 190276.94 | 190276.94 | 9723.06 | 193679.9 | 193679.9 | 9723.06 | 9723.06
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
| 002 CANTON TENA | 2616855.74 | 5999.84 | 2622855.58 | 55998.52 | 55998.52 | 2566857.06 | 52297.52 | 52297.52 | 2570558.06 | 52340.69 | 52340.69 | 2566857.06 | 2570558.06
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2585120.16 | 5999.84 | 2591120 | 55998.52 | 55998.52 | 2535121.48 | 52297.52 | 52297.52 | 2538822.48 | 52340.69 | 52340.69 | 2535121.48 | 2538822.48
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA–ÑACHI YACU AHUANO | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI | 35347.52 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 35347.52
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA | 169944.17 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 169944.17
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | 232667.52 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 232667.52
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | 411917.6 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 411917.6
40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA | 120604.76 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 120604.76
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | 198710.32 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 198710.32
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA | 128800 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 128800
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA | 55190.13 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 55190.13
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | 95938.14 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 95938.14
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI | 50000 | 5999.84 | 55999.84 | 55998.52 | 55998.52 | 1.32 | 52297.52 | 52297.52 | 3702.32 | 52340.69 | 52340.69 | 1.32 | 3702.32
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 003 CANTON QUIJOS | 791440.32 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 791440.32
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 676650.67 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 676650.67
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO | 27956.18 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 27956.18
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA | 10694.49 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 10694.49
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64789.65 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 64789.65
40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO | 54789.65 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 54789.65
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 CANTON EL CHACO | 3470571.92 | 100000 | 3570571.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 551092.46 | 752852.07 | 752852.07 | 2817719.85 | 751404.05 | 751404.05 | 551092.46 | 2817719.85
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3375708.92 | 100000 | 3475708.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 456229.46 | 752852.07 | 752852.07 | 2722856.85 | 751404.05 | 751404.05 | 456229.46 | 2722856.85
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA | 62468.08 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 62468.08
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | 1121237.99 | 0 | 1121237.99 | 1008999.97 | 1008999.97 | 112238.02 | 82744.1 | 82744.1 | 1038493.89 | 81296.08 | 81296.08 | 112238.02 | 1038493.89
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | 2010479.63 | 0 | 2010479.63 | 2010479.49 | 2010479.49 | 0.14 | 670107.97 | 670107.97 | 1340371.66 | 670107.97 | 670107.97 | 0.14 | 1340371.66
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS | 17946.41 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 17946.41
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SARDINAS | 13576.81 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 13576.81
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64840.78 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 64840.78
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 18924.19 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 18924.19
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL | 27416.59 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 27416.59
40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
| 4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1699627.27 | 1699627.27 | 694524.58 | 1180910.48 | 1180910.48 | 1213241.37 | 1184798.15 | 1184798.15 | 694524.58 | 1213241.37
| 001 SIN PROYECTO | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1699627.27 | 1699627.27 | 694524.58 | 1180910.48 | 1180910.48 | 1213241.37 | 1184798.15 | 1184798.15 | 694524.58 | 1213241.37
| 001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION | 1807923.88 | 242700 | 2050623.88 | 1443008.53 | 1443008.53 | 607615.35 | 976512.3 | 976512.3 | 1074111.58 | 980390.85 | 980390.85 | 607615.35 | 1074111.58
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 148000 | 12000 | 160000 | 91392.91 | 91392.91 | 68607.09 | 91392.91 | 91392.91 | 68607.09 | 91552.53 | 91552.53 | 68607.09 | 68607.09
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 98000 | 0 | 98000 | 53612.38 | 53612.38 | 44387.62 | 53612.38 | 53612.38 | 44387.62 | 53771.99 | 53771.99 | 44387.62 | 44387.62
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 50000 | 12000 | 62000 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.54 | 37780.54 | 24219.47 | 24219.47
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1653923.88 | 230000 | 1883923.88 | 1351537.22 | 1351537.22 | 532386.66 | 885040.99 | 885040.99 | 998882.89 | 888759.92 | 888759.92 | 532386.66 | 998882.89
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 770423.88 | -70000 | 700423.88 | 692600.84 | 692600.84 | 7823.04 | 241040.59 | 241040.59 | 459383.29 | 242162.84 | 242162.84 | 7823.04 | 459383.29
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 2984.88 | 2984.88 | 17015.12 | 2984.88 | 2984.88 | 17015.12 | 3014.73 | 3014.73 | 17015.12 | 17015.12
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 860000 | 300000 | 1160000 | 655951.5 | 655951.5 | 504048.5 | 641015.52 | 641015.52 | 518984.48 | 643582.35 | 643582.35 | 504048.5 | 518984.48
| 002 OTROS EGRESOS DE INVERSION | 300000 | -31472.03 | 268527.97 | 203852.18 | 203852.18 | 64675.79 | 203486.18 | 203486.18 | 65041.79 | 203486.18 | 203486.18 | 64675.79 | 65041.79
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 30000 | 0 | 30000 | 9235.98 | 9235.98 | 20764.02 | 8869.98 | 8869.98 | 21130.02 | 8869.98 | 8869.98 | 20764.02 | 21130.02
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 30000 | 0 | 30000 | 9235.98 | 9235.98 | 20764.02 | 8869.98 | 8869.98 | 21130.02 | 8869.98 | 8869.98 | 20764.02 | 21130.02
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 43911.77
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEGUROS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 43911.77
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 921.12 | 921.12 | 22233.44 | 74088
8401 | BIENES MUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 921.12 | 921.12 | 22233.44 | 74088
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 75000 | 0 | 75000 | 52766.56 | 52766.56 | 22233.44 | 912 | 912 | 74088 | 921.12 | 921.12 | 22233.44 | 74088
| 50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 6308638.49 | -150000 | 6158638.49 | 1634158.55 | 1634158.55 | 4524479.94 | 1538650.47 | 1538650.47 | 4619988.02 | 1453561.71 | 1453561.71 | 4524479.94 | 4619988.02
| 1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 1471118.62 | 53978.53 | 1525097.15 | 1108005.25 | 1108005.25 | 417091.9 | 1081290.51 | 1081290.51 | 443806.64 | 1004558.25 | 1004558.25 | 417091.9 | 443806.64
| 001 SIN PROYECTO | 667082.44 | 53978.53 | 721060.97 | 328686.36 | 328686.36 | 392374.61 | 301971.62 | 301971.62 | 419089.35 | 268096.12 | 268096.12 | 392374.61 | 419089.35
| 001 GASTO EN PERSONAL | 392046.39 | 0 | 392046.39 | 159565.14 | 159565.14 | 232481.25 | 149460.54 | 149460.54 | 242585.85 | 131444.67 | 131444.67 | 232481.25 | 242585.85
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 128801.15 | 128801.15 | 169380.25 | 123989.74 | 123989.74 | 174191.66 | 110876.66 | 110876.66 | 169380.25 | 174191.66
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 128801.15 | 128801.15 | 169380.25 | 123989.74 | 123989.74 | 174191.66 | 110876.66 | 110876.66 | 169380.25 | 174191.66
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34278.45 | 0 | 34278.45 | 578.6 | 578.6 | 33699.85 | 488.07 | 488.07 | 33790.38 | 397.54 | 397.54 | 33699.85 | 33790.38
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 330.66 | 330.66 | 24517.79 | 275.55 | 275.55 | 24572.9 | 220.44 | 220.44 | 24517.79 | 24572.9
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 212.52 | 212.52 | 9217.48 | 177.1 | 177.1 | 9182.06 | 9217.48
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 59586.54 | 0 | 59586.54 | 30185.39 | 30185.39 | 29401.15 | 24982.73 | 24982.73 | 34603.81 | 20170.47 | 20170.47 | 29401.15 | 34603.81
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 34738.09 | 0 | 34738.09 | 17300.38 | 17300.38 | 17437.71 | 14406.71 | 14406.71 | 20331.38 | 11513.04 | 11513.04 | 17437.71 | 20331.38
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 12885.01 | 12885.01 | 11963.44 | 10576.02 | 10576.02 | 14272.43 | 8657.43 | 8657.43 | 11963.44 | 14272.43
| 003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 275036.05 | 29408.6 | 304444.65 | 169121.22 | 169121.22 | 135323.43 | 152511.08 | 152511.08 | 151933.57 | 136651.45 | 136651.45 | 135323.43 | 151933.57
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 28488.98 | 0 | 28488.98 | 9144.1 | 9144.1 | 19344.88 | 8700.23 | 8700.23 | 19788.75 | 7606.2 | 7606.2 | 19344.88 | 19788.75
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22188.98 | 0 | 22188.98 | 4056.29 | 4056.29 | 18132.69 | 3647.84 | 3647.84 | 18541.14 | 3155.95 | 3155.95 | 18132.69 | 18541.14
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6300 | 0 | 6300 | 5087.81 | 5087.81 | 1212.19 | 5052.39 | 5052.39 | 1247.61 | 4450.25 | 4450.25 | 1212.19 | 1247.61
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 110901.22 | 110901.22 | 44421.64 | 108177.11 | 108177.11 | 47145.75 | 97219.06 | 97219.06 | 44421.64 | 47145.75
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 110901.22 | 110901.22 | 44421.64 | 108177.11 | 108177.11 | 47145.75 | 97219.06 | 97219.06 | 44421.64 | 47145.75
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31184.7 | 0 | 31184.7 | 21026.74 | 21026.74 | 10157.96 | 17129.05 | 17129.05 | 14055.65 | 13321.5 | 13321.5 | 10157.96 | 14055.65
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 18246.31 | 0 | 18246.31 | 15559.65 | 15559.65 | 2686.66 | 12699.14 | 12699.14 | 5547.17 | 9838.63 | 9838.63 | 2686.66 | 5547.17
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 12938.39 | 0 | 12938.39 | 5467.09 | 5467.09 | 7471.3 | 4429.91 | 4429.91 | 8508.48 | 3482.87 | 3482.87 | 7471.3 | 8508.48
7107 | INDEMNIZACIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 3059.4
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 3059.4
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 10000 | 0 | 10000 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 4870
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 5130 | 5130 | 4870 | 4870
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 32271.4 | 29408.6 | 61680 | 22280.4 | 22280.4 | 39399.6 | 12735.93 | 12735.93 | 48944.07 | 12735.93 | 12735.93 | 39399.6 | 48944.07
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 16680 | 0 | 16680 | 16361.88 | 16361.88 | 318.12 | 6817.45 | 6817.45 | 9862.55 | 6817.45 | 6817.45 | 318.12 | 9862.55
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 15591.4 | 29408.6 | 45000 | 5918.52 | 5918.52 | 39081.48 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.52 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.48 | 39081.52
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14069.95 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 14069.95
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 9069.95 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 9069.95
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 CONTRATACIÓN DE OPERAD MAQUINARIA AGRÍCOLA TECNIFICACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS, PREPARACIÓN SUELO, SIEMBRA, COSECHA, POST COSECHA DE MAIZ, ARROZ Y OTROS CULTIVOS MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA. | 0 | 24569.93 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 24569.93
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 2424.34 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 2424.34
50.01.001.004.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 0 | 991.67 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 991.67
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
50.01.001.004.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 3520.92 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 3520.92
50.01.001.004.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 0 | 2088.83 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 2088.83
50.01.001.004.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 0 | 1432.09 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 1432.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
| 002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | 804036.18 | 0 | 804036.18 | 779318.89 | 779318.89 | 24717.29 | 779318.89 | 779318.89 | 24717.29 | 736462.13 | 736462.13 | 24717.29 | 24717.29
| 005 MAQUINARIA Y EQUIPO | 737000 | 0 | 737000 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 537.87
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
8401 | BIENES MUEBLES | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
| 009 PROYECTO POLLOS | 45616.18 | 0 | 45616.18 | 42856.76 | 42856.76 | 2759.42 | 42856.76 | 42856.76 | 2759.42 | 0 | 0 | 2759.42 | 2759.42
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 31666.18 | 1000 | 32666.18 | 30656.36 | 30656.36 | 2009.82 | 30656.36 | 30656.36 | 2009.82 | 0 | 0 | 2009.82 | 2009.82
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 11740.18 | 0 | 11740.18 | 9828 | 9828 | 1912.18 | 9828 | 9828 | 1912.18 | 0 | 0 | 1912.18 | 1912.18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 19926 | 1000 | 20926 | 20828.36 | 20828.36 | 97.64 | 20828.36 | 20828.36 | 97.64 | 0 | 0 | 97.64 | 97.64
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13950 | -1000 | 12950 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 0 | 0 | 749.6 | 749.6
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 13950 | -1000 | 12950 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 12200.4 | 12200.4 | 749.6 | 0 | 0 | 749.6 | 749.6
| 011 KIT DE INSUMOS | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 21420
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
| 2 FOMENTO AGROPECUARIO | 1548107.95 | -27295.53 | 1520812.42 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 1358136.18
| 001 SIN PROYECTO | 1548107.95 | -27295.53 | 1520812.42 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 162676.24 | 162676.24 | 1358136.18 | 1358136.18
| 001 REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | 52000 | -6300 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 45700
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 42000 | -12300 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 29700
50.02.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7000 | 6700 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 13700
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 546050
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 156332.24 | 156332.24 | 546050 | 546050
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 200000 | 0 | 200000 | 104000 | 104000 | 96000 | 104000 | 104000 | 96000 | 104000 | 104000 | 96000 | 96000
50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.02.001.002.780104.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
50.02.001.002.780104.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT | 0 | 50000 | 50000 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 50
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 0
| 003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
| 004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD" | 12487.8 | -12487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA | 15517.78 | -5022.08 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 10495.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 11301.82 | -4088.12 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 7213.7
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 1299.2 | 222.8 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 1522
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 3195.02 | -377.32 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 2817.7
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 5959.2 | -4789.2 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 1170
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 848.4 | 855.6 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 1704
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1402.52 | -475.52 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1009.4 | -394.4 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 393.12 | -81.12 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
8401 | BIENES MUEBLES | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
| 006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS, ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 68787.53 | -68787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
| 008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
| 010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 80403.41 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 80403.41
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
50.02.001.010.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.02.001.010.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.010.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | 183440 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 183440
7302 | SERVICIOS GENERALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 78870 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 78870
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 46760
50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 32110 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 32110
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
8401 | BIENES MUEBLES | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
8401 | BIENES MUEBLES | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | 48000.29 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 48000.29
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 23296.04 | 23792.09 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 47088.13
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 12510.44 | 23436.85 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 35947.29
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10785.6 | 355.24 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 11140.84
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
| 3 COMERCIALIZACION | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 37764.09 | 37764.09 | 402993.6 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 31269.09 | 31269.09 | 402993.6 | 409683.6
| 001 SIN PROYECTO | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 37764.09 | 37764.09 | 402993.6 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 31269.09 | 31269.09 | 402993.6 | 409683.6
| 001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 80000 | -5000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 60000 | -5000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 20000 | -5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 7186 | 0 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 496 | 7186
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 7186 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 496 | 7186
50.03.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 0 | 7186 | 7186 | 6690 | 6690 | 496 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 496 | 7186
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7186 | -7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7186 | -7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 82168 | 2832 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
8401 | BIENES MUEBLES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19695 | 19695 | 10499.98 | 10499.98
8401 | BIENES MUEBLES | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19695 | 19695 | 10499.98 | 10499.98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9279.2 | 0 | 9279.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 3978.39 | 3978.39 | 5340.2 | 5340.2
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 20720.78 | 0 | 20720.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 15716.61 | 15716.61 | 5159.78 | 5159.78
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
8401 | BIENES MUEBLES | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
8401 | BIENES MUEBLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | 70168 | 16400 | 86568 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 80168.64
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 23000 | 16400 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 39400
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 18000 | 16400 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 34400
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
8401 | BIENES MUEBLES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | 14503.71 | -2760 | 11743.71 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 6568.98
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 9399.71 | -2760 | 6639.71 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 2485.44
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 4399.71 | 0 | 4399.71 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 1597.44
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 5000 | -2760 | 2240 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 888
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
8401 | BIENES MUEBLES | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | 21400 | -16400 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO COMO IMPULSO AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
50.03.001.019.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
| 4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD | 650020.7 | -197515 | 452505.7 | 230395 | 230395 | 222110.7 | 190645 | 190645 | 261860.7 | 190645 | 190645 | 222110.7 | 261860.7
| 001 SIN PROYECTO | 638516 | -197515 | 441001 | 230395 | 230395 | 210606 | 190645 | 190645 | 250356 | 190645 | 190645 | 210606 | 250356
| 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | 58100 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 58100
7302 | SERVICIOS GENERALES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
8401 | BIENES MUEBLES | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
7302 | SERVICIOS GENERALES | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
| 007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
| 009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
7302 | SERVICIOS GENERALES | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
7302 | SERVICIOS GENERALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 5 RIEGO Y DRENAJE | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 95317.97 | 95317.97 | 812397.27 | 72964.63 | 72964.63 | 834750.61 | 64413.13 | 64413.13 | 812397.27 | 834750.61
| 001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24 | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 95317.97 | 95317.97 | 812397.27 | 72964.63 | 72964.63 | 834750.61 | 64413.13 | 64413.13 | 812397.27 | 834750.61
| 001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS | 188631.06 | 3000 | 191631.06 | 77462.97 | 77462.97 | 114168.09 | 72964.63 | 72964.63 | 118666.43 | 64413.13 | 64413.13 | 114168.09 | 118666.43
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 138249.12 | 0 | 138249.12 | 58810.24 | 58810.24 | 79438.88 | 57603.8 | 57603.8 | 80645.32 | 52334.84 | 52334.84 | 79438.88 | 80645.32
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 97689.12 | 0 | 97689.12 | 41754.46 | 41754.46 | 55934.66 | 40703.8 | 40703.8 | 56985.32 | 33564.56 | 33564.56 | 55934.66 | 56985.32
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 40560 | 0 | 40560 | 17055.78 | 17055.78 | 23504.22 | 16900 | 16900 | 23660 | 18770.28 | 18770.28 | 23504.22 | 23660
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16440.76 | 0 | 16440.76 | 882.44 | 882.44 | 15558.32 | 772.27 | 772.27 | 15668.49 | 663.08 | 663.08 | 15558.32 | 15668.49
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 538.67 | 538.67 | 10982.09 | 463.92 | 463.92 | 11056.84 | 390.15 | 390.15 | 10982.09 | 11056.84
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 4920 | 0 | 4920 | 343.77 | 343.77 | 4576.23 | 308.35 | 308.35 | 4611.65 | 272.93 | 272.93 | 4576.23 | 4611.65
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 5610 | 0 | 5610 | 1763.75 | 1763.75 | 3846.25 | 1423.75 | 1423.75 | 4186.25 | 1109.25 | 1109.25 | 3846.25 | 4186.25
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 660 | 0 | 660 | 376.5 | 376.5 | 283.5 | 336.5 | 336.5 | 323.5 | 299.5 | 299.5 | 283.5 | 323.5
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 4950 | 0 | 4950 | 1387.25 | 1387.25 | 3562.75 | 1087.25 | 1087.25 | 3862.75 | 809.75 | 809.75 | 3562.75 | 3862.75
7104 | SUBSIDIOS | 501.6 | 0 | 501.6 | 211.55 | 211.55 | 290.05 | 177.7 | 177.7 | 323.9 | 135.4 | 135.4 | 290.05 | 323.9
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 51 | 51 | 45 | 42.5 | 42.5 | 53.5 | 34 | 34 | 45 | 53.5
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 405.6 | 0 | 405.6 | 160.55 | 160.55 | 245.05 | 135.2 | 135.2 | 270.4 | 101.4 | 101.4 | 245.05 | 270.4
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 3000 | 3000 | 2321.68 | 2321.68 | 678.32 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1065.17 | 1065.17 | 678.32 | 1126.26
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBROGACION | 0 | 3000 | 3000 | 2321.68 | 2321.68 | 678.32 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1065.17 | 1065.17 | 678.32 | 1126.26
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27829.58 | 0 | 27829.58 | 13473.31 | 13473.31 | 14356.27 | 11113.37 | 11113.37 | 16716.21 | 9105.39 | 9105.39 | 14356.27 | 16716.21
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 16308.82 | 0 | 16308.82 | 8518.91 | 8518.91 | 7789.91 | 7013.49 | 7013.49 | 9295.33 | 5587.15 | 5587.15 | 7789.91 | 9295.33
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 4954.4 | 4954.4 | 6566.36 | 4099.88 | 4099.88 | 7420.88 | 3518.24 | 3518.24 | 6566.36 | 7420.88
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
| 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 17855 | 17855 | 2142.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 2142.6 | 19997.6
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 17855 | 17855 | 2142.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 2142.6 | 19997.6
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 17855 | 17855 | 2142.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 2142.6 | 19997.6
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
| 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 SIN PROYECTO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 CANTON ARCHIDONA | 550274.44 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 550274.44
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 437093.71 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 437093.71
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO | 295774.1 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 295774.1
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU | 141319.61 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 141319.61
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
| 002 CANTON TENA | 576452.97 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 576452.97
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 211077.06 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 211077.06
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P | 11936.5 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 11936.5
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO | 36642.02 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 36642.02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 42498.54 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 320375.91 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 320375.91
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG | 154674.82 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 154674.82
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | 40701.09 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 40701.09
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
| 003 CANTON QUIJOS | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
| 004 CANTON EL CHACO | 85273.65 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 85273.65
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8401 | BIENES MUEBLES | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
| 005 CANTON AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
| 60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS | 1780000 | 0 | 1780000 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
| 1 PROGRAMAS SOCIALES | 1780000 | 0 | 1780000 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
| 001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI | 1780000 | 0 | 1780000 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
| 001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 1780000 | 0 | 1780000 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1780000 | 0 | 1780000 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 713333.32 | 713333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI | 1600000 | 0 | 1600000 | 533333.32 | 533333.32 | 1066666.68 | 533333.32 | 533333.32 | 1066666.68 | 533333.32 | 533333.32 | 1066666.68 | 1066666.68
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0
| 70 DEUDA PUBLICA INTERNA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1466862.27
| 1 SIN SUBPROGRAMA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1082092.11 | 1082092.11 | 1466862.27 | 1466862.27
| 001 SIN PROYECTO | 2174756.06 | 107364 | 2282120.06 | 1080918.04 | 1080918.04 | 1201202.02 | 1080918.04 | 1080918.04 | 1201202.02 | 1080918.04 | 1080918.04 | 1201202.02 | 1201202.02
| 001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 497942.63
5602 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 443433.78 | 443433.78 | 497942.63 | 497942.63
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 29304.21 | 0 | 29304.21 | 14166.93 | 14166.93 | 15137.28 | 14166.93 | 14166.93 | 15137.28 | 14166.93 | 14166.93 | 15137.28 | 15137.28
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 73138.3 | 0 | 73138.3 | 42397.29 | 42397.29 | 30741.01 | 42397.29 | 42397.29 | 30741.01 | 42397.29 | 42397.29 | 30741.01 | 30741.01
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 239072.91 | 0 | 239072.91 | 123166.09 | 123166.09 | 115906.82 | 123166.09 | 123166.09 | 115906.82 | 123166.09 | 123166.09 | 115906.82 | 115906.82
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 18237.46 | 0 | 18237.46 | 9621.35 | 9621.35 | 8616.11 | 9621.35 | 9621.35 | 8616.11 | 9621.35 | 9621.35 | 8616.11 | 8616.11
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 134852.91 | 0 | 134852.91 | 63989.16 | 63989.16 | 70863.75 | 63989.16 | 63989.16 | 70863.75 | 63989.16 | 63989.16 | 70863.75 | 70863.75
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 237909.91 | 0 | 237909.91 | 88539.15 | 88539.15 | 149370.76 | 88539.15 | 88539.15 | 149370.76 | 88539.15 | 88539.15 | 149370.76 | 149370.76
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 157725.97 | 0 | 157725.97 | 101431.51 | 101431.51 | 56294.46 | 101431.51 | 101431.51 | 56294.46 | 101431.51 | 101431.51 | 56294.46 | 56294.46
70.01.001.001.560201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 51012.44 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 51012.44
| 002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 703259.39
9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 637484.26 | 637484.26 | 703259.39 | 703259.39
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 0
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 59879.63 | 0 | 59879.63 | 26994.85 | 26994.85 | 32884.78 | 26994.85 | 26994.85 | 32884.78 | 26994.85 | 26994.85 | 32884.78 | 32884.78
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 131735.18 | 0 | 131735.18 | 72249.39 | 72249.39 | 59485.79 | 72249.39 | 72249.39 | 59485.79 | 72249.39 | 72249.39 | 59485.79 | 59485.79
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 375927.09 | 0 | 375927.09 | 184333.91 | 184333.91 | 191593.18 | 184333.91 | 184333.91 | 191593.18 | 184333.91 | 184333.91 | 191593.18 | 191593.18
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 50499.44 | 0 | 50499.44 | 24747.1 | 24747.1 | 25752.34 | 24747.1 | 24747.1 | 25752.34 | 24747.1 | 24747.1 | 25752.34 | 25752.34
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 158264.98 | 0 | 158264.98 | 71296.02 | 71296.02 | 86968.96 | 71296.02 | 71296.02 | 86968.96 | 71296.02 | 71296.02 | 86968.96 | 86968.96
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 224234.33 | 0 | 224234.33 | 156784.99 | 156784.99 | 67449.34 | 156784.99 | 156784.99 | 67449.34 | 156784.99 | 156784.99 | 67449.34 | 67449.34
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 273902.03 | 0 | 273902.03 | 91128.59 | 91128.59 | 182773.44 | 91128.59 | 91128.59 | 182773.44 | 91128.59 | 91128.59 | 182773.44 | 182773.44
70.01.001.002.960201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 56351.56 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 56351.56
| 002 PASIVO CIRCULANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 265660.25
| 001 DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 265660.25
9701 | DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 265660.25
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DE CUENTAS POR PAGAR | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 1174.07 | 1174.07 | 265660.25 | 265660.25
| Totales=> | 52861800.69 | 3567524 | 56429324.69 | 21807356.61 | 21807356.61 | 34621968.08 | 10304435.49 | 10304435.49 | 46124889.2 | 9977033 | 9977033 | 34621968.08 | 46124889.2

## 20 Mayo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÉDULA DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2022
Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comp Período | Comp Acumulado | Saldo Asig Dev | Devengado Período | Devengado Acumulado | Saldo Asig Dev | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Compromiso | Saldo por Devengar
| 10 ADMINISTRACION GENERAL | 3510577.64 | -430000 | 3080577.64 | 764378.62 | 764378.62 | 2316199.02 | 562460.17 | 562460.17 | 2518117.47 | 567774.98 | 567774.98 | 2316199.02 | 2518117.47
| 1 PREFECTURA | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 47320.01 | 47320.01 | 91616.71 | 43312.81 | 43312.81 | 95623.91 | 43945.33 | 43945.33 | 91616.71 | 95623.91
| 001 SIN PROYECTO | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 47320.01 | 47320.01 | 91616.71 | 43312.81 | 43312.81 | 95623.91 | 43945.33 | 43945.33 | 91616.71 | 95623.91
| 001 GASTO EN PERSONAL | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 47320.01 | 47320.01 | 91616.71 | 43312.81 | 43312.81 | 95623.91 | 43945.33 | 43945.33 | 91616.71 | 95623.91
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 37627.29 | 37627.29 | 69371.07 | 35401.62 | 35401.62 | 71596.74 | 36034.14 | 36034.14 | 69371.07 | 71596.74
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 37627.29 | 37627.29 | 69371.07 | 35401.62 | 35401.62 | 71596.74 | 36034.14 | 36034.14 | 69371.07 | 71596.74
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10556.53 | 0 | 10556.53 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 903.01 | 903.01 | 9653.52 | 9653.52
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 293 | 293 | 8623.53 | 8623.53
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 610.01 | 610.01 | 1029.99 | 1029.99
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21381.83 | 0 | 21381.83 | 8789.71 | 8789.71 | 12592.12 | 7008.18 | 7008.18 | 14373.65 | 7008.18 | 7008.18 | 12592.12 | 14373.65
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 12465.3 | 0 | 12465.3 | 5163.08 | 5163.08 | 7302.22 | 4124.3 | 4124.3 | 8341 | 4124.3 | 4124.3 | 7302.22 | 8341
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 3626.63 | 3626.63 | 5289.9 | 2883.88 | 2883.88 | 6032.65 | 2883.88 | 2883.88 | 5289.9 | 6032.65
| 2 VICEPREFECTURA | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 30057.35 | 30057.35 | 62088.8 | 28353.48 | 28353.48 | 63792.67 | 28322.28 | 28322.28 | 62088.8 | 63792.67
| 001 SIN PROYECTO | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 30057.35 | 30057.35 | 62088.8 | 28353.48 | 28353.48 | 63792.67 | 28322.28 | 28322.28 | 62088.8 | 63792.67
| 001 GASTO EN PERSONAL | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 30057.35 | 30057.35 | 62088.8 | 28353.48 | 28353.48 | 63792.67 | 28322.28 | 28322.28 | 62088.8 | 63792.67
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 24243 | 24243 | 46929.48 | 23724.16 | 23724.16 | 47448.32 | 23692.96 | 23692.96 | 46929.48 | 47448.32
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 24243 | 24243 | 46929.48 | 23724.16 | 23724.16 | 47448.32 | 23692.96 | 23692.96 | 46929.48 | 47448.32
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6751.04 | 0 | 6751.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 6528.04
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 5874.71
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 653.33
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14222.63 | 0 | 14222.63 | 5591.35 | 5591.35 | 8631.28 | 4406.32 | 4406.32 | 9816.31 | 4406.32 | 4406.32 | 8631.28 | 9816.31
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 8291.59 | 0 | 8291.59 | 3454.85 | 3454.85 | 4836.74 | 2763.88 | 2763.88 | 5527.71 | 2763.88 | 2763.88 | 4836.74 | 5527.71
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 2136.5 | 2136.5 | 3794.54 | 1642.44 | 1642.44 | 4288.6 | 1642.44 | 1642.44 | 3794.54 | 4288.6
| 3 ASESORIA DE PREFECTURA | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 25367.02 | 25367.02 | 53214.12 | 23779.67 | 23779.67 | 54801.47 | 22057.92 | 22057.92 | 53214.12 | 54801.47
| 001 SIN PROYECTO | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 25367.02 | 25367.02 | 53214.12 | 23779.67 | 23779.67 | 54801.47 | 22057.92 | 22057.92 | 53214.12 | 54801.47
| 001 GASTO EN PERSONAL | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 25367.02 | 25367.02 | 53214.12 | 23779.67 | 23779.67 | 54801.47 | 22057.92 | 22057.92 | 53214.12 | 54801.47
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 20441.98 | 20441.98 | 40158.98 | 19863.65 | 19863.65 | 40737.31 | 18141.9 | 18141.9 | 40158.98 | 40737.31
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 20441.98 | 20441.98 | 40158.98 | 19863.65 | 19863.65 | 40737.31 | 18141.9 | 18141.9 | 40158.98 | 40737.31
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 5870.08 | 0 | 5870.08 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 157.55 | 157.55 | 5712.53 | 5712.53
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 45.33 | 45.33 | 5004.75 | 5004.75
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 112.22 | 112.22 | 707.78 | 707.78
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12110.1 | 0 | 12110.1 | 4767.49 | 4767.49 | 7342.61 | 3758.47 | 3758.47 | 8351.63 | 3758.47 | 3758.47 | 7342.61 | 8351.63
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 7060.02 | 0 | 7060.02 | 2902.48 | 2902.48 | 4157.54 | 2314.14 | 2314.14 | 4745.88 | 2314.14 | 2314.14 | 4157.54 | 4745.88
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 1865.01 | 1865.01 | 3185.07 | 1444.33 | 1444.33 | 3605.75 | 1444.33 | 1444.33 | 3185.07 | 3605.75
| 4 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 50418.5 | 50418.5 | 112904.28 | 45931.11 | 45931.11 | 117391.67 | 49270.8 | 49270.8 | 112904.28 | 117391.67
| 001 SIN PROYECTO | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 50418.5 | 50418.5 | 112904.28 | 45931.11 | 45931.11 | 117391.67 | 49270.8 | 49270.8 | 112904.28 | 117391.67
| 001 GASTO EN PERSONAL | 124137.57 | 0 | 124137.57 | 45154.18 | 45154.18 | 78983.39 | 41006.89 | 41006.89 | 83130.68 | 44222.75 | 44222.75 | 78983.39 | 83130.68
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 33739.23 | 33739.23 | 57767.25 | 31165.49 | 31165.49 | 60340.99 | 34381.35 | 34381.35 | 57767.25 | 60340.99
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 94506.48 | -3000 | 91506.48 | 33739.23 | 33739.23 | 57767.25 | 31165.49 | 31165.49 | 60340.99 | 34381.35 | 34381.35 | 57767.25 | 60340.99
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10745.54 | 0 | 10745.54 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 989.39 | 989.39 | 9756.15 | 9756.15
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 708.41 | 708.41 | 7167.13 | 7167.13
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 2870 | 0 | 2870 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 280.98 | 280.98 | 2589.02 | 2589.02
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18885.55 | 0 | 18885.55 | 7816.35 | 7816.35 | 11069.2 | 6242.8 | 6242.8 | 12642.75 | 6242.8 | 6242.8 | 11069.2 | 12642.75
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 11010.01 | 0 | 11010.01 | 4674.33 | 4674.33 | 6335.68 | 3756.83 | 3756.83 | 7253.18 | 3756.83 | 3756.83 | 6335.68 | 7253.18
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 3142.02 | 3142.02 | 4733.52 | 2485.97 | 2485.97 | 5389.57 | 2485.97 | 2485.97 | 4733.52 | 5389.57
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
10.04.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 2609.21 | 2609.21 | 390.79 | 390.79
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 17071.71 | 0 | 17071.71 | 5264.32 | 5264.32 | 11807.39 | 4924.22 | 4924.22 | 12147.49 | 5048.05 | 5048.05 | 11807.39 | 12147.49
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 1492.07 | 0 | 1492.07 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 509.93 | 509.93 | 982.14 | 982.14
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 287.77 | 287.77 | 794.3 | 794.3
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 410 | 0 | 410 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 222.16 | 222.16 | 187.84 | 187.84
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 3983.28 | 3983.28 | 9001.56 | 3859.38 | 3859.38 | 9125.46 | 3983.21 | 3983.21 | 9001.56 | 9125.46
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 3983.28 | 3983.28 | 9001.56 | 3859.38 | 3859.38 | 9125.46 | 3983.21 | 3983.21 | 9001.56 | 9125.46
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2594.8 | 0 | 2594.8 | 771.11 | 771.11 | 1823.69 | 554.91 | 554.91 | 2039.89 | 554.91 | 554.91 | 1823.69 | 2039.89
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 1512.73 | 0 | 1512.73 | 449.61 | 449.61 | 1063.12 | 323.55 | 323.55 | 1189.18 | 323.55 | 323.55 | 1063.12 | 1189.18
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 321.5 | 321.5 | 760.57 | 231.36 | 231.36 | 850.71 | 231.36 | 231.36 | 760.57 | 850.71
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
| 004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
| 005 EXPROPIACION DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TERRENOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 663457.99 | 0 | 663457.99 | 258493.79 | 258493.79 | 404964.2 | 126143.56 | 126143.56 | 537314.43 | 131028.99 | 131028.99 | 404964.2 | 537314.43
| 001 SIN PROYECTO | 359483.74 | 2000 | 361483.74 | 116994.79 | 116994.79 | 244488.95 | 106991.04 | 106991.04 | 254492.7 | 115938.1 | 115938.1 | 244488.95 | 254492.7
| 001 GASTO EN PERSONAL | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 116994.79 | 116994.79 | 242488.95 | 106991.04 | 106991.04 | 252492.7 | 115938.1 | 115938.1 | 242488.95 | 252492.7
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 271202.88 | -6837.84 | 264365.04 | 92406.22 | 92406.22 | 171958.82 | 86877.7 | 86877.7 | 177487.34 | 95807.76 | 95807.76 | 171958.82 | 177487.34
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 271202.88 | -12128.4 | 259074.48 | 92406.22 | 92406.22 | 166668.26 | 86877.7 | 86877.7 | 172196.78 | 95807.76 | 95807.76 | 166668.26 | 172196.78
10.05.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 0 | 5290.56 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 0 | 0 | 5290.56 | 5290.56
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34080.24 | -27.2 | 34053.04 | 1983.49 | 1983.49 | 32069.55 | 1732.28 | 1732.28 | 32320.76 | 1732.31 | 1732.31 | 32069.55 | 32320.76
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22600.24 | 0 | 22600.24 | 1124.81 | 1124.81 | 21475.43 | 944.47 | 944.47 | 21655.77 | 944.47 | 944.47 | 21475.43 | 21655.77
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | -27.2 | 11452.8 | 858.68 | 858.68 | 10594.12 | 787.81 | 787.81 | 10664.99 | 787.84 | 787.84 | 10594.12 | 10664.99
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 0 | 748 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 748 | 748
10.05.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88
10.05.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 660
5104 | SUBSIDIOS | 0 | 105.84 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 105.84
10.05.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 0 | 105.84 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 105.84 | 105.84
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 5984 | 5984 | 1612.7 | 1612.7 | 4371.3 | 1595.73 | 1595.73 | 4388.27 | 1612.7 | 1612.7 | 4371.3 | 4388.27
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 5984 | 5984 | 1612.7 | 1612.7 | 4371.3 | 1595.73 | 1595.73 | 4388.27 | 1612.7 | 1612.7 | 4371.3 | 4388.27
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54200.62 | 0 | 54200.62 | 20965.18 | 20965.18 | 33235.44 | 16758.13 | 16758.13 | 37442.49 | 16758.13 | 16758.13 | 33235.44 | 37442.49
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 31595.1 | 0 | 31595.1 | 12853.8 | 12853.8 | 18741.3 | 10307.33 | 10307.33 | 21287.77 | 10307.33 | 10307.33 | 18741.3 | 21287.77
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 22605.52 | 0 | 22605.52 | 8111.38 | 8111.38 | 14494.14 | 6450.8 | 6450.8 | 16154.72 | 6450.8 | 6450.8 | 14494.14 | 16154.72
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
10.05.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 UNIDAD DE PROMOCION | 270974.25 | -2000 | 268974.25 | 141499 | 141499 | 127475.25 | 19152.52 | 19152.52 | 249821.73 | 15090.89 | 15090.89 | 127475.25 | 249821.73
| 001 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR (FACHADA) DEL CANAL PÚBLICO ALLY TV | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 002 FORTALECIMEINTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMICIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
8401 | BIENES MUEBLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO | 118800 | -9000 | 109800 | 61800 | 61800 | 48000 | 19152.52 | 19152.52 | 90647.48 | 15090.89 | 15090.89 | 48000 | 90647.48
5302 | SERVICIOS GENERALES | 118800 | -9000 | 109800 | 61800 | 61800 | 48000 | 19152.52 | 19152.52 | 90647.48 | 15090.89 | 15090.89 | 48000 | 90647.48
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 91800 | 0 | 91800 | 61800 | 61800 | 30000 | 19152.52 | 19152.52 | 72647.48 | 15090.89 | 15090.89 | 30000 | 72647.48
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 27000 | -9000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 006 REPOTENCIACIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ALLY TV | 139174.25 | 0 | 139174.25 | 79699 | 79699 | 59475.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 59475.25 | 139174.25
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 12570.47 | 12570.47 | 1027.05 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 1027.05 | 13597.52
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 15189.44 | 0 | 15189.44 | 8227.09 | 8227.09 | 6962.35 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 6962.35 | 15189.44
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15040.44 | 0 | 15040.44 | 8079.88 | 8079.88 | 6960.56 | 0 | 0 | 15040.44 | 0 | 0 | 6960.56 | 15040.44
10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 149 | 0 | 149 | 147.21 | 147.21 | 1.79 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1.79 | 149
8401 | BIENES MUEBLES | 110387.29 | 0 | 110387.29 | 58901.44 | 58901.44 | 51485.85 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 51485.85 | 110387.29
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 103931.45 | 0 | 103931.45 | 55051.45 | 55051.45 | 48880 | 0 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 48880 | 103931.45
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 6455.84 | 0 | 6455.84 | 3849.99 | 3849.99 | 2605.85 | 0 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 2605.85 | 6455.84
| 003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000
| 001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
| 003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2374132.86 | -430000 | 1944132.86 | 352721.95 | 352721.95 | 1591410.91 | 294939.54 | 294939.54 | 1649193.32 | 293149.66 | 293149.66 | 1591410.91 | 1649193.32
| 001 SIN PROYECTO | 566191.54 | 0 | 566191.54 | 240823.59 | 240823.59 | 325367.95 | 217484.18 | 217484.18 | 348707.36 | 218149.66 | 218149.66 | 325367.95 | 348707.36
| 001 GASTO EN PERSONAL | 539637.1 | 0 | 539637.1 | 223791.15 | 223791.15 | 315845.95 | 211806.7 | 211806.7 | 327830.4 | 212585.73 | 212585.73 | 315845.95 | 327830.4
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 352083.6 | -9016.2 | 343067.4 | 119423.15 | 119423.15 | 223644.25 | 113289.67 | 113289.67 | 229777.73 | 114064.8 | 114064.8 | 223644.25 | 229777.73
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 347163.6 | -9016.2 | 338147.4 | 117519.77 | 117519.77 | 220627.63 | 111589.67 | 111589.67 | 226557.73 | 112030.02 | 112030.02 | 220627.63 | 226557.73
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 4920 | 0 | 4920 | 1903.38 | 1903.38 | 3016.62 | 1700 | 1700 | 3220 | 2034.78 | 2034.78 | 3016.62 | 3220
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 40820.3 | 0 | 40820.3 | 908.65 | 908.65 | 39911.65 | 813.1 | 813.1 | 40007.2 | 813.1 | 813.1 | 39911.65 | 40007.2
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 477.1 | 477.1 | 28863.2 | 416.97 | 416.97 | 28923.33 | 416.97 | 416.97 | 28863.2 | 28923.33
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 431.55 | 431.55 | 11048.45 | 396.13 | 396.13 | 11083.87 | 396.13 | 396.13 | 11048.45 | 11083.87
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 1122 | 0 | 1122 | 308.97 | 308.97 | 813.03 | 280.5 | 280.5 | 841.5 | 236.72 | 236.72 | 813.03 | 841.5
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 132 | 0 | 132 | 90.25 | 90.25 | 41.75 | 81.75 | 81.75 | 50.25 | 81.75 | 81.75 | 41.75 | 50.25
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 990 | 0 | 990 | 218.72 | 218.72 | 771.28 | 198.75 | 198.75 | 791.25 | 154.97 | 154.97 | 771.28 | 791.25
7104 | SUBSIDIOS | 145.2 | 0 | 145.2 | 58.45 | 58.45 | 86.75 | 46.76 | 46.76 | 98.44 | 46.76 | 46.76 | 86.75 | 98.44
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 42.5 | 42.5 | 53.5 | 34 | 34 | 62 | 34 | 34 | 53.5 | 62
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 49.2 | 0 | 49.2 | 15.95 | 15.95 | 33.25 | 12.76 | 12.76 | 36.44 | 12.76 | 12.76 | 33.25 | 36.44
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 1395.56 | 1395.56 | 7620.64 | 1292.32 | 1292.32 | 7723.88 | 1394.94 | 1394.94 | 7620.64 | 7723.88
10.06.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 9016.2 | 9016.2 | 1395.56 | 1395.56 | 7620.64 | 1292.32 | 1292.32 | 7723.88 | 1394.94 | 1394.94 | 7620.64 | 7723.88
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70382.6 | -181.88 | 70200.72 | 27027.07 | 27027.07 | 43173.65 | 21415.05 | 21415.05 | 48785.67 | 21360.11 | 21360.11 | 43173.65 | 48785.67
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 41042.3 | 0 | 41042.3 | 16779.48 | 16779.48 | 24262.82 | 13357.43 | 13357.43 | 27684.87 | 13302.52 | 13302.52 | 24262.82 | 27684.87
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 29340.3 | -181.88 | 29158.42 | 10247.59 | 10247.59 | 18910.83 | 8057.62 | 8057.62 | 21100.8 | 8057.59 | 8057.59 | 18910.83 | 21100.8
7107 | INDEMNIZACIONES | 75083.4 | 181.88 | 75265.28 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 74669.3 | 74669.3 | 595.98 | 595.98
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
10.06.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 181.88 | 181.88 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 181.8 | 181.8 | 0.08 | 0.08
| 002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN | 26554.44 | 0 | 26554.44 | 17032.44 | 17032.44 | 9522 | 5677.48 | 5677.48 | 20876.96 | 5563.93 | 5563.93 | 9522 | 20876.96
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 5677.48 | 5677.48 | 16495.88 | 5563.93 | 5563.93 | 5140.92 | 16495.88
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 5677.48 | 5677.48 | 16495.88 | 5563.93 | 5563.93 | 5140.92 | 16495.88
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1804791.32 | -430000 | 1374791.32 | 111898.36 | 111898.36 | 1262892.96 | 77455.36 | 77455.36 | 1297335.96 | 75000 | 75000 | 1262892.96 | 1297335.96
| 001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 507303.94 | 54267.38 | 561571.32 | 109443 | 109443 | 452128.32 | 75000 | 75000 | 486571.32 | 75000 | 75000 | 452128.32 | 486571.32
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 507303.94 | 54267.38 | 561571.32 | 109443 | 109443 | 452128.32 | 75000 | 75000 | 486571.32 | 75000 | 75000 | 452128.32 | 486571.32
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) | 91364.94 | 84267.38 | 175632.32 | 109443 | 109443 | 66189.32 | 75000 | 75000 | 100632.32 | 75000 | 75000 | 66189.32 | 100632.32
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 72800
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | 53139 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 53139
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y HANGARES TALLERES | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000
10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99.002 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHO A ISHCAYACU | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN | 104647.82 | 12022.18 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 116670
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS MEJORAMIEN VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA | 63094.83 | 18295.17 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 81390
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M | 101000 | -3500 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 97500
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER | 78790.2 | 4869.8 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 83660
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | 4000 | 0 | 4000 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 0 | 0 | 1544.64 | 1544.64
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 4000 | 0 | 4000 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 0 | 0 | 1544.64 | 1544.64
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 4000 | 0 | 4000 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 2455.36 | 2455.36 | 1544.64 | 0 | 0 | 1544.64 | 1544.64
| 004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
| 005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA | 115954.53 | -115954.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 750000 | -400000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| 004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
8401 | BIENES MUEBLES | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3176340.86 | 0 | 3176340.86 | 879979 | 879979 | 2296361.86 | 814270.92 | 814270.92 | 2362069.94 | 787366.07 | 787366.07 | 2296361.86 | 2362069.94
| 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2106613.41 | 0 | 2106613.41 | 607306.44 | 607306.44 | 1499306.97 | 564837 | 564837 | 1541776.41 | 535417.35 | 535417.35 | 1499306.97 | 1541776.41
| 001 SIN PROYECTO | 1115479.82 | 3000 | 1118479.82 | 397345.02 | 397345.02 | 721134.8 | 372865.78 | 372865.78 | 745614.04 | 360446.91 | 360446.91 | 721134.8 | 745614.04
| 001 GASTO EN PERSONAL | 1073311.32 | 3000 | 1076311.32 | 387612.31 | 387612.31 | 688699.01 | 364166.33 | 364166.33 | 712144.99 | 351647.52 | 351647.52 | 688699.01 | 712144.99
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 718185.72 | 0 | 718185.72 | 259067.88 | 259067.88 | 459117.84 | 249627.17 | 249627.17 | 468558.55 | 238984.46 | 238984.46 | 459117.84 | 468558.55
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 562473.72 | 0 | 562473.72 | 205314.4 | 205314.4 | 357159.32 | 195923.17 | 195923.17 | 366550.55 | 183648.55 | 183648.55 | 357159.32 | 366550.55
20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 155712 | 0 | 155712 | 53753.48 | 53753.48 | 101958.52 | 53704 | 53704 | 102008 | 55335.91 | 55335.91 | 101958.52 | 102008
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 94403.95 | 0 | 94403.95 | 2989.34 | 2989.34 | 91414.61 | 2293.11 | 2293.11 | 92110.84 | 2293.11 | 2293.11 | 91414.61 | 92110.84
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 1682.15 | 1682.15 | 60331.8 | 1237.4 | 1237.4 | 60776.55 | 1237.4 | 1237.4 | 60331.8 | 60776.55
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 32390 | 0 | 32390 | 1307.19 | 1307.19 | 31082.81 | 1055.71 | 1055.71 | 31334.29 | 1055.71 | 1055.71 | 31082.81 | 31334.29
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 34782 | 0 | 34782 | 11411.34 | 11411.34 | 23370.66 | 10221.25 | 10221.25 | 24560.75 | 8589.34 | 8589.34 | 23370.66 | 24560.75
20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 4092 | 0 | 4092 | 3413 | 3413 | 679 | 3081 | 3081 | 1011 | 3081 | 3081 | 679 | 1011
20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 30690 | 0 | 30690 | 7998.34 | 7998.34 | 22691.66 | 7140.25 | 7140.25 | 23549.75 | 5508.34 | 5508.34 | 22691.66 | 23549.75
5104 | SUBSIDIOS | 4149.12 | 0 | 4149.12 | 1545.1 | 1545.1 | 2604.02 | 1236.08 | 1236.08 | 2913.04 | 1236.08 | 1236.08 | 2604.02 | 2913.04
20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 2592 | 0 | 2592 | 1041.25 | 1041.25 | 1550.75 | 833 | 833 | 1759 | 833 | 833 | 1550.75 | 1759
20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 1557.12 | 0 | 1557.12 | 503.85 | 503.85 | 1053.27 | 403.08 | 403.08 | 1154.04 | 403.08 | 403.08 | 1053.27 | 1154.04
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 7528.42 | 7528.42 | 18453.26 | 7430.21 | 7430.21 | 18551.47 | 7528.28 | 7528.28 | 18453.26 | 18551.47
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 7528.42 | 7528.42 | 18453.26 | 7430.21 | 7430.21 | 18551.47 | 7528.28 | 7528.28 | 18453.26 | 18551.47
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 149487.95 | 0 | 149487.95 | 59351.13 | 59351.13 | 90136.82 | 47639.41 | 47639.41 | 101848.54 | 47297.15 | 47297.15 | 90136.82 | 101848.54
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 87474 | 0 | 87474 | 35927.56 | 35927.56 | 51546.44 | 28883.16 | 28883.16 | 58590.84 | 28631.04 | 28631.04 | 51546.44 | 58590.84
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 23423.57 | 23423.57 | 38590.38 | 18756.25 | 18756.25 | 43257.7 | 18666.11 | 18666.11 | 38590.38 | 43257.7
5107 | INDEMNIZACIONES | 46320.9 | 3000 | 49320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 3601.8 | 3601.8
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
20.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 42168.5 | 0 | 42168.5 | 9732.71 | 9732.71 | 32435.79 | 8699.45 | 8699.45 | 33469.05 | 8799.39 | 8799.39 | 32435.79 | 33469.05
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3888.69 | 0 | 3888.69 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 3344.94
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 2448.28
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1230 | 0 | 1230 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 896.66
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 7964.5 | 7964.5 | 23939.78 | 7237.44 | 7237.44 | 24666.84 | 7337.38 | 7337.38 | 23939.78 | 24666.84
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 7964.5 | 7964.5 | 23939.78 | 7237.44 | 7237.44 | 24666.84 | 7337.38 | 7337.38 | 23939.78 | 24666.84
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6375.53 | 0 | 6375.53 | 1224.46 | 1224.46 | 5151.07 | 918.26 | 918.26 | 5457.27 | 918.26 | 918.26 | 5151.07 | 5457.27
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3716.84 | 0 | 3716.84 | 1074.26 | 1074.26 | 2642.58 | 843.16 | 843.16 | 2873.68 | 843.16 | 843.16 | 2642.58 | 2873.68
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 150.2 | 150.2 | 2508.49 | 75.1 | 75.1 | 2583.59 | 75.1 | 75.1 | 2508.49 | 2583.59
| 002 SERVICIOS INSTITUCIONALES | 451751.3 | 17080.82 | 468832.12 | 130372.64 | 130372.64 | 338459.48 | 119156.33 | 119156.33 | 349675.79 | 102155.55 | 102155.55 | 338459.48 | 349675.79
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318075.6 | 3144.17 | 321219.77 | 114134.28 | 114134.28 | 207085.49 | 102931.97 | 102931.97 | 218287.8 | 87742.17 | 87742.17 | 207085.49 | 218287.8
5301 | SERVICIOS BASICOS | 89640 | 0 | 89640 | 38702.18 | 38702.18 | 50937.82 | 38587.88 | 38587.88 | 51052.12 | 33494.86 | 33494.86 | 50937.82 | 51052.12
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | AGUA POTABLE | 3240 | 0 | 3240 | 651.96 | 651.96 | 2588.04 | 542.36 | 542.36 | 2697.64 | 542.36 | 542.36 | 2588.04 | 2697.64
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ENERGIA ELECTRICA | 50400 | 0 | 50400 | 23440.49 | 23440.49 | 26959.51 | 23435.79 | 23435.79 | 26964.21 | 18342.77 | 18342.77 | 26959.51 | 26964.21
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 36000 | 0 | 36000 | 14609.73 | 14609.73 | 21390.27 | 14609.73 | 14609.73 | 21390.27 | 14609.73 | 14609.73 | 21390.27 | 21390.27
5302 | SERVICIOS GENERALES | 178978.85 | 3144.17 | 182123.02 | 56077.52 | 56077.52 | 126045.5 | 56077.51 | 56077.51 | 126045.51 | 46240.73 | 46240.73 | 126045.5 | 126045.51
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 66102.65 | -10025.13 | 56077.52 | 56077.52 | 56077.52 | 0 | 56077.51 | 56077.51 | 0.01 | 46240.73 | 46240.73 | 0 | 0.01
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 112876.2 | 13169.3 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 0 | 0 | 126045.5 | 126045.5
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11215 | 0 | 11215 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 2509.9 | 2509.9 | 8705.1 | 8705.1
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 6000 | 0 | 6000 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 2509.9 | 2509.9 | 3490.1 | 3490.1
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5215 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 5215
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 11200 | 0 | 11200 | 11088 | 11088 | 112 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 112 | 11200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 27041.75 | 0 | 27041.75 | 5756.68 | 5756.68 | 21285.07 | 5756.68 | 5756.68 | 21285.07 | 5496.68 | 5496.68 | 21285.07 | 21285.07
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 8965
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 10000 | 0 | 10000 | 2989.57 | 2989.57 | 7010.43 | 2989.57 | 2989.57 | 7010.43 | 2729.57 | 2729.57 | 7010.43 | 7010.43
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 5541.75 | 0 | 5541.75 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 1732.11 | 1732.11 | 3809.64 | 3809.64
| 002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4283.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4269.99 | 4283.99
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4283.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4269.99 | 4283.99
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 4405.71 | 4405.71 | 4269.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4283.99 | 4391.71 | 4391.71 | 4269.99 | 4283.99
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 10021.67 | 10021.67 | 127104 | 127104
8401 | BIENES MUEBLES | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 11832.65 | 11832.65 | 127104 | 10021.67 | 10021.67 | 127104 | 127104
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 10000 | 14834.19 | 24834.19 | 11832.65 | 11832.65 | 13001.54 | 11832.65 | 11832.65 | 13001.54 | 10021.67 | 10021.67 | 13001.54 | 13001.54
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15000 | -897.54 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 14102.46
20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 87582.51 | -6144.17 | 81438.34 | 930.63 | 930.63 | 80507.71 | 930.63 | 930.63 | 80507.71 | 930.63 | 930.63 | 80507.71 | 80507.71
| 001 GASTO EN PERSONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBROGACION | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79582.51 | -6144.17 | 73438.34 | 930.63 | 930.63 | 72507.71 | 930.63 | 930.63 | 72507.71 | 930.63 | 930.63 | 72507.71 | 72507.71
5302 | SERVICIOS GENERALES | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22500 | 0 | 22500 | 930.63 | 930.63 | 21569.37 | 930.63 | 930.63 | 21569.37 | 930.63 | 930.63 | 21569.37 | 21569.37
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL INTERIOR | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 930.63 | 930.63 | 9069.37 | 930.63 | 930.63 | 9069.37 | 930.63 | 930.63 | 9069.37 | 9069.37
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 9300
20.01.003.002.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 9000 | -1800 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 35558.51 | -6514.17 | 29044.34 | 0 | 0 | 29044.34 | 0 | 0 | 29044.34 | 0 | 0 | 29044.34 | 29044.34
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION | 26558.51 | -3144.17 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 0 | 0 | 23414.34 | 23414.34
20.01.003.002.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 0 | 119.25 | 119.25 | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 119.25 | 119.25
20.01.003.002.530808.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 21.27 | 21.27
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MEDICAMENTOS | 8000 | -6904.67 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 0 | 0 | 1095.33 | 1095.33
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.01.003.002.530826.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL | 0 | 910 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 910
20.01.003.002.530829.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5
20.01.003.002.530832.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA | 0 | 2266.65 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 0 | 0 | 2266.65 | 2266.65
20.01.003.002.530834.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PRÓTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES COROPORALES | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370
20.01.003.002.840115.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370
| 003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SEGUROS PERSONAL | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | 437961.37 | -13936.65 | 424024.72 | 64819.74 | 64819.74 | 359204.98 | 64819.74 | 64819.74 | 359204.98 | 64819.74 | 64819.74 | 359204.98 | 359204.98
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 229712.25 | -100032.88 | 129679.37 | 44861.08 | 44861.08 | 84818.29 | 44861.08 | 44861.08 | 84818.29 | 44861.08 | 44861.08 | 84818.29 | 84818.29
5302 | SERVICIOS GENERALES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 12000 | 0 | 12000 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 7580.26
20.01.004.001.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 5000 | 0 | 5000 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 580.26
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | -4500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 101953.99 | 0 | 101953.99 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 61512.65
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 41445.26 | 0 | 41445.26 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 1281.72
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 60000 | -8511.56 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 0 | 0 | 51488.44 | 51488.44
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 508.73 | 8511.56 | 9020.29 | 277.8 | 277.8 | 8742.49 | 277.8 | 277.8 | 8742.49 | 277.8 | 277.8 | 8742.49 | 8742.49
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 BIENES DE LARGA DURACION | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
8401 | BIENES MUEBLES | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 208249.12 | 0 | 208249.12 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 188290.46
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 86096.23 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 86096.23
| 005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 7064.52 | 7064.52 | 0 | 6773.89
| 001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 7064.52 | 7064.52 | 0 | 6773.89
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 7064.52 | 7064.52 | 0 | 6773.89
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS P | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 7064.52 | 7064.52 | 0 | 6773.89
| 2 DIRECCION FINANCIERA | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 168021.02 | 168021.02 | 516201.46 | 155971.17 | 155971.17 | 528251.31 | 157217.74 | 157217.74 | 516201.46 | 528251.31
| 001 SIN PROYECTO | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 168021.02 | 168021.02 | 516201.46 | 155971.17 | 155971.17 | 528251.31 | 157217.74 | 157217.74 | 516201.46 | 528251.31
| 001 GASTO EN PERSONAL | 421658.94 | 0 | 421658.94 | 117377.31 | 117377.31 | 304281.63 | 105327.07 | 105327.07 | 316331.87 | 106573.64 | 106573.64 | 304281.63 | 316331.87
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 86229.01 | 86229.01 | 235030.07 | 80348.46 | 80348.46 | 240910.62 | 81595.03 | 81595.03 | 235030.07 | 240910.62
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 86229.01 | 86229.01 | 235030.07 | 80348.46 | 80348.46 | 240910.62 | 81595.03 | 81595.03 | 235030.07 | 240910.62
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 36201.59 | -574.22 | 35627.37 | 4583.68 | 4583.68 | 31043.69 | 3774.62 | 3774.62 | 31852.75 | 3774.62 | 3774.62 | 31043.69 | 31852.75
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 3003.98 | 3003.98 | 23767.61 | 2442.86 | 2442.86 | 24328.73 | 2442.86 | 2442.86 | 23767.61 | 24328.73
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | -574.22 | 8855.78 | 1579.7 | 1579.7 | 7276.08 | 1331.76 | 1331.76 | 7524.02 | 1331.76 | 1331.76 | 7276.08 | 7524.02
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 64198.27 | -199.1 | 63999.17 | 25810.05 | 25810.05 | 38189.12 | 20449.42 | 20449.42 | 43549.75 | 20449.42 | 20449.42 | 38189.12 | 43549.75
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 37426.68 | 0 | 37426.68 | 15557.75 | 15557.75 | 21868.93 | 12432.09 | 12432.09 | 24994.59 | 12432.09 | 12432.09 | 21868.93 | 24994.59
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 26771.59 | -199.1 | 26572.49 | 10252.3 | 10252.3 | 16320.19 | 8017.33 | 8017.33 | 18555.16 | 8017.33 | 8017.33 | 16320.19 | 18555.16
5107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
20.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 0 | 773.32 | 773.32 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 754.57 | 754.57 | 18.75 | 18.75
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10000 | 6400 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 16400
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 6400
20.02.001.003.530701.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 6400
| 004 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11000 | 0 | 11000 | 3966.17 | 3966.17 | 7033.83 | 3966.56 | 3966.56 | 7033.44 | 3966.56 | 3966.56 | 7033.83 | 7033.44
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 10500 | 0 | 10500 | 3966.17 | 3966.17 | 6533.83 | 3966.56 | 3966.56 | 6533.44 | 3966.56 | 3966.56 | 6533.83 | 6533.44
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COMISIONES BANCARIAS | 10000 | 0 | 10000 | 3966.17 | 3966.17 | 6033.83 | 3966.56 | 3966.56 | 6033.44 | 3966.56 | 3966.56 | 6033.83 | 6033.44
20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| 005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 188271.22
5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 238563.54 | -6400 | 232163.54 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 43892.32 | 43892.32 | 188271.22 | 188271.22
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGOPE | 58563.54 | 0 | 58563.54 | 26694.6 | 26694.6 | 31868.94 | 26694.6 | 26694.6 | 31868.94 | 26694.6 | 26694.6 | 31868.94 | 31868.94
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGA | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL | 120000 | -6400 | 113600 | 17197.72 | 17197.72 | 96402.28 | 17197.72 | 17197.72 | 96402.28 | 17197.72 | 17197.72 | 96402.28 | 96402.28
| 006 BIENES DE LARGA DURACION | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
8401 | BIENES MUEBLES | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
| 3 DIRECCION DE FISCALIZACION | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 56576.23 | 56576.23 | 183972.98 | 48483.82 | 48483.82 | 192065.39 | 53185.4 | 53185.4 | 183972.98 | 192065.39
| 001 SIN PROYECTO | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 56576.23 | 56576.23 | 183972.98 | 48483.82 | 48483.82 | 192065.39 | 53185.4 | 53185.4 | 183972.98 | 192065.39
| 001 GASTO EN PERSONAL | 155422.86 | 0 | 155422.86 | 48348.23 | 48348.23 | 107074.63 | 45491.82 | 45491.82 | 109931.04 | 51001.24 | 51001.24 | 107074.63 | 109931.04
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 39455.79 | 39455.79 | 79112.49 | 38301.64 | 38301.64 | 80266.64 | 43811.06 | 43811.06 | 79112.49 | 80266.64
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 39455.79 | 39455.79 | 79112.49 | 38301.64 | 38301.64 | 80266.64 | 43811.06 | 43811.06 | 79112.49 | 80266.64
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 13160.69 | 0 | 13160.69 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 464.08 | 464.08 | 12696.61 | 12696.61
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 207.41 | 207.41 | 9673.28 | 9673.28
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 256.67 | 256.67 | 3023.33 | 3023.33
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 23693.89 | -95.94 | 23597.95 | 8332.42 | 8332.42 | 15265.53 | 6630.16 | 6630.16 | 16967.79 | 6630.16 | 6630.16 | 15265.53 | 16967.79
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 13813.2 | 0 | 13813.2 | 5577.35 | 5577.35 | 8235.85 | 4462.16 | 4462.16 | 9351.04 | 4462.16 | 4462.16 | 8235.85 | 9351.04
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 9880.69 | -95.94 | 9784.75 | 2755.07 | 2755.07 | 7029.68 | 2168 | 2168 | 7616.75 | 2168 | 2168 | 7029.68 | 7616.75
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
20.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 95.94 | 95.94 | 0 | 0
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18600 | -4000 | 14600 | 8228 | 8228 | 6372 | 2992 | 2992 | 11608 | 2184.16 | 2184.16 | 6372 | 11608
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 2992 | 2992 | 9608 | 2184.16 | 2184.16 | 4372 | 9608
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 2992 | 2992 | 9608 | 2184.16 | 2184.16 | 4372 | 9608
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.03.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
8401 | BIENES MUEBLES | 37479.72 | 4000 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 0 | 0 | 41479.72 | 41479.72
20.03.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1479.72 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 1479.72
| 005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
| 4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 48075.31 | 48075.31 | 96880.45 | 44978.93 | 44978.93 | 99976.83 | 41545.58 | 41545.58 | 96880.45 | 99976.83
| 001 SIN PROYECTO | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 48075.31 | 48075.31 | 96880.45 | 44978.93 | 44978.93 | 99976.83 | 41545.58 | 41545.58 | 96880.45 | 99976.83
| 001 GASTO EN PERSONAL | 119819.76 | 0 | 119819.76 | 39419.26 | 39419.26 | 80400.5 | 36322.88 | 36322.88 | 83496.88 | 34239.8 | 34239.8 | 80400.5 | 83496.88
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 90822 | 0 | 90822 | 31858.16 | 31858.16 | 58963.84 | 30274 | 30274 | 60548 | 28190.92 | 28190.92 | 58963.84 | 60548
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 90822 | 0 | 90822 | 31858.16 | 31858.16 | 58963.84 | 30274 | 30274 | 60548 | 28190.92 | 28190.92 | 58963.84 | 60548
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10848.5 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 10848.5
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 7568.5
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18149.26 | 0 | 18149.26 | 7561.1 | 7561.1 | 10588.16 | 6048.88 | 6048.88 | 12100.38 | 6048.88 | 6048.88 | 10588.16 | 12100.38
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 10580.76 | 0 | 10580.76 | 4408.7 | 4408.7 | 6172.06 | 3526.96 | 3526.96 | 7053.8 | 3526.96 | 3526.96 | 6172.06 | 7053.8
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 3152.4 | 3152.4 | 4416.1 | 2521.92 | 2521.92 | 5046.58 | 2521.92 | 2521.92 | 4416.1 | 5046.58
| 002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 7100 | -1100 | 6000 | 2645.25 | 2645.25 | 3354.75 | 2645.25 | 2645.25 | 3354.75 | 1445.25 | 1445.25 | 3354.75 | 3354.75
5302 | SERVICIOS GENERALES | 6100 | -1100 | 5000 | 2645.25 | 2645.25 | 2354.75 | 2645.25 | 2645.25 | 2354.75 | 1445.25 | 1445.25 | 2354.75 | 2354.75
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 1100 | 500 | 1600 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 1445.25 | 1445.25 | 154.75 | 154.75
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EVENTOS OFICIALES | 5000 | -1600 | 3400 | 1200 | 1200 | 2200 | 1200 | 1200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 2200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CONDECORACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 5860.53 | 5860.53 | 12025.2 | 12025.2
5703 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 5860.53 | 5860.53 | 12025.2 | 12025.2
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 6010.8 | 6010.8 | 12025.2 | 5860.53 | 5860.53 | 12025.2 | 12025.2
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
20.04.001.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MOBILIARIO | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
| 30 GESTION AMBIENTAL | 687156.24 | 0 | 687156.24 | 185583.74 | 185583.74 | 501572.5 | 163519.67 | 163519.67 | 523636.57 | 159242.51 | 159242.51 | 501572.5 | 523636.57
| 1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 168836.63 | 168836.63 | 308301.53 | 147239.12 | 147239.12 | 329899.04 | 143508.67 | 143508.67 | 308301.53 | 329899.04
| 001 SIN PROYECTO | 467138.16 | 10000 | 477138.16 | 168836.63 | 168836.63 | 308301.53 | 147239.12 | 147239.12 | 329899.04 | 143508.67 | 143508.67 | 308301.53 | 329899.04
| 001 GASTOS EN PERSONAL | 320781.98 | 0 | 320781.98 | 120391.29 | 120391.29 | 200390.69 | 113409.1 | 113409.1 | 207372.88 | 108562.07 | 108562.07 | 200390.69 | 207372.88
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 98963.2 | 98963.2 | 145597.4 | 96334.25 | 96334.25 | 148226.35 | 91487.22 | 91487.22 | 145597.4 | 148226.35
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 98963.2 | 98963.2 | 145597.4 | 96334.25 | 96334.25 | 148226.35 | 91487.22 | 91487.22 | 145597.4 | 148226.35
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27350.05 | 0 | 27350.05 | 1857.15 | 1857.15 | 25492.9 | 1485.72 | 1485.72 | 25864.33 | 1485.72 | 1485.72 | 25492.9 | 25864.33
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 1502.95 | 1502.95 | 18877.1 | 1202.36 | 1202.36 | 19177.69 | 1202.36 | 1202.36 | 18877.1 | 19177.69
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6970 | 0 | 6970 | 354.2 | 354.2 | 6615.8 | 283.36 | 283.36 | 6686.64 | 283.36 | 283.36 | 6615.8 | 6686.64
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 48871.33 | 0 | 48871.33 | 19570.94 | 19570.94 | 29300.39 | 15589.13 | 15589.13 | 33282.2 | 15589.13 | 15589.13 | 29300.39 | 33282.2
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 28491.28 | 0 | 28491.28 | 11858.64 | 11858.64 | 16632.64 | 9484.39 | 9484.39 | 19006.89 | 9484.39 | 9484.39 | 16632.64 | 19006.89
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 7712.3 | 7712.3 | 12667.75 | 6104.74 | 6104.74 | 14275.31 | 6104.74 | 6104.74 | 12667.75 | 14275.31
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 74625.52 | 0 | 74625.52 | 22197.04 | 22197.04 | 52428.48 | 21020.3 | 21020.3 | 53605.22 | 22255.13 | 22255.13 | 52428.48 | 53605.22
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6329.18 | 0 | 6329.18 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 997.3 | 997.3 | 5331.88 | 5331.88
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 330.62 | 330.62 | 4358.56 | 4358.56
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 666.68 | 666.68 | 973.32 | 973.32
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 17538.67 | 17538.67 | 38731.49 | 17193.66 | 17193.66 | 39076.5 | 18428.49 | 18428.49 | 38731.49 | 39076.5
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 17538.67 | 17538.67 | 38731.49 | 17193.66 | 17193.66 | 39076.5 | 18428.49 | 18428.49 | 38731.49 | 39076.5
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11244.65 | 0 | 11244.65 | 3661.07 | 3661.07 | 7583.58 | 2829.34 | 2829.34 | 8415.31 | 2829.34 | 2829.34 | 7583.58 | 8415.31
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 6555.47 | 0 | 6555.47 | 2549.32 | 2549.32 | 4006.15 | 2003.04 | 2003.04 | 4552.43 | 2003.04 | 2003.04 | 4006.15 | 4552.43
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 1111.75 | 1111.75 | 3577.43 | 826.3 | 826.3 | 3862.88 | 826.3 | 826.3 | 3577.43 | 3862.88
7107 | INDEMNIZACIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 36730.66 | 10000 | 46730.66 | 26248.3 | 26248.3 | 20482.36 | 12809.72 | 12809.72 | 33920.94 | 12691.47 | 12691.47 | 20482.36 | 33920.94
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 29148.04 | 10000 | 39148.04 | 26248.3 | 26248.3 | 12899.74 | 12809.72 | 12809.72 | 26338.32 | 12691.47 | 12691.47 | 12899.74 | 26338.32
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 18000 | 0 | 18000 | 17737.44 | 17737.44 | 262.56 | 5912.48 | 5912.48 | 12087.52 | 5794.23 | 5794.23 | 262.56 | 12087.52
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 11148.04 | 10000 | 21148.04 | 8510.86 | 8510.86 | 12637.18 | 6897.24 | 6897.24 | 14250.8 | 6897.24 | 6897.24 | 12637.18 | 14250.8
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7582.62 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 7582.62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 2582.62 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 2582.62
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
8401 | BIENES MUEBLES | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
| 2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA | 50074.31 | 2960 | 53034.31 | 6613.92 | 6613.92 | 46420.39 | 6613.92 | 6613.92 | 46420.39 | 6437.27 | 6437.27 | 46420.39 | 46420.39
| 001 REGULARIZACION | 7900 | 6960 | 14860 | 320 | 320 | 14540 | 320 | 320 | 14540 | 320 | 320 | 14540 | 14540
| 001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 4500 | 0 | 4500 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 4180
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4500 | 0 | 4500 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 4180
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 4500 | 0 | 4500 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 320 | 320 | 4180 | 4180
| 002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE AUDITORIA | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
| 003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
7302 | SERVICIOS GENERALES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE ASEO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
| 004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
| 002 FISCALIZACION | 17000 | 0 | 17000 | 3050 | 3050 | 13950 | 3050 | 3050 | 13950 | 3050 | 3050 | 13950 | 13950
| 001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 5800 | 0 | 5800 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 2750
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5800 | 0 | 5800 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 2750
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 5800 | 0 | 5800 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 3050 | 3050 | 2750 | 2750
| 002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
| 003 AUTORIDAD AMBIENTAL | 6000 | -4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS CON DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 004 MINERIA | 14523.28 | 0 | 14523.28 | 3064.12 | 3064.12 | 11459.16 | 3064.12 | 3064.12 | 11459.16 | 3064.12 | 3064.12 | 11459.16 | 11459.16
| 001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR MINERO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 1840 | 0 | 1840 | 262.48 | 262.48 | 1577.52 | 262.48 | 262.48 | 1577.52 | 262.48 | 262.48 | 1577.52 | 1577.52
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 1040 | 0 | 1040 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 905.18
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1040 | 0 | 1040 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 134.82 | 134.82 | 905.18 | 905.18
| 003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64
| 004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 1280 | 0 | 1280 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 1180
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1280 | 0 | 1280 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 1180
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 1280 | 0 | 1280 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 100 | 100 | 1180 | 1180
| 005 COMISARIA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 3.15 | 3.15 | 4471.23 | 4471.23
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 3.15 | 3.15 | 4471.23 | 4471.23
8401 | BIENES MUEBLES | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 179.8 | 179.8 | 4471.23 | 3.15 | 3.15 | 4471.23 | 4471.23
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 676 | 0 | 676 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 179.8 | 179.8 | 496.2 | 3.15 | 3.15 | 496.2 | 496.2
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1759.03 | -1759.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2216 | 1759.03 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 0 | 0 | 3975.03 | 3975.03
| 3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 160453.77 | -6000 | 154453.77 | 10133.19 | 10133.19 | 144320.58 | 9666.63 | 9666.63 | 144787.14 | 9296.57 | 9296.57 | 144320.58 | 144787.14
| 001 PRODUCCIÓN FORESTAL | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 10133.19 | 10133.19 | 55320.58 | 9666.63 | 9666.63 | 55787.14 | 9296.57 | 9296.57 | 55320.58 | 55787.14
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 10133.19 | 10133.19 | 55320.58 | 9666.63 | 9666.63 | 55787.14 | 9296.57 | 9296.57 | 55320.58 | 55787.14
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3093.35 | 0 | 3093.35 | 1223.96 | 1223.96 | 1869.39 | 1109.8 | 1109.8 | 1983.55 | 739.74 | 739.74 | 1869.39 | 1983.55
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 621 | 621 | 1539 | 621 | 621 | 1539 | 278.46 | 278.46 | 1539 | 1539
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 933.35 | 0 | 933.35 | 602.96 | 602.96 | 330.39 | 488.8 | 488.8 | 444.55 | 461.28 | 461.28 | 330.39 | 444.55
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 7452 | 7452 | 18468 | 7452 | 7452 | 18468 | 7452 | 7452 | 18468 | 18468
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 7452 | 7452 | 18468 | 7452 | 7452 | 18468 | 7452 | 7452 | 18468 | 18468
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5308.42 | 0 | 5308.42 | 1457.23 | 1457.23 | 3851.19 | 1104.83 | 1104.83 | 4203.59 | 1104.83 | 1104.83 | 3851.19 | 4203.59
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3149.28 | 0 | 3149.28 | 1167.86 | 1167.86 | 1981.42 | 905.42 | 905.42 | 2243.86 | 905.42 | 905.42 | 1981.42 | 2243.86
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2159.14 | 0 | 2159.14 | 289.37 | 289.37 | 1869.77 | 199.41 | 199.41 | 1959.73 | 199.41 | 199.41 | 1869.77 | 1959.73
7107 | INDEMNIZACIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 2500 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 2000 | -500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 95000 | -6000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 89000
| 001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES: CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| 002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 9490 | -6960 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
7302 | SERVICIOS GENERALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS "SEMBRANDO FUTURO" | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 6960 | -6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 OBRAS PUBLICAS | 34957497.08 | 4040160 | 38997657.08 | 14703668.73 | 14703668.73 | 24293988.35 | 3625543.06 | 3625543.06 | 35372114.02 | 3621979.4 | 3621979.4 | 24293988.35 | 35372114.02
| 1 GESTION DE LA VIALIDAD | 23814217.53 | 3722392.03 | 27536609.56 | 9449789.18 | 9449789.18 | 18086820.38 | 1736537.39 | 1736537.39 | 25800072.17 | 1734960.15 | 1734960.15 | 18086820.38 | 25800072.17
| 001 SIN PROYECTO | 3272370.15 | 342238 | 3614608.15 | 1111220.32 | 1111220.32 | 2503387.83 | 953219.25 | 953219.25 | 2661388.9 | 951072.07 | 951072.07 | 2503387.83 | 2661388.9
| 001 GASTO EN PERSONAL | 335804.94 | -4224 | 331580.94 | 106522.78 | 106522.78 | 225058.16 | 97817.48 | 97817.48 | 233763.46 | 96438.09 | 96438.09 | 225058.16 | 233763.46
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 87154.68 | 87154.68 | 164250.6 | 82390.13 | 82390.13 | 169015.15 | 81010.74 | 81010.74 | 164250.6 | 169015.15
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 255629.28 | -4224 | 251405.28 | 87154.68 | 87154.68 | 164250.6 | 82390.13 | 82390.13 | 169015.15 | 81010.74 | 81010.74 | 164250.6 | 169015.15
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 29092.44 | 0 | 29092.44 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 28908.08
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 21188.92
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 7790 | 0 | 7790 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 7719.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51083.22 | 0 | 51083.22 | 19183.74 | 19183.74 | 31899.48 | 15242.99 | 15242.99 | 35840.23 | 15242.99 | 15242.99 | 31899.48 | 35840.23
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 29780.78 | 0 | 29780.78 | 12080.17 | 12080.17 | 17700.61 | 9598.44 | 9598.44 | 20182.34 | 9598.44 | 9598.44 | 17700.61 | 20182.34
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 7103.57 | 7103.57 | 14198.87 | 5644.55 | 5644.55 | 15657.89 | 5644.55 | 5644.55 | 14198.87 | 15657.89
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 34899.68 | 0 | 34899.68 | 12503.07 | 12503.07 | 22396.61 | 11664.35 | 11664.35 | 23235.33 | 12384.15 | 12384.15 | 22396.61 | 23235.33
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3800 | 0 | 3800 | 1614.11 | 1614.11 | 2185.89 | 1298.11 | 1298.11 | 2501.89 | 1614.11 | 1614.11 | 2185.89 | 2501.89
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 298.09 | 298.09 | 1861.91 | 1861.91
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 1316.02 | 1316.02 | 323.98 | 1000.02 | 1000.02 | 639.98 | 1316.02 | 1316.02 | 323.98 | 639.98
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 8731.16 | 8731.16 | 17188.84 | 8640 | 8640 | 17280 | 9043.8 | 9043.8 | 17188.84 | 17280
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 8731.16 | 8731.16 | 17188.84 | 8640 | 8640 | 17280 | 9043.8 | 9043.8 | 17188.84 | 17280
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5179.68 | 0 | 5179.68 | 2157.8 | 2157.8 | 3021.88 | 1726.24 | 1726.24 | 3453.44 | 1726.24 | 1726.24 | 3021.88 | 3453.44
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3019.68 | 0 | 3019.68 | 1258.2 | 1258.2 | 1761.48 | 1006.56 | 1006.56 | 2013.12 | 1006.56 | 1006.56 | 1761.48 | 2013.12
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2160 | 0 | 2160 | 899.6 | 899.6 | 1260.4 | 719.68 | 719.68 | 1440.32 | 719.68 | 719.68 | 1260.4 | 1440.32
| 003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN | 2338769.52 | 103305.97 | 2442075.49 | 940215.39 | 940215.39 | 1501860.1 | 811638.34 | 811638.34 | 1630437.15 | 810105.95 | 810105.95 | 1501860.1 | 1630437.15
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 495569.15 | 495569.15 | 956131.09 | 481145 | 481145 | 970555.24 | 480342.55 | 480342.55 | 956131.09 | 970555.24
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 1460472.24 | -8772 | 1451700.24 | 495569.15 | 495569.15 | 956131.09 | 481145 | 481145 | 970555.24 | 480342.55 | 480342.55 | 956131.09 | 970555.24
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 191026.02 | 0 | 191026.02 | 1436.76 | 1436.76 | 189589.26 | 777.98 | 777.98 | 190248.04 | 777.98 | 777.98 | 189589.26 | 190248.04
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 738.81 | 738.81 | 120967.21 | 398.79 | 398.79 | 121307.23 | 398.79 | 398.79 | 120967.21 | 121307.23
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 69320 | 0 | 69320 | 697.95 | 697.95 | 68622.05 | 379.19 | 379.19 | 68940.81 | 379.19 | 379.19 | 68622.05 | 68940.81
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 109618 | 0 | 109618 | 54234.25 | 54234.25 | 55383.75 | 41620.25 | 41620.25 | 67997.75 | 41620.25 | 41620.25 | 55383.75 | 67997.75
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 22308 | 0 | 22308 | 12828.5 | 12828.5 | 9479.5 | 11344.5 | 11344.5 | 10963.5 | 11344.5 | 11344.5 | 9479.5 | 10963.5
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 87310 | 0 | 87310 | 41405.75 | 41405.75 | 45904.25 | 30275.75 | 30275.75 | 57034.25 | 30275.75 | 30275.75 | 45904.25 | 57034.25
7104 | SUBSIDIOS | 42966.52 | 0 | 42966.52 | 16586.37 | 16586.37 | 26380.15 | 13860.52 | 13860.52 | 29106 | 13130.58 | 13130.58 | 26380.15 | 29106
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 4032 | 0 | 4032 | 1449.25 | 1449.25 | 2582.75 | 1156 | 1156 | 2876 | 1156 | 1156 | 2582.75 | 2876
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 38934.52 | 0 | 38934.52 | 15137.12 | 15137.12 | 23797.4 | 12704.52 | 12704.52 | 26230 | 11974.58 | 11974.58 | 23797.4 | 26230
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 299153.4 | 0 | 299153.4 | 121695.27 | 121695.27 | 177458.13 | 97153.5 | 97153.5 | 201999.9 | 97153.5 | 97153.5 | 177458.13 | 201999.9
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 177447.38 | 0 | 177447.38 | 73018.56 | 73018.56 | 104428.82 | 58458.88 | 58458.88 | 118988.5 | 58458.88 | 58458.88 | 104428.82 | 118988.5
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 48676.71 | 48676.71 | 73029.31 | 38694.62 | 38694.62 | 83011.4 | 38694.62 | 38694.62 | 73029.31 | 83011.4
7107 | INDEMNIZACIONES | 125000 | 112077.97 | 237077.97 | 222266.4 | 222266.4 | 14811.57 | 148653.9 | 148653.9 | 88424.07 | 148653.9 | 148653.9 | 14811.57 | 88424.07
40.01.001.003.710704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 11077.97 | 0 | 5415.47 | 5415.47 | 5662.5 | 5415.47 | 5415.47 | 0 | 5662.5
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75000 | 63000 | 138000 | 136809.92 | 136809.92 | 1190.08 | 68859.92 | 68859.92 | 69140.08 | 68859.92 | 68859.92 | 1190.08 | 69140.08
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 50000 | 38000 | 88000 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 74378.51 | 74378.51 | 13621.49 | 13621.49
7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 82106.15
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | A JUBILADOS PATRONALES | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 28427.19 | 28427.19 | 82106.15 | 82106.15
| 004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 420896.01 | 243156.03 | 664052.04 | 51168.88 | 51168.88 | 612883.16 | 31288.88 | 31288.88 | 632763.16 | 31333.68 | 31333.68 | 612883.16 | 632763.16
7302 | SERVICIOS GENERALES | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 20000 | -13200 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 6800
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 145414.5 | 0 | 145414.5 | 35427.5 | 35427.5 | 109987 | 23875.5 | 23875.5 | 121539 | 23875.5 | 23875.5 | 109987 | 121539
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 144414.5 | 0 | 144414.5 | 35427.5 | 35427.5 | 108987 | 23875.5 | 23875.5 | 120539 | 23875.5 | 23875.5 | 108987 | 120539
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 112600 | 250354 | 362954 | 8328 | 8328 | 354626 | 0 | 0 | 362954 | 688.16 | 688.16 | 354626 | 362954
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 0 | 0 | 12600 | 688.16 | 688.16 | 4372 | 12600
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 50000 | 119954 | 169954 | 0 | 0 | 169954 | 0 | 0 | 169954 | 0 | 0 | 169954 | 169954
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 9900 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9900 | 10000
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 10000 | 130400 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 140400 | 140400
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 10560 | 10560 | 1760 | 1760 | 8800 | 1760 | 1760 | 8800 | 1760 | 1760 | 8800 | 8800
40.01.001.004.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 0 | 10560 | 10560 | 1760 | 1760 | 8800 | 1760 | 1760 | 8800 | 1760 | 1760 | 8800 | 8800
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 18289.25 | 0 | 18289.25 | 648 | 648 | 17641.25 | 648 | 648 | 17641.25 | 17.82 | 17.82 | 17641.25 | 17641.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM | 7789.25 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 7789.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 8000 | 0 | 8000 | 648 | 648 | 7352 | 648 | 648 | 7352 | 17.82 | 17.82 | 7352 | 7352
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 124592.26 | -4557.97 | 120034.29 | 5005.38 | 5005.38 | 115028.91 | 5005.38 | 5005.38 | 115028.91 | 4992.2 | 4992.2 | 115028.91 | 115028.91
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 107092.26 | 0 | 107092.26 | 3680 | 3680 | 103412.26 | 3680 | 3680 | 103412.26 | 3680 | 3680 | 103412.26 | 103412.26
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | -4557.97 | 5442.03 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 7.28 | 7.28 | 5434.75 | 5434.75
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1318.1 | 1318.1 | 3681.9 | 1304.92 | 1304.92 | 3681.9 | 3681.9
| 005 BIENES DE LARGA DURACION | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
8401 | BIENES MUEBLES | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 2000 | 0 | 2000 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 1189.8
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000
| 002 MANTENIMENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA | 721816.31 | 38918.03 | 760734.34 | 242911.99 | 242911.99 | 517822.35 | 230844.38 | 230844.38 | 529889.96 | 233635.05 | 233635.05 | 517822.35 | 529889.96
| 001 GASTO EN PERSONAL | 643816.31 | -61081.97 | 582734.34 | 242911.99 | 242911.99 | 339822.35 | 230844.38 | 230844.38 | 351889.96 | 233635.05 | 233635.05 | 339822.35 | 351889.96
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65190.56 | 0 | 65190.56 | 21636.92 | 21636.92 | 43553.64 | 18816.51 | 18816.51 | 46374.05 | 16479.28 | 16479.28 | 43553.64 | 46374.05
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 39590.56 | 0 | 39590.56 | 13475.73 | 13475.73 | 26114.83 | 10655.32 | 10655.32 | 28935.24 | 10655.32 | 10655.32 | 26114.83 | 28935.24
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 25600 | 0 | 25600 | 8161.19 | 8161.19 | 17438.81 | 8161.19 | 8161.19 | 17438.81 | 5823.96 | 5823.96 | 17438.81 | 17438.81
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 182545.44 | 182545.44 | 231459.26 | 181623.64 | 181623.64 | 232381.06 | 186751.54 | 186751.54 | 231459.26 | 232381.06
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 182545.44 | 182545.44 | 231459.26 | 181623.64 | 181623.64 | 232381.06 | 186751.54 | 186751.54 | 231459.26 | 232381.06
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 96940.65 | 0 | 96940.65 | 37436.3 | 37436.3 | 59504.35 | 29175.88 | 29175.88 | 67764.77 | 29175.88 | 29175.88 | 59504.35 | 67764.77
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 57365.93 | 0 | 57365.93 | 27878.89 | 27878.89 | 29487.04 | 21869.62 | 21869.62 | 35496.31 | 21869.62 | 21869.62 | 29487.04 | 35496.31
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 39574.72 | 0 | 39574.72 | 9557.41 | 9557.41 | 30017.31 | 7306.26 | 7306.26 | 32268.46 | 7306.26 | 7306.26 | 30017.31 | 32268.46
7107 | INDEMNIZACIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1228.35 | 1228.35 | 5370.08 | 1228.35 | 1228.35 | 5305.1 | 5370.08
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 1293.33 | 1293.33 | 5305.1 | 1228.35 | 1228.35 | 5370.08 | 1228.35 | 1228.35 | 5305.1 | 5370.08
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 67000 | 100000 | 167000 | 0 | 0 | 167000 | 0 | 0 | 167000 | 0 | 0 | 167000 | 167000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 60000 | 100000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
8401 | BIENES MUEBLES | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 11790803.64 | -118924 | 11671879.64 | 714874.56 | 714874.56 | 10957005.08 | 463112.34 | 463112.34 | 11208767.3 | 460891.61 | 460891.61 | 10957005.08 | 11208767.3
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -723538.34 | 8191626.76 | 353285.43 | 353285.43 | 7838341.33 | 209900.68 | 209900.68 | 7981726.08 | 209900.68 | 209900.68 | 7838341.33 | 7981726.08
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -723538.34 | 8191626.76 | 353285.43 | 353285.43 | 7838341.33 | 209900.68 | 209900.68 | 7981726.08 | 209900.68 | 209900.68 | 7838341.33 | 7981726.08
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIAC Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANJITO CHONTA P | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHO-ISHCAYACU-PINLLUYACU ETAPA I | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU | 196223.64 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 196223.64
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 75000 | 0 | 75000 | 50332.8 | 50332.8 | 24667.2 | 47074.34 | 47074.34 | 27925.66 | 153620.15 | 153620.15 | 24667.2 | 27925.66
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | 285890.06 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 285890.06
40.01.003.001.750105.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO | 441818.87 | -441818.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | 29558.56 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 29558.56
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | 246673.97 | 0 | 246673.97 | 246672.1 | 246672.1 | 1.87 | 106545.81 | 106545.81 | 140128.16 | 0 | 0 | 1.87 | 140128.16
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000
40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 390000 | -338000 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 52000
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 0
| 002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL | 625704.02 | 24614.34 | 650318.36 | 311654.61 | 311654.61 | 338663.75 | 229211.66 | 229211.66 | 421106.7 | 226990.93 | 226990.93 | 338663.75 | 421106.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO | 150000 | 150394.65 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 0 | 0 | 300394.65 | 300394.65
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475704.02 | -125780.31 | 349923.71 | 311654.61 | 311654.61 | 38269.1 | 229211.66 | 229211.66 | 120712.05 | 226990.93 | 226990.93 | 38269.1 | 120712.05
40.01.003.002.750501.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU | 50006.98 | -50006.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | 44649.09 | 0 | 44649.09 | 44062.7 | 44062.7 | 586.39 | 44060.87 | 44060.87 | 588.22 | 43620.26 | 43620.26 | 586.39 | 588.22
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | 250000 | 0 | 250000 | 244471.99 | 244471.99 | 5528.01 | 162030.87 | 162030.87 | 87969.13 | 163508.87 | 163508.87 | 5528.01 | 87969.13
40.01.003.002.750501.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI | 106047.95 | -106047.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 25000 | 0 | 25000 | 5922.98 | 5922.98 | 19077.02 | 5922.98 | 5922.98 | 19077.02 | 2664.86 | 2664.86 | 19077.02 | 19077.02
40.01.003.002.750501.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO | 0 | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 6202 | 6202 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 6348.12 | 6348.12 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS | 0 | 6391.88 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 0 | 0 | 6391.88 | 6391.88
40.01.003.002.750501.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 4646.82 | 4646.82 | 0 | 0
40.01.003.002.750501.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY | 0 | 6685.8 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 0 | 0 | 6685.8 | 6685.8
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 1849934.52 | 580000 | 2429934.52 | 49934.52 | 49934.52 | 2380000 | 24000 | 24000 | 2405934.52 | 24000 | 24000 | 2380000 | 2405934.52
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1849934.52 | 580000 | 2429934.52 | 49934.52 | 49934.52 | 2380000 | 24000 | 24000 | 2405934.52 | 24000 | 24000 | 2380000 | 2405934.52
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 25934.52 | 25934.52 | 0 | 0 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 0 | 25934.52
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.003.780104.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.003.780104.029.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.003.003.780104.030.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC CUBIERTA METALICA CENTRO RECREATIV | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.01.003.003.780104.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
| 004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
| 004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | 8029227.43 | 3460160 | 11489387.43 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4108605.12 | 89361.42 | 89361.42 | 11400026.01 | 89361.42 | 89361.42 | 4108605.12 | 11400026.01
| 001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 8029227.43 | 3460160 | 11489387.43 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4108605.12 | 89361.42 | 89361.42 | 11400026.01 | 89361.42 | 89361.42 | 4108605.12 | 11400026.01
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8029227.43 | 3460160 | 11489387.43 | 7380782.31 | 7380782.31 | 4108605.12 | 89361.42 | 89361.42 | 11400026.01 | 89361.42 | 89361.42 | 4108605.12 | 11400026.01
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | 263811.53 | 0 | 263811.53 | 89361.42 | 89361.42 | 174450.11 | 89361.42 | 89361.42 | 174450.11 | 89361.42 | 89361.42 | 174450.11 | 174450.11
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO | 7765415.9 | 0 | 7765415.9 | 7291420.89 | 7291420.89 | 473995.01 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 473995.01 | 7765415.9
40.01.004.001.750105.057.15.01.000.99.99.99.99.001 | BDE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 3460160 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 0 | 0 | 3460160 | 3460160
| 2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 611479.2 | 10 | 611489.2 | 306378.91 | 306378.91 | 305110.29 | 1000.91 | 1000.91 | 610488.29 | 1000.91 | 1000.91 | 305110.29 | 610488.29
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 611479.2 | 10 | 611489.2 | 306378.91 | 306378.91 | 305110.29 | 1000.91 | 1000.91 | 610488.29 | 1000.91 | 1000.91 | 305110.29 | 610488.29
| 001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 300955.79 | 10 | 300965.79 | 1000.91 | 1000.91 | 299964.88 | 1000.91 | 1000.91 | 299964.88 | 1000.91 | 1000.91 | 299964.88 | 299964.88
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 240955.79 | 10 | 240965.79 | 1000.91 | 1000.91 | 239964.88 | 1000.91 | 1000.91 | 239964.88 | 1000.91 | 1000.91 | 239964.88 | 239964.88
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | 27007.9 | 10 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 27017.9
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | 99947.89 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 99947.89
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 9000 | 0 | 9000 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 1000.91 | 1000.91 | 7999.09 | 7999.09
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA,ARCHIDONA,QUIJOS,CHACO,AROSEMEN | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
| 002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 305378 | 305378 | 5145.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 5145.41 | 310523.41
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 305378 | 305378 | 5145.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 5145.41 | 310523.41
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 305378 | 305378 | 5145.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 5145.41 | 310523.41
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 8348876.47 | 106530 | 8455406.47 | 3452701.39 | 3452701.39 | 5002705.08 | 890971.14 | 890971.14 | 7564435.33 | 890971.14 | 890971.14 | 5002705.08 | 7564435.33
| 001 SIN PROYECTO | 8348876.47 | 106530 | 8455406.47 | 3452701.39 | 3452701.39 | 5002705.08 | 890971.14 | 890971.14 | 7564435.33 | 890971.14 | 890971.14 | 5002705.08 | 7564435.33
| 001 CANTON ARCHIDONA | 1350022.53 | 6530 | 1356552.53 | 389064.63 | 389064.63 | 967487.9 | 261819.85 | 261819.85 | 1094732.68 | 261819.85 | 261819.85 | 967487.9 | 1094732.68
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1213532.53 | 6530 | 1220062.53 | 389064.63 | 389064.63 | 830997.9 | 261819.85 | 261819.85 | 958242.68 | 261819.85 | 261819.85 | 830997.9 | 958242.68
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | 413166.65 | 6530 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 0 | 0 | 419696.65 | 419696.65
40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | 200365.88 | 0 | 200365.88 | 189073.76 | 189073.76 | 11292.12 | 131963.24 | 131963.24 | 68402.64 | 131963.24 | 131963.24 | 11292.12 | 68402.64
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | 200000 | 0 | 200000 | 199990.87 | 199990.87 | 9.13 | 129856.61 | 129856.61 | 70143.39 | 129856.61 | 129856.61 | 9.13 | 70143.39
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
| 002 CANTON TENA | 2616855.74 | 0 | 2616855.74 | 44157.3 | 44157.3 | 2572698.44 | 30840.6 | 30840.6 | 2586015.14 | 30840.6 | 30840.6 | 2572698.44 | 2586015.14
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2585120.16 | 0 | 2585120.16 | 44157.3 | 44157.3 | 2540962.86 | 30840.6 | 30840.6 | 2554279.56 | 30840.6 | 30840.6 | 2540962.86 | 2554279.56
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA–ÑACHI YACU AHUANO | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI | 35347.52 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 35347.52
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA | 169944.17 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 169944.17
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | 232667.52 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 232667.52
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | 411917.6 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 411917.6
40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA | 120604.76 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 120604.76
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | 198710.32 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 198710.32
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA | 128800 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 128800
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA | 55190.13 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 55190.13
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | 95938.14 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 95938.14
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 44157.3 | 44157.3 | 5842.7 | 30840.6 | 30840.6 | 19159.4 | 30840.6 | 30840.6 | 5842.7 | 19159.4
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 003 CANTON QUIJOS | 791440.32 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 791440.32
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 676650.67 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 676650.67
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO | 27956.18 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 27956.18
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA | 10694.49 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 10694.49
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64789.65 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 64789.65
40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO | 54789.65 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 54789.65
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 CANTON EL CHACO | 3470571.92 | 100000 | 3570571.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 551092.46 | 598310.69 | 598310.69 | 2972261.23 | 598310.69 | 598310.69 | 551092.46 | 2972261.23
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3375708.92 | 100000 | 3475708.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 456229.46 | 598310.69 | 598310.69 | 2877398.23 | 598310.69 | 598310.69 | 456229.46 | 2877398.23
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA | 62468.08 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 62468.08
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | 1121237.99 | 0 | 1121237.99 | 1008999.97 | 1008999.97 | 112238.02 | 0 | 0 | 1121237.99 | 0 | 0 | 112238.02 | 1121237.99
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | 2010479.63 | 0 | 2010479.63 | 2010479.49 | 2010479.49 | 0.14 | 598310.69 | 598310.69 | 1412168.94 | 598310.69 | 598310.69 | 0.14 | 1412168.94
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS | 17946.41 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 17946.41
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SARDINAS | 13576.81 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 13576.81
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64840.78 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 64840.78
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 18924.19 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 18924.19
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL | 27416.59 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 27416.59
40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
| 4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1494799.25 | 1494799.25 | 899352.6 | 997033.62 | 997033.62 | 1397118.23 | 995047.2 | 995047.2 | 899352.6 | 1397118.23
| 001 SIN PROYECTO | 2182923.88 | 211227.97 | 2394151.85 | 1494799.25 | 1494799.25 | 899352.6 | 997033.62 | 997033.62 | 1397118.23 | 995047.2 | 995047.2 | 899352.6 | 1397118.23
| 001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION | 1807923.88 | 242700 | 2050623.88 | 1291547.07 | 1291547.07 | 759076.81 | 794147.44 | 794147.44 | 1256476.44 | 792161.02 | 792161.02 | 759076.81 | 1256476.44
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 6000 | 700 | 6700 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 78.4 | 78.4 | 6621.6 | 6621.6
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 148000 | 12000 | 160000 | 91392.91 | 91392.91 | 68607.09 | 91392.91 | 91392.91 | 68607.09 | 91233.29 | 91233.29 | 68607.09 | 68607.09
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 98000 | 0 | 98000 | 53612.38 | 53612.38 | 44387.62 | 53612.38 | 53612.38 | 44387.62 | 53452.75 | 53452.75 | 44387.62 | 44387.62
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 50000 | 12000 | 62000 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.53 | 37780.53 | 24219.47 | 37780.54 | 37780.54 | 24219.47 | 24219.47
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1653923.88 | 230000 | 1883923.88 | 1200075.76 | 1200075.76 | 683848.12 | 702676.13 | 702676.13 | 1181247.75 | 700849.33 | 700849.33 | 683848.12 | 1181247.75
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 770423.88 | -70000 | 700423.88 | 692540.84 | 692540.84 | 7883.04 | 195141.21 | 195141.21 | 505282.67 | 194018.96 | 194018.96 | 7883.04 | 505282.67
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 860000 | 300000 | 1160000 | 507534.92 | 507534.92 | 652465.08 | 507534.92 | 507534.92 | 652465.08 | 506830.37 | 506830.37 | 652465.08 | 652465.08
| 002 OTROS EGRESOS DE INVERSION | 300000 | -31472.03 | 268527.97 | 203252.18 | 203252.18 | 65275.79 | 202886.18 | 202886.18 | 65641.79 | 202886.18 | 202886.18 | 65275.79 | 65641.79
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 30000 | 0 | 30000 | 8635.98 | 8635.98 | 21364.02 | 8269.98 | 8269.98 | 21730.02 | 8269.98 | 8269.98 | 21364.02 | 21730.02
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 30000 | 0 | 30000 | 8635.98 | 8635.98 | 21364.02 | 8269.98 | 8269.98 | 21730.02 | 8269.98 | 8269.98 | 21364.02 | 21730.02
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 43911.77
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEGUROS | 270000 | -31472.03 | 238527.97 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 194616.2 | 194616.2 | 43911.77 | 43911.77
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
8401 | BIENES MUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 6308638.49 | -150000 | 6158638.49 | 1470523.46 | 1470523.46 | 4688115.03 | 1396629.46 | 1396629.46 | 4762009.03 | 1372824.41 | 1372824.41 | 4688115.03 | 4762009.03
| 1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 1471118.62 | 53978.53 | 1525097.15 | 1003011.28 | 1003011.28 | 522085.87 | 973365.62 | 973365.62 | 551731.53 | 969459.29 | 969459.29 | 522085.87 | 551731.53
| 001 SIN PROYECTO | 667082.44 | 53978.53 | 721060.97 | 266549.15 | 266549.15 | 454511.82 | 236903.49 | 236903.49 | 484157.48 | 232997.16 | 232997.16 | 454511.82 | 484157.48
| 001 GASTO EN PERSONAL | 392046.39 | 0 | 392046.39 | 129453.07 | 129453.07 | 262593.32 | 119378.54 | 119378.54 | 272667.85 | 120208.73 | 120208.73 | 262593.32 | 272667.85
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 103952.7 | 103952.7 | 194228.7 | 99141.29 | 99141.29 | 199040.11 | 99971.48 | 99971.48 | 194228.7 | 199040.11
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 103952.7 | 103952.7 | 194228.7 | 99141.29 | 99141.29 | 199040.11 | 99971.48 | 99971.48 | 194228.7 | 199040.11
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34278.45 | 0 | 34278.45 | 488.07 | 488.07 | 33790.38 | 397.54 | 397.54 | 33880.91 | 397.54 | 397.54 | 33790.38 | 33880.91
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 275.55 | 275.55 | 24572.9 | 220.44 | 220.44 | 24628.01 | 220.44 | 220.44 | 24572.9 | 24628.01
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 212.52 | 212.52 | 9217.48 | 177.1 | 177.1 | 9252.9 | 177.1 | 177.1 | 9217.48 | 9252.9
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 59586.54 | 0 | 59586.54 | 25012.3 | 25012.3 | 34574.24 | 19839.71 | 19839.71 | 39746.83 | 19839.71 | 19839.71 | 34574.24 | 39746.83
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 34738.09 | 0 | 34738.09 | 14406.71 | 14406.71 | 20331.38 | 11513.04 | 11513.04 | 23225.05 | 11513.04 | 11513.04 | 20331.38 | 23225.05
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 10605.59 | 10605.59 | 14242.86 | 8326.67 | 8326.67 | 16521.78 | 8326.67 | 8326.67 | 14242.86 | 16521.78
| 003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 275036.05 | 29408.6 | 304444.65 | 137096.08 | 137096.08 | 167348.57 | 117524.95 | 117524.95 | 186919.7 | 112788.43 | 112788.43 | 167348.57 | 186919.7
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 28488.98 | 0 | 28488.98 | 8152.23 | 8152.23 | 20336.75 | 7708.36 | 7708.36 | 20780.62 | 7383.28 | 7383.28 | 20336.75 | 20780.62
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22188.98 | 0 | 22188.98 | 3549.87 | 3549.87 | 18639.11 | 3141.42 | 3141.42 | 19047.56 | 3099.7 | 3099.7 | 18639.11 | 19047.56
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6300 | 0 | 6300 | 4602.36 | 4602.36 | 1697.64 | 4566.94 | 4566.94 | 1733.06 | 4283.58 | 4283.58 | 1697.64 | 1733.06
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 86533.14 | 86533.14 | 68789.72 | 83809.03 | 83809.03 | 71513.83 | 79506.67 | 79506.67 | 68789.72 | 71513.83
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 86533.14 | 86533.14 | 68789.72 | 83809.03 | 83809.03 | 71513.83 | 79506.67 | 79506.67 | 68789.72 | 71513.83
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31184.7 | 0 | 31184.7 | 17129.05 | 17129.05 | 14055.65 | 13231.36 | 13231.36 | 17953.34 | 13231.36 | 13231.36 | 14055.65 | 17953.34
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 18246.31 | 0 | 18246.31 | 12699.14 | 12699.14 | 5547.17 | 9838.63 | 9838.63 | 8407.68 | 9838.63 | 9838.63 | 5547.17 | 8407.68
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 12938.39 | 0 | 12938.39 | 4429.91 | 4429.91 | 8508.48 | 3392.73 | 3392.73 | 9545.66 | 3392.73 | 3392.73 | 8508.48 | 9545.66
7107 | INDEMNIZACIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 616.26 | 616.26 | 3081.9 | 616.26 | 616.26 | 3059.4 | 3081.9
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 638.76 | 638.76 | 3059.4 | 616.26 | 616.26 | 3081.9 | 616.26 | 616.26 | 3059.4 | 3081.9
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 10000 | 0 | 10000 | 2362.5 | 2362.5 | 7637.5 | 787.5 | 787.5 | 9212.5 | 787.5 | 787.5 | 7637.5 | 9212.5
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 2362.5 | 2362.5 | 7637.5 | 787.5 | 787.5 | 9212.5 | 787.5 | 787.5 | 7637.5 | 9212.5
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 32271.4 | 29408.6 | 61680 | 22280.4 | 22280.4 | 39399.6 | 11372.44 | 11372.44 | 50307.56 | 11263.36 | 11263.36 | 39399.6 | 50307.56
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 16680 | 0 | 16680 | 16361.88 | 16361.88 | 318.12 | 5453.96 | 5453.96 | 11226.04 | 5344.88 | 5344.88 | 318.12 | 11226.04
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 15591.4 | 29408.6 | 45000 | 5918.52 | 5918.52 | 39081.48 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.52 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.48 | 39081.52
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14069.95 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 14069.95
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 9069.95 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 9069.95
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 CONTRATACIÓN DE OPERAD MAQUINARIA AGRÍCOLA TECNIFICACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS, PREPARACIÓN SUELO, SIEMBRA, COSECHA, POST COSECHA DE MAIZ, ARROZ Y OTROS CULTIVOS MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA. | 0 | 24569.93 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 0 | 0 | 24569.93 | 24569.93
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 2424.34 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 0 | 0 | 2424.34 | 2424.34
50.01.001.004.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 0 | 991.67 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 0 | 0 | 991.67 | 991.67
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
50.01.001.004.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 17192 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 0 | 0 | 17192 | 17192
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 3520.92 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 0 | 0 | 3520.92 | 3520.92
50.01.001.004.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 0 | 2088.83 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 0 | 0 | 2088.83 | 2088.83
50.01.001.004.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 0 | 1432.09 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 0 | 0 | 1432.09 | 1432.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
50.01.001.004.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 0 | 1432.67 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 0 | 0 | 1432.67 | 1432.67
| 002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | 804036.18 | 0 | 804036.18 | 736462.13 | 736462.13 | 67574.05 | 736462.13 | 736462.13 | 67574.05 | 736462.13 | 736462.13 | 67574.05 | 67574.05
| 005 MAQUINARIA Y EQUIPO | 737000 | 0 | 737000 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 736462.13 | 736462.13 | 537.87 | 537.87
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 11400 | 0 | 11400 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 11044.48 | 11044.48 | 355.52 | 355.52
8401 | BIENES MUEBLES | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725600 | 0 | 725600 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 725417.65 | 725417.65 | 182.35 | 182.35
| 009 PROYECTO POLLOS | 45616.18 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 45616.18
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 31666.18 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 31666.18
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 11740.18 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 11740.18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 19926 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 19926
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
| 011 KIT DE INSUMOS | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 21420
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
| 2 FOMENTO AGROPECUARIO | 1548107.95 | -27295.53 | 1520812.42 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 1378136.18
| 001 SIN PROYECTO | 1548107.95 | -27295.53 | 1520812.42 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 142676.24 | 142676.24 | 1378136.18 | 1378136.18
| 001 REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | 52000 | -6300 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 45700 | 45700
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 42000 | -12300 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 29700
50.02.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7000 | 6700 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 13700
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 566050
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 800000 | -97617.76 | 702382.24 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 136332.24 | 136332.24 | 566050 | 566050
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 200000 | 0 | 200000 | 84000 | 84000 | 116000 | 84000 | 84000 | 116000 | 84000 | 84000 | 116000 | 116000
50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.02.001.002.780104.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
50.02.001.002.780104.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT | 0 | 50000 | 50000 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 50
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 0
| 003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 20000 | -7982.13 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 0 | 0 | 12017.87 | 12017.87
| 004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD" | 12487.8 | -12487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 4687.8 | -4687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.004.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 7800 | -7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA | 15517.78 | -5022.08 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 10495.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 11301.82 | -4088.12 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 7213.7
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 1299.2 | 222.8 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 1522
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 3195.02 | -377.32 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 2817.7
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 5959.2 | -4789.2 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 1170
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 848.4 | 855.6 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 1704
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1402.52 | -475.52 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1009.4 | -394.4 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 393.12 | -81.12 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
8401 | BIENES MUEBLES | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
| 006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS, ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 68787.53 | -68787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
| 008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
| 010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 80403.41 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 80403.41
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
50.02.001.010.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.02.001.010.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.010.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | 183440 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 183440
7302 | SERVICIOS GENERALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 78870 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 78870
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 46760
50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 32110 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 32110
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
8401 | BIENES MUEBLES | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
8401 | BIENES MUEBLES | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | 48000.29 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 48000.29
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 23296.04 | 23792.09 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 47088.13
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 12510.44 | 23436.85 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 35947.29
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10785.6 | 355.24 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 11140.84
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
| 3 COMERCIALIZACION | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 11574.09 | 11574.09 | 409683.6 | 409683.6
| 001 SIN PROYECTO | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 31074.09 | 31074.09 | 409683.6 | 11574.09 | 11574.09 | 409683.6 | 409683.6
| 001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 80000 | -5000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 60000 | -5000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 20000 | -5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 82168 | 2832 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
8401 | BIENES MUEBLES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 0 | 0 | 10499.98 | 10499.98
8401 | BIENES MUEBLES | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 0 | 0 | 10499.98 | 10499.98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9279.2 | 0 | 9279.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 0 | 0 | 5340.2 | 5340.2
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 20720.78 | 0 | 20720.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 0 | 0 | 5159.78 | 5159.78
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
8401 | BIENES MUEBLES | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
8401 | BIENES MUEBLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | 70168 | 16400 | 86568 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 6399.36 | 6399.36 | 80168.64 | 80168.64
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7168 | 0 | 7168 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 6399.36 | 6399.36 | 768.64 | 768.64
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 23000 | 16400 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 39400
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 18000 | 16400 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 34400
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
8401 | BIENES MUEBLES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | 14503.71 | -2760 | 11743.71 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 5174.73 | 5174.73 | 6568.98 | 6568.98
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 9399.71 | -2760 | 6639.71 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 4154.27 | 4154.27 | 2485.44 | 2485.44
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 4399.71 | 0 | 4399.71 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 2802.27 | 2802.27 | 1597.44 | 1597.44
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 5000 | -2760 | 2240 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 1352 | 1352 | 888 | 888
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 1760 | 0 | 1760 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 1020.46 | 1020.46 | 739.54 | 739.54
8401 | BIENES MUEBLES | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | 21400 | -16400 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO COMO IMPULSO AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
50.03.001.019.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 2760
| 4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD | 650020.7 | -197515 | 452505.7 | 230395 | 230395 | 222110.7 | 190645 | 190645 | 261860.7 | 190645 | 190645 | 222110.7 | 261860.7
| 001 SIN PROYECTO | 638516 | -197515 | 441001 | 230395 | 230395 | 210606 | 190645 | 190645 | 250356 | 190645 | 190645 | 210606 | 250356
| 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | 58100 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 58100
7302 | SERVICIOS GENERALES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
8401 | BIENES MUEBLES | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
7302 | SERVICIOS GENERALES | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 280000 | -126715 | 153285 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 150895 | 150895 | 2390 | 2390
| 007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | SERVICIOS GENERALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 39750 | 39750 | 40250 | 39750 | 39750 | 500 | 40250
| 009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
7302 | SERVICIOS GENERALES | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
7302 | SERVICIOS GENERALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 5 RIEGO Y DRENAJE | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 63366.85 | 63366.85 | 844348.39 | 58868.51 | 58868.51 | 848846.73 | 58469.79 | 58469.79 | 844348.39 | 848846.73
| 001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24 | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 63366.85 | 63366.85 | 844348.39 | 58868.51 | 58868.51 | 848846.73 | 58469.79 | 58469.79 | 844348.39 | 848846.73
| 001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS | 188631.06 | 3000 | 191631.06 | 63366.85 | 63366.85 | 128264.21 | 58868.51 | 58868.51 | 132762.55 | 58469.79 | 58469.79 | 128264.21 | 132762.55
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 138249.12 | 0 | 138249.12 | 47289.48 | 47289.48 | 90959.64 | 46083.04 | 46083.04 | 92166.08 | 46484.46 | 46484.46 | 90959.64 | 92166.08
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 97689.12 | 0 | 97689.12 | 33613.7 | 33613.7 | 64075.42 | 32563.04 | 32563.04 | 65126.08 | 31915.09 | 31915.09 | 64075.42 | 65126.08
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 40560 | 0 | 40560 | 13675.78 | 13675.78 | 26884.22 | 13520 | 13520 | 27040 | 14569.37 | 14569.37 | 26884.22 | 27040
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16440.76 | 0 | 16440.76 | 772.27 | 772.27 | 15668.49 | 662.1 | 662.1 | 15778.66 | 737.83 | 737.83 | 15668.49 | 15778.66
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 463.92 | 463.92 | 11056.84 | 389.17 | 389.17 | 11131.59 | 464.9 | 464.9 | 11056.84 | 11131.59
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 4920 | 0 | 4920 | 308.35 | 308.35 | 4611.65 | 272.93 | 272.93 | 4647.07 | 272.93 | 272.93 | 4611.65 | 4647.07
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 5610 | 0 | 5610 | 1449.25 | 1449.25 | 4160.75 | 1109.25 | 1109.25 | 4500.75 | 1109.25 | 1109.25 | 4160.75 | 4500.75
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 660 | 0 | 660 | 339.5 | 339.5 | 320.5 | 299.5 | 299.5 | 360.5 | 299.5 | 299.5 | 320.5 | 360.5
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 4950 | 0 | 4950 | 1109.75 | 1109.75 | 3840.25 | 809.75 | 809.75 | 4140.25 | 809.75 | 809.75 | 3840.25 | 4140.25
7104 | SUBSIDIOS | 501.6 | 0 | 501.6 | 169.25 | 169.25 | 332.35 | 135.4 | 135.4 | 366.2 | 135.4 | 135.4 | 332.35 | 366.2
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 42.5 | 42.5 | 53.5 | 34 | 34 | 62 | 34 | 34 | 53.5 | 62
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 405.6 | 0 | 405.6 | 126.75 | 126.75 | 278.85 | 101.4 | 101.4 | 304.2 | 101.4 | 101.4 | 278.85 | 304.2
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 3000 | 3000 | 2321.68 | 2321.68 | 678.32 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1065.17 | 1065.17 | 678.32 | 1126.26
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBROGACION | 0 | 3000 | 3000 | 2321.68 | 2321.68 | 678.32 | 1873.74 | 1873.74 | 1126.26 | 1065.17 | 1065.17 | 678.32 | 1126.26
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27829.58 | 0 | 27829.58 | 11364.92 | 11364.92 | 16464.66 | 9004.98 | 9004.98 | 18824.6 | 8937.68 | 8937.68 | 16464.66 | 18824.6
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 16308.82 | 0 | 16308.82 | 7159.87 | 7159.87 | 9148.95 | 5654.45 | 5654.45 | 10654.37 | 5587.15 | 5587.15 | 9148.95 | 10654.37
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 4205.05 | 4205.05 | 7315.71 | 3350.53 | 3350.53 | 8170.23 | 3350.53 | 3350.53 | 7315.71 | 8170.23
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
| 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
| 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 SIN PROYECTO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 CANTON ARCHIDONA | 550274.44 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 550274.44
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 437093.71 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 437093.71
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO | 295774.1 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 295774.1
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU | 141319.61 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 141319.61
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
| 002 CANTON TENA | 576452.97 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 576452.97
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 211077.06 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 211077.06
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P | 11936.5 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 11936.5
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO | 36642.02 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 36642.02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 42498.54 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 320375.91 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 320375.91
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG | 154674.82 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 154674.82
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | 40701.09 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 40701.09
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
| 003 CANTON QUIJOS | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
| 004 CANTON EL CHACO | 85273.65 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 85273.65
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8401 | BIENES MUEBLES | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
| 005 CANTON AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
| 60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS | 1780000 | 0 | 1780000 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
| 1 PROGRAMAS SOCIALES | 1780000 | 0 | 1780000 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
| 001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI | 1780000 | 0 | 1780000 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
| 001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 1780000 | 0 | 1780000 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1780000 | 0 | 1780000 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 579999.99 | 579999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI | 1600000 | 0 | 1600000 | 399999.99 | 399999.99 | 1200000.01 | 399999.99 | 399999.99 | 1200000.01 | 399999.99 | 399999.99 | 1200000.01 | 1200000.01
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0
| 70 DEUDA PUBLICA INTERNA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 1655667.84
| 1 SIN SUBPROGRAMA | 2441590.38 | 107364 | 2548954.38 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 893286.54 | 893286.54 | 1655667.84 | 1655667.84
| 001 SIN PROYECTO | 2174756.06 | 107364 | 2282120.06 | 892191.94 | 892191.94 | 1389928.12 | 892191.94 | 892191.94 | 1389928.12 | 892191.94 | 892191.94 | 1389928.12 | 1389928.12
| 001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 575133.6
5602 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 51012.44 | 941376.41 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 366242.81 | 366242.81 | 575133.6 | 575133.6
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 29304.21 | 0 | 29304.21 | 11880.84 | 11880.84 | 17423.37 | 11880.84 | 11880.84 | 17423.37 | 11880.84 | 11880.84 | 17423.37 | 17423.37
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 73138.3 | 0 | 73138.3 | 35531.98 | 35531.98 | 37606.32 | 35531.98 | 35531.98 | 37606.32 | 35531.98 | 35531.98 | 37606.32 | 37606.32
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 239072.91 | 0 | 239072.91 | 103134.96 | 103134.96 | 135937.95 | 103134.96 | 103134.96 | 135937.95 | 103134.96 | 103134.96 | 135937.95 | 135937.95
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 18237.46 | 0 | 18237.46 | 6523.96 | 6523.96 | 11713.5 | 6523.96 | 6523.96 | 11713.5 | 6523.96 | 6523.96 | 11713.5 | 11713.5
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 134852.91 | 0 | 134852.91 | 53446.23 | 53446.23 | 81406.68 | 53446.23 | 53446.23 | 81406.68 | 53446.23 | 53446.23 | 81406.68 | 81406.68
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 237909.91 | 0 | 237909.91 | 74199.14 | 74199.14 | 163710.77 | 74199.14 | 74199.14 | 163710.77 | 74199.14 | 74199.14 | 163710.77 | 163710.77
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 157725.97 | 0 | 157725.97 | 81403.4 | 81403.4 | 76322.57 | 81403.4 | 81403.4 | 76322.57 | 81403.4 | 81403.4 | 76322.57 | 76322.57
70.01.001.001.560201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 51012.44 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 0 | 0 | 51012.44 | 51012.44
| 002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 814794.52
9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 56351.56 | 1340743.65 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 525949.13 | 525949.13 | 814794.52 | 814794.52
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 0
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 59879.63 | 0 | 59879.63 | 22420.64 | 22420.64 | 37458.99 | 22420.64 | 22420.64 | 37458.99 | 22420.64 | 22420.64 | 37458.99 | 37458.99
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 131735.18 | 0 | 131735.18 | 60006.92 | 60006.92 | 71728.26 | 60006.92 | 60006.92 | 71728.26 | 60006.92 | 60006.92 | 71728.26 | 71728.26
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 375927.09 | 0 | 375927.09 | 153115.04 | 153115.04 | 222812.05 | 153115.04 | 153115.04 | 222812.05 | 153115.04 | 153115.04 | 222812.05 | 222812.05
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 50499.44 | 0 | 50499.44 | 16388.34 | 16388.34 | 34111.1 | 16388.34 | 16388.34 | 34111.1 | 16388.34 | 16388.34 | 34111.1 | 34111.1
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 158264.98 | 0 | 158264.98 | 59291.42 | 59291.42 | 98973.56 | 59291.42 | 59291.42 | 98973.56 | 59291.42 | 59291.42 | 98973.56 | 98973.56
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 224234.33 | 0 | 224234.33 | 132132.68 | 132132.68 | 92101.65 | 132132.68 | 132132.68 | 92101.65 | 132132.68 | 132132.68 | 92101.65 | 92101.65
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 273902.03 | 0 | 273902.03 | 72644.68 | 72644.68 | 201257.35 | 72644.68 | 72644.68 | 201257.35 | 72644.68 | 72644.68 | 201257.35 | 201257.35
70.01.001.002.960201.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA MISAHUALLÍ | 0 | 56351.56 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 0 | 0 | 56351.56 | 56351.56
| 002 PASIVO CIRCULANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 265739.72
| 001 DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 265739.72
9701 | DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 265739.72
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DE CUENTAS POR PAGAR | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 1094.6 | 1094.6 | 265739.72 | 265739.72
| Totales=> | 52861800.69 | 3567524 | 56429324.69 | 19477420.08 | 19477420.08 | 36951904.61 | 8035709.81 | 8035709.81 | 48393614.88 | 7982473.9 | 7982473.9 | 36951904.61 | 48393614.88

## MARZO 22
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÉDULA DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DE 2022
Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comp Período | Comp Acumulado | Saldo Asig Dev | Devengado Período | Devengado Acumulado | Saldo Asig Dev | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Compromiso | Saldo por Devengar
| 10 ADMINISTRACION GENERAL | 3510577.64 | 0 | 3510577.64 | 344726.81 | 344726.81 | 3165850.83 | 275305.23 | 275305.23 | 3235272.41 | 274862.23 | 274862.23 | 3165850.83 | 3235272.41
| 1 PREFECTURA | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 117477.04
| 001 SIN PROYECTO | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 117477.04
| 001 GASTO EN PERSONAL | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 21459.68 | 21459.68 | 117477.04 | 117477.04
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 89429.8
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 17568.56 | 17568.56 | 89429.8 | 89429.8
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10556.53 | 0 | 10556.53 | 446 | 446 | 10110.53 | 446 | 446 | 10110.53 | 446 | 446 | 10110.53 | 10110.53
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 112.66 | 112.66 | 8803.87 | 112.66 | 112.66 | 8803.87 | 112.66 | 112.66 | 8803.87 | 8803.87
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 1306.66
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21381.83 | 0 | 21381.83 | 3445.12 | 3445.12 | 17936.71 | 3445.12 | 3445.12 | 17936.71 | 3445.12 | 3445.12 | 17936.71 | 17936.71
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 12465.3 | 0 | 12465.3 | 2046.74 | 2046.74 | 10418.56 | 2046.74 | 2046.74 | 10418.56 | 2046.74 | 2046.74 | 10418.56 | 10418.56
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 1398.38 | 1398.38 | 7518.15 | 1398.38 | 1398.38 | 7518.15 | 1398.38 | 1398.38 | 7518.15 | 7518.15
| 2 VICEPREFECTURA | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 77691.01
| 001 SIN PROYECTO | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 77691.01
| 001 GASTO EN PERSONAL | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 14455.14 | 14455.14 | 77691.01 | 77691.01
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 59310.4
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 11862.08 | 11862.08 | 59310.4 | 59310.4
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6751.04 | 0 | 6751.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 223 | 223 | 6528.04 | 6528.04
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 56.33 | 56.33 | 5874.71 | 5874.71
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 166.67 | 166.67 | 653.33 | 653.33
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14222.63 | 0 | 14222.63 | 2370.06 | 2370.06 | 11852.57 | 2370.06 | 2370.06 | 11852.57 | 2370.06 | 2370.06 | 11852.57 | 11852.57
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 8291.59 | 0 | 8291.59 | 1381.94 | 1381.94 | 6909.65 | 1381.94 | 1381.94 | 6909.65 | 1381.94 | 1381.94 | 6909.65 | 6909.65
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 988.12 | 988.12 | 4942.92 | 988.12 | 988.12 | 4942.92 | 988.12 | 988.12 | 4942.92 | 4942.92
| 3 ASESORIA DE PREFECTURA | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 66866.88
| 001 SIN PROYECTO | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 66866.88
| 001 GASTO EN PERSONAL | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 11714.26 | 11714.26 | 66866.88 | 66866.88
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 50837.47
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 9763.49 | 9763.49 | 50837.47 | 50837.47
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 5870.08 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 5870.08
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 5050.08
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 820
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12110.1 | 0 | 12110.1 | 1950.77 | 1950.77 | 10159.33 | 1950.77 | 1950.77 | 10159.33 | 1950.77 | 1950.77 | 10159.33 | 10159.33
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 7060.02 | 0 | 7060.02 | 1137.46 | 1137.46 | 5922.56 | 1137.46 | 1137.46 | 5922.56 | 1137.46 | 1137.46 | 5922.56 | 5922.56
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 813.31 | 813.31 | 4236.77 | 813.31 | 813.31 | 4236.77 | 813.31 | 813.31 | 4236.77 | 4236.77
| 4 DIRECCIÓN PROCURADORÍA SÍNDICA | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 22425.91 | 22425.91 | 140896.87 | 21968.9 | 21968.9 | 141353.88 | 22777.78 | 22777.78 | 140896.87 | 141353.88
| 001 SIN PROYECTO | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 22425.91 | 22425.91 | 140896.87 | 21968.9 | 21968.9 | 141353.88 | 22777.78 | 22777.78 | 140896.87 | 141353.88
| 001 GASTO EN PERSONAL | 124137.57 | 0 | 124137.57 | 19059.66 | 19059.66 | 105077.91 | 19059.66 | 19059.66 | 105077.91 | 19059.66 | 19059.66 | 105077.91 | 105077.91
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 94506.48 | 0 | 94506.48 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 78755.4
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 94506.48 | 0 | 94506.48 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 15751.08 | 15751.08 | 78755.4 | 78755.4
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10745.54 | 0 | 10745.54 | 35.42 | 35.42 | 10710.12 | 35.42 | 35.42 | 10710.12 | 35.42 | 35.42 | 10710.12 | 10710.12
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 7875.54
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 2870 | 0 | 2870 | 35.42 | 35.42 | 2834.58 | 35.42 | 35.42 | 2834.58 | 35.42 | 35.42 | 2834.58 | 2834.58
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18885.55 | 0 | 18885.55 | 3273.16 | 3273.16 | 15612.39 | 3273.16 | 3273.16 | 15612.39 | 3273.16 | 3273.16 | 15612.39 | 15612.39
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 11010.01 | 0 | 11010.01 | 1961.06 | 1961.06 | 9048.95 | 1961.06 | 1961.06 | 9048.95 | 1961.06 | 1961.06 | 9048.95 | 9048.95
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 1312.1 | 1312.1 | 6563.44 | 1312.1 | 1312.1 | 6563.44 | 1312.1 | 1312.1 | 6563.44 | 6563.44
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 17071.71 | 0 | 17071.71 | 3366.25 | 3366.25 | 13705.46 | 2909.24 | 2909.24 | 14162.47 | 3718.12 | 3718.12 | 13705.46 | 14162.47
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 1492.07 | 0 | 1492.07 | 895.77 | 895.77 | 596.3 | 438.76 | 438.76 | 1053.31 | 346.93 | 346.93 | 596.3 | 1053.31
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 417.01 | 417.01 | 665.06 | 236.67 | 236.67 | 845.4 | 146.5 | 146.5 | 665.06 | 845.4
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 410 | 0 | 410 | 478.76 | 478.76 | -68.76 | 202.09 | 202.09 | 207.91 | 200.43 | 200.43 | -68.76 | 207.91
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 2164.14 | 2164.14 | 10820.7 | 2164.14 | 2164.14 | 10820.7 | 3064.85 | 3064.85 | 10820.7 | 10820.7
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 2164.14 | 2164.14 | 10820.7 | 2164.14 | 2164.14 | 10820.7 | 3064.85 | 3064.85 | 10820.7 | 10820.7
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2594.8 | 0 | 2594.8 | 306.34 | 306.34 | 2288.46 | 306.34 | 306.34 | 2288.46 | 306.34 | 306.34 | 2288.46 | 2288.46
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 1512.73 | 0 | 1512.73 | 126.06 | 126.06 | 1386.67 | 126.06 | 126.06 | 1386.67 | 126.06 | 126.06 | 1386.67 | 1386.67
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 180.28 | 180.28 | 901.79 | 180.28 | 180.28 | 901.79 | 180.28 | 180.28 | 901.79 | 901.79
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
| 004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
| 005 EXPROPIACION DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TERRENOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 663457.99 | 0 | 663457.99 | 115496.8 | 115496.8 | 547961.19 | 60725.93 | 60725.93 | 602732.06 | 59142.18 | 59142.18 | 547961.19 | 602732.06
| 001 SIN PROYECTO | 359483.74 | 2000 | 361483.74 | 53696.8 | 53696.8 | 307786.94 | 53696.8 | 53696.8 | 307786.94 | 53712.65 | 53712.65 | 307786.94 | 307786.94
| 001 GASTO EN PERSONAL | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 53696.8 | 53696.8 | 305786.94 | 53696.8 | 53696.8 | 305786.94 | 53712.65 | 53712.65 | 305786.94 | 305786.94
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 271202.88 | -5984 | 265218.88 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 221385.66
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 271202.88 | -5984 | 265218.88 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 43833.22 | 43833.22 | 221385.66 | 221385.66
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34080.24 | 0 | 34080.24 | 795.43 | 795.43 | 33284.81 | 795.43 | 795.43 | 33284.81 | 795.43 | 795.43 | 33284.81 | 33284.81
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22600.24 | 0 | 22600.24 | 487.08 | 487.08 | 22113.16 | 487.08 | 487.08 | 22113.16 | 487.08 | 487.08 | 22113.16 | 22113.16
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 308.35 | 308.35 | 11171.65 | 308.35 | 308.35 | 11171.65 | 308.35 | 308.35 | 11171.65 | 11171.65
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 5984 | 5984 | 507.73 | 507.73 | 5476.27 | 507.73 | 507.73 | 5476.27 | 523.58 | 523.58 | 5476.27 | 5476.27
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 5984 | 5984 | 507.73 | 507.73 | 5476.27 | 507.73 | 507.73 | 5476.27 | 523.58 | 523.58 | 5476.27 | 5476.27
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54200.62 | 0 | 54200.62 | 8560.42 | 8560.42 | 45640.2 | 8560.42 | 8560.42 | 45640.2 | 8560.42 | 8560.42 | 45640.2 | 45640.2
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 31595.1 | 0 | 31595.1 | 5165.8 | 5165.8 | 26429.3 | 5165.8 | 5165.8 | 26429.3 | 5165.8 | 5165.8 | 26429.3 | 26429.3
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 22605.52 | 0 | 22605.52 | 3394.62 | 3394.62 | 19210.9 | 3394.62 | 3394.62 | 19210.9 | 3394.62 | 3394.62 | 19210.9 | 19210.9
| 003 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 UNIDAD DE PROMOCION | 270974.25 | -2000 | 268974.25 | 61800 | 61800 | 207174.25 | 7029.13 | 7029.13 | 261945.12 | 5429.53 | 5429.53 | 207174.25 | 261945.12
| 002 FORTALECIMEINTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMICIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
8401 | BIENES MUEBLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO | 118800 | -2000 | 116800 | 61800 | 61800 | 55000 | 7029.13 | 7029.13 | 109770.87 | 5429.53 | 5429.53 | 55000 | 109770.87
5302 | SERVICIOS GENERALES | 118800 | -2000 | 116800 | 61800 | 61800 | 55000 | 7029.13 | 7029.13 | 109770.87 | 5429.53 | 5429.53 | 55000 | 109770.87
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 91800 | 0 | 91800 | 61800 | 61800 | 30000 | 7029.13 | 7029.13 | 84770.87 | 5429.53 | 5429.53 | 30000 | 84770.87
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 27000 | -2000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
| 005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 006 REPOTENCIACIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ALLY TV | 139174.25 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 139174.25
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 13597.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 13597.52
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 15189.44 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 15189.44
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15040.44 | 0 | 15040.44 | 0 | 0 | 15040.44 | 0 | 0 | 15040.44 | 0 | 0 | 15040.44 | 15040.44
10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 149
8401 | BIENES MUEBLES | 110387.29 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 110387.29
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 103931.45 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 103931.45
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 6455.84 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 6455.84
| 003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000
| 001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
| 003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2374132.86 | 0 | 2374132.86 | 159175.02 | 159175.02 | 2214957.84 | 144981.32 | 144981.32 | 2229151.54 | 145313.19 | 145313.19 | 2214957.84 | 2229151.54
| 001 SIN PROYECTO | 566191.54 | 0 | 566191.54 | 159175.02 | 159175.02 | 407016.52 | 144981.32 | 144981.32 | 421210.22 | 145313.19 | 145313.19 | 407016.52 | 421210.22
| 001 GASTO EN PERSONAL | 539637.1 | 0 | 539637.1 | 142142.58 | 142142.58 | 397494.52 | 142142.58 | 142142.58 | 397494.52 | 142588 | 142588 | 397494.52 | 397494.52
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 352083.6 | 0 | 352083.6 | 56382.31 | 56382.31 | 295701.29 | 56382.31 | 56382.31 | 295701.29 | 56906.57 | 56906.57 | 295701.29 | 295701.29
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 347163.6 | 0 | 347163.6 | 55532.31 | 55532.31 | 291631.29 | 55532.31 | 55532.31 | 291631.29 | 55532.31 | 55532.31 | 291631.29 | 291631.29
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 4920 | 0 | 4920 | 850 | 850 | 4070 | 850 | 850 | 4070 | 1374.26 | 1374.26 | 4070 | 4070
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 40820.3 | 0 | 40820.3 | 191.08 | 191.08 | 40629.22 | 191.08 | 191.08 | 40629.22 | 191.08 | 191.08 | 40629.22 | 40629.22
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 120.24 | 120.24 | 29220.06 | 120.24 | 120.24 | 29220.06 | 120.24 | 120.24 | 29220.06 | 29220.06
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 11409.16
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 1122 | 0 | 1122 | 140.25 | 140.25 | 981.75 | 140.25 | 140.25 | 981.75 | 61.41 | 61.41 | 981.75 | 981.75
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 132 | 0 | 132 | 65.25 | 65.25 | 66.75 | 65.25 | 65.25 | 66.75 | 34.44 | 34.44 | 66.75 | 66.75
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 990 | 0 | 990 | 75 | 75 | 915 | 75 | 75 | 915 | 26.97 | 26.97 | 915 | 915
7104 | SUBSIDIOS | 145.2 | 0 | 145.2 | 23.38 | 23.38 | 121.82 | 23.38 | 23.38 | 121.82 | 23.38 | 23.38 | 121.82 | 121.82
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 17 | 17 | 79 | 17 | 17 | 79 | 17 | 17 | 79 | 79
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 49.2 | 0 | 49.2 | 6.38 | 6.38 | 42.82 | 6.38 | 6.38 | 42.82 | 6.38 | 6.38 | 42.82 | 42.82
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70382.6 | 0 | 70382.6 | 10918.06 | 10918.06 | 59464.54 | 10918.06 | 10918.06 | 59464.54 | 10918.06 | 10918.06 | 59464.54 | 59464.54
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 41042.3 | 0 | 41042.3 | 6572.85 | 6572.85 | 34469.45 | 6572.85 | 6572.85 | 34469.45 | 6572.85 | 6572.85 | 34469.45 | 34469.45
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 4345.21 | 4345.21 | 24995.09 | 4345.21 | 4345.21 | 24995.09 | 4345.21 | 4345.21 | 24995.09 | 24995.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
| 002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN | 26554.44 | 0 | 26554.44 | 17032.44 | 17032.44 | 9522 | 2838.74 | 2838.74 | 23715.7 | 2725.19 | 2725.19 | 9522 | 23715.7
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 2838.74 | 2838.74 | 19334.62 | 2725.19 | 2725.19 | 5140.92 | 19334.62
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 2838.74 | 2838.74 | 19334.62 | 2725.19 | 2725.19 | 5140.92 | 19334.62
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1804791.32 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 1804791.32
| 001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 507303.94 | 84267.38 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 591571.32
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 507303.94 | 84267.38 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 0 | 0 | 591571.32 | 591571.32
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) | 91364.94 | 84267.38 | 175632.32 | 0 | 0 | 175632.32 | 0 | 0 | 175632.32 | 0 | 0 | 175632.32 | 175632.32
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 72800
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | 53139 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 53139
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y HANGARES TALLERES | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000
10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99.002 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHO A ISHCAYACU | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 347532.85 | 31687.15 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 0 | 0 | 379220 | 379220
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN | 104647.82 | 12022.18 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 0 | 0 | 116670 | 116670
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS MEJORAMIEN VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA | 63094.83 | 18295.17 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 0 | 0 | 81390 | 81390
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M | 101000 | -3500 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 97500 | 97500
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER | 78790.2 | 4869.8 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 0 | 0 | 83660 | 83660
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | -1700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700
| 005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 193954.53 | -115954.53 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 78000
10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA | 115954.53 | -115954.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000
10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| 004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
8401 | BIENES MUEBLES | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3176340.86 | 0 | 3176340.86 | 513289.47 | 513289.47 | 2663051.39 | 475956.57 | 475956.57 | 2700384.29 | 463113.45 | 463113.45 | 2663051.39 | 2700384.29
| 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2106613.41 | 0 | 2106613.41 | 392913.75 | 392913.75 | 1713699.66 | 364080.32 | 364080.32 | 1742533.09 | 351387.47 | 351387.47 | 1713699.66 | 1742533.09
| 001 SIN PROYECTO | 1115479.82 | 0 | 1115479.82 | 229637.61 | 229637.61 | 885842.21 | 229637.61 | 229637.61 | 885842.21 | 228629.85 | 228629.85 | 885842.21 | 885842.21
| 001 GASTO EN PERSONAL | 1073311.32 | 0 | 1073311.32 | 225442.84 | 225442.84 | 847868.48 | 225442.84 | 225442.84 | 847868.48 | 225826.02 | 225826.02 | 847868.48 | 847868.48
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 718185.72 | 0 | 718185.72 | 145442.78 | 145442.78 | 572742.94 | 145442.78 | 145442.78 | 572742.94 | 146247.75 | 146247.75 | 572742.94 | 572742.94
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 562473.72 | 0 | 562473.72 | 118590.78 | 118590.78 | 443882.94 | 118590.78 | 118590.78 | 443882.94 | 118271.43 | 118271.43 | 443882.94 | 443882.94
20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 155712 | 0 | 155712 | 26852 | 26852 | 128860 | 26852 | 26852 | 128860 | 27976.32 | 27976.32 | 128860 | 128860
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 94403.95 | 0 | 94403.95 | 1171.07 | 1171.07 | 93232.88 | 1171.07 | 1171.07 | 93232.88 | 1171.07 | 1171.07 | 93232.88 | 93232.88
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 579.36 | 579.36 | 61434.59 | 579.36 | 579.36 | 61434.59 | 579.36 | 579.36 | 61434.59 | 61434.59
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 32390 | 0 | 32390 | 591.71 | 591.71 | 31798.29 | 591.71 | 591.71 | 31798.29 | 591.71 | 591.71 | 31798.29 | 31798.29
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 34782 | 0 | 34782 | 4874.75 | 4874.75 | 29907.25 | 4874.75 | 4874.75 | 29907.25 | 3909.2 | 3909.2 | 29907.25 | 29907.25
20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 4092 | 0 | 4092 | 2452 | 2452 | 1640 | 2452 | 2452 | 1640 | 2167.5 | 2167.5 | 1640 | 1640
20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 30690 | 0 | 30690 | 2422.75 | 2422.75 | 28267.25 | 2422.75 | 2422.75 | 28267.25 | 1741.7 | 1741.7 | 28267.25 | 28267.25
5104 | SUBSIDIOS | 4149.12 | 0 | 4149.12 | 618.04 | 618.04 | 3531.08 | 618.04 | 618.04 | 3531.08 | 459.27 | 459.27 | 3531.08 | 3531.08
20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 2592 | 0 | 2592 | 416.5 | 416.5 | 2175.5 | 416.5 | 416.5 | 2175.5 | 257.73 | 257.73 | 2175.5 | 2175.5
20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 1557.12 | 0 | 1557.12 | 201.54 | 201.54 | 1355.58 | 201.54 | 201.54 | 1355.58 | 201.54 | 201.54 | 1355.58 | 1355.58
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 3101.93 | 3101.93 | 22879.75 | 3101.93 | 3101.93 | 22879.75 | 3804.46 | 3804.46 | 22879.75 | 22879.75
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 3101.93 | 3101.93 | 22879.75 | 3101.93 | 3101.93 | 22879.75 | 3804.46 | 3804.46 | 22879.75 | 22879.75
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 149487.95 | 0 | 149487.95 | 24515.17 | 24515.17 | 124972.78 | 24515.17 | 24515.17 | 124972.78 | 24515.17 | 24515.17 | 124972.78 | 124972.78
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 87474 | 0 | 87474 | 14368.56 | 14368.56 | 73105.44 | 14368.56 | 14368.56 | 73105.44 | 14368.56 | 14368.56 | 73105.44 | 73105.44
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 10146.61 | 10146.61 | 51867.34 | 10146.61 | 10146.61 | 51867.34 | 10146.61 | 10146.61 | 51867.34 | 51867.34
5107 | INDEMNIZACIONES | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 42168.5 | 0 | 42168.5 | 4194.77 | 4194.77 | 37973.73 | 4194.77 | 4194.77 | 37973.73 | 2803.83 | 2803.83 | 37973.73 | 37973.73
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3888.69 | 0 | 3888.69 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 543.75 | 543.75 | 3344.94 | 3344.94
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 210.41 | 210.41 | 2448.28 | 2448.28
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1230 | 0 | 1230 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 333.34 | 333.34 | 896.66 | 896.66
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 3270.06 | 3270.06 | 28634.22 | 3270.06 | 3270.06 | 28634.22 | 1973.9 | 1973.9 | 28634.22 | 28634.22
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 3270.06 | 3270.06 | 28634.22 | 3270.06 | 3270.06 | 28634.22 | 1973.9 | 1973.9 | 28634.22 | 28634.22
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6375.53 | 0 | 6375.53 | 380.96 | 380.96 | 5994.57 | 380.96 | 380.96 | 5994.57 | 286.18 | 286.18 | 5994.57 | 5994.57
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3716.84 | 0 | 3716.84 | 380.96 | 380.96 | 3335.88 | 380.96 | 380.96 | 3335.88 | 286.18 | 286.18 | 3335.88 | 3335.88
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 2658.69
| 002 SERVICIOS INSTITUCIONALES | 451751.3 | 13936.65 | 465687.95 | 84617.99 | 84617.99 | 381069.96 | 62558.45 | 62558.45 | 403129.5 | 62357.62 | 62357.62 | 381069.96 | 403129.5
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318075.6 | 0 | 318075.6 | 70715.14 | 70715.14 | 247360.46 | 48655.6 | 48655.6 | 269420 | 48454.77 | 48454.77 | 247360.46 | 269420
5301 | SERVICIOS BASICOS | 89640 | 0 | 89640 | 22889.4 | 22889.4 | 66750.6 | 22888.7 | 22888.7 | 66751.3 | 22888.7 | 22888.7 | 66750.6 | 66751.3
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | AGUA POTABLE | 3240 | 0 | 3240 | 420.56 | 420.56 | 2819.44 | 420.56 | 420.56 | 2819.44 | 420.56 | 420.56 | 2819.44 | 2819.44
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ENERGIA ELECTRICA | 50400 | 0 | 50400 | 13690.9 | 13690.9 | 36709.1 | 13690.2 | 13690.2 | 36709.8 | 13690.2 | 13690.2 | 36709.1 | 36709.8
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 36000 | 0 | 36000 | 8777.94 | 8777.94 | 27222.06 | 8777.94 | 8777.94 | 27222.06 | 8777.94 | 8777.94 | 27222.06 | 27222.06
5302 | SERVICIOS GENERALES | 178978.85 | 0 | 178978.85 | 46240.74 | 46240.74 | 132738.11 | 24181.9 | 24181.9 | 154796.95 | 23981.07 | 23981.07 | 132738.11 | 154796.95
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 66102.65 | 0 | 66102.65 | 46240.74 | 46240.74 | 19861.91 | 24181.9 | 24181.9 | 41920.75 | 23981.07 | 23981.07 | 19861.91 | 41920.75
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 112876.2 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 112876.2
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11215 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 11215
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5215 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 5215
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 27041.75 | 0 | 27041.75 | 1585 | 1585 | 25456.75 | 1585 | 1585 | 25456.75 | 1585 | 1585 | 25456.75 | 25456.75
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 8965
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 5541.75 | 0 | 5541.75 | 550 | 550 | 4991.75 | 550 | 550 | 4991.75 | 550 | 550 | 4991.75 | 4991.75
| 002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 4772.85
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 4772.85
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 3902.85 | 3902.85 | 4772.85 | 4772.85
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 128936.65
8401 | BIENES MUEBLES | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 128936.65
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 10000 | 14834.19 | 24834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 14834.19
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15000 | -897.54 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 14102.46
20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 87582.51 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 87582.51
| 001 GASTO EN PERSONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBROGACION | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79582.51 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 79582.51
5302 | SERVICIOS GENERALES | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 22500
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL INTERIOR | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 9300
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 35558.51 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 35558.51
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION | 26558.51 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 26558.51
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MEDICAMENTOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SEGUROS PERSONAL | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | 437961.37 | -13936.65 | 424024.72 | 64819.74 | 64819.74 | 359204.98 | 64819.74 | 64819.74 | 359204.98 | 60400 | 60400 | 359204.98 | 359204.98
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 229712.25 | -100032.88 | 129679.37 | 44861.08 | 44861.08 | 84818.29 | 44861.08 | 44861.08 | 84818.29 | 40441.34 | 40441.34 | 84818.29 | 84818.29
5302 | SERVICIOS GENERALES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 12000 | 0 | 12000 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 7580.26 | 0 | 0 | 7580.26 | 7580.26
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 5000 | 0 | 5000 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 4419.74 | 4419.74 | 580.26 | 0 | 0 | 580.26 | 580.26
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 101953.99 | 0 | 101953.99 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 61512.65
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 41445.26 | 0 | 41445.26 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 1281.72
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 508.73 | 0 | 508.73 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 230.93
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 BIENES DE LARGA DURACION | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
8401 | BIENES MUEBLES | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 208249.12 | 0 | 208249.12 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 188290.46
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 86096.23 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 86096.23
| 005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 0 | 0 | 0 | 6773.89
| 001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 0 | 0 | 0 | 6773.89
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 0 | 0 | 0 | 6773.89
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS P | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 13838.41 | 13838.41 | 0 | 7064.52 | 7064.52 | 6773.89 | 0 | 0 | 0 | 6773.89
| 2 DIRECCION FINANCIERA | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 68307.33 | 68307.33 | 615915.15 | 68307.74 | 68307.74 | 615914.74 | 68307.74 | 68307.74 | 615915.15 | 615914.74
| 001 SIN PROYECTO | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 68307.33 | 68307.33 | 615915.15 | 68307.74 | 68307.74 | 615914.74 | 68307.74 | 68307.74 | 615915.15 | 615914.74
| 001 GASTO EN PERSONAL | 421658.94 | 0 | 421658.94 | 38934.06 | 38934.06 | 382724.88 | 38934.06 | 38934.06 | 382724.88 | 38934.06 | 38934.06 | 382724.88 | 382724.88
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 294547.79
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 26711.29 | 26711.29 | 294547.79 | 294547.79
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 36201.59 | 0 | 36201.59 | 1618.12 | 1618.12 | 34583.47 | 1618.12 | 1618.12 | 34583.47 | 1618.12 | 1618.12 | 34583.47 | 34583.47
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 1122.24 | 1122.24 | 25649.35 | 1122.24 | 1122.24 | 25649.35 | 1122.24 | 1122.24 | 25649.35 | 25649.35
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 495.88 | 495.88 | 8934.12 | 495.88 | 495.88 | 8934.12 | 495.88 | 495.88 | 8934.12 | 8934.12
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 64198.27 | 0 | 64198.27 | 10604.65 | 10604.65 | 53593.62 | 10604.65 | 10604.65 | 53593.62 | 10604.65 | 10604.65 | 53593.62 | 53593.62
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 37426.68 | 0 | 37426.68 | 6183.34 | 6183.34 | 31243.34 | 6183.34 | 6183.34 | 31243.34 | 6183.34 | 6183.34 | 31243.34 | 31243.34
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 4421.31 | 4421.31 | 22350.28 | 4421.31 | 4421.31 | 22350.28 | 4421.31 | 4421.31 | 22350.28 | 22350.28
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 004 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11000 | 0 | 11000 | 2002.51 | 2002.51 | 8997.49 | 2002.92 | 2002.92 | 8997.08 | 2002.92 | 2002.92 | 8997.49 | 8997.08
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 10500 | 0 | 10500 | 2002.51 | 2002.51 | 8497.49 | 2002.92 | 2002.92 | 8497.08 | 2002.92 | 2002.92 | 8497.49 | 8497.08
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COMISIONES BANCARIAS | 10000 | 0 | 10000 | 2002.51 | 2002.51 | 7997.49 | 2002.92 | 2002.92 | 7997.08 | 2002.92 | 2002.92 | 7997.49 | 7997.08
20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| 005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 238563.54 | 0 | 238563.54 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 213978
5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 238563.54 | 0 | 238563.54 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 24585.54 | 24585.54 | 213978 | 213978
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGOPE | 58563.54 | 0 | 58563.54 | 15986.68 | 15986.68 | 42576.86 | 15986.68 | 15986.68 | 42576.86 | 15986.68 | 15986.68 | 42576.86 | 42576.86
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGA | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL | 120000 | 0 | 120000 | 8598.86 | 8598.86 | 111401.14 | 8598.86 | 8598.86 | 111401.14 | 8598.86 | 8598.86 | 111401.14 | 111401.14
| 006 BIENES DE LARGA DURACION | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
8401 | BIENES MUEBLES | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 214.78
| 3 DIRECCION DE FISCALIZACION | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 30901.55 | 30901.55 | 209647.66 | 22401.67 | 22401.67 | 218147.54 | 22401.67 | 22401.67 | 209647.66 | 218147.54
| 001 SIN PROYECTO | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 30901.55 | 30901.55 | 209647.66 | 22401.67 | 22401.67 | 218147.54 | 22401.67 | 22401.67 | 209647.66 | 218147.54
| 001 GASTO EN PERSONAL | 155422.86 | 0 | 155422.86 | 22673.55 | 22673.55 | 132749.31 | 22401.67 | 22401.67 | 133021.19 | 22401.67 | 22401.67 | 132749.31 | 133021.19
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 99555.72
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 19012.56 | 19012.56 | 99555.72 | 99555.72
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 13160.69 | 0 | 13160.69 | 271.88 | 271.88 | 12888.81 | 0 | 0 | 13160.69 | 0 | 0 | 12888.81 | 13160.69
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 105.21 | 105.21 | 9775.48 | 0 | 0 | 9880.69 | 0 | 0 | 9775.48 | 9880.69
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 166.67 | 166.67 | 3113.33 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3113.33 | 3280
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 23693.89 | 0 | 23693.89 | 3389.11 | 3389.11 | 20304.78 | 3389.11 | 3389.11 | 20304.78 | 3389.11 | 3389.11 | 20304.78 | 20304.78
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 13813.2 | 0 | 13813.2 | 2214.97 | 2214.97 | 11598.23 | 2214.97 | 2214.97 | 11598.23 | 2214.97 | 2214.97 | 11598.23 | 11598.23
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 1174.14 | 1174.14 | 8706.55 | 1174.14 | 1174.14 | 8706.55 | 1174.14 | 1174.14 | 8706.55 | 8706.55
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18600 | 0 | 18600 | 8228 | 8228 | 10372 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 10372 | 18600
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 4372 | 12600
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 4372 | 12600
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.03.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 37479.72 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 37479.72
8401 | BIENES MUEBLES | 37479.72 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 37479.72
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1479.72 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 1479.72
| 005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
| 4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 21166.84 | 21166.84 | 123788.92 | 21166.84 | 21166.84 | 123788.92 | 21016.57 | 21016.57 | 123788.92 | 123788.92
| 001 SIN PROYECTO | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 21166.84 | 21166.84 | 123788.92 | 21166.84 | 21166.84 | 123788.92 | 21016.57 | 21016.57 | 123788.92 | 123788.92
| 001 GASTO EN PERSONAL | 119819.76 | 0 | 119819.76 | 18161.44 | 18161.44 | 101658.32 | 18161.44 | 18161.44 | 101658.32 | 18161.44 | 18161.44 | 101658.32 | 101658.32
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 90822 | 0 | 90822 | 15137 | 15137 | 75685 | 15137 | 15137 | 75685 | 15137 | 15137 | 75685 | 75685
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 90822 | 0 | 90822 | 15137 | 15137 | 75685 | 15137 | 15137 | 75685 | 15137 | 15137 | 75685 | 75685
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10848.5 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 10848.5
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 7568.5
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18149.26 | 0 | 18149.26 | 3024.44 | 3024.44 | 15124.82 | 3024.44 | 3024.44 | 15124.82 | 3024.44 | 3024.44 | 15124.82 | 15124.82
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 10580.76 | 0 | 10580.76 | 1763.48 | 1763.48 | 8817.28 | 1763.48 | 1763.48 | 8817.28 | 1763.48 | 1763.48 | 8817.28 | 8817.28
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 1260.96 | 1260.96 | 6307.54 | 1260.96 | 1260.96 | 6307.54 | 1260.96 | 1260.96 | 6307.54 | 6307.54
| 002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
5302 | SERVICIOS GENERALES | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EVENTOS OFICIALES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CONDECORACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 2855.13 | 2855.13 | 15030.6 | 15030.6
5703 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 2855.13 | 2855.13 | 15030.6 | 15030.6
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 3005.4 | 3005.4 | 15030.6 | 2855.13 | 2855.13 | 15030.6 | 15030.6
| 30 GESTION AMBIENTAL | 687156.24 | 0 | 687156.24 | 93322.53 | 93322.53 | 593833.71 | 70903.43 | 70903.43 | 616252.81 | 71687.13 | 71687.13 | 593833.71 | 616252.81
| 1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL | 467138.16 | 0 | 467138.16 | 85225.56 | 85225.56 | 381912.6 | 65642.32 | 65642.32 | 401495.84 | 66604.62 | 66604.62 | 381912.6 | 401495.84
| 001 SIN PROYECTO | 467138.16 | 0 | 467138.16 | 85225.56 | 85225.56 | 381912.6 | 65642.32 | 65642.32 | 401495.84 | 66604.62 | 66604.62 | 381912.6 | 401495.84
| 001 GASTOS EN PERSONAL | 320781.98 | 0 | 320781.98 | 49255.62 | 49255.62 | 271526.36 | 49255.62 | 49255.62 | 271526.36 | 49255.62 | 49255.62 | 271526.36 | 271526.36
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 203908.71
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 40651.89 | 40651.89 | 203908.71 | 203908.71
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27350.05 | 0 | 27350.05 | 742.86 | 742.86 | 26607.19 | 742.86 | 742.86 | 26607.19 | 742.86 | 742.86 | 26607.19 | 26607.19
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 601.18 | 601.18 | 19778.87 | 601.18 | 601.18 | 19778.87 | 601.18 | 601.18 | 19778.87 | 19778.87
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6970 | 0 | 6970 | 141.68 | 141.68 | 6828.32 | 141.68 | 141.68 | 6828.32 | 141.68 | 141.68 | 6828.32 | 6828.32
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 48871.33 | 0 | 48871.33 | 7860.87 | 7860.87 | 41010.46 | 7860.87 | 7860.87 | 41010.46 | 7860.87 | 7860.87 | 41010.46 | 41010.46
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 28491.28 | 0 | 28491.28 | 4735.89 | 4735.89 | 23755.39 | 4735.89 | 4735.89 | 23755.39 | 4735.89 | 4735.89 | 23755.39 | 23755.39
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 3124.98 | 3124.98 | 17255.07 | 3124.98 | 3124.98 | 17255.07 | 3124.98 | 3124.98 | 17255.07 | 17255.07
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 74625.52 | 0 | 74625.52 | 9721.64 | 9721.64 | 64903.88 | 9238.02 | 9238.02 | 65387.5 | 10332.09 | 10332.09 | 64903.88 | 65387.5
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6329.18 | 0 | 6329.18 | 740.46 | 740.46 | 5588.72 | 256.84 | 256.84 | 6072.34 | 256.84 | 256.84 | 5588.72 | 6072.34
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 240.45 | 240.45 | 4448.73 | 90.17 | 90.17 | 4599.01 | 90.17 | 90.17 | 4448.73 | 4599.01
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 500.01 | 500.01 | 1139.99 | 166.67 | 166.67 | 1473.33 | 166.67 | 166.67 | 1139.99 | 1473.33
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 7815.3 | 7815.3 | 48454.86 | 7815.3 | 7815.3 | 48454.86 | 8909.37 | 8909.37 | 48454.86 | 48454.86
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 7815.3 | 7815.3 | 48454.86 | 7815.3 | 7815.3 | 48454.86 | 8909.37 | 8909.37 | 48454.86 | 48454.86
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11244.65 | 0 | 11244.65 | 1165.88 | 1165.88 | 10078.77 | 1165.88 | 1165.88 | 10078.77 | 1165.88 | 1165.88 | 10078.77 | 10078.77
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 6555.47 | 0 | 6555.47 | 910.48 | 910.48 | 5644.99 | 910.48 | 910.48 | 5644.99 | 910.48 | 910.48 | 5644.99 | 5644.99
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 255.4 | 255.4 | 4433.78 | 255.4 | 255.4 | 4433.78 | 255.4 | 255.4 | 4433.78 | 4433.78
7107 | INDEMNIZACIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 36730.66 | 0 | 36730.66 | 26248.3 | 26248.3 | 10482.36 | 7148.68 | 7148.68 | 29581.98 | 7016.91 | 7016.91 | 10482.36 | 29581.98
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 29148.04 | 0 | 29148.04 | 26248.3 | 26248.3 | 2899.74 | 7148.68 | 7148.68 | 21999.36 | 7016.91 | 7016.91 | 2899.74 | 21999.36
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 18000 | 0 | 18000 | 17737.44 | 17737.44 | 262.56 | 2956.24 | 2956.24 | 15043.76 | 2837.99 | 2837.99 | 262.56 | 15043.76
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 11148.04 | 0 | 11148.04 | 8510.86 | 8510.86 | 2637.18 | 4192.44 | 4192.44 | 6955.6 | 4178.92 | 4178.92 | 2637.18 | 6955.6
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7582.62 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 7582.62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 2582.62 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 2582.62
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
8401 | BIENES MUEBLES | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
| 2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA | 50074.31 | 0 | 50074.31 | 4053.52 | 4053.52 | 46020.79 | 1217.66 | 1217.66 | 48856.65 | 1217.66 | 1217.66 | 46020.79 | 48856.65
| 001 REGULARIZACION | 7900 | 0 | 7900 | 240 | 240 | 7660 | 240 | 240 | 7660 | 240 | 240 | 7660 | 7660
| 001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 4500 | 0 | 4500 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 4260
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4500 | 0 | 4500 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 4260
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 4500 | 0 | 4500 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 240 | 240 | 4260 | 4260
| 003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
7302 | SERVICIOS GENERALES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE ASEO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
| 004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
| 002 FISCALIZACION | 17000 | 0 | 17000 | 800 | 800 | 16200 | 800 | 800 | 16200 | 800 | 800 | 16200 | 16200
| 001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 5800 | 0 | 5800 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 5000
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5800 | 0 | 5800 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 5000
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 5800 | 0 | 5800 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 800 | 5000 | 5000
| 002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
| 003 AUTORIDAD AMBIENTAL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MINERIA | 14523.28 | 0 | 14523.28 | 3013.52 | 3013.52 | 11509.76 | 177.66 | 177.66 | 14345.62 | 177.66 | 177.66 | 11509.76 | 14345.62
| 001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR MINERO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 1840 | 0 | 1840 | 261.88 | 261.88 | 1578.12 | 127.66 | 127.66 | 1712.34 | 127.66 | 127.66 | 1578.12 | 1712.34
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 1040 | 0 | 1040 | 134.22 | 134.22 | 905.78 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 905.78 | 1040
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1040 | 0 | 1040 | 134.22 | 134.22 | 905.78 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 905.78 | 1040
| 003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 2701.64 | 5403.28
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 2701.64 | 5403.28
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 2701.64 | 2701.64 | 2701.64 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 2701.64 | 5403.28
| 004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 1280 | 0 | 1280 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 1230
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1280 | 0 | 1280 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 1230
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 1280 | 0 | 1280 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 50 | 50 | 1230 | 1230
| 005 COMISARIA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
8401 | BIENES MUEBLES | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 676
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1759.03 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 1759.03
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2216 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 2216
| 3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 160453.77 | 0 | 160453.77 | 4043.45 | 4043.45 | 156410.32 | 4043.45 | 4043.45 | 156410.32 | 3864.85 | 3864.85 | 156410.32 | 156410.32
| 001 PRODUCCIÓN FORESTAL | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 4043.45 | 4043.45 | 61410.32 | 4043.45 | 4043.45 | 61410.32 | 3864.85 | 3864.85 | 61410.32 | 61410.32
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 4043.45 | 4043.45 | 61410.32 | 4043.45 | 4043.45 | 61410.32 | 3864.85 | 3864.85 | 61410.32 | 61410.32
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3093.35 | 0 | 3093.35 | 466.44 | 466.44 | 2626.91 | 466.44 | 466.44 | 2626.91 | 287.84 | 287.84 | 2626.91 | 2626.91
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 261 | 261 | 1899 | 261 | 261 | 1899 | 82.4 | 82.4 | 1899 | 1899
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 933.35 | 0 | 933.35 | 205.44 | 205.44 | 727.91 | 205.44 | 205.44 | 727.91 | 205.44 | 205.44 | 727.91 | 727.91
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 3132 | 3132 | 22788 | 3132 | 3132 | 22788 | 3132 | 3132 | 22788 | 22788
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 3132 | 3132 | 22788 | 3132 | 3132 | 22788 | 3132 | 3132 | 22788 | 22788
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5308.42 | 0 | 5308.42 | 445.01 | 445.01 | 4863.41 | 445.01 | 445.01 | 4863.41 | 445.01 | 445.01 | 4863.41 | 4863.41
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3149.28 | 0 | 3149.28 | 380.54 | 380.54 | 2768.74 | 380.54 | 380.54 | 2768.74 | 380.54 | 380.54 | 2768.74 | 2768.74
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2159.14 | 0 | 2159.14 | 64.47 | 64.47 | 2094.67 | 64.47 | 64.47 | 2094.67 | 64.47 | 64.47 | 2094.67 | 2094.67
7107 | INDEMNIZACIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
| 002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 95000
| 001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES: CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| 002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 9490
| 001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 9490
| 001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
7302 | SERVICIOS GENERALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS "SEMBRANDO FUTURO" | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
| 40 OBRAS PUBLICAS | 34957497.08 | 0 | 34957497.08 | 4941449.75 | 4941449.75 | 30016047.33 | 1029878.24 | 1029878.24 | 33927618.84 | 1021400.1 | 1021400.1 | 30016047.33 | 33927618.84
| 1 GESTION DE LA VIALIDAD | 23814217.53 | -10 | 23814207.53 | 1342168.07 | 1342168.07 | 22472039.46 | 772803.57 | 772803.57 | 23041403.96 | 771015.33 | 771015.33 | 22472039.46 | 23041403.96
| 001 SIN PROYECTO | 3272370.15 | 121641.97 | 3394012.12 | 510153.07 | 510153.07 | 2883859.05 | 501187.57 | 501187.57 | 2892824.55 | 499776.1 | 499776.1 | 2883859.05 | 2892824.55
| 001 GASTO EN PERSONAL | 335804.94 | 0 | 335804.94 | 49012.86 | 49012.86 | 286792.08 | 49012.86 | 49012.86 | 286792.08 | 49075.77 | 49075.77 | 286792.08 | 286792.08
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 255629.28 | 0 | 255629.28 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 214581.51
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 255629.28 | 0 | 255629.28 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 41047.77 | 41047.77 | 214581.51 | 214581.51
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 29092.44 | 0 | 29092.44 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 28908.08
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 21188.92
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 7790 | 0 | 7790 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 7719.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51083.22 | 0 | 51083.22 | 7780.73 | 7780.73 | 43302.49 | 7780.73 | 7780.73 | 43302.49 | 7843.64 | 7843.64 | 43302.49 | 43302.49
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 29780.78 | 0 | 29780.78 | 4782.06 | 4782.06 | 24998.72 | 4782.06 | 4782.06 | 24998.72 | 4844.97 | 4844.97 | 24998.72 | 24998.72
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 2998.67 | 2998.67 | 18303.77 | 2998.67 | 2998.67 | 18303.77 | 2998.67 | 2998.67 | 18303.77 | 18303.77
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 34899.68 | 0 | 34899.68 | 5617.72 | 5617.72 | 29281.96 | 5617.72 | 5617.72 | 29281.96 | 6440.18 | 6440.18 | 29281.96 | 29281.96
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3800 | 0 | 3800 | 434.6 | 434.6 | 3365.4 | 434.6 | 434.6 | 3365.4 | 434.6 | 434.6 | 3365.4 | 3365.4
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 101.26 | 101.26 | 2058.74 | 101.26 | 101.26 | 2058.74 | 101.26 | 101.26 | 2058.74 | 2058.74
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 333.34 | 333.34 | 1306.66 | 1306.66
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 4320 | 4320 | 21600 | 4320 | 4320 | 21600 | 5142.46 | 5142.46 | 21600 | 21600
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 4320 | 4320 | 21600 | 4320 | 4320 | 21600 | 5142.46 | 5142.46 | 21600 | 21600
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5179.68 | 0 | 5179.68 | 863.12 | 863.12 | 4316.56 | 863.12 | 863.12 | 4316.56 | 863.12 | 863.12 | 4316.56 | 4316.56
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3019.68 | 0 | 3019.68 | 503.28 | 503.28 | 2516.4 | 503.28 | 503.28 | 2516.4 | 503.28 | 503.28 | 2516.4 | 2516.4
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2160 | 0 | 2160 | 359.84 | 359.84 | 1800.16 | 359.84 | 359.84 | 1800.16 | 359.84 | 359.84 | 1800.16 | 1800.16
| 003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN | 2338769.52 | 61081.97 | 2399851.49 | 442526.51 | 442526.51 | 1957324.98 | 442526.51 | 442526.51 | 1957324.98 | 440229.67 | 440229.67 | 1957324.98 | 1957324.98
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1460472.24 | -12996 | 1447476.24 | 241478.5 | 241478.5 | 1205997.74 | 241478.5 | 241478.5 | 1205997.74 | 250568.74 | 250568.74 | 1205997.74 | 1205997.74
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 1460472.24 | -12996 | 1447476.24 | 241478.5 | 241478.5 | 1205997.74 | 241478.5 | 241478.5 | 1205997.74 | 250568.74 | 250568.74 | 1205997.74 | 1205997.74
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 191026.02 | 0 | 191026.02 | 409.26 | 409.26 | 190616.76 | 409.26 | 409.26 | 190616.76 | 409.26 | 409.26 | 190616.76 | 190616.76
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 171.75 | 171.75 | 121534.27 | 171.75 | 171.75 | 121534.27 | 171.75 | 171.75 | 121534.27 | 121534.27
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 69320 | 0 | 69320 | 237.51 | 237.51 | 69082.49 | 237.51 | 237.51 | 69082.49 | 237.51 | 237.51 | 69082.49 | 69082.49
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 109618 | 0 | 109618 | 18772.25 | 18772.25 | 90845.75 | 18772.25 | 18772.25 | 90845.75 | 9648.5 | 9648.5 | 90845.75 | 90845.75
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 22308 | 0 | 22308 | 8656.5 | 8656.5 | 13651.5 | 8656.5 | 8656.5 | 13651.5 | 8656.5 | 8656.5 | 13651.5 | 13651.5
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 87310 | 0 | 87310 | 10115.75 | 10115.75 | 77194.25 | 10115.75 | 10115.75 | 77194.25 | 992 | 992 | 77194.25 | 77194.25
7104 | SUBSIDIOS | 42966.52 | 0 | 42966.52 | 6953.19 | 6953.19 | 36013.33 | 6953.19 | 6953.19 | 36013.33 | 4849.53 | 4849.53 | 36013.33 | 36013.33
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 4032 | 0 | 4032 | 573.75 | 573.75 | 3458.25 | 573.75 | 573.75 | 3458.25 | 573.75 | 573.75 | 3458.25 | 3458.25
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 38934.52 | 0 | 38934.52 | 6379.44 | 6379.44 | 32555.08 | 6379.44 | 6379.44 | 32555.08 | 4275.78 | 4275.78 | 32555.08 | 32555.08
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 299153.4 | 0 | 299153.4 | 49576.92 | 49576.92 | 249576.48 | 49576.92 | 49576.92 | 249576.48 | 49576.92 | 49576.92 | 249576.48 | 249576.48
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 177447.38 | 0 | 177447.38 | 29339.52 | 29339.52 | 148107.86 | 29339.52 | 29339.52 | 148107.86 | 29339.52 | 29339.52 | 148107.86 | 148107.86
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 20237.4 | 20237.4 | 101468.62 | 20237.4 | 20237.4 | 101468.62 | 20237.4 | 20237.4 | 101468.62 | 101468.62
7107 | INDEMNIZACIONES | 125000 | 74077.97 | 199077.97 | 111455.64 | 111455.64 | 87622.33 | 111455.64 | 111455.64 | 87622.33 | 111295.97 | 111295.97 | 87622.33 | 87622.33
40.01.001.003.710704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 11077.97 | 11077.97 | 5415.47 | 5415.47 | 5662.5 | 5415.47 | 5415.47 | 5662.5 | 5255.8 | 5255.8 | 5662.5 | 5662.5
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75000 | 63000 | 138000 | 68859.92 | 68859.92 | 69140.08 | 68859.92 | 68859.92 | 69140.08 | 68859.92 | 68859.92 | 69140.08 | 69140.08
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 50000 | 0 | 50000 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 12819.75
7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 96652.59
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | A JUBILADOS PATRONALES | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 13880.75 | 13880.75 | 96652.59 | 96652.59
| 004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 420896.01 | 60560 | 481456.01 | 12185.78 | 12185.78 | 469270.23 | 3220.28 | 3220.28 | 478235.73 | 3220.28 | 3220.28 | 469270.23 | 478235.73
7302 | SERVICIOS GENERALES | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 145414.5 | 0 | 145414.5 | 3850.5 | 3850.5 | 141564 | 3213 | 3213 | 142201.5 | 3213 | 3213 | 141564 | 142201.5
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 144414.5 | 0 | 144414.5 | 3850.5 | 3850.5 | 140564 | 3213 | 3213 | 141201.5 | 3213 | 3213 | 140564 | 141201.5
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 112600 | 50000 | 162600 | 8328 | 8328 | 154272 | 0 | 0 | 162600 | 0 | 0 | 154272 | 162600
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 8228 | 8228 | 4372 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 4372 | 12600
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 50000 | 30000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 9900 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9900 | 10000
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 10000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 10560 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 10560
40.01.001.004.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 0 | 10560 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 10560
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 18289.25 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 18289.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM | 7789.25 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 7789.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 124592.26 | 0 | 124592.26 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 124584.98
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 107092.26 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 107092.26
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 9992.72
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 005 BIENES DE LARGA DURACION | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
8401 | BIENES MUEBLES | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 141189.8
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 2000 | 0 | 2000 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 1189.8
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000
| 002 MANTENIMENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA | 721816.31 | -61081.97 | 660734.34 | 102477.62 | 102477.62 | 558256.72 | 102206.85 | 102206.85 | 558527.49 | 103307.39 | 103307.39 | 558256.72 | 558527.49
| 001 GASTO EN PERSONAL | 643816.31 | -61081.97 | 582734.34 | 102477.62 | 102477.62 | 480256.72 | 102206.85 | 102206.85 | 480527.49 | 103307.39 | 103307.39 | 480256.72 | 480527.49
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65190.56 | 0 | 65190.56 | 8196.04 | 8196.04 | 56994.52 | 7925.27 | 7925.27 | 57265.29 | 2947.75 | 2947.75 | 56994.52 | 57265.29
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 39590.56 | 0 | 39590.56 | 4575.67 | 4575.67 | 35014.89 | 4470.46 | 4470.46 | 35120.1 | 1618.14 | 1618.14 | 35014.89 | 35120.1
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 25600 | 0 | 25600 | 3620.37 | 3620.37 | 21979.63 | 3454.81 | 3454.81 | 22145.19 | 1329.61 | 1329.61 | 21979.63 | 22145.19
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 80805.75 | 80805.75 | 333198.95 | 80805.75 | 80805.75 | 333198.95 | 86883.81 | 86883.81 | 333198.95 | 333198.95
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 475086.67 | -61081.97 | 414004.7 | 80805.75 | 80805.75 | 333198.95 | 80805.75 | 80805.75 | 333198.95 | 86883.81 | 86883.81 | 333198.95 | 333198.95
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 96940.65 | 0 | 96940.65 | 12618.94 | 12618.94 | 84321.71 | 12618.94 | 12618.94 | 84321.71 | 12618.94 | 12618.94 | 84321.71 | 84321.71
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 57365.93 | 0 | 57365.93 | 9725.02 | 9725.02 | 47640.91 | 9725.02 | 9725.02 | 47640.91 | 9725.02 | 9725.02 | 47640.91 | 47640.91
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 39574.72 | 0 | 39574.72 | 2893.92 | 2893.92 | 36680.8 | 2893.92 | 2893.92 | 36680.8 | 2893.92 | 2893.92 | 36680.8 | 36680.8
7107 | INDEMNIZACIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 5741.54
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 856.89 | 856.89 | 5741.54 | 5741.54
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 67000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
8401 | BIENES MUEBLES | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 11790803.64 | -60570 | 11730233.64 | 640175.96 | 640175.96 | 11090057.68 | 80047.73 | 80047.73 | 11650185.91 | 79712.24 | 79712.24 | 11090057.68 | 11650185.91
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -60570 | 8854595.1 | 326935.22 | 326935.22 | 8527659.88 | 79928.07 | 79928.07 | 8774667.03 | 79712.24 | 79712.24 | 8527659.88 | 8774667.03
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | -60570 | 8854595.1 | 326935.22 | 326935.22 | 8527659.88 | 79928.07 | 79928.07 | 8774667.03 | 79712.24 | 79712.24 | 8527659.88 | 8774667.03
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIAC Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 350000
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANJITO CHONTA P | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHO-ISHCAYACU-PINLLUYACU ETAPA I | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU | 196223.64 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 196223.64
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 75000 | 0 | 75000 | 23982.59 | 23982.59 | 51017.41 | 23647.54 | 23647.54 | 51352.46 | 23431.71 | 23431.71 | 51017.41 | 51352.46
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | 285890.06 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 285890.06
40.01.003.001.750105.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO | 441818.87 | -116850.53 | 324968.34 | 0 | 0 | 324968.34 | 0 | 0 | 324968.34 | 0 | 0 | 324968.34 | 324968.34
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | 29558.56 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 29558.56
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | 246673.97 | 0 | 246673.97 | 246672.1 | 246672.1 | 1.87 | 0 | 0 | 246673.97 | 0 | 0 | 1.87 | 246673.97
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000
40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 0
| 002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL | 625704.02 | 0 | 625704.02 | 289240.74 | 289240.74 | 336463.28 | 119.66 | 119.66 | 625584.36 | 0 | 0 | 336463.28 | 625584.36
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475704.02 | 0 | 475704.02 | 289240.74 | 289240.74 | 186463.28 | 119.66 | 119.66 | 475584.36 | 0 | 0 | 186463.28 | 475584.36
40.01.003.002.750501.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU | 50006.98 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 50006.98
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | 44649.09 | 0 | 44649.09 | 44649.09 | 44649.09 | 0 | 0 | 0 | 44649.09 | 0 | 0 | 0 | 44649.09
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | 250000 | 0 | 250000 | 244471.99 | 244471.99 | 5528.01 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 5528.01 | 250000
40.01.003.002.750501.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI | 106047.95 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 106047.95
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 25000 | 0 | 25000 | 119.66 | 119.66 | 24880.34 | 119.66 | 119.66 | 24880.34 | 0 | 0 | 24880.34 | 24880.34
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 1849934.52 | 0 | 1849934.52 | 24000 | 24000 | 1825934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1825934.52 | 1849934.52
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1849934.52 | 0 | 1849934.52 | 24000 | 24000 | 1825934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1825934.52 | 1849934.52
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 25934.52
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
| 004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
| 004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 88219.6 | 88219.6 | 7939866.01 | 7939866.01
| 001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 88219.6 | 88219.6 | 7939866.01 | 7939866.01
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 89361.42 | 89361.42 | 7939866.01 | 88219.6 | 88219.6 | 7939866.01 | 7939866.01
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | 263811.53 | 0 | 263811.53 | 89361.42 | 89361.42 | 174450.11 | 89361.42 | 89361.42 | 174450.11 | 88219.6 | 88219.6 | 174450.11 | 174450.11
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO | 7765415.9 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 7765415.9
| 2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 611479.2 | 10 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 611489.2
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 611479.2 | 10 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 0 | 0 | 611489.2 | 611489.2
| 001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 300955.79 | 10 | 300965.79 | 0 | 0 | 300965.79 | 0 | 0 | 300965.79 | 0 | 0 | 300965.79 | 300965.79
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 240955.79 | 10 | 240965.79 | 0 | 0 | 240965.79 | 0 | 0 | 240965.79 | 0 | 0 | 240965.79 | 240965.79
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | 27007.9 | 10 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 0 | 0 | 27017.9 | 27017.9
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | 99947.89 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 99947.89
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA,ARCHIDONA,QUIJOS,CHACO,AROSEMEN | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
| 002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 8348876.47 | 0 | 8348876.47 | 3377796.13 | 3377796.13 | 4971080.34 | 42645.02 | 42645.02 | 8306231.45 | 42645.02 | 42645.02 | 4971080.34 | 8306231.45
| 001 SIN PROYECTO | 8348876.47 | 0 | 8348876.47 | 3377796.13 | 3377796.13 | 4971080.34 | 42645.02 | 42645.02 | 8306231.45 | 42645.02 | 42645.02 | 4971080.34 | 8306231.45
| 001 CANTON ARCHIDONA | 1350022.53 | 0 | 1350022.53 | 358316.67 | 358316.67 | 991705.86 | 42645.02 | 42645.02 | 1307377.51 | 42645.02 | 42645.02 | 991705.86 | 1307377.51
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1213532.53 | 0 | 1213532.53 | 358316.67 | 358316.67 | 855215.86 | 42645.02 | 42645.02 | 1170887.51 | 42645.02 | 42645.02 | 855215.86 | 1170887.51
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | 413166.65 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 413166.65
40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | 200365.88 | 0 | 200365.88 | 158325.8 | 158325.8 | 42040.08 | 42645.02 | 42645.02 | 157720.86 | 42645.02 | 42645.02 | 42040.08 | 157720.86
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | 200000 | 0 | 200000 | 199990.87 | 199990.87 | 9.13 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 9.13 | 200000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
| 002 CANTON TENA | 2616855.74 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 2616855.74
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2585120.16 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 2585120.16
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA–ÑACHI YACU AHUANO | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI | 35347.52 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 35347.52
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA | 169944.17 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 169944.17
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | 232667.52 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 232667.52
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | 411917.6 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 411917.6
40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA | 120604.76 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 120604.76
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | 198710.32 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 198710.32
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA | 128800 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 128800
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA | 55190.13 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 55190.13
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | 95938.14 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 95938.14
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 003 CANTON QUIJOS | 791440.32 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 791440.32
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 676650.67 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 676650.67
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO | 27956.18 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 27956.18
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA | 10694.49 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 10694.49
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64789.65 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 64789.65
40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO | 54789.65 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 54789.65
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 CANTON EL CHACO | 3470571.92 | 0 | 3470571.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 451092.46 | 0 | 0 | 3470571.92 | 0 | 0 | 451092.46 | 3470571.92
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3375708.92 | 0 | 3375708.92 | 3019479.46 | 3019479.46 | 356229.46 | 0 | 0 | 3375708.92 | 0 | 0 | 356229.46 | 3375708.92
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA | 62468.08 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 62468.08
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | 1121237.99 | 0 | 1121237.99 | 1008999.97 | 1008999.97 | 112238.02 | 0 | 0 | 1121237.99 | 0 | 0 | 112238.02 | 1121237.99
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | 2010479.63 | 0 | 2010479.63 | 2010479.49 | 2010479.49 | 0.14 | 0 | 0 | 2010479.63 | 0 | 0 | 0.14 | 2010479.63
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS | 17946.41 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 17946.41
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SARDINAS | 13576.81 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 13576.81
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64840.78 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 64840.78
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 18924.19 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 18924.19
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL | 27416.59 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 27416.59
40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
| 4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 2182923.88 | 0 | 2182923.88 | 221485.55 | 221485.55 | 1961438.33 | 214429.65 | 214429.65 | 1968494.23 | 207739.75 | 207739.75 | 1961438.33 | 1968494.23
| 001 SIN PROYECTO | 2182923.88 | 0 | 2182923.88 | 221485.55 | 221485.55 | 1961438.33 | 214429.65 | 214429.65 | 1968494.23 | 207739.75 | 207739.75 | 1961438.33 | 1968494.23
| 001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION | 1807923.88 | 0 | 1807923.88 | 212976.07 | 212976.07 | 1594947.81 | 206286.17 | 206286.17 | 1601637.71 | 199596.27 | 199596.27 | 1594947.81 | 1601637.71
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6000 | 0 | 6000 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 5921.6
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 6000 | 0 | 6000 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 5921.6
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 148000 | 0 | 148000 | 34767.27 | 34767.27 | 113232.73 | 34767.27 | 34767.27 | 113232.73 | 34767.27 | 34767.27 | 113232.73 | 113232.73
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 98000 | 0 | 98000 | 5775 | 5775 | 92225 | 5775 | 5775 | 92225 | 5775 | 5775 | 92225 | 92225
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 50000 | 0 | 50000 | 28992.27 | 28992.27 | 21007.73 | 28992.27 | 28992.27 | 21007.73 | 28992.27 | 28992.27 | 21007.73 | 21007.73
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1653923.88 | 0 | 1653923.88 | 178130.4 | 178130.4 | 1475793.48 | 171440.5 | 171440.5 | 1482483.38 | 164750.6 | 164750.6 | 1475793.48 | 1482483.38
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 770423.88 | 0 | 770423.88 | 44635.73 | 44635.73 | 725788.15 | 37945.83 | 37945.83 | 732478.05 | 31255.93 | 31255.93 | 725788.15 | 732478.05
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 860000 | 0 | 860000 | 133494.67 | 133494.67 | 726505.33 | 133494.67 | 133494.67 | 726505.33 | 133494.67 | 133494.67 | 726505.33 | 726505.33
| 002 OTROS EGRESOS DE INVERSION | 300000 | 0 | 300000 | 8509.48 | 8509.48 | 291490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 291856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 291490.52 | 291856.52
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 30000 | 0 | 30000 | 8509.48 | 8509.48 | 21490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21490.52 | 21856.52
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 30000 | 0 | 30000 | 8509.48 | 8509.48 | 21490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21490.52 | 21856.52
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEGUROS | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
8401 | BIENES MUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 6308638.49 | 0 | 6308638.49 | 434736.86 | 434736.86 | 5873901.63 | 320157.83 | 320157.83 | 5988480.66 | 314842.03 | 314842.03 | 5873901.63 | 5988480.66
| 1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 1471118.62 | 29408.6 | 1500527.22 | 127178.06 | 127178.06 | 1373349.16 | 111599.03 | 111599.03 | 1388928.19 | 108902.43 | 108902.43 | 1373349.16 | 1388928.19
| 001 SIN PROYECTO | 667082.44 | 29408.6 | 696491.04 | 127178.06 | 127178.06 | 569312.98 | 111599.03 | 111599.03 | 584892.01 | 108902.43 | 108902.43 | 569312.98 | 584892.01
| 001 GASTO EN PERSONAL | 392046.39 | 0 | 392046.39 | 59590.83 | 59590.83 | 332455.56 | 59590.83 | 59590.83 | 332455.56 | 59590.83 | 59590.83 | 332455.56 | 332455.56
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 248737.01
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 49444.39 | 49444.39 | 248737.01 | 248737.01
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34278.45 | 0 | 34278.45 | 216.48 | 216.48 | 34061.97 | 216.48 | 216.48 | 34061.97 | 216.48 | 216.48 | 34061.97 | 34061.97
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 110.22 | 110.22 | 24738.23 | 110.22 | 110.22 | 24738.23 | 110.22 | 110.22 | 24738.23 | 24738.23
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 106.26 | 106.26 | 9323.74 | 106.26 | 106.26 | 9323.74 | 106.26 | 106.26 | 9323.74 | 9323.74
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 59586.54 | 0 | 59586.54 | 9929.96 | 9929.96 | 49656.58 | 9929.96 | 9929.96 | 49656.58 | 9929.96 | 9929.96 | 49656.58 | 49656.58
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 34738.09 | 0 | 34738.09 | 5725.7 | 5725.7 | 29012.39 | 5725.7 | 5725.7 | 29012.39 | 5725.7 | 5725.7 | 29012.39 | 29012.39
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 4204.26 | 4204.26 | 20644.19 | 4204.26 | 4204.26 | 20644.19 | 4204.26 | 4204.26 | 20644.19 | 20644.19
| 003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 275036.05 | 29408.6 | 304444.65 | 67587.23 | 67587.23 | 236857.42 | 52008.2 | 52008.2 | 252436.45 | 49311.6 | 49311.6 | 236857.42 | 252436.45
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 28488.98 | 0 | 28488.98 | 4694.61 | 4694.61 | 23794.37 | 2904.89 | 2904.89 | 25584.09 | 2422.92 | 2422.92 | 23794.37 | 25584.09
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22188.98 | 0 | 22188.98 | 1771.8 | 1771.8 | 20417.18 | 1147.66 | 1147.66 | 21041.32 | 949.05 | 949.05 | 20417.18 | 21041.32
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6300 | 0 | 6300 | 2922.81 | 2922.81 | 3377.19 | 1757.23 | 1757.23 | 4542.77 | 1473.87 | 1473.87 | 3377.19 | 4542.77
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 34820.37 | 34820.37 | 120502.49 | 34820.37 | 34820.37 | 120502.49 | 32648.96 | 32648.96 | 120502.49 | 120502.49
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 34820.37 | 34820.37 | 120502.49 | 34820.37 | 34820.37 | 120502.49 | 32648.96 | 32648.96 | 120502.49 | 120502.49
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31184.7 | 0 | 31184.7 | 5475.67 | 5475.67 | 25709.03 | 5475.67 | 5475.67 | 25709.03 | 5475.67 | 5475.67 | 25709.03 | 25709.03
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 18246.31 | 0 | 18246.31 | 4088.19 | 4088.19 | 14158.12 | 4088.19 | 4088.19 | 14158.12 | 4088.19 | 4088.19 | 14158.12 | 14158.12
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 12938.39 | 0 | 12938.39 | 1387.48 | 1387.48 | 11550.91 | 1387.48 | 1387.48 | 11550.91 | 1387.48 | 1387.48 | 11550.91 | 11550.91
7107 | INDEMNIZACIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 316.18 | 316.18 | 3381.98 | 161.81 | 161.81 | 3536.35 | 161.81 | 161.81 | 3381.98 | 3536.35
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 316.18 | 316.18 | 3381.98 | 161.81 | 161.81 | 3536.35 | 161.81 | 161.81 | 3381.98 | 3536.35
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 32271.4 | 29408.6 | 61680 | 22280.4 | 22280.4 | 39399.6 | 8645.46 | 8645.46 | 53034.54 | 8602.24 | 8602.24 | 39399.6 | 53034.54
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 16680 | 0 | 16680 | 16361.88 | 16361.88 | 318.12 | 2726.98 | 2726.98 | 13953.02 | 2713.35 | 2713.35 | 318.12 | 13953.02
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 15591.4 | 29408.6 | 45000 | 5918.52 | 5918.52 | 39081.48 | 5918.48 | 5918.48 | 39081.52 | 5888.89 | 5888.89 | 39081.48 | 39081.52
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14069.95 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 14069.95
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 9069.95 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 9069.95
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | 804036.18 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 804036.18
| 005 MAQUINARIA Y EQUIPO | 737000 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 737000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 11400
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 11400
8401 | BIENES MUEBLES | 725600 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 725600
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725600 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 725600
| 009 PROYECTO POLLOS | 45616.18 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 45616.18
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 31666.18 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 31666.18
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 11740.18 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 11740.18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 19926 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 19926
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
| 011 KIT DE INSUMOS | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 21420
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
| 2 FOMENTO AGROPECUARIO | 1548107.95 | 136474.4 | 1684582.35 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 1621906.11
| 001 SIN PROYECTO | 1548107.95 | 136474.4 | 1684582.35 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 62676.24 | 62676.24 | 1621906.11 | 1621906.11
| 001 REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | 52000 | -13000 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 39000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 42000 | -19000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000
50.02.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 800000 | 52382.24 | 852382.24 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 796050
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 800000 | 52382.24 | 852382.24 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 56332.24 | 56332.24 | 796050 | 796050
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 200000 | 0 | 200000 | 4000 | 4000 | 196000 | 4000 | 4000 | 196000 | 4000 | 4000 | 196000 | 196000
50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.02.001.002.780104.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
50.02.001.002.780104.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT | 0 | 50000 | 50000 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 49950 | 49950 | 50 | 50
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 0
| 003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD" | 12487.8 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 12487.8
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 4687.8 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 4687.8
50.02.001.004.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 4687.8 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 4687.8
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 7800
50.02.001.004.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 7800
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA | 15517.78 | -5022.08 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 10495.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 11301.82 | -4088.12 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 7213.7
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 1299.2 | 222.8 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 1522
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 3195.02 | -377.32 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 2817.7
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 5959.2 | -4789.2 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 1170
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 848.4 | 855.6 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 1704
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1402.52 | -475.52 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1009.4 | -394.4 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 393.12 | -81.12 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
8401 | BIENES MUEBLES | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
| 006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS, ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 68787.53 | -68787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
| 008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA. | 0 | 80403.41 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 80403.41
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | 0 | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | 183440 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 183440
7302 | SERVICIOS GENERALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 78870 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 78870
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 46760
50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 32110 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 32110
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
8401 | BIENES MUEBLES | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
8401 | BIENES MUEBLES | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 106520.4 | 7986.36 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 0 | 0 | 114506.76 | 114506.76
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | 48000.29 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 48000.29
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 23296.04 | 23792.09 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 0 | 0 | 47088.13 | 47088.13
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 12510.44 | 23436.85 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 0 | 0 | 35947.29 | 35947.29
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10785.6 | 355.24 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 0 | 0 | 11140.84 | 11140.84
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 24704.25 | -23792.09 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 0 | 0 | 912.16 | 912.16
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
| 3 COMERCIALIZACION | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 23652 | 23652 | 417105.69 | 4152 | 4152 | 436605.69 | 1401 | 1401 | 417105.69 | 436605.69
| 001 SIN PROYECTO | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 23652 | 23652 | 417105.69 | 4152 | 4152 | 436605.69 | 1401 | 1401 | 417105.69 | 436605.69
| 001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 80000 | -5000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 60000 | -5000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 20000 | -5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 82168 | 2832 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
8401 | BIENES MUEBLES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 10499.98 | 29999.98
8401 | BIENES MUEBLES | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 19500 | 19500 | 10499.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 10499.98 | 29999.98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9279.2 | 0 | 9279.2 | 3939 | 3939 | 5340.2 | 0 | 0 | 9279.2 | 0 | 0 | 5340.2 | 9279.2
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 20720.78 | 0 | 20720.78 | 15561 | 15561 | 5159.78 | 0 | 0 | 20720.78 | 0 | 0 | 5159.78 | 20720.78
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
8401 | BIENES MUEBLES | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
8401 | BIENES MUEBLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | 70168 | 16400 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 86568
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7168 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 7168
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7168 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 7168
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 23000 | 16400 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 39400
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 18000 | 16400 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 34400
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
8401 | BIENES MUEBLES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | 14503.71 | 0 | 14503.71 | 4152 | 4152 | 10351.71 | 4152 | 4152 | 10351.71 | 1401 | 1401 | 10351.71 | 10351.71
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 9399.71 | 0 | 9399.71 | 4152 | 4152 | 5247.71 | 4152 | 4152 | 5247.71 | 1401 | 1401 | 5247.71 | 5247.71
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 4399.71 | 0 | 4399.71 | 2800 | 2800 | 1599.71 | 2800 | 2800 | 1599.71 | 49 | 49 | 1599.71 | 1599.71
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 1352 | 1352 | 3648 | 1352 | 1352 | 3648 | 1352 | 1352 | 3648 | 3648
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760
8401 | BIENES MUEBLES | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | 21400 | -16400 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD | 650020.7 | -186715 | 463305.7 | 192295 | 192295 | 271010.7 | 112795 | 112795 | 350510.7 | 112414 | 112414 | 271010.7 | 350510.7
| 001 SIN PROYECTO | 638516 | -186715 | 451801 | 192295 | 192295 | 259506 | 112795 | 112795 | 339006 | 112414 | 112414 | 259506 | 339006
| 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | 58100 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 58100
7302 | SERVICIOS GENERALES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
8401 | BIENES MUEBLES | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | 280000 | -126715 | 153285 | 112795 | 112795 | 40490 | 112795 | 112795 | 40490 | 112414 | 112414 | 40490 | 40490
7302 | SERVICIOS GENERALES | 280000 | -126715 | 153285 | 112795 | 112795 | 40490 | 112795 | 112795 | 40490 | 112414 | 112414 | 40490 | 40490
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 280000 | -126715 | 153285 | 112795 | 112795 | 40490 | 112795 | 112795 | 40490 | 112414 | 112414 | 40490 | 40490
| 007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 90000 | -79200 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 10800
7302 | SERVICIOS GENERALES | 90000 | -79200 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 10800
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 90000 | -79200 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 10800
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
| 009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 19200
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
7302 | SERVICIOS GENERALES | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
7302 | SERVICIOS GENERALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 5 RIEGO Y DRENAJE | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 28935.56 | 28935.56 | 878779.68 | 28935.56 | 28935.56 | 878779.68 | 29448.36 | 29448.36 | 878779.68 | 878779.68
| 001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24 | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 28935.56 | 28935.56 | 878779.68 | 28935.56 | 28935.56 | 878779.68 | 29448.36 | 29448.36 | 878779.68 | 878779.68
| 001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS | 188631.06 | 3000 | 191631.06 | 28935.56 | 28935.56 | 162695.5 | 28935.56 | 28935.56 | 162695.5 | 29448.36 | 29448.36 | 162695.5 | 162695.5
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 138249.12 | 0 | 138249.12 | 23041.52 | 23041.52 | 115207.6 | 23041.52 | 23041.52 | 115207.6 | 24243.77 | 24243.77 | 115207.6 | 115207.6
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 97689.12 | 0 | 97689.12 | 16281.52 | 16281.52 | 81407.6 | 16281.52 | 16281.52 | 81407.6 | 16281.52 | 16281.52 | 81407.6 | 81407.6
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 40560 | 0 | 40560 | 6760 | 6760 | 33800 | 6760 | 6760 | 33800 | 7962.25 | 7962.25 | 33800 | 33800
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16440.76 | 0 | 16440.76 | 184.92 | 184.92 | 16255.84 | 184.92 | 184.92 | 16255.84 | 184.92 | 184.92 | 16255.84 | 16255.84
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 149.5 | 149.5 | 11371.26 | 149.5 | 149.5 | 11371.26 | 149.5 | 149.5 | 11371.26 | 11371.26
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 4920 | 0 | 4920 | 35.42 | 35.42 | 4884.58 | 35.42 | 35.42 | 4884.58 | 35.42 | 35.42 | 4884.58 | 4884.58
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 5610 | 0 | 5610 | 425 | 425 | 5185 | 425 | 425 | 5185 | 120.62 | 120.62 | 5185 | 5185
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 660 | 0 | 660 | 219 | 219 | 441 | 219 | 219 | 441 | 58.31 | 58.31 | 441 | 441
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 4950 | 0 | 4950 | 206 | 206 | 4744 | 206 | 206 | 4744 | 62.31 | 62.31 | 4744 | 4744
7104 | SUBSIDIOS | 501.6 | 0 | 501.6 | 67.7 | 67.7 | 433.9 | 67.7 | 67.7 | 433.9 | 67.7 | 67.7 | 433.9 | 433.9
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 17 | 17 | 79 | 17 | 17 | 79 | 17 | 17 | 79 | 79
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 405.6 | 0 | 405.6 | 50.7 | 50.7 | 354.9 | 50.7 | 50.7 | 354.9 | 50.7 | 50.7 | 354.9 | 354.9
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 3000 | 3000 | 617.23 | 617.23 | 2382.77 | 617.23 | 617.23 | 2382.77 | 232.16 | 232.16 | 2382.77 | 2382.77
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBROGACION | 0 | 3000 | 3000 | 617.23 | 617.23 | 2382.77 | 617.23 | 617.23 | 2382.77 | 232.16 | 232.16 | 2382.77 | 2382.77
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27829.58 | 0 | 27829.58 | 4599.19 | 4599.19 | 23230.39 | 4599.19 | 4599.19 | 23230.39 | 4599.19 | 4599.19 | 23230.39 | 23230.39
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 16308.82 | 0 | 16308.82 | 2789.99 | 2789.99 | 13518.83 | 2789.99 | 2789.99 | 13518.83 | 2789.99 | 2789.99 | 13518.83 | 13518.83
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 1809.2 | 1809.2 | 9711.56 | 1809.2 | 1809.2 | 9711.56 | 1809.2 | 1809.2 | 9711.56 | 9711.56
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
| 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
| 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 SIN PROYECTO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 CANTON ARCHIDONA | 550274.44 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 550274.44
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 437093.71 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 437093.71
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO | 295774.1 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 295774.1
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU | 141319.61 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 141319.61
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
| 002 CANTON TENA | 576452.97 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 576452.97
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 211077.06 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 211077.06
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P | 11936.5 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 11936.5
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO | 36642.02 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 36642.02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 42498.54 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 320375.91 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 320375.91
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG | 154674.82 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 154674.82
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | 40701.09 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 40701.09
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
| 003 CANTON QUIJOS | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
| 004 CANTON EL CHACO | 85273.65 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 85273.65
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8401 | BIENES MUEBLES | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
| 005 CANTON AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
| 60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS | 1780000 | 0 | 1780000 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 1646666.67
| 1 PROGRAMAS SOCIALES | 1780000 | 0 | 1780000 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 1646666.67
| 001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI | 1780000 | 0 | 1780000 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 1646666.67
| 001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 1780000 | 0 | 1780000 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 1646666.67
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1780000 | 0 | 1780000 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1646666.67 | 1646666.67
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI | 1600000 | 0 | 1600000 | 133333.33 | 133333.33 | 1466666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1466666.67 | 133333.33 | 133333.33 | 1466666.67 | 1466666.67
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
| 70 DEUDA PUBLICA INTERNA | 2441590.38 | 0 | 2441590.38 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 2004827.14
| 1 SIN SUBPROGRAMA | 2441590.38 | 0 | 2441590.38 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 436763.24 | 436763.24 | 2004827.14 | 2004827.14
| 001 SIN PROYECTO | 2174756.06 | 0 | 2174756.06 | 435953.58 | 435953.58 | 1738802.48 | 435953.58 | 435953.58 | 1738802.48 | 435953.58 | 435953.58 | 1738802.48 | 1738802.48
| 001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 0 | 890363.97 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 712890.83
5602 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 0 | 890363.97 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 177473.14 | 177473.14 | 712890.83 | 712890.83
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 29304.21 | 0 | 29304.21 | 7217.99 | 7217.99 | 22086.22 | 7217.99 | 7217.99 | 22086.22 | 7217.99 | 7217.99 | 22086.22 | 22086.22
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 73138.3 | 0 | 73138.3 | 21558.68 | 21558.68 | 51579.62 | 21558.68 | 21558.68 | 51579.62 | 21558.68 | 21558.68 | 51579.62 | 51579.62
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 239072.91 | 0 | 239072.91 | 41844.75 | 41844.75 | 197228.16 | 41844.75 | 41844.75 | 197228.16 | 41844.75 | 41844.75 | 197228.16 | 197228.16
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 18237.46 | 0 | 18237.46 | 3316.35 | 3316.35 | 14921.11 | 3316.35 | 3316.35 | 14921.11 | 3316.35 | 3316.35 | 14921.11 | 14921.11
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 134852.91 | 0 | 134852.91 | 32280.08 | 32280.08 | 102572.83 | 32280.08 | 32280.08 | 102572.83 | 32280.08 | 32280.08 | 102572.83 | 102572.83
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 237909.91 | 0 | 237909.91 | 30174.92 | 30174.92 | 207734.99 | 30174.92 | 30174.92 | 207734.99 | 30174.92 | 30174.92 | 207734.99 | 207734.99
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 157725.97 | 0 | 157725.97 | 40958.07 | 40958.07 | 116767.9 | 40958.07 | 40958.07 | 116767.9 | 40958.07 | 40958.07 | 116767.9 | 116767.9
| 002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 0 | 1284392.09 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 1025911.65
9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 0 | 1284392.09 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 258480.44 | 258480.44 | 1025911.65 | 1025911.65
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 9949.41 | 0 | 0
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 59879.63 | 0 | 59879.63 | 13362.9 | 13362.9 | 46516.73 | 13362.9 | 13362.9 | 46516.73 | 13362.9 | 13362.9 | 46516.73 | 46516.73
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 131735.18 | 0 | 131735.18 | 35764.66 | 35764.66 | 95970.52 | 35764.66 | 35764.66 | 95970.52 | 35764.66 | 35764.66 | 95970.52 | 95970.52
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 375927.09 | 0 | 375927.09 | 60655.25 | 60655.25 | 315271.84 | 60655.25 | 60655.25 | 315271.84 | 60655.25 | 60655.25 | 315271.84 | 315271.84
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 50499.44 | 0 | 50499.44 | 8139.8 | 8139.8 | 42359.64 | 8139.8 | 8139.8 | 42359.64 | 8139.8 | 8139.8 | 42359.64 | 42359.64
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 158264.98 | 0 | 158264.98 | 35362.51 | 35362.51 | 122902.47 | 35362.51 | 35362.51 | 122902.47 | 35362.51 | 35362.51 | 122902.47 | 122902.47
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 224234.33 | 0 | 224234.33 | 59179.94 | 59179.94 | 165054.39 | 59179.94 | 59179.94 | 165054.39 | 59179.94 | 59179.94 | 165054.39 | 165054.39
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 273902.03 | 0 | 273902.03 | 36065.97 | 36065.97 | 237836.06 | 36065.97 | 36065.97 | 237836.06 | 36065.97 | 36065.97 | 237836.06 | 237836.06
| 002 PASIVO CIRCULANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 266024.66
| 001 DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 266024.66
9701 | DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 266024.66
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DE CUENTAS POR PAGAR | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 809.66 | 809.66 | 266024.66 | 266024.66
| Totales=> | 52861800.69 | 0 | 52861800.69 | 6897621.99 | 6897621.99 | 45964178.7 | 2742297.87 | 2742297.87 | 50119502.82 | 2716001.51 | 2716001.51 | 45964178.7 | 50119502.82
Ing. Irene Ledesma | [7 empty] | Lcdo. Jhon Chichanda
Subdirectora de Presupuesto ( E ) | [7 empty] | Director Financiero

## FEBRERO 21
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÉDULA DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2022
Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comp Período | Comp Acumulado | Saldo Asig Dev | Devengado Período | Devengado Acumulado | Saldo Asig Dev | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Compromiso | Saldo por Devengar
| 10 ADMINISTRACION GENERAL | 3510577.64 | 0 | 3510577.64 | 214578.53 | 214578.53 | 3295999.11 | 167214.62 | 167214.62 | 3343363.02 | 204908.91 | 204908.91 | 3295999.11 | 3343363.02
| 1 PREFECTURA | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 29772.02 | 29772.02 | 128621.1 | 128621.1
| 001 SIN PROYECTO | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 29772.02 | 29772.02 | 128621.1 | 128621.1
| 001 GASTO EN PERSONAL | 138936.72 | 0 | 138936.72 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 10315.62 | 10315.62 | 128621.1 | 29772.02 | 29772.02 | 128621.1 | 128621.1
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 8652.03 | 8652.03 | 98346.33 | 8652.03 | 8652.03 | 98346.33 | 28108.43 | 28108.43 | 98346.33 | 98346.33
10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 106998.36 | 0 | 106998.36 | 8652.03 | 8652.03 | 98346.33 | 8652.03 | 8652.03 | 98346.33 | 28108.43 | 28108.43 | 98346.33 | 98346.33
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10556.53 | 0 | 10556.53 | 0 | 0 | 10556.53 | 0 | 0 | 10556.53 | 0 | 0 | 10556.53 | 10556.53
10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 0 | 0 | 8916.53 | 0 | 0 | 8916.53 | 0 | 0 | 8916.53 | 8916.53
10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 1640
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21381.83 | 0 | 21381.83 | 1663.59 | 1663.59 | 19718.24 | 1663.59 | 1663.59 | 19718.24 | 1663.59 | 1663.59 | 19718.24 | 19718.24
10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 12465.3 | 0 | 12465.3 | 1007.96 | 1007.96 | 11457.34 | 1007.96 | 1007.96 | 11457.34 | 1007.96 | 1007.96 | 11457.34 | 11457.34
10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 8916.53 | 0 | 8916.53 | 655.63 | 655.63 | 8260.9 | 655.63 | 655.63 | 8260.9 | 655.63 | 655.63 | 8260.9 | 8260.9
| 2 VICEPREFECTURA | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 7116.07 | 7116.07 | 85030.08 | 6782.27 | 6782.27 | 85363.88 | 6782.27 | 6782.27 | 85030.08 | 85363.88
| 001 SIN PROYECTO | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 7116.07 | 7116.07 | 85030.08 | 6782.27 | 6782.27 | 85363.88 | 6782.27 | 6782.27 | 85030.08 | 85363.88
| 001 GASTO EN PERSONAL | 92146.15 | 0 | 92146.15 | 7116.07 | 7116.07 | 85030.08 | 6782.27 | 6782.27 | 85363.88 | 6782.27 | 6782.27 | 85030.08 | 85363.88
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 65241.44
10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 71172.48 | 0 | 71172.48 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 5931.04 | 5931.04 | 65241.44 | 65241.44
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6751.04 | 0 | 6751.04 | 0 | 0 | 6751.04 | 0 | 0 | 6751.04 | 0 | 0 | 6751.04 | 6751.04
10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 0 | 0 | 5931.04 | 0 | 0 | 5931.04 | 0 | 0 | 5931.04 | 5931.04
10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 820
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14222.63 | 0 | 14222.63 | 1185.03 | 1185.03 | 13037.6 | 851.23 | 851.23 | 13371.4 | 851.23 | 851.23 | 13037.6 | 13371.4
10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 8291.59 | 0 | 8291.59 | 690.97 | 690.97 | 7600.62 | 690.97 | 690.97 | 7600.62 | 690.97 | 690.97 | 7600.62 | 7600.62
10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5931.04 | 0 | 5931.04 | 494.06 | 494.06 | 5436.98 | 160.26 | 160.26 | 5770.78 | 160.26 | 160.26 | 5436.98 | 5770.78
| 3 ASESORIA DE PREFECTURA | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 5655.16 | 5655.16 | 72925.98 | 5472.87 | 5472.87 | 73108.27 | 5472.87 | 5472.87 | 72925.98 | 73108.27
| 001 SIN PROYECTO | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 5655.16 | 5655.16 | 72925.98 | 5472.87 | 5472.87 | 73108.27 | 5472.87 | 5472.87 | 72925.98 | 73108.27
| 001 GASTO EN PERSONAL | 78581.14 | 0 | 78581.14 | 5655.16 | 5655.16 | 72925.98 | 5472.87 | 5472.87 | 73108.27 | 5472.87 | 5472.87 | 72925.98 | 73108.27
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 55887.55
10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 60600.96 | 0 | 60600.96 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 4713.41 | 4713.41 | 55887.55 | 55887.55
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 5870.08 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 0 | 0 | 5870.08 | 5870.08
10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 0 | 0 | 5050.08 | 5050.08
10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 820
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12110.1 | 0 | 12110.1 | 941.75 | 941.75 | 11168.35 | 759.46 | 759.46 | 11350.64 | 759.46 | 759.46 | 11168.35 | 11350.64
10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 7060.02 | 0 | 7060.02 | 549.12 | 549.12 | 6510.9 | 549.12 | 549.12 | 6510.9 | 549.12 | 549.12 | 6510.9 | 6510.9
10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 5050.08 | 0 | 5050.08 | 392.63 | 392.63 | 4657.45 | 210.34 | 210.34 | 4839.74 | 210.34 | 210.34 | 4657.45 | 4839.74
| 4 DIRECCIÓN PROCURADORÍA SÍNDICA | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 10872.95 | 10872.95 | 152449.83 | 10762.77 | 10762.77 | 152560.01 | 11269.46 | 11269.46 | 152449.83 | 152560.01
| 001 SIN PROYECTO | 163322.78 | 0 | 163322.78 | 10872.95 | 10872.95 | 152449.83 | 10762.77 | 10762.77 | 152560.01 | 11269.46 | 11269.46 | 152449.83 | 152560.01
| 001 GASTO EN PERSONAL | 124137.57 | 0 | 124137.57 | 9610.57 | 9610.57 | 114527 | 9500.39 | 9500.39 | 114637.18 | 10096.47 | 10096.47 | 114527 | 114637.18
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 94506.48 | 0 | 94506.48 | 7875.54 | 7875.54 | 86630.94 | 7875.54 | 7875.54 | 86630.94 | 8473.28 | 8473.28 | 86630.94 | 86630.94
10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 94506.48 | 0 | 94506.48 | 7875.54 | 7875.54 | 86630.94 | 7875.54 | 7875.54 | 86630.94 | 8473.28 | 8473.28 | 86630.94 | 86630.94
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10745.54 | 0 | 10745.54 | 35.42 | 35.42 | 10710.12 | 35.42 | 35.42 | 10710.12 | 33.76 | 33.76 | 10710.12 | 10710.12
10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 0 | 0 | 7875.54 | 7875.54
10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 2870 | 0 | 2870 | 35.42 | 35.42 | 2834.58 | 35.42 | 35.42 | 2834.58 | 33.76 | 33.76 | 2834.58 | 2834.58
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18885.55 | 0 | 18885.55 | 1699.61 | 1699.61 | 17185.94 | 1589.43 | 1589.43 | 17296.12 | 1589.43 | 1589.43 | 17185.94 | 17296.12
10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 11010.01 | 0 | 11010.01 | 1043.56 | 1043.56 | 9966.45 | 1043.56 | 1043.56 | 9966.45 | 1043.56 | 1043.56 | 9966.45 | 9966.45
10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7875.54 | 0 | 7875.54 | 656.05 | 656.05 | 7219.49 | 545.87 | 545.87 | 7329.67 | 545.87 | 545.87 | 7219.49 | 7329.67
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 17071.71 | 0 | 17071.71 | 1262.38 | 1262.38 | 15809.33 | 1262.38 | 1262.38 | 15809.33 | 1172.99 | 1172.99 | 15809.33 | 15809.33
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 1492.07 | 0 | 1492.07 | 90.17 | 90.17 | 1401.9 | 90.17 | 90.17 | 1401.9 | 0 | 0 | 1401.9 | 1401.9
10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 90.17 | 90.17 | 991.9 | 90.17 | 90.17 | 991.9 | 0 | 0 | 991.9 | 991.9
10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 410
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 1082.07 | 1082.07 | 11902.77 | 1082.07 | 1082.07 | 11902.77 | 1082.85 | 1082.85 | 11902.77 | 11902.77
10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12984.84 | 0 | 12984.84 | 1082.07 | 1082.07 | 11902.77 | 1082.07 | 1082.07 | 11902.77 | 1082.85 | 1082.85 | 11902.77 | 11902.77
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2594.8 | 0 | 2594.8 | 90.14 | 90.14 | 2504.66 | 90.14 | 90.14 | 2504.66 | 90.14 | 90.14 | 2504.66 | 2504.66
10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 1512.73 | 0 | 1512.73 | 0 | 0 | 1512.73 | 0 | 0 | 1512.73 | 0 | 0 | 1512.73 | 1512.73
10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 1082.07 | 0 | 1082.07 | 90.14 | 90.14 | 991.93 | 90.14 | 90.14 | 991.93 | 90.14 | 90.14 | 991.93 | 991.93
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
| 004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 3113.5 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 0 | 3113.5 | 3113.5
| 005 EXPROPIACION DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TERRENOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 663457.99 | 0 | 663457.99 | 55588.1 | 55588.1 | 607869.89 | 26539.74 | 26539.74 | 636918.25 | 27905.15 | 27905.15 | 607869.89 | 636918.25
| 001 SIN PROYECTO | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 26788.1 | 26788.1 | 332695.64 | 26539.74 | 26539.74 | 332944 | 27905.15 | 27905.15 | 332695.64 | 332944
| 001 GASTO EN PERSONAL | 359483.74 | 0 | 359483.74 | 26788.1 | 26788.1 | 332695.64 | 26539.74 | 26539.74 | 332944 | 27905.15 | 27905.15 | 332695.64 | 332944
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 271202.88 | -5984 | 265218.88 | 22174.98 | 22174.98 | 243043.9 | 22174.98 | 22174.98 | 243043.9 | 23540.39 | 23540.39 | 243043.9 | 243043.9
10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 271202.88 | -5984 | 265218.88 | 22174.98 | 22174.98 | 243043.9 | 22174.98 | 22174.98 | 243043.9 | 23540.39 | 23540.39 | 243043.9 | 243043.9
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34080.24 | 0 | 34080.24 | 321.33 | 321.33 | 33758.91 | 321.33 | 321.33 | 33758.91 | 321.33 | 321.33 | 33758.91 | 33758.91
10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22600.24 | 0 | 22600.24 | 250.49 | 250.49 | 22349.75 | 250.49 | 250.49 | 22349.75 | 250.49 | 250.49 | 22349.75 | 22349.75
10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 70.84 | 70.84 | 11409.16 | 11409.16
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 5984
10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 5984
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54200.62 | 0 | 54200.62 | 4291.79 | 4291.79 | 49908.83 | 4043.43 | 4043.43 | 50157.19 | 4043.43 | 4043.43 | 49908.83 | 50157.19
10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 31595.1 | 0 | 31595.1 | 2583.42 | 2583.42 | 29011.68 | 2583.42 | 2583.42 | 29011.68 | 2583.42 | 2583.42 | 29011.68 | 29011.68
10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 22605.52 | 0 | 22605.52 | 1708.37 | 1708.37 | 20897.15 | 1460.01 | 1460.01 | 21145.51 | 1460.01 | 1460.01 | 20897.15 | 21145.51
| 002 UNIDAD DE PROMOCION | 270974.25 | 0 | 270974.25 | 28800 | 28800 | 242174.25 | 0 | 0 | 270974.25 | 0 | 0 | 242174.25 | 270974.25
| 002 FORTALECIMEINTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMICIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
8401 | BIENES MUEBLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO | 118800 | 0 | 118800 | 28800 | 28800 | 90000 | 0 | 0 | 118800 | 0 | 0 | 90000 | 118800
5302 | SERVICIOS GENERALES | 118800 | 0 | 118800 | 28800 | 28800 | 90000 | 0 | 0 | 118800 | 0 | 0 | 90000 | 118800
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 91800 | 0 | 91800 | 28800 | 28800 | 63000 | 0 | 0 | 91800 | 0 | 0 | 63000 | 91800
10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 27000
| 005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 006 REPOTENCIACIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ALLY TV | 139174.25 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 0 | 0 | 139174.25 | 139174.25
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 13597.52
10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13597.52 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 0 | 0 | 13597.52 | 13597.52
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 15189.44 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 15189.44
10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15189.44 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 0 | 0 | 15189.44 | 15189.44
8401 | BIENES MUEBLES | 110387.29 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 0 | 0 | 110387.29 | 110387.29
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 103931.45 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 0 | 0 | 103931.45 | 103931.45
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 6455.84 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 0 | 0 | 6455.84 | 6455.84
| 003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000
| 001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
5301 | SERVICIOS BASICOS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
| 003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2374132.86 | 0 | 2374132.86 | 125030.63 | 125030.63 | 2249102.23 | 107341.35 | 107341.35 | 2266791.51 | 123707.14 | 123707.14 | 2249102.23 | 2266791.51
| 001 SIN PROYECTO | 566191.54 | 0 | 566191.54 | 125030.63 | 125030.63 | 441160.91 | 107341.35 | 107341.35 | 458850.19 | 123707.14 | 123707.14 | 441160.91 | 458850.19
| 001 GASTO EN PERSONAL | 539637.1 | 0 | 539637.1 | 107998.19 | 107998.19 | 431638.91 | 107341.35 | 107341.35 | 432295.75 | 123707.14 | 123707.14 | 431638.91 | 432295.75
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 352083.6 | 0 | 352083.6 | 27928.63 | 27928.63 | 324154.97 | 27928.63 | 27928.63 | 324154.97 | 44329.7 | 44329.7 | 324154.97 | 324154.97
10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 347163.6 | 0 | 347163.6 | 27503.63 | 27503.63 | 319659.97 | 27503.63 | 27503.63 | 319659.97 | 43475.23 | 43475.23 | 319659.97 | 319659.97
10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 4920 | 0 | 4920 | 425 | 425 | 4495 | 425 | 425 | 4495 | 854.47 | 854.47 | 4495 | 4495
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 40820.3 | 0 | 40820.3 | 95.54 | 95.54 | 40724.76 | 95.54 | 95.54 | 40724.76 | 95.54 | 95.54 | 40724.76 | 40724.76
10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 60.12 | 60.12 | 29280.18 | 60.12 | 60.12 | 29280.18 | 60.12 | 60.12 | 29280.18 | 29280.18
10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 11480 | 0 | 11480 | 35.42 | 35.42 | 11444.58 | 35.42 | 35.42 | 11444.58 | 35.42 | 35.42 | 11444.58 | 11444.58
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 1122 | 0 | 1122 | 63.75 | 63.75 | 1058.25 | 63.75 | 63.75 | 1058.25 | 28.47 | 28.47 | 1058.25 | 1058.25
10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 132 | 0 | 132 | 56.25 | 56.25 | 75.75 | 56.25 | 56.25 | 75.75 | 20.97 | 20.97 | 75.75 | 75.75
10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 990 | 0 | 990 | 7.5 | 7.5 | 982.5 | 7.5 | 7.5 | 982.5 | 7.5 | 7.5 | 982.5 | 982.5
7104 | SUBSIDIOS | 145.2 | 0 | 145.2 | 11.69 | 11.69 | 133.51 | 11.69 | 11.69 | 133.51 | 11.69 | 11.69 | 133.51 | 133.51
10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 87.5
10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 49.2 | 0 | 49.2 | 3.19 | 3.19 | 46.01 | 3.19 | 3.19 | 46.01 | 3.19 | 3.19 | 46.01 | 46.01
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70382.6 | 0 | 70382.6 | 5411.08 | 5411.08 | 64971.52 | 4754.24 | 4754.24 | 65628.36 | 4754.24 | 4754.24 | 64971.52 | 65628.36
10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 41042.3 | 0 | 41042.3 | 3255.84 | 3255.84 | 37786.46 | 3255.84 | 3255.84 | 37786.46 | 3255.84 | 3255.84 | 37786.46 | 37786.46
10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 29340.3 | 0 | 29340.3 | 2155.24 | 2155.24 | 27185.06 | 1498.4 | 1498.4 | 27841.9 | 1498.4 | 1498.4 | 27185.06 | 27841.9
7107 | INDEMNIZACIONES | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75083.4 | 0 | 75083.4 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 74487.5 | 74487.5 | 595.9 | 595.9
| 002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN | 26554.44 | 0 | 26554.44 | 17032.44 | 17032.44 | 9522 | 0 | 0 | 26554.44 | 0 | 0 | 9522 | 26554.44
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4381.08 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 0 | 0 | 4381.08 | 4381.08
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 0 | 0 | 22173.36 | 0 | 0 | 5140.92 | 22173.36
10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 22173.36 | 0 | 22173.36 | 17032.44 | 17032.44 | 5140.92 | 0 | 0 | 22173.36 | 0 | 0 | 5140.92 | 22173.36
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1804791.32 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 0 | 0 | 1804791.32 | 1804791.32
| 001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 507303.94 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 507303.94
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 507303.94 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 0 | 0 | 507303.94 | 507303.94
10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS) | 91364.94 | 0 | 91364.94 | 0 | 0 | 91364.94 | 0 | 0 | 91364.94 | 0 | 0 | 91364.94 | 91364.94
10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 72800 | 72800
10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO | 53139 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 0 | 0 | 53139 | 53139
10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | DISEÑOS ARQUITEC E INGIEN PARA EDIF ADMINIS Y HANGARES TALLERES | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000
10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99.002 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHO A ISHCAYACU | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE | 347532.85 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 347532.85
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 347532.85 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 0 | 0 | 347532.85 | 347532.85
10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN | 104647.82 | 0 | 104647.82 | 0 | 0 | 104647.82 | 0 | 0 | 104647.82 | 0 | 0 | 104647.82 | 104647.82
10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS MEJORAMIEN VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA | 63094.83 | 0 | 63094.83 | 0 | 0 | 63094.83 | 0 | 0 | 63094.83 | 0 | 0 | 63094.83 | 63094.83
10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS INGENIE DEFI DISEÑO PUENT RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 101000 | 101000
10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER | 78790.2 | 0 | 78790.2 | 0 | 0 | 78790.2 | 0 | 0 | 78790.2 | 0 | 0 | 78790.2 | 78790.2
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS. | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
| 005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 193954.53 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 193954.53
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 193954.53 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 0 | 0 | 193954.53 | 193954.53
10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA | 115954.53 | 0 | 115954.53 | 0 | 0 | 115954.53 | 0 | 0 | 115954.53 | 0 | 0 | 115954.53 | 115954.53
10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000
| 006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000
10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| 004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
8401 | BIENES MUEBLES | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 3150
| 20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3176340.86 | 0 | 3176340.86 | 332113.35 | 332113.35 | 2844227.51 | 295391.79 | 295391.79 | 2880949.07 | 273572.4 | 273572.4 | 2844227.51 | 2880949.07
| 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2106613.41 | 0 | 2106613.41 | 286339.3 | 286339.3 | 1820274.11 | 251295.61 | 251295.61 | 1855317.8 | 226820.23 | 226820.23 | 1820274.11 | 1855317.8
| 001 SIN PROYECTO | 1115479.82 | 0 | 1115479.82 | 149497.7 | 149497.7 | 965982.12 | 147989.01 | 147989.01 | 967490.81 | 126660.51 | 126660.51 | 965982.12 | 967490.81
| 001 GASTO EN PERSONAL | 1073311.32 | 0 | 1073311.32 | 148061.47 | 148061.47 | 925249.85 | 146552.78 | 146552.78 | 926758.54 | 125546.91 | 125546.91 | 925249.85 | 926758.54
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 718185.72 | 0 | 718185.72 | 85784.63 | 85784.63 | 632401.09 | 85784.63 | 85784.63 | 632401.09 | 67015.75 | 67015.75 | 632401.09 | 632401.09
20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 562473.72 | 0 | 562473.72 | 72358.63 | 72358.63 | 490115.09 | 72358.63 | 72358.63 | 490115.09 | 50939.08 | 50939.08 | 490115.09 | 490115.09
20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 155712 | 0 | 155712 | 13426 | 13426 | 142286 | 13426 | 13426 | 142286 | 16076.67 | 16076.67 | 142286 | 142286
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 94403.95 | 0 | 94403.95 | 745.26 | 745.26 | 93658.69 | 745.26 | 745.26 | 93658.69 | 745.26 | 745.26 | 93658.69 | 93658.69
20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 366.07 | 366.07 | 61647.88 | 366.07 | 366.07 | 61647.88 | 366.07 | 366.07 | 61647.88 | 61647.88
20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 32390 | 0 | 32390 | 379.19 | 379.19 | 32010.81 | 379.19 | 379.19 | 32010.81 | 379.19 | 379.19 | 32010.81 | 32010.81
5103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 34782 | 0 | 34782 | 2456.5 | 2456.5 | 32325.5 | 2456.5 | 2456.5 | 32325.5 | 14.08 | 14.08 | 32325.5 | 32325.5
20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 4092 | 0 | 4092 | 2167.5 | 2167.5 | 1924.5 | 2167.5 | 2167.5 | 1924.5 | 0 | 0 | 1924.5 | 1924.5
20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACIÓN | 30690 | 0 | 30690 | 289 | 289 | 30401 | 289 | 289 | 30401 | 14.08 | 14.08 | 30401 | 30401
5104 | SUBSIDIOS | 4149.12 | 0 | 4149.12 | 309.02 | 309.02 | 3840.1 | 309.02 | 309.02 | 3840.1 | 100.77 | 100.77 | 3840.1 | 3840.1
20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 2592 | 0 | 2592 | 208.25 | 208.25 | 2383.75 | 208.25 | 208.25 | 2383.75 | 0 | 0 | 2383.75 | 2383.75
20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 1557.12 | 0 | 1557.12 | 100.77 | 100.77 | 1456.35 | 100.77 | 100.77 | 1456.35 | 100.77 | 100.77 | 1456.35 | 1456.35
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 937.79 | 937.79 | 25043.89 | 937.79 | 937.79 | 25043.89 | 1351.47 | 1351.47 | 25043.89 | 25043.89
20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25981.68 | 0 | 25981.68 | 937.79 | 937.79 | 25043.89 | 937.79 | 937.79 | 25043.89 | 1351.47 | 1351.47 | 25043.89 | 25043.89
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 149487.95 | 0 | 149487.95 | 12109.17 | 12109.17 | 137378.78 | 10600.48 | 10600.48 | 138887.47 | 10600.48 | 10600.48 | 137378.78 | 138887.47
20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 87474 | 0 | 87474 | 7099.04 | 7099.04 | 80374.96 | 7099.04 | 7099.04 | 80374.96 | 7099.04 | 7099.04 | 80374.96 | 80374.96
20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 62013.95 | 0 | 62013.95 | 5010.13 | 5010.13 | 57003.82 | 3501.44 | 3501.44 | 58512.51 | 3501.44 | 3501.44 | 57003.82 | 58512.51
5107 | INDEMNIZACIONES | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 46320.9 | 0 | 46320.9 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 45719.1 | 45719.1 | 601.8 | 601.8
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 42168.5 | 0 | 42168.5 | 1436.23 | 1436.23 | 40732.27 | 1436.23 | 1436.23 | 40732.27 | 1113.6 | 1113.6 | 40732.27 | 40732.27
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3888.69 | 0 | 3888.69 | 0 | 0 | 3888.69 | 0 | 0 | 3888.69 | 0 | 0 | 3888.69 | 3888.69
20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 2658.69
20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 1230
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 1286.37 | 1286.37 | 30617.91 | 1286.37 | 1286.37 | 30617.91 | 1113.6 | 1113.6 | 30617.91 | 30617.91
20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 31904.28 | 0 | 31904.28 | 1286.37 | 1286.37 | 30617.91 | 1286.37 | 1286.37 | 30617.91 | 1113.6 | 1113.6 | 30617.91 | 30617.91
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6375.53 | 0 | 6375.53 | 149.86 | 149.86 | 6225.67 | 149.86 | 149.86 | 6225.67 | 0 | 0 | 6225.67 | 6225.67
20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3716.84 | 0 | 3716.84 | 149.86 | 149.86 | 3566.98 | 149.86 | 149.86 | 3566.98 | 0 | 0 | 3566.98 | 3566.98
20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2658.69 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 0 | 0 | 2658.69 | 2658.69
| 002 SERVICIOS INSTITUCIONALES | 451751.3 | 13936.65 | 465687.95 | 76441.6 | 76441.6 | 389246.35 | 42906.6 | 42906.6 | 422781.35 | 39759.72 | 39759.72 | 389246.35 | 422781.35
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318075.6 | 0 | 318075.6 | 62974.24 | 62974.24 | 255101.36 | 29439.24 | 29439.24 | 288636.36 | 26292.36 | 26292.36 | 255101.36 | 288636.36
5301 | SERVICIOS BASICOS | 89640 | 0 | 89640 | 15698.5 | 15698.5 | 73941.5 | 15698.5 | 15698.5 | 73941.5 | 12773.97 | 12773.97 | 73941.5 | 73941.5
20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | AGUA POTABLE | 3240 | 0 | 3240 | 313.79 | 313.79 | 2926.21 | 313.79 | 313.79 | 2926.21 | 313.79 | 313.79 | 2926.21 | 2926.21
20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ENERGIA ELECTRICA | 50400 | 0 | 50400 | 9531.71 | 9531.71 | 40868.29 | 9531.71 | 9531.71 | 40868.29 | 9531.71 | 9531.71 | 40868.29 | 40868.29
20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TELECOMUNICACIONES | 36000 | 0 | 36000 | 5853 | 5853 | 30147 | 5853 | 5853 | 30147 | 2928.47 | 2928.47 | 30147 | 30147
5302 | SERVICIOS GENERALES | 178978.85 | 0 | 178978.85 | 46240.74 | 46240.74 | 132738.11 | 12705.74 | 12705.74 | 166273.11 | 12483.39 | 12483.39 | 132738.11 | 166273.11
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 66102.65 | 0 | 66102.65 | 46240.74 | 46240.74 | 19861.91 | 12705.74 | 12705.74 | 53396.91 | 12483.39 | 12483.39 | 19861.91 | 53396.91
20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 112876.2 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 0 | 0 | 112876.2 | 112876.2
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11215 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 0 | 0 | 11215 | 11215
20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5215 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 0 | 5215 | 5215
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 27041.75 | 0 | 27041.75 | 1035 | 1035 | 26006.75 | 1035 | 1035 | 26006.75 | 1035 | 1035 | 26006.75 | 26006.75
20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 1035 | 1035 | 8965 | 8965
20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE ASEO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 5541.75 | 0 | 5541.75 | 0 | 0 | 5541.75 | 0 | 0 | 5541.75 | 0 | 0 | 5541.75 | 5541.75
| 002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 5208.34
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 5208.34
20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 3467.36 | 3467.36 | 5208.34 | 5208.34
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 128936.65
8401 | BIENES MUEBLES | 125000 | 13936.65 | 138936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 10000 | 10000 | 128936.65 | 128936.65
20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 10000 | 14834.19 | 24834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 10000 | 10000 | 14834.19 | 14834.19
20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15000 | -897.54 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 0 | 0 | 14102.46 | 14102.46
20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| 003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 87582.51 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 0 | 0 | 87582.51 | 87582.51
| 001 GASTO EN PERSONAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SUBROGACION | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79582.51 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 0 | 0 | 79582.51 | 79582.51
5302 | SERVICIOS GENERALES | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 22500
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL INTERIOR | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | PASAJES AL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3224 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | 3224 | 3224
5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 9300
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 35558.51 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 0 | 0 | 35558.51 | 35558.51
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION | 26558.51 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 0 | 0 | 26558.51 | 26558.51
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MEDICAMENTOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | SEGUROS PERSONAL | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | 437961.37 | -13936.65 | 424024.72 | 60400 | 60400 | 363624.72 | 60400 | 60400 | 363624.72 | 60400 | 60400 | 363624.72 | 363624.72
| 001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 229712.25 | -100032.88 | 129679.37 | 40441.34 | 40441.34 | 89238.03 | 40441.34 | 40441.34 | 89238.03 | 40441.34 | 40441.34 | 89238.03 | 89238.03
5302 | SERVICIOS GENERALES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES | 15725.38 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 0 | 0 | 15725.38 | 15725.38
5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 101953.99 | 0 | 101953.99 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 40441.34 | 40441.34 | 61512.65 | 61512.65
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 41445.26 | 0 | 41445.26 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 40163.54 | 40163.54 | 1281.72 | 1281.72
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 508.73 | 0 | 508.73 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 277.8 | 277.8 | 230.93 | 230.93
5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 100032.88 | -100032.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 002 BIENES DE LARGA DURACION | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
8401 | BIENES MUEBLES | 208249.12 | 86096.23 | 294345.35 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 19958.66 | 19958.66 | 274386.69 | 274386.69
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 208249.12 | 0 | 208249.12 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 19958.66 | 19958.66 | 188290.46 | 188290.46
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0 | 86096.23 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 0 | 0 | 86096.23 | 86096.23
| 005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 13838.41
| 001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 13838.41
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 13838.41
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS P | 13838.41 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 0 | 0 | 13838.41 | 13838.41
| 2 DIRECCION FINANCIERA | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 24886.72 | 24886.72 | 659335.76 | 23389.13 | 23389.13 | 660833.35 | 23389.13 | 23389.13 | 659335.76 | 660833.35
| 001 SIN PROYECTO | 684222.48 | 0 | 684222.48 | 24886.72 | 24886.72 | 659335.76 | 23389.13 | 23389.13 | 660833.35 | 23389.13 | 23389.13 | 659335.76 | 660833.35
| 001 GASTO EN PERSONAL | 421658.94 | 0 | 421658.94 | 6076.74 | 6076.74 | 415582.2 | 5102.5 | 5102.5 | 416556.44 | 5102.5 | 5102.5 | 415582.2 | 416556.44
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 321259.08
20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 321259.08 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 0 | 0 | 321259.08 | 321259.08
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 36201.59 | 0 | 36201.59 | 809.06 | 809.06 | 35392.53 | 809.06 | 809.06 | 35392.53 | 809.06 | 809.06 | 35392.53 | 35392.53
20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 561.12 | 561.12 | 26210.47 | 561.12 | 561.12 | 26210.47 | 561.12 | 561.12 | 26210.47 | 26210.47
20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 247.94 | 247.94 | 9182.06 | 9182.06
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 64198.27 | 0 | 64198.27 | 5267.68 | 5267.68 | 58930.59 | 4293.44 | 4293.44 | 59904.83 | 4293.44 | 4293.44 | 58930.59 | 59904.83
20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 37426.68 | 0 | 37426.68 | 3071.47 | 3071.47 | 34355.21 | 3071.47 | 3071.47 | 34355.21 | 3071.47 | 3071.47 | 34355.21 | 34355.21
20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 26771.59 | 0 | 26771.59 | 2196.21 | 2196.21 | 24575.38 | 1221.97 | 1221.97 | 25549.62 | 1221.97 | 1221.97 | 24575.38 | 25549.62
| 003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
5302 | SERVICIOS GENERALES | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 004 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 11000 | 0 | 11000 | 1092.61 | 1092.61 | 9907.39 | 1092.61 | 1092.61 | 9907.39 | 1092.61 | 1092.61 | 9907.39 | 9907.39
5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 10500 | 0 | 10500 | 1092.61 | 1092.61 | 9407.39 | 1092.61 | 1092.61 | 9407.39 | 1092.61 | 1092.61 | 9407.39 | 9407.39
20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COMISIONES BANCARIAS | 10000 | 0 | 10000 | 1092.61 | 1092.61 | 8907.39 | 1092.61 | 1092.61 | 8907.39 | 1092.61 | 1092.61 | 8907.39 | 8907.39
20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| 005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 238563.54 | 0 | 238563.54 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 223631.39
5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 238563.54 | 0 | 238563.54 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 14932.15 | 14932.15 | 223631.39 | 223631.39
20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGOPE | 58563.54 | 0 | 58563.54 | 10632.72 | 10632.72 | 47930.82 | 10632.72 | 10632.72 | 47930.82 | 10632.72 | 10632.72 | 47930.82 | 47930.82
20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL CONGA | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL | 120000 | 0 | 120000 | 4299.43 | 4299.43 | 115700.57 | 4299.43 | 4299.43 | 115700.57 | 4299.43 | 4299.43 | 115700.57 | 115700.57
| 006 BIENES DE LARGA DURACION | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2261.87 | 2261.87 | 738.13 | 2261.87 | 2261.87 | 214.78 | 738.13
8401 | BIENES MUEBLES | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2261.87 | 2261.87 | 738.13 | 2261.87 | 2261.87 | 214.78 | 738.13
20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 3000 | 0 | 3000 | 2785.22 | 2785.22 | 214.78 | 2261.87 | 2261.87 | 738.13 | 2261.87 | 2261.87 | 214.78 | 738.13
| 3 DIRECCION DE FISCALIZACION | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 10804.81 | 10804.81 | 229744.4 | 10624.53 | 10624.53 | 229924.68 | 13380.7 | 13380.7 | 229744.4 | 229924.68
| 001 SIN PROYECTO | 240549.21 | 0 | 240549.21 | 10804.81 | 10804.81 | 229744.4 | 10624.53 | 10624.53 | 229924.68 | 13380.7 | 13380.7 | 229744.4 | 229924.68
| 001 GASTO EN PERSONAL | 155422.86 | 0 | 155422.86 | 10804.81 | 10804.81 | 144618.05 | 10624.53 | 10624.53 | 144798.33 | 13380.7 | 13380.7 | 144618.05 | 144798.33
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 9151.58 | 9151.58 | 109416.7 | 9151.58 | 9151.58 | 109416.7 | 11907.75 | 11907.75 | 109416.7 | 109416.7
20.03.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 118568.28 | 0 | 118568.28 | 9151.58 | 9151.58 | 109416.7 | 9151.58 | 9151.58 | 109416.7 | 11907.75 | 11907.75 | 109416.7 | 109416.7
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 13160.69 | 0 | 13160.69 | 0 | 0 | 13160.69 | 0 | 0 | 13160.69 | 0 | 0 | 13160.69 | 13160.69
20.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 0 | 0 | 9880.69 | 0 | 0 | 9880.69 | 0 | 0 | 9880.69 | 9880.69
20.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 23693.89 | 0 | 23693.89 | 1653.23 | 1653.23 | 22040.66 | 1472.95 | 1472.95 | 22220.94 | 1472.95 | 1472.95 | 22040.66 | 22220.94
20.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 13813.2 | 0 | 13813.2 | 1066.16 | 1066.16 | 12747.04 | 1066.16 | 1066.16 | 12747.04 | 1066.16 | 1066.16 | 12747.04 | 12747.04
20.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 9880.69 | 0 | 9880.69 | 587.07 | 587.07 | 9293.62 | 406.79 | 406.79 | 9473.9 | 406.79 | 406.79 | 9293.62 | 9473.9
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 18600 | 18600
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
20.03.001.003.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12600
20.03.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12600
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
20.03.001.003.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 004 BIENES DE LARGA DURACION | 37479.72 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 37479.72
8401 | BIENES MUEBLES | 37479.72 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 0 | 0 | 37479.72 | 37479.72
20.03.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
20.03.001.004.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1479.72 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 0 | 0 | 1479.72 | 1479.72
| 005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
20.03.001.005.750107.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS | 29046.63 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 0 | 0 | 29046.63 | 29046.63
| 4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 10082.52 | 10082.52 | 134873.24 | 10082.52 | 10082.52 | 134873.24 | 9982.34 | 9982.34 | 134873.24 | 134873.24
| 001 SIN PROYECTO | 144955.76 | 0 | 144955.76 | 10082.52 | 10082.52 | 134873.24 | 10082.52 | 10082.52 | 134873.24 | 9982.34 | 9982.34 | 134873.24 | 134873.24
| 001 GASTO EN PERSONAL | 119819.76 | 0 | 119819.76 | 9080.72 | 9080.72 | 110739.04 | 9080.72 | 9080.72 | 110739.04 | 9080.72 | 9080.72 | 110739.04 | 110739.04
5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 90822 | 0 | 90822 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 83253.5
20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 90822 | 0 | 90822 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 7568.5 | 7568.5 | 83253.5 | 83253.5
5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 10848.5 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 0 | 0 | 10848.5 | 10848.5
20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 0 | 0 | 7568.5 | 7568.5
20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 3280
5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18149.26 | 0 | 18149.26 | 1512.22 | 1512.22 | 16637.04 | 1512.22 | 1512.22 | 16637.04 | 1512.22 | 1512.22 | 16637.04 | 16637.04
20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 10580.76 | 0 | 10580.76 | 881.74 | 881.74 | 9699.02 | 881.74 | 881.74 | 9699.02 | 881.74 | 881.74 | 9699.02 | 9699.02
20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 7568.5 | 0 | 7568.5 | 630.48 | 630.48 | 6938.02 | 630.48 | 630.48 | 6938.02 | 630.48 | 630.48 | 6938.02 | 6938.02
| 002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
5302 | SERVICIOS GENERALES | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100
20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100
20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | EVENTOS OFICIALES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | CONDECORACIONES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 901.62 | 901.62 | 17034.2 | 17034.2
5703 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 901.62 | 901.62 | 17034.2 | 17034.2
20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | DIETAS | 18036 | 0 | 18036 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 1001.8 | 1001.8 | 17034.2 | 901.62 | 901.62 | 17034.2 | 17034.2
| 30 GESTION AMBIENTAL | 687156.24 | 0 | 687156.24 | 56463.05 | 56463.05 | 630693.19 | 32669.43 | 32669.43 | 654486.81 | 32402.8 | 32402.8 | 630693.19 | 654486.81
| 1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL | 467138.16 | 0 | 467138.16 | 54321.04 | 54321.04 | 412817.12 | 30677.42 | 30677.42 | 436460.74 | 29609.21 | 29609.21 | 412817.12 | 436460.74
| 001 SIN PROYECTO | 467138.16 | 0 | 467138.16 | 54321.04 | 54321.04 | 412817.12 | 30677.42 | 30677.42 | 436460.74 | 29609.21 | 29609.21 | 412817.12 | 436460.74
| 001 GASTOS EN PERSONAL | 320781.98 | 0 | 320781.98 | 24522.33 | 24522.33 | 296259.65 | 24286.97 | 24286.97 | 296495.01 | 22949.43 | 22949.43 | 296259.65 | 296495.01
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 20271.84 | 20271.84 | 224288.76 | 20271.84 | 20271.84 | 224288.76 | 18934.3 | 18934.3 | 224288.76 | 224288.76
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 244560.6 | 0 | 244560.6 | 20271.84 | 20271.84 | 224288.76 | 20271.84 | 20271.84 | 224288.76 | 18934.3 | 18934.3 | 224288.76 | 224288.76
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27350.05 | 0 | 27350.05 | 371.43 | 371.43 | 26978.62 | 371.43 | 371.43 | 26978.62 | 371.43 | 371.43 | 26978.62 | 26978.62
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 300.59 | 300.59 | 20079.46 | 300.59 | 300.59 | 20079.46 | 300.59 | 300.59 | 20079.46 | 20079.46
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6970 | 0 | 6970 | 70.84 | 70.84 | 6899.16 | 70.84 | 70.84 | 6899.16 | 70.84 | 70.84 | 6899.16 | 6899.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 48871.33 | 0 | 48871.33 | 3879.06 | 3879.06 | 44992.27 | 3643.7 | 3643.7 | 45227.63 | 3643.7 | 3643.7 | 44992.27 | 45227.63
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 28491.28 | 0 | 28491.28 | 2361.64 | 2361.64 | 26129.64 | 2361.64 | 2361.64 | 26129.64 | 2361.64 | 2361.64 | 26129.64 | 26129.64
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 20380.05 | 0 | 20380.05 | 1517.42 | 1517.42 | 18862.63 | 1282.06 | 1282.06 | 19097.99 | 1282.06 | 1282.06 | 18862.63 | 19097.99
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 74625.52 | 0 | 74625.52 | 3550.41 | 3550.41 | 71075.11 | 3550.41 | 3550.41 | 71075.11 | 3848.14 | 3848.14 | 71075.11 | 71075.11
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 6329.18 | 0 | 6329.18 | 0 | 0 | 6329.18 | 0 | 0 | 6329.18 | 0 | 0 | 6329.18 | 6329.18
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 0 | 0 | 4689.18 | 0 | 0 | 4689.18 | 0 | 0 | 4689.18 | 4689.18
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 1640
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 3126.12 | 3126.12 | 53144.04 | 3126.12 | 3126.12 | 53144.04 | 3423.85 | 3423.85 | 53144.04 | 53144.04
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 56270.16 | 0 | 56270.16 | 3126.12 | 3126.12 | 53144.04 | 3126.12 | 3126.12 | 53144.04 | 3423.85 | 3423.85 | 53144.04 | 53144.04
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11244.65 | 0 | 11244.65 | 424.29 | 424.29 | 10820.36 | 424.29 | 424.29 | 10820.36 | 424.29 | 424.29 | 10820.36 | 10820.36
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 6555.47 | 0 | 6555.47 | 364.2 | 364.2 | 6191.27 | 364.2 | 364.2 | 6191.27 | 364.2 | 364.2 | 6191.27 | 6191.27
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 4689.18 | 0 | 4689.18 | 60.09 | 60.09 | 4629.09 | 60.09 | 60.09 | 4629.09 | 60.09 | 60.09 | 4629.09 | 4629.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 781.53 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 0 | 0 | 781.53 | 781.53
| 003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 36730.66 | 0 | 36730.66 | 26248.3 | 26248.3 | 10482.36 | 2840.04 | 2840.04 | 33890.62 | 2811.64 | 2811.64 | 10482.36 | 33890.62
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 29148.04 | 0 | 29148.04 | 26248.3 | 26248.3 | 2899.74 | 2840.04 | 2840.04 | 26308 | 2811.64 | 2811.64 | 2899.74 | 26308
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 18000 | 0 | 18000 | 17737.44 | 17737.44 | 262.56 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 262.56 | 18000
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 11148.04 | 0 | 11148.04 | 8510.86 | 8510.86 | 2637.18 | 2840.04 | 2840.04 | 8308 | 2811.64 | 2811.64 | 2637.18 | 8308
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7582.62 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 0 | 0 | 7582.62 | 7582.62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 2582.62 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 0 | 0 | 2582.62 | 2582.62
| 004 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
8401 | BIENES MUEBLES | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
| 2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA | 50074.31 | 0 | 50074.31 | 887.66 | 887.66 | 49186.65 | 737.66 | 737.66 | 49336.65 | 737.66 | 737.66 | 49186.65 | 49336.65
| 001 REGULARIZACION | 7900 | 0 | 7900 | 160 | 160 | 7740 | 160 | 160 | 7740 | 160 | 160 | 7740 | 7740
| 001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 4500 | 0 | 4500 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 4340
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4500 | 0 | 4500 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 4340
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 4500 | 0 | 4500 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 160 | 160 | 4340 | 4340
| 003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
7302 | SERVICIOS GENERALES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE ASEO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
| 004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800
| 002 FISCALIZACION | 17000 | 0 | 17000 | 600 | 600 | 16400 | 450 | 450 | 16550 | 450 | 450 | 16400 | 16550
| 001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 5800 | 0 | 5800 | 600 | 600 | 5200 | 450 | 450 | 5350 | 450 | 450 | 5200 | 5350
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5800 | 0 | 5800 | 600 | 600 | 5200 | 450 | 450 | 5350 | 450 | 450 | 5200 | 5350
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 5800 | 0 | 5800 | 600 | 600 | 5200 | 450 | 450 | 5350 | 450 | 450 | 5200 | 5350
| 002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 11200
7302 | SERVICIOS GENERALES | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3584 | -1000 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2584 | 2584
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 3136 | 4000 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | 7136 | 7136
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 4480 | -3000 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 1480
| 003 AUTORIDAD AMBIENTAL | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA-SAE | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 004 MINERIA | 14523.28 | 0 | 14523.28 | 127.66 | 127.66 | 14395.62 | 127.66 | 127.66 | 14395.62 | 127.66 | 127.66 | 14395.62 | 14395.62
| 001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR MINERO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. | 1840 | 0 | 1840 | 127.66 | 127.66 | 1712.34 | 127.66 | 127.66 | 1712.34 | 127.66 | 127.66 | 1712.34 | 1712.34
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 800 | 0 | 800 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 127.66 | 127.66 | 672.34 | 672.34
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 1040 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1040
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1040 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1040
| 003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 5403.28
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 5403.28
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS | 5403.28 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 0 | 0 | 5403.28 | 5403.28
| 004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMEINTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 1280
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 1280
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 1280
| 005 COMISARIA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
8401 | BIENES MUEBLES | 4651.03 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 0 | 0 | 4651.03 | 4651.03
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676 | 676
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1759.03 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 0 | 0 | 1759.03 | 1759.03
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2216 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 2216
| 3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 160453.77 | 0 | 160453.77 | 1254.35 | 1254.35 | 159199.42 | 1254.35 | 1254.35 | 159199.42 | 2055.93 | 2055.93 | 159199.42 | 159199.42
| 001 PRODUCCIÓN FORESTAL | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 1254.35 | 1254.35 | 64199.42 | 1254.35 | 1254.35 | 64199.42 | 2055.93 | 2055.93 | 64199.42 | 64199.42
| 001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 65453.77 | 0 | 65453.77 | 1254.35 | 1254.35 | 64199.42 | 1254.35 | 1254.35 | 64199.42 | 2055.93 | 2055.93 | 64199.42 | 64199.42
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3093.35 | 0 | 3093.35 | 144.76 | 144.76 | 2948.59 | 144.76 | 144.76 | 2948.59 | 72.35 | 72.35 | 2948.59 | 2948.59
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 81 | 81 | 2079 | 81 | 81 | 2079 | 8.59 | 8.59 | 2079 | 2079
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 933.35 | 0 | 933.35 | 63.76 | 63.76 | 869.59 | 63.76 | 63.76 | 869.59 | 63.76 | 63.76 | 869.59 | 869.59
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 972 | 972 | 24948 | 972 | 972 | 24948 | 1845.99 | 1845.99 | 24948 | 24948
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 972 | 972 | 24948 | 972 | 972 | 24948 | 1845.99 | 1845.99 | 24948 | 24948
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5308.42 | 0 | 5308.42 | 137.59 | 137.59 | 5170.83 | 137.59 | 137.59 | 5170.83 | 137.59 | 137.59 | 5170.83 | 5170.83
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3149.28 | 0 | 3149.28 | 118.1 | 118.1 | 3031.18 | 118.1 | 118.1 | 3031.18 | 118.1 | 118.1 | 3031.18 | 3031.18
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2159.14 | 0 | 2159.14 | 19.49 | 19.49 | 2139.65 | 19.49 | 19.49 | 2139.65 | 19.49 | 19.49 | 2139.65 | 2139.65
7107 | INDEMNIZACIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG | 21272 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 0 | 0 | 21272 | 21272
| 002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 95000
| 001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES: CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| 002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.99.99.002 | APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 9490
| 001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 9490
| 001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
7302 | SERVICIOS GENERALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 2530
| 002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS "SEMBRANDO FUTURO" | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 6960 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 6960
| 40 OBRAS PUBLICAS | 34957497.08 | 0 | 34957497.08 | 2416750.16 | 2416750.16 | 32540746.92 | 372812.83 | 372812.83 | 34584684.25 | 357567.58 | 357567.58 | 32540746.92 | 34584684.25
| 1 GESTION DE LA VIALIDAD | 23814217.53 | 0 | 23814217.53 | 971790.69 | 971790.69 | 22842426.84 | 301076.52 | 301076.52 | 23513141.01 | 286709.56 | 286709.56 | 22842426.84 | 23513141.01
| 001 SIN PROYECTO | 3272370.15 | 0 | 3272370.15 | 231493.7 | 231493.7 | 3040876.45 | 228502.4 | 228502.4 | 3043867.75 | 214966.37 | 214966.37 | 3040876.45 | 3043867.75
| 001 GASTO EN PERSONAL | 335804.94 | 0 | 335804.94 | 25179.27 | 25179.27 | 310625.67 | 24805.9 | 24805.9 | 310999.04 | 12332.81 | 12332.81 | 310625.67 | 310999.04
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 255629.28 | 0 | 255629.28 | 21007.85 | 21007.85 | 234621.43 | 21007.85 | 21007.85 | 234621.43 | 8534.76 | 8534.76 | 234621.43 | 234621.43
40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 255629.28 | 0 | 255629.28 | 21007.85 | 21007.85 | 234621.43 | 21007.85 | 21007.85 | 234621.43 | 8534.76 | 8534.76 | 234621.43 | 234621.43
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 29092.44 | 0 | 29092.44 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 184.36 | 184.36 | 28908.08 | 28908.08
40.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 113.52 | 113.52 | 21188.92 | 21188.92
40.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 7790 | 0 | 7790 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 70.84 | 70.84 | 7719.16 | 7719.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51083.22 | 0 | 51083.22 | 3987.06 | 3987.06 | 47096.16 | 3613.69 | 3613.69 | 47469.53 | 3613.69 | 3613.69 | 47096.16 | 47469.53
40.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 29780.78 | 0 | 29780.78 | 2447.41 | 2447.41 | 27333.37 | 2447.41 | 2447.41 | 27333.37 | 2447.41 | 2447.41 | 27333.37 | 27333.37
40.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 21302.44 | 0 | 21302.44 | 1539.65 | 1539.65 | 19762.79 | 1166.28 | 1166.28 | 20136.16 | 1166.28 | 1166.28 | 19762.79 | 20136.16
| 002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS | 34899.68 | 0 | 34899.68 | 2814.49 | 2814.49 | 32085.19 | 2591.56 | 2591.56 | 32308.12 | 2958.42 | 2958.42 | 32085.19 | 32308.12
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3800 | 0 | 3800 | 222.93 | 222.93 | 3577.07 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3577.07 | 3800
40.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 2160 | 0 | 2160 | 56.26 | 56.26 | 2103.74 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2103.74 | 2160
40.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 1640 | 0 | 1640 | 166.67 | 166.67 | 1473.33 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1473.33 | 1640
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 25920 | 0 | 25920 | 2160 | 2160 | 23760 | 2160 | 2160 | 23760 | 2526.86 | 2526.86 | 23760 | 23760
40.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 25920 | 0 | 25920 | 2160 | 2160 | 23760 | 2160 | 2160 | 23760 | 2526.86 | 2526.86 | 23760 | 23760
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5179.68 | 0 | 5179.68 | 431.56 | 431.56 | 4748.12 | 431.56 | 431.56 | 4748.12 | 431.56 | 431.56 | 4748.12 | 4748.12
40.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 3019.68 | 0 | 3019.68 | 251.64 | 251.64 | 2768.04 | 251.64 | 251.64 | 2768.04 | 251.64 | 251.64 | 2768.04 | 2768.04
40.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 2160 | 0 | 2160 | 179.92 | 179.92 | 1980.08 | 179.92 | 179.92 | 1980.08 | 179.92 | 179.92 | 1980.08 | 1980.08
| 003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN | 2338769.52 | 0 | 2338769.52 | 201731.96 | 201731.96 | 2137037.56 | 200247.16 | 200247.16 | 2138522.36 | 198817.36 | 198817.36 | 2137037.56 | 2138522.36
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1460472.24 | 0 | 1460472.24 | 120739.25 | 120739.25 | 1339732.99 | 120739.25 | 120739.25 | 1339732.99 | 119309.45 | 119309.45 | 1339732.99 | 1339732.99
40.01.001.003.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 1460472.24 | 0 | 1460472.24 | 120739.25 | 120739.25 | 1339732.99 | 120739.25 | 120739.25 | 1339732.99 | 119309.45 | 119309.45 | 1339732.99 | 1339732.99
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 191026.02 | 0 | 191026.02 | 0 | 0 | 191026.02 | 0 | 0 | 191026.02 | 0 | 0 | 191026.02 | 191026.02
40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 0 | 0 | 121706.02 | 0 | 0 | 121706.02 | 0 | 0 | 121706.02 | 121706.02
40.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 69320 | 0 | 69320 | 0 | 0 | 69320 | 0 | 0 | 69320 | 0 | 0 | 69320 | 69320
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 109618 | 0 | 109618 | 8432 | 8432 | 101186 | 8432 | 8432 | 101186 | 8432 | 8432 | 101186 | 101186
40.01.001.003.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 22308 | 0 | 22308 | 7440 | 7440 | 14868 | 7440 | 7440 | 14868 | 7440 | 7440 | 14868 | 14868
40.01.001.003.710306.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 87310 | 0 | 87310 | 992 | 992 | 86318 | 992 | 992 | 86318 | 992 | 992 | 86318 | 86318
7104 | SUBSIDIOS | 42966.52 | 0 | 42966.52 | 3474.47 | 3474.47 | 39492.05 | 3474.47 | 3474.47 | 39492.05 | 3474.47 | 3474.47 | 39492.05 | 39492.05
40.01.001.003.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | POR CARGAS FAMILIARES | 4032 | 0 | 4032 | 284.75 | 284.75 | 3747.25 | 284.75 | 284.75 | 3747.25 | 284.75 | 284.75 | 3747.25 | 3747.25
40.01.001.003.710408.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 38934.52 | 0 | 38934.52 | 3189.72 | 3189.72 | 35744.8 | 3189.72 | 3189.72 | 35744.8 | 3189.72 | 3189.72 | 35744.8 | 35744.8
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 299153.4 | 0 | 299153.4 | 24788.46 | 24788.46 | 274364.94 | 23303.66 | 23303.66 | 275849.74 | 23303.66 | 23303.66 | 274364.94 | 275849.74
40.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 177447.38 | 0 | 177447.38 | 14669.76 | 14669.76 | 162777.62 | 14669.76 | 14669.76 | 162777.62 | 14669.76 | 14669.76 | 162777.62 | 162777.62
40.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 121706.02 | 0 | 121706.02 | 10118.7 | 10118.7 | 111587.32 | 8633.9 | 8633.9 | 113072.12 | 8633.9 | 8633.9 | 111587.32 | 113072.12
7107 | INDEMNIZACIONES | 125000 | 0 | 125000 | 37180.25 | 37180.25 | 87819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 87819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 87819.75 | 87819.75
40.01.001.003.710706.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | BENEFICIO POR JUBILACION | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
40.01.001.003.710711.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 50000 | 0 | 50000 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 37180.25 | 37180.25 | 12819.75 | 12819.75
7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 103415.81
40.01.001.003.780209.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | A JUBILADOS PATRONALES | 110533.34 | 0 | 110533.34 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 7117.53 | 7117.53 | 103415.81 | 103415.81
| 004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 420896.01 | 0 | 420896.01 | 957.78 | 957.78 | 419938.23 | 857.78 | 857.78 | 420038.23 | 857.78 | 857.78 | 419938.23 | 420038.23
7302 | SERVICIOS GENERALES | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
40.01.001.004.730201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 145414.5 | 0 | 145414.5 | 850.5 | 850.5 | 144564 | 850.5 | 850.5 | 144564 | 850.5 | 850.5 | 144564 | 144564
40.01.001.004.730301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PASAJES AL INTERIOR | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 144414.5 | 0 | 144414.5 | 850.5 | 850.5 | 143564 | 850.5 | 850.5 | 143564 | 850.5 | 850.5 | 143564 | 143564
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 112600 | 0 | 112600 | 100 | 100 | 112500 | 0 | 0 | 112600 | 0 | 0 | 112500 | 112600
40.01.001.004.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12600
40.01.001.004.730504.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
40.01.001.004.730504.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.01.001.004.730505.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100 | 9900 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9900 | 10000
40.01.001.004.730505.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 18289.25 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 0 | 0 | 18289.25 | 18289.25
40.01.001.004.730701.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM | 7789.25 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 7789.25 | 7789.25
40.01.001.004.730702.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000
40.01.001.004.730704.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 124592.26 | 0 | 124592.26 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 7.28 | 7.28 | 124584.98 | 124584.98
40.01.001.004.730801.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
40.01.001.004.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 107092.26 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 0 | 0 | 107092.26 | 107092.26
40.01.001.004.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 10000 | 0 | 10000 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 7.28 | 7.28 | 9992.72 | 9992.72
40.01.001.004.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 005 BIENES DE LARGA DURACION | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 | 141189.8 | 142000
8401 | BIENES MUEBLES | 142000 | 0 | 142000 | 810.2 | 810.2 | 141189.8 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 | 141189.8 | 142000
40.01.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 2000 | 0 | 2000 | 810.2 | 810.2 | 1189.8 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1189.8 | 2000
40.01.001.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000
| 002 MANTENIMENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA | 721816.31 | 0 | 721816.31 | 38294.68 | 38294.68 | 683521.63 | 37245.06 | 37245.06 | 684571.25 | 37032.38 | 37032.38 | 683521.63 | 684571.25
| 001 GASTO EN PERSONAL | 643816.31 | 0 | 643816.31 | 38294.68 | 38294.68 | 605521.63 | 37245.06 | 37245.06 | 606571.25 | 37032.38 | 37032.38 | 605521.63 | 606571.25
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 65190.56 | 0 | 65190.56 | 2979.66 | 2979.66 | 62210.9 | 2723.93 | 2723.93 | 62466.63 | 851.82 | 851.82 | 62210.9 | 62466.63
40.01.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 39590.56 | 0 | 39590.56 | 1650.05 | 1650.05 | 37940.51 | 1559.88 | 1559.88 | 38030.68 | 851.82 | 851.82 | 37940.51 | 38030.68
40.01.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 25600 | 0 | 25600 | 1329.61 | 1329.61 | 24270.39 | 1164.05 | 1164.05 | 24435.95 | 0 | 0 | 24270.39 | 24435.95
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 475086.67 | 0 | 475086.67 | 29855.77 | 29855.77 | 445230.9 | 29855.77 | 29855.77 | 445230.9 | 31515.2 | 31515.2 | 445230.9 | 445230.9
40.01.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 475086.67 | 0 | 475086.67 | 29855.77 | 29855.77 | 445230.9 | 29855.77 | 29855.77 | 445230.9 | 31515.2 | 31515.2 | 445230.9 | 445230.9
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 96940.65 | 0 | 96940.65 | 4662.3 | 4662.3 | 92278.35 | 4662.3 | 4662.3 | 92278.35 | 4662.3 | 4662.3 | 92278.35 | 92278.35
40.01.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 57365.93 | 0 | 57365.93 | 3589.69 | 3589.69 | 53776.24 | 3589.69 | 3589.69 | 53776.24 | 3589.69 | 3589.69 | 53776.24 | 53776.24
40.01.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 39574.72 | 0 | 39574.72 | 1072.61 | 1072.61 | 38502.11 | 1072.61 | 1072.61 | 38502.11 | 1072.61 | 1072.61 | 38502.11 | 38502.11
7107 | INDEMNIZACIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 796.95 | 796.95 | 5801.48 | 3.06 | 3.06 | 6595.37 | 3.06 | 3.06 | 5801.48 | 6595.37
40.01.002.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 6598.43 | 0 | 6598.43 | 796.95 | 796.95 | 5801.48 | 3.06 | 3.06 | 6595.37 | 3.06 | 3.06 | 5801.48 | 6595.37
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 67000 | 67000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.01.002.002.730802.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
40.01.002.002.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
8401 | BIENES MUEBLES | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000
40.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
40.01.002.003.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
| 003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 11790803.64 | 0 | 11790803.64 | 610668.44 | 610668.44 | 11180135.2 | 18594.73 | 18594.73 | 11772208.91 | 18140.18 | 18140.18 | 11180135.2 | 11772208.91
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | 0 | 8915165.1 | 321547.36 | 321547.36 | 8593617.74 | 18594.73 | 18594.73 | 8896570.37 | 18140.18 | 18140.18 | 8593617.74 | 8896570.37
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8915165.1 | 0 | 8915165.1 | 321547.36 | 321547.36 | 8593617.74 | 18594.73 | 18594.73 | 8896570.37 | 18140.18 | 18140.18 | 8593617.74 | 8896570.37
40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIAC Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANJITO CHONTA P | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.01.003.001.750105.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000
40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHO-ISHCAYACU-PINLLUYACU ETAPA I | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.001.750105.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU | 196223.64 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 0 | 0 | 196223.64 | 196223.64
40.01.003.001.750105.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 75000 | 0 | 75000 | 18594.73 | 18594.73 | 56405.27 | 18594.73 | 18594.73 | 56405.27 | 18140.18 | 18140.18 | 56405.27 | 56405.27
40.01.003.001.750105.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS | 285890.06 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 0 | 0 | 285890.06 | 285890.06
40.01.003.001.750105.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO | 441818.87 | -56280.53 | 385538.34 | 0 | 0 | 385538.34 | 0 | 0 | 385538.34 | 0 | 0 | 385538.34 | 385538.34
40.01.003.001.750105.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA | 29558.56 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 0 | 0 | 29558.56 | 29558.56
40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA | 246673.97 | 0 | 246673.97 | 246672.1 | 246672.1 | 1.87 | 0 | 0 | 246673.97 | 0 | 0 | 1.87 | 246673.97
40.01.003.001.750105.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
40.01.003.001.750105.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000
40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 390000
40.01.003.001.750105.056.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI | 0 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 56280.53 | 0 | 0 | 0 | 56280.53 | 0 | 0 | 0 | 56280.53
| 002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL | 625704.02 | 0 | 625704.02 | 289121.08 | 289121.08 | 336582.94 | 0 | 0 | 625704.02 | 0 | 0 | 336582.94 | 625704.02
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.01.003.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475704.02 | 0 | 475704.02 | 289121.08 | 289121.08 | 186582.94 | 0 | 0 | 475704.02 | 0 | 0 | 186582.94 | 475704.02
40.01.003.002.750501.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU | 50006.98 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 0 | 0 | 50006.98 | 50006.98
40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL | 44649.09 | 0 | 44649.09 | 44649.09 | 44649.09 | 0 | 0 | 0 | 44649.09 | 0 | 0 | 0 | 44649.09
40.01.003.002.750501.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS | 250000 | 0 | 250000 | 244471.99 | 244471.99 | 5528.01 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 5528.01 | 250000
40.01.003.002.750501.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI | 106047.95 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 0 | 0 | 106047.95 | 106047.95
40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
| 003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION | 1849934.52 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 1849934.52
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1849934.52 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 0 | 0 | 1849934.52 | 1849934.52
40.01.003.003.780104.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000
40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD REPOTENC ILUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR | 25934.52 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 0 | 0 | 25934.52 | 25934.52
40.01.003.003.780104.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
40.01.003.003.780104.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
| 004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
| 004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 91333.87 | 91333.87 | 7937893.56 | 16734.33 | 16734.33 | 8012493.1 | 16570.63 | 16570.63 | 7937893.56 | 8012493.1
| 001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 91333.87 | 91333.87 | 7937893.56 | 16734.33 | 16734.33 | 8012493.1 | 16570.63 | 16570.63 | 7937893.56 | 8012493.1
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8029227.43 | 0 | 8029227.43 | 91333.87 | 91333.87 | 7937893.56 | 16734.33 | 16734.33 | 8012493.1 | 16570.63 | 16570.63 | 7937893.56 | 8012493.1
40.01.004.001.750105.019.15.01.000.99.99.99.99.701 | BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG | 263811.53 | 0 | 263811.53 | 91333.87 | 91333.87 | 172477.66 | 16734.33 | 16734.33 | 247077.2 | 16570.63 | 16570.63 | 172477.66 | 247077.2
40.01.004.001.750105.020.15.01.000.99.99.99.99.302 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO | 7765415.9 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 0 | 0 | 7765415.9 | 7765415.9
| 2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 611479.2 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 611479.2
| 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 611479.2 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 0 | 0 | 611479.2 | 611479.2
| 001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 300955.79 | 0 | 300955.79 | 0 | 0 | 300955.79 | 0 | 0 | 300955.79 | 0 | 0 | 300955.79 | 300955.79
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 240955.79 | 0 | 240955.79 | 0 | 0 | 240955.79 | 0 | 0 | 240955.79 | 0 | 0 | 240955.79 | 240955.79
40.02.001.001.750107.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA | 27007.9 | 0 | 27007.9 | 0 | 0 | 27007.9 | 0 | 0 | 27007.9 | 0 | 0 | 27007.9 | 27007.9
40.02.001.001.750107.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO | 99947.89 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 0 | 0 | 99947.89 | 99947.89
40.02.001.001.750107.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000
40.02.001.001.750107.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
40.02.001.001.750501.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA,ARCHIDONA,QUIJOS,CHACO,AROSEMEN | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
| 002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
40.02.001.002.730604.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM | 310523.41 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 0 | 0 | 310523.41 | 310523.41
| 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 8348876.47 | 0 | 8348876.47 | 1367316.64 | 1367316.64 | 6981559.83 | 42645.02 | 42645.02 | 8306231.45 | 41898.73 | 41898.73 | 6981559.83 | 8306231.45
| 001 SIN PROYECTO | 8348876.47 | 0 | 8348876.47 | 1367316.64 | 1367316.64 | 6981559.83 | 42645.02 | 42645.02 | 8306231.45 | 41898.73 | 41898.73 | 6981559.83 | 8306231.45
| 001 CANTON ARCHIDONA | 1350022.53 | 0 | 1350022.53 | 358316.67 | 358316.67 | 991705.86 | 42645.02 | 42645.02 | 1307377.51 | 41898.73 | 41898.73 | 991705.86 | 1307377.51
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 1213532.53 | 0 | 1213532.53 | 358316.67 | 358316.67 | 855215.86 | 42645.02 | 42645.02 | 1170887.51 | 41898.73 | 41898.73 | 855215.86 | 1170887.51
40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA | 413166.65 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 0 | 0 | 413166.65 | 413166.65
40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO | 200365.88 | 0 | 200365.88 | 158325.8 | 158325.8 | 42040.08 | 42645.02 | 42645.02 | 157720.86 | 41898.73 | 41898.73 | 42040.08 | 157720.86
40.03.001.001.750105.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO | 200000 | 0 | 200000 | 199990.87 | 199990.87 | 9.13 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 9.13 | 200000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 136490 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 0 | 0 | 136490 | 136490
| 002 CANTON TENA | 2616855.74 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 0 | 0 | 2616855.74 | 2616855.74
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
40.03.001.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25735.58 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 0 | 0 | 25735.58 | 25735.58
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2585120.16 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 0 | 0 | 2585120.16 | 2585120.16
40.03.001.002.750105.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA–ÑACHI YACU AHUANO | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.002.750105.028.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI | 35347.52 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 0 | 0 | 35347.52 | 35347.52
40.03.001.002.750105.029.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 226000
40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA | 169944.17 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 0 | 0 | 169944.17 | 169944.17
40.03.001.002.750105.032.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM | 232667.52 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 0 | 0 | 232667.52 | 232667.52
40.03.001.002.750105.033.15.01.000.99.99.99.99.001 | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA | 411917.6 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 0 | 0 | 411917.6 | 411917.6
40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
40.03.001.002.750105.035.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA | 120604.76 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 0 | 0 | 120604.76 | 120604.76
40.03.001.002.750105.036.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA | 198710.32 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 0 | 0 | 198710.32 | 198710.32
40.03.001.002.750105.037.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
40.03.001.002.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA | 128800 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 128800 | 128800
40.03.001.002.750105.051.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA | 55190.13 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 0 | 0 | 55190.13 | 55190.13
40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO | 95938.14 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 0 | 0 | 95938.14 | 95938.14
40.03.001.002.750107.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
40.03.001.002.750501.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 003 CANTON QUIJOS | 791440.32 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 0 | 0 | 791440.32 | 791440.32
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 676650.67 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 0 | 0 | 676650.67 | 676650.67
40.03.001.003.750105.039.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO | 27956.18 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 0 | 0 | 27956.18 | 27956.18
40.03.001.003.750105.040.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA | 10694.49 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 0 | 0 | 10694.49 | 10694.49
40.03.001.003.750105.041.15.01.000.99.99.99.99.001 | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000
40.03.001.003.750105.042.15.01.000.99.99.99.99.001 | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000
40.03.001.003.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
40.03.001.003.750107.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64789.65 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 0 | 0 | 64789.65 | 64789.65
40.03.001.003.750501.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO | 54789.65 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 0 | 0 | 54789.65 | 54789.65
40.03.001.003.750501.015.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.003.780104.020.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| 004 CANTON EL CHACO | 3470571.92 | 0 | 3470571.92 | 1008999.97 | 1008999.97 | 2461571.95 | 0 | 0 | 3470571.92 | 0 | 0 | 2461571.95 | 3470571.92
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
40.03.001.004.730811.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 30022.22 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 0 | 0 | 30022.22 | 30022.22
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3375708.92 | 0 | 3375708.92 | 1008999.97 | 1008999.97 | 2366708.95 | 0 | 0 | 3375708.92 | 0 | 0 | 2366708.95 | 3375708.92
40.03.001.004.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001 | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
40.03.001.004.750105.044.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA | 62468.08 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 0 | 0 | 62468.08 | 62468.08
40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP | 1121237.99 | 0 | 1121237.99 | 1008999.97 | 1008999.97 | 112238.02 | 0 | 0 | 1121237.99 | 0 | 0 | 112238.02 | 1121237.99
40.03.001.004.750105.046.15.01.000.99.99.99.99.001 | AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI | 2010479.63 | 0 | 2010479.63 | 0 | 0 | 2010479.63 | 0 | 0 | 2010479.63 | 0 | 0 | 2010479.63 | 2010479.63
40.03.001.004.750105.047.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
40.03.001.004.750105.053.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS | 17946.41 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 0 | 0 | 17946.41 | 17946.41
40.03.001.004.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SARDINAS | 13576.81 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 0 | 0 | 13576.81 | 13576.81
7505 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 64840.78 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 0 | 0 | 64840.78 | 64840.78
40.03.001.004.750501.016.15.01.000.99.99.99.99.001 | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 18924.19 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 0 | 0 | 18924.19 | 18924.19
40.03.001.004.750501.017.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500
40.03.001.004.750501.018.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL | 27416.59 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 0 | 0 | 27416.59 | 27416.59
40.03.001.004.750501.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001 | ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA | 119985.96 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 0 | 0 | 119985.96 | 119985.96
| 4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 2182923.88 | 0 | 2182923.88 | 77642.83 | 77642.83 | 2105281.05 | 29091.29 | 29091.29 | 2153832.59 | 28959.29 | 28959.29 | 2105281.05 | 2153832.59
| 001 SIN PROYECTO | 2182923.88 | 0 | 2182923.88 | 77642.83 | 77642.83 | 2105281.05 | 29091.29 | 29091.29 | 2153832.59 | 28959.29 | 28959.29 | 2105281.05 | 2153832.59
| 001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION | 1807923.88 | 0 | 1807923.88 | 69133.35 | 69133.35 | 1738790.53 | 20947.81 | 20947.81 | 1786976.07 | 20815.81 | 20815.81 | 1738790.53 | 1786976.07
7302 | SERVICIOS GENERALES | 6000 | 0 | 6000 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 5921.6
40.04.001.001.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 6000 | 0 | 6000 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 78.4 | 78.4 | 5921.6 | 5921.6
7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 148000 | 0 | 148000 | 25232.62 | 25232.62 | 122767.38 | 4800 | 4800 | 143200 | 4668 | 4668 | 122767.38 | 143200
40.04.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUNARIAS Y EQUIPOS | 98000 | 0 | 98000 | 5775 | 5775 | 92225 | 4800 | 4800 | 93200 | 4668 | 4668 | 92225 | 93200
40.04.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 50000 | 0 | 50000 | 19457.62 | 19457.62 | 30542.38 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 30542.38 | 50000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1653923.88 | 0 | 1653923.88 | 43822.33 | 43822.33 | 1610101.55 | 16069.41 | 16069.41 | 1637854.47 | 16069.41 | 16069.41 | 1610101.55 | 1637854.47
40.04.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 770423.88 | 0 | 770423.88 | 16069.41 | 16069.41 | 754354.47 | 16069.41 | 16069.41 | 754354.47 | 16069.41 | 16069.41 | 754354.47 | 754354.47
40.04.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
40.04.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
40.04.001.001.730813.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 860000 | 0 | 860000 | 27752.92 | 27752.92 | 832247.08 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 832247.08 | 860000
| 002 OTROS EGRESOS DE INVERSION | 300000 | 0 | 300000 | 8509.48 | 8509.48 | 291490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 291856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 291490.52 | 291856.52
7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 30000 | 0 | 30000 | 8509.48 | 8509.48 | 21490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21490.52 | 21856.52
40.04.001.002.770102.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | 30000 | 0 | 30000 | 8509.48 | 8509.48 | 21490.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21856.52 | 8143.48 | 8143.48 | 21490.52 | 21856.52
7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000
40.04.001.002.770201.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEGUROS | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000
| 003 BIENES DE LARGA DURACION | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
8401 | BIENES MUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
40.04.001.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
| 50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 6308638.49 | 0 | 6308638.49 | 162811.07 | 162811.07 | 6145827.42 | 62215.94 | 62215.94 | 6246422.55 | 55646.89 | 55646.89 | 6145827.42 | 6246422.55
| 1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE | 1471118.62 | 29408.6 | 1500527.22 | 65462.83 | 65462.83 | 1435064.39 | 46911.42 | 46911.42 | 1453615.8 | 38048.95 | 38048.95 | 1435064.39 | 1453615.8
| 001 SIN PROYECTO | 667082.44 | 29408.6 | 696491.04 | 65462.83 | 65462.83 | 631028.21 | 46911.42 | 46911.42 | 649579.62 | 38048.95 | 38048.95 | 631028.21 | 649579.62
| 001 GASTO EN PERSONAL | 392046.39 | 0 | 392046.39 | 29634.01 | 29634.01 | 362412.38 | 29353.33 | 29353.33 | 362693.06 | 22625.18 | 22625.18 | 362412.38 | 362693.06
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 24595.94 | 24595.94 | 273585.46 | 24595.94 | 24595.94 | 273585.46 | 17867.79 | 17867.79 | 273585.46 | 273585.46
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 298181.4 | 0 | 298181.4 | 24595.94 | 24595.94 | 273585.46 | 24595.94 | 24595.94 | 273585.46 | 17867.79 | 17867.79 | 273585.46 | 273585.46
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 34278.45 | 0 | 34278.45 | 125.95 | 125.95 | 34152.5 | 125.95 | 125.95 | 34152.5 | 125.95 | 125.95 | 34152.5 | 34152.5
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 55.11 | 55.11 | 24793.34 | 55.11 | 55.11 | 24793.34 | 55.11 | 55.11 | 24793.34 | 24793.34
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9430 | 0 | 9430 | 70.84 | 70.84 | 9359.16 | 70.84 | 70.84 | 9359.16 | 70.84 | 70.84 | 9359.16 | 9359.16
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 59586.54 | 0 | 59586.54 | 4912.12 | 4912.12 | 54674.42 | 4631.44 | 4631.44 | 54955.1 | 4631.44 | 4631.44 | 54674.42 | 54955.1
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 34738.09 | 0 | 34738.09 | 2832.03 | 2832.03 | 31906.06 | 2832.03 | 2832.03 | 31906.06 | 2832.03 | 2832.03 | 31906.06 | 31906.06
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 24848.45 | 0 | 24848.45 | 2080.09 | 2080.09 | 22768.36 | 1799.41 | 1799.41 | 23049.04 | 1799.41 | 1799.41 | 22768.36 | 23049.04
| 003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 275036.05 | 29408.6 | 304444.65 | 35828.82 | 35828.82 | 268615.83 | 17558.09 | 17558.09 | 286886.56 | 15423.77 | 15423.77 | 268615.83 | 286886.56
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 28488.98 | 0 | 28488.98 | 542.01 | 542.01 | 27946.97 | 319.09 | 319.09 | 28169.89 | 193.31 | 193.31 | 27946.97 | 28169.89
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 22188.98 | 0 | 22188.98 | 234.83 | 234.83 | 21954.15 | 178.58 | 178.58 | 22010.4 | 176.78 | 176.78 | 21954.15 | 22010.4
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 6300 | 0 | 6300 | 307.18 | 307.18 | 5992.82 | 140.51 | 140.51 | 6159.49 | 16.53 | 16.53 | 5992.82 | 6159.49
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 11245.84 | 11245.84 | 144077.02 | 11245.84 | 11245.84 | 144077.02 | 9375.97 | 9375.97 | 144077.02 | 144077.02
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 155322.86 | 0 | 155322.86 | 11245.84 | 11245.84 | 144077.02 | 11245.84 | 11245.84 | 144077.02 | 9375.97 | 9375.97 | 144077.02 | 144077.02
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31184.7 | 0 | 31184.7 | 1760.57 | 1760.57 | 29424.13 | 1670.43 | 1670.43 | 29514.27 | 1670.43 | 1670.43 | 29424.13 | 29514.27
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 18246.31 | 0 | 18246.31 | 1320.13 | 1320.13 | 16926.18 | 1320.13 | 1320.13 | 16926.18 | 1320.13 | 1320.13 | 16926.18 | 16926.18
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 12938.39 | 0 | 12938.39 | 440.44 | 440.44 | 12497.95 | 350.3 | 350.3 | 12588.09 | 350.3 | 350.3 | 12497.95 | 12588.09
7107 | INDEMNIZACIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 3698.16
50.01.001.003.710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3698.16 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 0 | 0 | 3698.16 | 3698.16
7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 32271.4 | 29408.6 | 61680 | 22280.4 | 22280.4 | 39399.6 | 4322.73 | 4322.73 | 57357.27 | 4184.06 | 4184.06 | 39399.6 | 57357.27
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 16680 | 0 | 16680 | 16361.88 | 16361.88 | 318.12 | 1363.49 | 1363.49 | 15316.51 | 1254.41 | 1254.41 | 318.12 | 15316.51
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) | 15591.4 | 29408.6 | 45000 | 5918.52 | 5918.52 | 39081.48 | 2959.24 | 2959.24 | 42040.76 | 2929.65 | 2929.65 | 39081.48 | 42040.76
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14069.95 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 0 | 0 | 14069.95 | 14069.95
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 9069.95 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 0 | 0 | 9069.95 | 9069.95
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE ASEO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA | 804036.18 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 0 | 0 | 804036.18 | 804036.18
| 005 MAQUINARIA Y EQUIPO | 737000 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 0 | 0 | 737000 | 737000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 11400
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 11400
8401 | BIENES MUEBLES | 725600 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 725600
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725600 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 725600 | 725600
| 009 PROYECTO POLLOS | 45616.18 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 0 | 0 | 45616.18 | 45616.18
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 31666.18 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 0 | 0 | 31666.18 | 31666.18
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 11740.18 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 0 | 0 | 11740.18 | 11740.18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 19926 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 19926 | 19926
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 13950 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 0 | 0 | 13950 | 13950
| 011 KIT DE INSUMOS | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 21420
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420
| 2 FOMENTO AGROPECUARIO | 1548107.95 | 128488.04 | 1676595.99 | 2382.24 | 2382.24 | 1674213.75 | 0 | 0 | 1676595.99 | 0 | 0 | 1674213.75 | 1676595.99
| 001 SIN PROYECTO | 1548107.95 | 128488.04 | 1676595.99 | 2382.24 | 2382.24 | 1674213.75 | 0 | 0 | 1676595.99 | 0 | 0 | 1674213.75 | 1676595.99
| 001 REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA | 52000 | -13000 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 39000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 42000 | -19000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000
50.02.001.001.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.02.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.02.001.001.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
50.02.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| 002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 800000 | 52382.24 | 852382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 850000 | 0 | 0 | 852382.24 | 0 | 0 | 850000 | 852382.24
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 800000 | 52382.24 | 852382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 850000 | 0 | 0 | 852382.24 | 0 | 0 | 850000 | 852382.24
50.02.001.002.780104.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERCI EL CHACO | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
50.02.001.002.780104.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN TERMOQUIN | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.02.001.002.780104.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000
50.02.001.002.780104.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000
50.02.001.002.780104.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
50.02.001.002.780104.025.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS Y PRODUCT | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.02.001.002.780104.027.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA | 0 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 2382.24 | 0 | 0 | 0 | 2382.24 | 0 | 0 | 0 | 2382.24
| 003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.003.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD" | 12487.8 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 0 | 0 | 12487.8 | 12487.8
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 4687.8 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 4687.8
50.02.001.004.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 4687.8 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 0 | 0 | 4687.8 | 4687.8
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 7800
50.02.001.004.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 7800
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE HONGOS OSTRA | 15517.78 | -5022.08 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 0 | 0 | 10495.7 | 10495.7
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 11301.82 | -4088.12 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 0 | 0 | 7213.7 | 7213.7
50.02.001.005.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 1299.2 | 222.8 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 1522
50.02.001.005.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 3195.02 | -377.32 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 0 | 0 | 2817.7 | 2817.7
50.02.001.005.730819.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS | 5959.2 | -4789.2 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 1170
50.02.001.005.730820.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 848.4 | 855.6 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 | 1704
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1402.52 | -475.52 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 927
50.02.001.005.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1009.4 | -394.4 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615
50.02.001.005.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 393.12 | -81.12 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
8401 | BIENES MUEBLES | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
50.02.001.005.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2813.44 | -458.44 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 2355
| 006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS, ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 68787.53 | -68787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 39787.53 | -39787.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.02.001.006.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA, REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
50.02.001.007.750107.019.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG | 0 | 76168 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 0 | 0 | 76168 | 76168
| 008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA. | 0 | 80403.41 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 0 | 0 | 80403.41 | 80403.41
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 0 | 40403.41 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 0 | 0 | 40403.41 | 40403.41
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SEMOVIENTES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ACUATICOS | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 6344
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 6344
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA | 0 | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 6344 | 6344
| 012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO | 7961.83 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 0 | 0 | 7961.83 | 7961.83
| 015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO | 183440 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 0 | 0 | 183440 | 183440
7302 | SERVICIOS GENERALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 78870 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 78870 | 78870
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 46760 | 46760
50.02.001.015.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 32110 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 0 | 0 | 32110 | 32110
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 35760 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 35760 | 35760
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 17600
8401 | BIENES MUEBLES | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 6210 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | 7250
8401 | BIENES MUEBLES | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 22750 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 22750 | 22750
| 018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA | 106520.4 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 106520.4
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 106520.4 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 106520.4
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 106520.4 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 0 | 0 | 106520.4 | 106520.4
| 019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 84480 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 0 | 0 | 84480 | 84480
| 020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA | 48000.29 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 0 | 0 | 48000.29 | 48000.29
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 23296.04 | 0 | 23296.04 | 0 | 0 | 23296.04 | 0 | 0 | 23296.04 | 0 | 0 | 23296.04 | 23296.04
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | 12510.44 | 0 | 12510.44 | 0 | 0 | 12510.44 | 0 | 0 | 12510.44 | 0 | 0 | 12510.44 | 12510.44
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA | 10785.6 | 0 | 10785.6 | 0 | 0 | 10785.6 | 0 | 0 | 10785.6 | 0 | 0 | 10785.6 | 10785.6
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 24704.25 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 24704.25
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 24704.25 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 0 | 0 | 24704.25 | 24704.25
| 022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
7315 | BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | PLANTAS | 118912.32 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 0 | 0 | 118912.32 | 118912.32
| 3 COMERCIALIZACION | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 1352 | 1352 | 439405.69 | 1352 | 1352 | 439405.69 | 1328.34 | 1328.34 | 439405.69 | 439405.69
| 001 SIN PROYECTO | 422925.69 | 17832 | 440757.69 | 1352 | 1352 | 439405.69 | 1352 | 1352 | 439405.69 | 1328.34 | 1328.34 | 439405.69 | 439405.69
| 001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 80000 | -5000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8401 | BIENES MUEBLES | 60000 | -5000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 20000 | -5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7186 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 7186 | 7186
| 003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | TRANSFERENCIA AL GADP STA. ROSA CONSTRUC CENTRO DE ACOPIO | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000
| 004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL | 82168 | 2832 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 7168 | 2832 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
8401 | BIENES MUEBLES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022" | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
| 008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 29999.98
8401 | BIENES MUEBLES | 29999.98 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 0 | 0 | 29999.98 | 29999.98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9279.2 | 0 | 9279.2 | 0 | 0 | 9279.2 | 0 | 0 | 9279.2 | 0 | 0 | 9279.2 | 9279.2
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 20720.78 | 0 | 20720.78 | 0 | 0 | 20720.78 | 0 | 0 | 20720.78 | 0 | 0 | 20720.78 | 20720.78
| 013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
8401 | BIENES MUEBLES | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500
| 014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
8401 | BIENES MUEBLES | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| 016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA | 70168 | 16400 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 0 | 0 | 86568 | 86568
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 7168 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 7168
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES | 7168 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 7168 | 7168
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 23000 | 16400 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 39400 | 39400
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 18000 | 16400 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 34400 | 34400
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
8401 | BIENES MUEBLES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
| 017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA | 14503.71 | 0 | 14503.71 | 1352 | 1352 | 13151.71 | 1352 | 1352 | 13151.71 | 1328.34 | 1328.34 | 13151.71 | 13151.71
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 9399.71 | 0 | 9399.71 | 1352 | 1352 | 8047.71 | 1352 | 1352 | 8047.71 | 1328.34 | 1328.34 | 8047.71 | 8047.71
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MATERIALES DE OFICINA | 4399.71 | 0 | 4399.71 | 0 | 0 | 4399.71 | 0 | 0 | 4399.71 | 0 | 0 | 4399.71 | 4399.71
50.03.001.017.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS | 5000 | 0 | 5000 | 1352 | 1352 | 3648 | 1352 | 1352 | 3648 | 1328.34 | 1328.34 | 3648 | 3648
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760
8401 | BIENES MUEBLES | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344
| 018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS | 21400 | -16400 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 16400 | -16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | BIENES MUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| 4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD | 650020.7 | -178728.64 | 471292.06 | 79500 | 79500 | 391792.06 | 0 | 0 | 471292.06 | 0 | 0 | 391792.06 | 471292.06
| 001 SIN PROYECTO | 638516 | -178728.64 | 459787.36 | 79500 | 79500 | 380287.36 | 0 | 0 | 459787.36 | 0 | 0 | 380287.36 | 459787.36
| 001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
| 003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
| 004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 005 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA "NAPO DESTINO SEGURO" | 58100 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 58100
7302 | SERVICIOS GENERALES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000
8401 | BIENES MUEBLES | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | MOBILIARIO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100
| 006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN | 280000 | -126715 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 153285
7302 | SERVICIOS GENERALES | 280000 | -126715 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 153285
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 280000 | -126715 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 0 | 0 | 153285 | 153285
| 007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO | 90000 | -52013.64 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 37986.36
7302 | SERVICIOS GENERALES | 90000 | -52013.64 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 37986.36
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 90000 | -52013.64 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 0 | 0 | 37986.36 | 37986.36
| 008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO | 80000 | 0 | 80000 | 79500 | 79500 | 500 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 500 | 80000
| 010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
7302 | SERVICIOS GENERALES | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO | 24416 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 0 | 0 | 24416 | 24416
| 011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
7302 | SERVICIOS GENERALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
| 002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
7302 | SERVICIOS GENERALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 11504.7 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 0 | 11504.7 | 11504.7
| 5 RIEGO Y DRENAJE | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 14114 | 14114 | 893601.24 | 13952.52 | 13952.52 | 893762.72 | 16269.6 | 16269.6 | 893601.24 | 893762.72
| 001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24 | 904715.24 | 3000 | 907715.24 | 14114 | 14114 | 893601.24 | 13952.52 | 13952.52 | 893762.72 | 16269.6 | 16269.6 | 893601.24 | 893762.72
| 001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS | 188631.06 | 3000 | 191631.06 | 14114 | 14114 | 177517.06 | 13952.52 | 13952.52 | 177678.54 | 16269.6 | 16269.6 | 177517.06 | 177678.54
7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 138249.12 | 0 | 138249.12 | 11520.76 | 11520.76 | 126728.36 | 11520.76 | 11520.76 | 126728.36 | 13998.53 | 13998.53 | 126728.36 | 126728.36
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 97689.12 | 0 | 97689.12 | 8140.76 | 8140.76 | 89548.36 | 8140.76 | 8140.76 | 89548.36 | 9485.14 | 9485.14 | 89548.36 | 89548.36
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SALARIOS UNIFICADOS | 40560 | 0 | 40560 | 3380 | 3380 | 37180 | 3380 | 3380 | 37180 | 4513.39 | 4513.39 | 37180 | 37180
7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16440.76 | 0 | 16440.76 | 74.75 | 74.75 | 16366.01 | 74.75 | 74.75 | 16366.01 | 74.75 | 74.75 | 16366.01 | 16366.01
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DECIMOTERCER SUELDO | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 74.75 | 74.75 | 11446.01 | 74.75 | 74.75 | 11446.01 | 74.75 | 74.75 | 11446.01 | 11446.01
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | DECIMOCUARTO SUELDO | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4920 | 4920
7103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 5610 | 0 | 5610 | 221 | 221 | 5389 | 221 | 221 | 5389 | 60.31 | 60.31 | 5389 | 5389
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 660 | 0 | 660 | 195 | 195 | 465 | 195 | 195 | 465 | 34.31 | 34.31 | 465 | 465
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | ALIMENTACION | 4950 | 0 | 4950 | 26 | 26 | 4924 | 26 | 26 | 4924 | 26 | 26 | 4924 | 4924
7104 | SUBSIDIOS | 501.6 | 0 | 501.6 | 33.85 | 33.85 | 467.75 | 33.85 | 33.85 | 467.75 | 33.85 | 33.85 | 467.75 | 467.75
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99.002 | POR CARGAS FAMILIARES | 96 | 0 | 96 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 8.5 | 8.5 | 87.5 | 87.5
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD | 405.6 | 0 | 405.6 | 25.35 | 25.35 | 380.25 | 25.35 | 25.35 | 380.25 | 25.35 | 25.35 | 380.25 | 380.25
7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | SUBROGACION | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27829.58 | 0 | 27829.58 | 2263.64 | 2263.64 | 25565.94 | 2102.16 | 2102.16 | 25727.42 | 2102.16 | 2102.16 | 25565.94 | 25727.42
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE PATRONAL | 16308.82 | 0 | 16308.82 | 1359.04 | 1359.04 | 14949.78 | 1359.04 | 1359.04 | 14949.78 | 1359.04 | 1359.04 | 14949.78 | 14949.78
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | FONDOS DE RESERVA | 11520.76 | 0 | 11520.76 | 904.6 | 904.6 | 10616.16 | 743.12 | 743.12 | 10777.64 | 743.12 | 743.12 | 10616.16 | 10777.64
| 002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO) | 5556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 5556
| 005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS | 19997.6 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 0 | 0 | 19997.6 | 19997.6
| 007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA | 428478.25 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 0 | 0 | 428478.25 | 428478.25
| 008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.99.99.99.99.001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000
| 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS | 232052.33 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 0 | 0 | 232052.33 | 232052.33
| 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 SIN PROYECTO | 1311750.29 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 0 | 0 | 1311750.29 | 1311750.29
| 001 CANTON ARCHIDONA | 550274.44 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 0 | 0 | 550274.44 | 550274.44
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 437093.71 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 0 | 0 | 437093.71 | 437093.71
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO | 295774.1 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 0 | 0 | 295774.1 | 295774.1
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU | 141319.61 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 0 | 0 | 141319.61 | 141319.61
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR | 113180.73 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 0 | 0 | 113180.73 | 113180.73
| 002 CANTON TENA | 576452.97 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 0 | 0 | 576452.97 | 576452.97
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 211077.06 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 0 | 0 | 211077.06 | 211077.06
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P | 11936.5 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 0 | 0 | 11936.5 | 11936.5
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO | 36642.02 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 0 | 0 | 36642.02 | 36642.02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA | 42498.54 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 0 | 0 | 42498.54 | 42498.54
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 320375.91 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 0 | 0 | 320375.91 | 320375.91
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG | 154674.82 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 0 | 0 | 154674.82 | 154674.82
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO | 40701.09 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 0 | 0 | 40701.09 | 40701.09
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
| 003 CANTON QUIJOS | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA | 69752.74 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 0 | 0 | 69752.74 | 69752.74
| 004 CANTON EL CHACO | 85273.65 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 0 | 0 | 85273.65 | 85273.65
7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.99.99.99.99.001 | CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
8401 | BIENES MUEBLES | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | VEHICULOS | 45273.65 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 0 | 0 | 45273.65 | 45273.65
| 005 CANTON AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.99.001 | FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA | 29996.49 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 0 | 0 | 29996.49 | 29996.49
| 60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS | 1780000 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 1780000
| 1 PROGRAMAS SOCIALES | 1780000 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 1780000
| 001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI | 1780000 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 1780000
| 001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 1780000 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 1780000
7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 1780000 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 1780000 | 1780000
60.01.001.001.780104.021.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000
60.01.001.001.780104.022.15.01.000.99.99.99.99.001 | APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000
| 70 DEUDA PUBLICA INTERNA | 2441590.38 | 0 | 2441590.38 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 2191275.57
| 1 SIN SUBPROGRAMA | 2441590.38 | 0 | 2441590.38 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 250314.81 | 250314.81 | 2191275.57 | 2191275.57
| 001 SIN PROYECTO | 2174756.06 | 0 | 2174756.06 | 249598.33 | 249598.33 | 1925157.73 | 249598.33 | 249598.33 | 1925157.73 | 249598.33 | 249598.33 | 1925157.73 | 1925157.73
| 001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 0 | 890363.97 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 790991.4
5602 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 890363.97 | 0 | 890363.97 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 99372.57 | 99372.57 | 790991.4 | 790991.4
70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 122.3 | 0 | 122.3 | 101.83 | 101.83 | 20.47 | 101.83 | 101.83 | 20.47 | 101.83 | 101.83 | 20.47 | 20.47
70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 29304.21 | 0 | 29304.21 | 4841.62 | 4841.62 | 24462.59 | 4841.62 | 4841.62 | 24462.59 | 4841.62 | 4841.62 | 24462.59 | 24462.59
70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 73138.3 | 0 | 73138.3 | 14451.75 | 14451.75 | 58686.55 | 14451.75 | 14451.75 | 58686.55 | 14451.75 | 14451.75 | 58686.55 | 58686.55
70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 239072.91 | 0 | 239072.91 | 21019.99 | 21019.99 | 218052.92 | 21019.99 | 21019.99 | 218052.92 | 21019.99 | 21019.99 | 218052.92 | 218052.92
70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 18237.46 | 0 | 18237.46 | 1671.68 | 1671.68 | 16565.78 | 1671.68 | 1671.68 | 16565.78 | 1671.68 | 1671.68 | 16565.78 | 16565.78
70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 134852.91 | 0 | 134852.91 | 21573.77 | 21573.77 | 113279.14 | 21573.77 | 21573.77 | 113279.14 | 21573.77 | 21573.77 | 113279.14 | 113279.14
70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 237909.91 | 0 | 237909.91 | 15169.25 | 15169.25 | 222740.66 | 15169.25 | 15169.25 | 222740.66 | 15169.25 | 15169.25 | 222740.66 | 222740.66
70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 157725.97 | 0 | 157725.97 | 20542.68 | 20542.68 | 137183.29 | 20542.68 | 20542.68 | 137183.29 | 20542.68 | 20542.68 | 137183.29 | 137183.29
| 002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 0 | 1284392.09 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 1134166.33
9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 1284392.09 | 0 | 1284392.09 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 150225.76 | 150225.76 | 1134166.33 | 1134166.33
70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA | 9949.41 | 0 | 9949.41 | 6612.64 | 6612.64 | 3336.77 | 6612.64 | 6612.64 | 3336.77 | 6612.64 | 6612.64 | 3336.77 | 3336.77
70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO | 59879.63 | 0 | 59879.63 | 8878.98 | 8878.98 | 51000.65 | 8878.98 | 8878.98 | 51000.65 | 8878.98 | 8878.98 | 51000.65 | 51000.65
70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU | 131735.18 | 0 | 131735.18 | 23763.81 | 23763.81 | 107971.37 | 23763.81 | 23763.81 | 107971.37 | 23763.81 | 23763.81 | 107971.37 | 107971.37
70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA | 375927.09 | 0 | 375927.09 | 30230.01 | 30230.01 | 345697.08 | 30230.01 | 30230.01 | 345697.08 | 30230.01 | 30230.01 | 345697.08 | 345697.08
70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.99.001 | 40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU | 50499.44 | 0 | 50499.44 | 4056.4 | 4056.4 | 46443.04 | 4056.4 | 4056.4 | 46443.04 | 4056.4 | 4056.4 | 46443.04 | 46443.04
70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA | 158264.98 | 0 | 158264.98 | 23521.29 | 23521.29 | 134743.69 | 23521.29 | 23521.29 | 134743.69 | 23521.29 | 23521.29 | 134743.69 | 134743.69
70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL | 224234.33 | 0 | 224234.33 | 35193.29 | 35193.29 | 189041.04 | 35193.29 | 35193.29 | 189041.04 | 35193.29 | 35193.29 | 189041.04 | 189041.04
70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99.99.001 | 41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN ALBERTO | 273902.03 | 0 | 273902.03 | 17969.34 | 17969.34 | 255932.69 | 17969.34 | 17969.34 | 255932.69 | 17969.34 | 17969.34 | 255932.69 | 255932.69
| 002 PASIVO CIRCULANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 266117.84
| 001 DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 266117.84
9701 | DEUDA FLOTANTE | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 266117.84
70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99.99.001 | DE CUENTAS POR PAGAR | 266834.32 | 0 | 266834.32 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 716.48 | 716.48 | 266117.84 | 266117.84
| Totales=> | 52861800.69 | 0 | 52861800.69 | 3433030.97 | 3433030.97 | 49428769.72 | 1180619.42 | 1180619.42 | 51681181.27 | 1174413.39 | 1174413.39 | 49428769.72 | 51681181.27